## copie de chantiers 🏗️
Copie de CHANTIERS 🏗️ PROJET
Emailed Éléments
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
CAMIER Casse verre devis de LE KAP VERRE COTE D'OPALE | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
- HAZEBROUCK - TOLESPORTES ABIMEES- pour discution NOVEBAT | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Sav boulogne 102 boitiers serrures livraison S11 | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Berck reflet d’Ecume - MEXT Recommmande Erreur JLM | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
FW: LE CROTOY - REUNION DU JEUDI 27/02 | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
FW: TAGV ARQUES-BLENDECQUES | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
Fwd: AREA - Aire sur la Lys | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
TETEGHEM vitrage piscine Re: Envoi devis de LE KAP VERRE COTE D'OPALE | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
FW: BERCK OXYGENE TMA Appt 05 BAT A | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
FW: CCFL - MSP Haverskerque SAV PA |  |  |  |  | Ludivine COMBAZ | [6 empty] | Fait |  |  | 0 | Fait | [5 empty] | 0
SAV Mairie de Wizernes - Fenêtre qui ne s'ouvre plus |  |  |  | SAV | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | no_numeric_values_available | no_numeric_values_available
SAV
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
ECOLE SAINT LOUIS - RECOLLER BAVETTE R+1 | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
RINXENT BLANCHE ALBION SAV | [11 empty] | Fait |  |  | 0 | [6 empty] | 0
LAVENTIE - HANNOTTE réserves | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
HARDELOT LORNIER -Décaissé GO Puis panneaux plus haut ? | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
CLETY - SCOTTE VR ne fonctionne pas | [11 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[15 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | no_numeric_values_available | no_numeric_values_available
NOUVEAUX
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
BOESGHEM - Mext Sinistre - 1700 |  |  |  | Menu Ext | [6 empty] | 201082 | Etude A faire | 2595 | 16 | 1 | A Faire | [5 empty] | -16 | -100 | -18.4971
DUNKERQUE 31 - ANGELLIER - REALITE - 31 lgts - Mext v3 | Mext PVC - Nord PVC,Mext PVC - Nord PVC R+1,Mext PVC - Nord PVC R+2,Mext PVC - Nord PVC R+3,Mext PVC - Nord PVC R+4,Mext Alu - 2 MEXT KLINE + 1 Baie,Mext Alu Porte KLINE,Mext Alu - Coulissant galandage | 2024-07-19, 2024-06-04, 2024-06-04, 2024-06-17, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19 | A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu Ext |  |  | 2025-03-14, 2025-03-14, 2025-03-14, 2025-03-14, 2025-03-17, 2025-03-14, 2025-03-14, 2025-03-14 | REALITES | COAST | 23046 | 201691 | En cours | 123000 | 409 | 25.5625 | A Faire | 77824, 3056, 1102, 2744.93, 77824, 77824, 77824, 77824 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -409 | -100 | -9.9756
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext PVC - Nord PVC | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-19 | En cours |  |  | 2025-03-14 | -27.6293 | 2025-03-17 - 2025-03-23 | 6 | 29/09/23 - 30dB | A Commander | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait | En cours | A faire | A faire | 1 | 77824 | 77824 |  |  |  | 0 | -77824 | A faire
| Mext PVC - Nord PVC R+1 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-19 | En cours |  |  | 2025-03-17 | -27.2007 | 2025-03-17 - 2025-03-23 | 6 | 29/09/23 - 30dB | A Commander | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait | En cours | A faire | A faire | 1 | 77824 | 77824 |  |  |  | 0 | -77824 | A faire
| Mext PVC - Nord PVC R+2 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-19 | En cours |  |  | 2025-03-14 | -27.6293 | 2025-03-17 - 2025-03-23 | 6 | 29/09/23 - 30dB | A Commander | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait | En cours | A faire | A faire | 1 | 77824 | 77824 |  |  |  | 0 | -77824 | A faire
| Mext PVC - Nord PVC R+3 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-19 | En cours |  |  | 2025-03-14 | -27.6293 | 2025-03-17 - 2025-03-23 | 6 | 29/09/23 - 30dB | A Commander | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait | En cours | A faire | A faire | 1 | 77824 | 77824 |  |  |  | 0 | -77824 | A faire
| Mext PVC - Nord PVC R+4 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-19 | En cours |  |  | 2025-03-14 | -27.6293 | 2025-03-17 - 2025-03-23 | 6 | 29/09/23 - 30dB | A Commander | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait | En cours | A faire | A faire | 1 | 77824 | 77824 |  |  |  | 0 | -77824 | A faire
| Mext Alu - 2 MEXT KLINE + 1 Baie | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-04 | Fait |  |  | 2025-03-14 | -27.6293 |  |  | Chiffrage Défi Web | A Commander | K-LINE | Fait | En cours | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait | A faire | A faire | A faire | 1 | 3056 | 3056 |  |  |  | 0 | -3056 | A faire
| Mext Alu Porte KLINE | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-04 | Fait |  |  | 2025-03-14 | -27.6293 |  |  | Chiffrage Défi Web | A Commander | K-LINE | Fait | En cours | Fait | S.O. | S.O. | 140 | Fait | A faire | A faire | A faire | 1 | 1102 | 1102 |  |  |  | 0 | -1102 | A faire
| Mext Alu - Coulissant galandage | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2025-03-14 | -27.6293 |  | 8 | Doublage 230 | A Commander | PORTES EO ALU | Fait | En cours | Fait | Fait | Fait |  | Fait | En cours | A faire | A faire | 1 | 2744.93 | 2744.93 |  |  |  | 0 | -2744.93 | A faire
DUNKERQUE 31 - ANGELLIER - REALITE - 31 lgts - Mint V4 | Huisserie commun ordure ménagère EI60 banchée métal 180mm,Porte ordure ménagère EI60,Bloc porte commun escaliers EI30 banchée métal 180mm,Butoir de porte,Béquille ELA 31 et 33,Façade gaine technique EI15,Hall: Boîtes aux lettres,Hall: Tableau affichage 4 feuilles,Hall: Corbeille BG20,Hall: Miroir,Hall: entourage boîtes aux lettres lamellé collé HEVEA,Hall: entourage boîtes aux lettres consoles invisible,Décor mural: Baubuche à présenter,Plinthe circulation sapin 95x10,Organigramme Vachette,Huisserie palière EI30 banchée métal 180mm,Porte palière climafone EI30,Huisserie WC, Distribution et Chambres Métal 72mm,Porte WC, Disribution et chambres,Châssis galandage,Porte coulissante,Moins value huisserie Métal 50mm pour logts gamme élément R,Béquilles sur rosace J33,Rosaces,Placards: façades,Placards: aménagement,Ferme porte DC 135,Signalétique logements,Signalétique escalier,Signalétique gaines techniques,Signalétique porte coupe feu,Signalétique spécifique locaux communs,Signalétique des niveaux,Panneau affichage des consignes de tri |  | A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Analyser, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Analyser, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu Int | Nicolas LOVERGNE |  | 2024-10-18, 2024-10-18 | REALITES | COAST | 23046 | 201586 | Etude A faire | 101000 | 771 | 48.1875 | A Faire | 132.73, 1592.2, 3522, 276.65, 5846.7, 4.1, 70.8, 962.64, 1710, 109, 64, 115.85, 10.995, 3.88, 0, 344.4, 2701.74, 6806.05, 8082.01, 1186.36, 217.64, -1554.93, 684.5, 293.4, 2000.46, 1719.02, 431.2, 219.9, 36.65, 33.075, 192.4125, 66.5, 225, 34.9 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -771 | -100 | -22.901
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Huisserie commun ordure ménagère EI60 banchée métal 180mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire |  |  | 2024-10-18 | -48.6293 |  |  |  | A Commander | KEYOR - SARMACS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 132.73 | 132.73 |  |  |  | 0 | -132.73
| Porte ordure ménagère EI60 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire |  |  | 2024-10-18 | -48.6293 |  |  |  | A Commander | KEYOR - SARMACS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 276.65 | 276.65 |  |  |  | 0 | -276.65
| Bloc porte commun escaliers EI30 banchée métal 180mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 5 | 318.44 | 1592.2 |  |  |  | 0 | -1592.2
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 5 | 0.82 | 4.1 |  |  |  | 0 | -4.1
| Béquille ELA 31 et 33 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 5 | 14.16 | 70.8 |  |  |  | 0 | -70.8
| Façade gaine technique EI15 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 962.64 | 962.64 |  |  |  | 0 | -962.64
| Hall: Boîtes aux lettres | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 1710 | 1710 |  |  |  | 0 | -1710
| Hall: Tableau affichage 4 feuilles | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 109 | 109 |  |  |  | 0 | -109
| Hall: Corbeille BG20 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 64 | 64 |  |  |  | 0 | -64
| Hall: Miroir | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAP VERRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 115.85 | 115.85 |  |  |  | 0 | -115.85
| Hall: entourage boîtes aux lettres lamellé collé HEVEA | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | A faire | [8 empty] | 0.5 | 21.99 | 10.995 |  |  |  | 0 | -10.995
| Hall: entourage boîtes aux lettres consoles invisible | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LEGALLAIS | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 1.94 | 3.88 |  |  |  | 0 | -3.88
| Décor mural: Baubuche à présenter | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Analyser | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plinthe circulation sapin 95x10 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | A faire | [8 empty] | 200 | 1.722 | 344.4 |  |  |  | 0 | -344.4
| Organigramme Vachette | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Vachette | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 2701.74 | 2701.74 |  |  |  | 0 | -2701.74
| Huisserie palière EI30 banchée métal 180mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KEYOR - SARMACS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 30 | 117.4 | 3522 |  |  |  | 0 | -3522
| Porte palière climafone EI30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KEYOR - SARMACS | Fait | A faire | [8 empty] | 30 | 194.89 | 5846.7 |  |  |  | 0 | -5846.7
| Huisserie WC, Distribution et Chambres Métal 72mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KEYOR - SARMACS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 155 | 43.91 | 6806.05 |  |  |  | 0 | -6806.05
| Porte WC, Disribution et chambres | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 155 | 52.142 | 8082.01 |  |  |  | 0 | -8082.01
| Châssis galandage | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 4 | 296.59 | 1186.36 |  |  |  | 0 | -1186.36
| Porte coulissante | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 54.41 | 217.64 |  |  |  | 0 | -217.64
| Moins value huisserie Métal 50mm pour logts gamme élément R | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Analyser | KEYOR - SARMACS | Fait | [9 empty] | 117 | -13.29 | -1554.93 |  |  |  | 0 | 1554.93
| Béquilles sur rosace J33 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 185 | 3.7 | 684.5 |  |  |  | 0 | -684.5
| Rosaces | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 293.4 | 293.4 |  |  |  | 0 | -293.4
| Placards: façades | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 1 | 2000.46 | 2000.46 |  |  |  | 0 | -2000.46
| Placards: aménagement | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | [8 empty] | 23 | 74.74 | 1719.02 |  |  |  | 0 | -1719.02
| Ferme porte DC 135 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 16 | 26.95 | 431.2 |  |  |  | 0 | -431.2
| Signalétique logements | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 30 | 7.33 | 219.9 |  |  |  | 0 | -219.9
| Signalétique escalier | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 7.33 | 36.65 |  |  |  | 0 | -36.65
| Signalétique gaines techniques | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 25 | 7.6965 | 192.4125 |  |  |  | 0 | -192.4125
| Signalétique porte coupe feu | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 7 | 4.725 | 33.075 |  |  |  | 0 | -33.075
| Signalétique spécifique locaux communs | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Art et pub | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 7 | 9.5 | 66.5 |  |  |  | 0 | -66.5
| Signalétique des niveaux | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Art et pub | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 10 | 22.5 | 225 |  |  |  | 0 | -225
| Panneau affichage des consignes de tri | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 34.9 | 34.9 |  |  |  | 0 | -34.9
BETHUNE - PDCH - MEXT |  |  |  | Menu Ext | France CASTELAIN |  |  | Pas de Calais Habitat | G.O Architectes | 23065 | 201744 | Etude A faire | 636921.07 | 2050 | 128.125 | A Faire | [5 empty] | -2050 | -100 | -9.6558
PREURES - Bardage - DELCROIX V |  |  |  | Bardage | [6 empty] | 201943 | Etude A faire | 6812 | 80 | 5 | A Faire | [5 empty] | -80 | -100 | -35.2319
RENESCURE BAVINCHOVE 48 - FOH -> 29/01/25 (V2) |  |  |  | Menu Ext |  |  |  | FOH |  | 23073 | 201939 | Etude A faire | 274006 | 2242 | 140.125 | A Faire | [5 empty] | -2242 | -100 | -24.5469
[15 empty] | 348 | [6 empty] | -5568 | -600 | -120.8084
CAPSO
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
ARQUES - CHATEAU PORION - Transformation Ecole de Musique | PORTES PORION,Huisseries bois,Garde-Corps Métal | 2024-05-13 | Reçue, posée, Reçue, posée, A Analyser | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-06-24, 2024-06-24 | BC2024-1881 |  | 23000 | 201542 | Etude A faire | 170715 | 388 | 24.25 | Fait | 0, 0, 4004.7566 | 8654.15, 0, 5600 |  | ARQUES - CHATEAU PORION - Transformation Ecole de Musique |  | -388 | -100 | -6.8184 | 2025-02-17 | 2025-02-28 | 10
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| PORTES PORION | Laurent WISSOCQ | 2024-05-13 | Fait |  |  | 2024-06-24 | -65.2007 |  | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait |  |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  | AR à Valider |  |  | 0 |  | 1 | 8654.15 | 8654.15 | 8654.15
| Huisseries bois | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-06-24 | -65.2007 |  | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait |  |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Garde-Corps Métal | Laurent WISSOCQ |  | A Faire | [6 empty] | Voir VASSEUR DENNEBROEUCQ | A Analyser | HOCHART Ferronerie | A faire | [9 empty] | 17.81 | 224.86 | 4004.7566 |  | 20 | 280 | 5600 | 1595.2434
AIRE SUR LA LYS - TAGV Porte métal Noire | Porte Métal CAD,FP,Barre de tirage,Béquille,Finitions Alu pourtour porte | 2024-07-03 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-09-06, 2024-09-06, 2024-09-06, 2024-09-06 | BC2024-1743 |  | 23000 | 201427 | Fait | 3936.58 |  | 0 | Fait | 2190, 28.57, 29.98, 11.2, 0 | 0, 0, 0, 0, 0 |  | AIRE SUR LA LYS - TAGV Devis porte |  | 0 |  | 0 | 2025-02-17 | 2025-03-21 | 25
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte Métal CAD | Julien LAMBOROT | 2024-07-03 | Fait |  |  | 2024-09-06 | -54.6293 |  | 5 | Noir 9005 | Reçue, posée | CAD Métal | Fait | [9 empty] | 1 | 2190 | 2190 |  |  | 1109.42 | 0 | -2190
| FP | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-09-06 | -54.6293 |  | 5 |  | Reçue, posée | CAD Métal | Fait | [9 empty] | 1 | 28.57 | 28.57 |  |  | 48 | 0 | -28.57
| Barre de tirage | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-09-06 | -54.6293 |  | 5 |  | Reçue, posée | CAD Métal | Fait | [9 empty] | 1 | 29.98 | 29.98 |  |  | 29 | 0 | -29.98
| Béquille | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-09-06 | -54.6293 |  | 5 |  | Reçue, posée | CAD Métal | Fait | [9 empty] | 1 | 11.2 | 11.2 |  |  | 0 | 0 | -11.2
| Finitions Alu pourtour porte | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - LA STATION : Modification ouverture bureaux SNCF BC 2023-1062 20006903700014 | Compas + Fiches |  | A Commander | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC 2023-1062 |  | 23000 | 200490 | Fait | 803.27 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Compas + Fiches |  |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - VIE ACTIVE - ADAP | Barre de tirage 30cm - 1u,Main courante - 14,75ml |  | Reçue, posée, Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-424 |  | 23000 | 201443 | Fait | 2526.82 |  | 0 | Fait | 29.88, 204.14 | 0, 574 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Barre de tirage 30cm - 1u |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | [9 empty] | 1 | 29.88 | 29.88 |  | 1 |  | 0 | -29.88
| Main courante - 14,75ml |  |  | Fait | [6 empty] | Bois, jonction INOX, à voir avec TRENOIS | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 14.75 | 13.84 | 204.14 |  | 5.6 | 102.5 | 574 | 369.86
AIRE SUR LA LYS - SALLE Henri BERTON - ADAPT V3 - BC 2022-5017 SIRET 20006903700014 | Portes Bois,Nez de Marche,Prolongement main courante,Invertion sens porte vestiaire foot,2 u Miroirs 500x1000,Barre de tirage |  | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-05-15 | BC 2022-5017 |  | 23000 | 200980 | Fait | 5598.44 |  | 0 | Fait | 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Portes Bois | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-05-15 | -70.915 |  | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | [8 empty] | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  | 323 | 0 | 0
| Nez de Marche | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Prolongement main courante | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Invertion sens porte vestiaire foot | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2 u Miroirs 500x1000 | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Barre de tirage | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CAMPAGNE Aménagement GARAGE OM / MENUISERIES, PLÂTRERIE, PLAFONDS, ISOLATION ATTENTE BC | Fenêtre ALUROL,Plâtrerie |  | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 23000 | 200457 | Fait | 5652.74 |  | 0 | A Faire | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Fenêtre ALUROL |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plâtrerie | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - ECOLE DE LA 2nde CHANCE - ADAP - 2 barres tirage | Barre tirage 2U |  | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-425 |  | 23000 | 201442 | Fait | 288.8 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Barre tirage 2U | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ARQUES - BALAVOINE - PORTES Ext ET TOLES | Porte Ext ALU PROBAIE ?,Ebrasements Alu |  | A Commander, A Commander | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  | BC2024-1107 |  | 23000 | 201642 | Etude A faire | 9659.8 |  | 0 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  | ARQUES - BALAVOINE - PORTES Ext ET TOLES |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte Ext ALU PROBAIE ? | Julien LAMBOROT, Laurent WISSOCQ |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Ebrasements Alu | Julien LAMBOROT, Laurent WISSOCQ |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
FAUQUEMBERGUE - Gendarmerie - ADAP | MEXT Alu Porte SAS |  |  | CAPSO | France CASTELAIN |  |  | BC 2025-604 |  | 23000 | 201528 | Etude A faire | 5747.65 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | FAUQUEMBERGUE - Gendarmerie - ADAP |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT Alu Porte SAS | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
MENTQUE NORTBECOURT MOULIN LEBRIEZ - Réparation Note 23 oct. 2024 | 2 Serrures 2 points |  |  | CAPSO | France CASTELAIN |  |  | BC2025-756 |  | 23000 | 201953 | Etude A faire | 4073.47 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | MENTQUE NORTBECOURT MOULIN LEBRIEZ - Réparation Note 23 oct. 2024 |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 2 Serrures 2 points | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
St OMER BAPSO Etagères Chêne Note 23 oct. 2024 | Tabettes chêne |  |  | CAPSO | France CASTELAIN |  |  | BC2025-759 |  | 23000 | 201898 | Etude A faire | 3142.93 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | ST OMER BAPSO Etagères Chêne Note 23 oct. 2024 |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Tabettes chêne | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
AIRE ANNEXE VAUBAN - Vitrage | Vitrage |  | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2025-02-27 | BC2025-757 |  | 23000 | 201952 | Etude A faire | 224.81 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | AIRE VAUBAN 2025-02-05 à chiffrer annexe Vauban vitrage |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Vitrage |  |  | Fait | 20/02/2025 | 1 | 2025-02-27 | -29.7721 |  |  |  | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
AIRE - AREA - Porte métal Arrière accès livraison | Porte Métal Avec AP + Cyl1ndre Ext, Crémone pompier,REFAB PORTE SAV | 2024-08-06 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-10-17, 2025-02-20 | BC2024-1111 |  | 23000 | 201643 | Fait | 8778.91 |  | 0 | Fait | 5261.72, 0 | 2616.25, 1897.1 |  | AIRE - AREA - Porte métal Arrière accès livraison |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte Métal Avec AP + Cyl1ndre Ext, Crémone pompier | Julien LAMBOROT | 2024-08-06 | Fait |  |  | 2024-10-17 | -48.7721 |  | 5 | CAD | Reçue, posée | CAD Métal | Fait |  |  | S.O. | S.O. | TUNNEL | Sans Objet |  | Fait |  | 1 | 5261.72 | 5261.72 |  | 1 | 2616.25 | 2616.25 | -2645.47
| REFAB PORTE SAV |  |  | Fait |  |  | 2025-02-20 | -30.7721 |  | 5 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | CAD Métal | Fait | [11 empty] | 0 |  | 1 | 1897.1 | 1897.1 | 1897.1
AIRE SUR LA LYS - Pole Communautaire - Révision menuiserie | Vitrages,Mastique,Serrure rouleaux + barre de tirage,Double vitrage Accès avant |  | Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, A Commander | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-09-26, 2024-08-26 | BC2024-415 |  | 23000 | 201710 | Fait | 5994.47 |  | 0 | Fait | 49.62944, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0 |  | AIRE SUR LA LYS - Pole Communautaire - Révision menuiserie |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Vitrages | Nicolas LOVERGNE |  | Fait |  |  | 2024-09-26 | -51.7721 |  |  |  | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [9 empty] | 3.712 | 13.37 | 49.6294 |  |  |  | 0 | -49.6294
| Mastique | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-08-26 | -56.2007 |  |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Serrure rouleaux + barre de tirage |  |  | Fait | [7 empty] | AR Reçu, Validé, Fab en cours | TRENOIS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Double vitrage Accès avant | Laurent WISSOCQ |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAP VERRE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
FAUQUEMBERGUES - MAM - Remplacements suite inondation | Portes de placard - 4u,Aménagement placards - Tablettes + Séparation verticale,Porte Maternelle (anti pince-doigt) - 2u 83,5 ouvrant porte âme pleine 83 - >4G+1D | 2024-09-13 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, à poser, Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-10-07 | BC2024-3025 |  | 23000 | 201518 | Fait | 10995.03 |  | 0 | Fait | 3227, 68.35504, 335.94, 353.05 | 0, 0, 0, 0 |  | FAUQUEMBERGUES - MAM - Remplacements suite inondation |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Portes de placard - 4u | Julien LAMBOROT | 2024-09-13 | Fait |  |  | 2024-10-07 | -50.2007 |  |  | Alu | Reçue, posée | LARI | Fait | [7 empty] | Fait |  | 4 | 806.75 | 3227 |  |  | 659 | 0 | -3227
| Aménagement placards - Tablettes + Séparation verticale |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | [7 empty] | Fait |  | 4.456 | 15.34 | 68.355 |  |  |  | 0 | -68.355
| Porte Maternelle (anti pince-doigt) - 2u 83 |  |  | URGENT | [7 empty] | Reçue, à poser | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 2 | 167.97 | 335.94 |  |  | 261.6 | 0 | -335.94
| 5 ouvrant porte âme pleine 83 - >4G+1D |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | [9 empty] | 5 | 70.61 | 353.05 |  |  |  | 0 | -353.05
AIRE SUR LA LYS - Salle Roger DUCROT - ADAPT V4 - BC 2022- 50 16 SIRET 20006903700014 14, rue de Bretagne | Porte PROBAIE,2 Barres de tirage,Vitrage imposte 4/6/4,Nez de marche,Prolongations MC | 2024-07-05, 2024-07-05 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, A Commander | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2023-04-24 | BC2022-5016 |  | 23000 | 200570 | Réceptionné | 23033.44 |  | 0 | Fait | 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 430.02, 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte PROBAIE | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2023-04-24 | -126.2009 | 2023-04-24 - 2023-04-30 |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | [7 empty] | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2 Barres de tirage | Laurent WISSOCQ | 2024-07-05 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | LEGALLAIS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Vitrage imposte 4/6/4 | Laurent WISSOCQ | 2024-07-05 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Nez de marche | [10 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | [11 empty] | 0 |  | 18 | 23.89 | 430.02 | 430.02
| Prolongations MC | [10 empty] | A Commander | A DEFINIR | A faire | [11 empty] | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
[15 empty] | 24.25 | [6 empty] | -388 | -100 | -6.8184 | 2025-02-17 | 2025-03-21
Nicolas
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
BOULOGNE 102 - GCC - 102 lgts - Serrurerie | Entrée immeuble,SAS entrée immeuble,Entrée immeuble secondaire,Locaux vélos EI30,Locaux poubelles EI30,Locaux ménage EI60,Cage escaliers Arrondis CF - Ew30 - Pose tunnel,Rack vélos | 2025-03-14, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30 | En cours, Attente AR, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE |  | 2025-04-25, 2025-03-10, 2025-03-10, 2025-03-24, 2025-03-10, 2025-04-11, 2025-03-24, 2025-03-10 | GCC | BAT SUP | 23041 | 201726 | Etude A faire | 235355 | 702 | 43.875 | Fait | 18027.84, 15423.92, 8944.49, 4060.84, 3580.38, 80824.38, 616.4, 8121.68 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -702 | -100 | -8.9482 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.5
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Entrée immeuble | Nicolas LOVERGNE | 2025-03-14 | En cours | 14/03/2025 | 6 | 2025-04-25 | -21.6294 |  | 6 |  | En cours, Attente AR | F2M FAM | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation |  |  |  | A faire | A faire | Fait |  | 4 | 4506.96 | 18027.84 |  |  |  | 0 | -18027.84
| SAS entrée immeuble | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | En cours | 27/01/2025 | 6 | 2025-03-10 | -28.2007 |  | 6 | Voir Etude Th : | A Commander | F2M FAM | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation |  |  |  | A faire | A faire | A faire |  | 4 | 3855.98 | 15423.92 |  |  |  | 0 | -15423.92
| Entrée immeuble secondaire | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | En cours | 03/02/2025 | 5 | 2025-03-10 | -28.2007 |  | 6 | Voir Etude Th | A Commander | F2M FAM | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation |  |  |  | A faire | A faire | A faire |  | 1 | 8944.49 | 8944.49 |  |  |  | 0 | -8944.49
| Locaux vélos EI30 | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | Fait, Attente validation | 17/02/2025 | 5 | 2025-03-24 | -26.2007 |  | 5 |  | A Commander | CAD Métal | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation |  |  |  | A faire | A faire | A faire |  | 2 | 2030.42 | 4060.84 |  |  |  | 0 | -4060.84
| Locaux poubelles EI30 | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | Fait, Attente validation | 03/02/2025 | 5 | 2025-03-10 | -28.2007 |  | 5 |  | A Commander | CAD Métal | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation |  |  |  | A faire | A faire | A faire |  | 4 | 2030.42 | 8121.68 |  |  |  | 0 | -8121.68
| Locaux ménage EI60 | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | Fait, Attente validation | 03/02/2025 | 5 | 2025-03-10 | -28.2007 |  | 5 |  | A Commander | CAD Métal | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation |  |  |  | A faire | A faire | A faire |  | 2 | 1790.19 | 3580.38 |  |  |  | 0 | -3580.38
| Cage escaliers Arrondis CF - Ew30 - Pose tunnel | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | En cours | 24/01/2025 | 11 | 2025-04-11 | -23.6294 | 2024-11-11 - 2024-11-17 | 6 | F2M - Attention délais 11s - Voir type de pose | A Commander | F2M FAM | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation |  |  |  | A faire | A faire | A faire |  | 1 | 80824.38 | 80824.38 |  |  |  | 0 | -80824.38
| Rack vélos | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | Fait, Attente validation | 17/02/2025 | 5 | 2025-03-24 | -26.2007 |  |  |  | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 8 | 77.05 | 616.4 |  | 8 |  | 0 | -616.4
BOULOGNE 102 - GCC - 102 lgts - Mint | Bloc portes palières EI30,Butoir de porte,Béquilles à condamnation,Béquilles à clé L,Plinthes sapin bord droit 70x10mm,Trappes d'accès colonne VMC 300x300mm,Bloc portes Escaliers et locaux poubelles EI30,Bloc porte Hall EI30,Bloc porte locaux techniques EI30,Bloc porte locaux FOH,Bloc porte locaux poubelles/vélos,Béquille double sur Plaque "BOEDIC",Cimaise (moulure BM030),Signalétique,Cylindre provisoire 30/40mm,Palières/Cylindre 30/45 - BRICARD,Poubelles, vélos Int /Cylindre 30/30,Poubelles, vélos Ext/Cylindre 35/50,Ménage extérieurs/Cylindre 40/40bt,Clé passe supplémentaire sur OC,Gaines palières (Batteuse GDF),Gaines palières (Signalétique),Trappes de combles 1000x1000mm,Boîtes aux lettres Bat A 16 Boîtes (Devis 104122),Boîtes aux lettres Bat A 30 Boîtes (Devis 104122),Boîtes aux lettres Bat B 24 Boîtes (Devis 104122),Boîtes aux lettres Bat B 35 Boîtes (Devis 104122),Numérotation adhésive,5 trapes 200x200,TS : Porte Technique ascenseur + Strat | 2024-08-02, 2024-09-09, 2024-09-09, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2024-09-09, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-01-30, 2025-02-10 | Reçue, posée, AR à valider, AR à valider, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, En cours, Attente AR, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Sans Objet, Sans Objet, A Commander, En cours, Attente AR, A Commander, A Commander, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, Reçue, posée, A Commander, A Commander, A Commander, Reçue, posée, Devis Client, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu int | Nicolas LOVERGNE |  | 2024-09-30, 2024-11-08, 2025-03-28, 2025-03-28, 2025-03-28, 2025-04-21, 2025-04-21, 2024-09-16, 2025-04-07, 2024-09-20, 2025-04-21, 2025-04-21, 2025-01-31, 2025-03-10, 2025-04-07, 2025-04-07, 2025-04-07, 2025-04-07, 2025-04-07 | GCC | BAT'SUP | 23041 | 201650 | Etude A faire | 163762 | 1205 | 75.3125 | Fait | 50906.16, 259.5, 203.75, 601.8, 5304, 579.8, 777, 3355.8, 273.9, 394.8, 179.6, 170, 143.04, 984.68, 640, 960, 510, 83.64, 179.2, 40.8, 386.4, 1200, 1400, 0, 0, 926.04, 154.34, 617.36, 289.8, 289.8 | 0, 0, 0, 0, 460, 0, 1264.4, 3042.66, 54.7, 180.9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 83.64, 0, 99.8, 0, 0, 0, 527.5, 498.69, 852.72, 145.15, 867.92, 488.24, 332.46 |  |  |  | -1205 | -100 | -22.0747 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.5
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bloc portes palières EI30 | Nicolas LOVERGNE | 2024-08-02 | Fait |  |  | 2024-09-30 | -51.2007 |  | 8 |  | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 102 | 499.08 | 50906.16 |  |  | 0 | 0 | -50906.16
| Butoir de porte | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-09 | Fait |  |  | 2024-09-16 | -53.2007 |  |  |  | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 102 | 0.82 | 83.64 |  | 102 | 0.82 | 83.64 | 0
| Béquilles à condamnation | Laurent WISSOCQ | 2024-09-09 | A Faire | [7 empty] | AR à valider | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 25 | 10.38 | 259.5 |  |  |  | 0 | -259.5
| Béquilles à clé L | Laurent WISSOCQ | 2024-09-09 | A Faire | [7 empty] | AR à valider | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 25 | 8.15 | 203.75 |  |  |  | 0 | -203.75
| Plinthes sapin bord droit 70x10mm | Nicolas LOVERGNE, Laurent WISSOCQ |  | Fait |  | 0 | [5 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 510 | 1.18 | 601.8 |  |  |  | 0 | -601.8
| Trappes d'accès colonne VMC 300x300mm | Nicolas LOVERGNE, be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-11-08 | -45.6293 |  |  | TMI 250X250 VU LAURENT | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | AR à Valider | 204 | 26 | 5304 |  | 20 | 23 | 460 | -4844
| Bloc portes Escaliers et locaux poubelles EI30 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 24/02/2025 | 6 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 6 | 154.34 | 926.04 |  | 6 | 142.12 | 852.72 | -73.32
| Bloc porte Hall EI30 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 24/02/2025 | 6 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 154.34 | 154.34 |  | 1 | 145.15 | 145.15 | -9.19
| Bloc porte locaux techniques EI30 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 24/02/2025 | 6 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 4 | 154.34 | 617.36 |  | 4 | 216.98 | 867.92 | 250.56
| Bloc porte locaux FOH | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 24/02/2025 | 6 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 2 | 144.9 | 289.8 |  | 2 | 244.12 | 488.24 | 198.44
| Bloc porte locaux poubelles/vélos | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 24/02/2025 | 6 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 2 | 144.9 | 289.8 |  | 2 | 166.23 | 332.46 | 42.66
| Béquille double sur Plaque "BOEDIC" | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | A Faire | 31/03/2025 | 1 | 2025-04-07 | -24.2007 |  |  |  | A Commander | LEGALLAIS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 16 | 11.2 | 179.2 |  |  |  | 0 | -179.2
| Cimaise (moulure BM030) | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | La moulure bordelaise | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 130 | 4.46 | 579.8 |  |  |  | 0 | -579.8
| Signalétique | Laurent WISSOCQ | 2025-01-30 | A Faire | [6 empty] | MT2S | En cours, Attente AR | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 150 | 5.18 | 777 |  | 1 | 1264.4 | 1264.4 | 487.4
| Cylindre provisoire 30/40mm | Nicolas LOVERGNE |  | Fait |  |  | 2024-09-20 | -52.6293 |  |  |  | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 10 | 4.08 | 40.8 |  | 20 | 4.99 | 99.8 | 59
| Palières/Cylindre 30/45 - BRICARD | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | Fait | 28/02/2025 | 4 | 2025-03-28 | -25.6293 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | BRICARD | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 102 | 32.9 | 3355.8 |  | 102 | 29.83 | 3042.66 | -313.14
| Poubelles, vélos Int /Cylindre 30/30 | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | Fait | 28/02/2025 | 4 | 2025-03-28 | -25.6293 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | BRICARD | Fait | A faire | [8 empty] | 11 | 24.9 | 273.9 |  | 2 | 27.35 | 54.7 | -219.2
| Poubelles, vélos Ext/Cylindre 35/50 | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | Fait | 28/02/2025 | 4 | 2025-03-28 | -25.6293 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | BRICARD | Fait | A faire | [8 empty] | 12 | 32.9 | 394.8 |  | 6 | 30.15 | 180.9 | -213.9
| Ménage extérieurs/Cylindre 40/40bt | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | A Faire | [7 empty] | Sans Objet | BRICARD | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 44.9 | 179.6 |  | 0 | 0 | 0 | -179.6
| Clé passe supplémentaire sur OC | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | A Faire | [7 empty] | Sans Objet | BRICARD | Fait | A faire | [8 empty] | 10 | 17 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | -170
| Gaines palières (Batteuse GDF) | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | A Faire | [6 empty] | Carré à gache (FOUSSIER, TRENOIS, LEGALLAIS)à | A Commander | LEGALLAIS | Fait | A faire | [8 empty] | 32 | 4.47 | 143.04 |  |  |  | 0 | -143.04
| Gaines palières (Signalétique) | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | MT2S | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 84 | 4.6 | 386.4 |  |  |  | 0 | -386.4
| Trappes de combles 1000x1000mm | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | [7 empty] | En cours, Attente AR | COFIM | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 2 | 492.34 | 984.68 |  |  |  | 0 | -984.68
| Boîtes aux lettres Bat A 16 Boîtes (Devis 104122) | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | A Faire | 10/03/2025 | 6 | 2025-04-21 | -22.2007 |  |  | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 640 | 640 |  |  |  | 0 | -640
| Boîtes aux lettres Bat A 30 Boîtes (Devis 104122) | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | A Faire | 10/03/2025 | 6 | 2025-04-21 | -22.2007 |  |  | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 1200 | 1200 |  |  |  | 0 | -1200
| Boîtes aux lettres Bat B 24 Boîtes (Devis 104122) | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | A Faire | 10/03/2025 | 6 | 2025-04-21 | -22.2007 |  |  | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 960 | 960 |  |  |  | 0 | -960
| Boîtes aux lettres Bat B 35 Boîtes (Devis 104122) | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-30 | A Faire | 10/03/2025 | 6 | 2025-04-21 | -22.2007 |  |  | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 1400 | 1400 |  |  |  | 0 | -1400
| Numérotation adhésive | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | [6 empty] | MT2S | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 102 | 5 | 510 |  |  |  | 0 | -510
| 5 trapes 200x200 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait |  |  | 2025-01-31 | -33.6293 |  |  | TMI | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  | 5 | 105.5 | 527.5 | 527.5
| TS : Porte Technique ascenseur + Strat | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-10 | Devis Client | 03/02/2025 | 5 | 2025-03-10 | -28.2007 |  | 8 | DEYA | Devis Client | DEYA | A faire | [11 empty] | 0 |  | 3 | 166.23 | 498.69 | 498.69
QUESTREQUES - Salle polyvalente | Organigramme,Clé passe partiel ou général,--> Phase 2 mairie: Existant,Bloc porte 930mm huisserie 68mm,Bloc porte 930mm huisserie 118mm,Bloc porte 930mm huisserie 118mm EI30 + joint,Serrure D457,Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces,Butoir de porte,Ferme porte DC135,Cylindre 30/30 bouton CY110,Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries extérieures,Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries intérieures,Tablettes médium hydro 19mm menuiseries extérieures,Plinthes mdf prépeint 70x10mm,Trappes de visite 800x800mm Ei30 40dB,Signalétique,--> Phase 2 mairie: Extension,Bloc porte 930mm huisserie 118mm,Bloc porte 930mm huisserie 118mm EI30 + joint,Serrure D457,Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces,Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Condamnation + Rosaces,Butoir de porte,Ferme porte DC135,Cylindre 30/30 bouton CY110,Signalétique,Signalétique WC et sanitaires,--> Phase 3 salle: Existant,Bloc porte 830mm huisserie 68mm EI30 36dB + joint,Bloc porte 930mm huisserie 68mm EI30 + joint,Bloc porte 730mm huisserie 68mm EI30 + joint,Bloc porte 930+530mm huisserie 68mm EI30 + joint,Bloc porte Va et Vient 930mm huisserie 118mm EI30 + joint + oculus Ø400mm,Serrure D457,Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces,Butoir de porte,Crémone pompier Dualis + tringle,Ferme porte DC135,Séleteur de fermeture pour ferme porte,Cylindre 30/30 bouton CY110,Cylindre 30/40 bouton CY110,Joint anti pince doigt,Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries extérieures,Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries intérieures,Tablettes médium hydro 19mm menuiseries extérieures,Trappes de visites 800x800mm Ei30 40dB,Signalétque,Signalétique WC et sanitaires,Plinthes mdf prépeint 70x10mm,--> Phase 3 salle: Extension,Bloc porte 930mm huisserie 118mm,Boc porte 730mm huisserie 118mm EI30 + joint,Serrure D457,Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces,Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Condamnation,Butoir de porte,Ferme porte DC135,Protection bas de porte ht 20cm,Plaque de propreté Ø30cm,Protection d'angle Protecta 2,Cylindre 30/30 bouton CY110,Joint anti pince doigt kit Garomin ht 140cm blanc,Séparation urinoirs en stratifié 10mm,Plan vasque postfomé en Varicor 12mm blanc,Signalétque,Signalétique WC et sanitaires,--> Phase 4 école: Existant,Bloc porte 930mm huisserie 68mm,Bloc porte 830mm huisserie 68mm,Bloc porte 730mm huisserie 68mm,Bloc porte 730mm huisserie 68mm EI30 + joint,Serrure D457,Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces,Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Condamnation + Rosaces,Butoir de porte,Ferme porte DC135,Protection bas de porte ht 20cm,Plaque de propreté Ø30cm,Protection d'angle Protecta 2,Cylindre 30/30 bouton CY110,Joint anti pince doigt kit Garomin ht 140cm blanc,Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries extérieures,Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries intérieures,Tablettes médium hydro 19mm menuiseries extérieures,Plinthes mdf prépeint 70x10mm,Cloison stratifié 10mm,Séparation urinoirs en stratifié 10mm,Plan vasque postformé en Varicor 12mmblanc,Signalétque,Signalétique WC et sanitaires |  | A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu int | Nicolas LOVERGNE |  |  | Blanpain | Paralax | 23072 | 201574 | Etude A faire | 38948 | 285 | 17.8125 | A Faire | 0, 417, 257.24, 345.42, 223.87, 214.5, 0, 152, 4.25, 138.8, 249.375, 220.41664, 104.6864, 80.528, 37.842, 289.77, 65.4, 0, 345.42, 223.87, 128.7, 60.8, 45.65, 2.55, 27.76, 99.75, 65.4, 17.8, 0, 380.94, 352.84, 165.62, 352.27, 1548.32, 214.5, 152, 7.65, 38.03, 166.56, 10.14, 199.5, 56.175, 392.4, 24.7336, 271.782, 5.1768, 289.77, 65.4, 53.4, 22.26, 0, 690.84, 412.86, 121.6, 91.3, 5.1, 55.52, 94.34, 65.6, 104.58, 199.5, 523.2, 65.42, 2008, 65.4, 35.6, 0, 385.86, 124.77, 257.4, 113, 26248, 386.1, 212.8, 91.3, 7.65, 111.04, 117.925, 82, 209.16, 349.125, 654, 238.708, 157.0296, 48.892, 47.859, 461.55, 130.84, 1115, 65.4, 71.2 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -285 | -100 | -21.9523
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Organigramme | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Clé passe partiel ou général | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Vachette | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 15 | 27.8 | 417 |  |  |  | 0 | -417
| --> Phase 2 mairie: Existant | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bloc porte 930mm huisserie 68mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 128.62 | 257.24 |  |  |  | 0 | -257.24
| Bloc porte 930mm huisserie 118mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 172.71 | 345.42 |  |  |  | 0 | -345.42
| Bloc porte 930mm huisserie 118mm EI30 + joint | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 223.87 | 223.87 |  |  |  | 0 | -223.87
| Serrure D457 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 42.9 | 214.5 |  |  |  | 0 | -214.5
| Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 30.4 | 152 |  |  |  | 0 | -152
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LEGALLAIS | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 0.85 | 4.25 |  |  |  | 0 | -4.25
| Ferme porte DC135 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 27.76 | 138.8 |  |  |  | 0 | -138.8
| Cylindre 30/30 bouton CY110 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Vachette | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 49.875 | 249.375 |  |  |  | 0 | -249.375
| Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries extérieures | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 38.32 | 5.752 | 220.4166 |  |  |  | 0 | -220.4166
| Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries intérieures | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 10.4 | 10.066 | 104.6864 |  |  |  | 0 | -104.6864
| Tablettes médium hydro 19mm menuiseries extérieures | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 14 | 5.752 | 80.528 |  |  |  | 0 | -80.528
| Plinthes mdf prépeint 70x10mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | A faire | [8 empty] | 34 | 1.113 | 37.842 |  |  |  | 0 | -37.842
| Trappes de visite 800x800mm Ei30 40dB | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 289.77 | 289.77 |  |  |  | 0 | -289.77
| Signalétique | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 32.7 | 65.4 |  |  |  | 0 | -65.4
| --> Phase 2 mairie: Extension | Nicolas LOVERGNE | [9 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bloc porte 930mm huisserie 118mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 172.71 | 345.42 |  |  |  | 0 | -345.42
| Bloc porte 930mm huisserie 118mm EI30 + joint | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 223.87 | 223.87 |  |  |  | 0 | -223.87
| Serrure D457 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 3 | 42.9 | 128.7 |  |  |  | 0 | -128.7
| Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 30.4 | 60.8 |  |  |  | 0 | -60.8
| Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Condamnation + Rosaces | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 45.65 | 45.65 |  |  |  | 0 | -45.65
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LEGALLAIS | Fait | A faire | [8 empty] | 3 | 0.85 | 2.55 |  |  |  | 0 | -2.55
| Ferme porte DC135 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 27.76 | 27.76 |  |  |  | 0 | -27.76
| Cylindre 30/30 bouton CY110 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Vachette | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 49.875 | 99.75 |  |  |  | 0 | -99.75
| Signalétique | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 32.7 | 65.4 |  |  |  | 0 | -65.4
| Signalétique WC et sanitaires | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 17.8 | 17.8 |  |  |  | 0 | -17.8
| --> Phase 3 salle: Existant | Nicolas LOVERGNE | [9 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bloc porte 830mm huisserie 68mm EI30 36dB + joint | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 380.94 | 380.94 |  |  |  | 0 | -380.94
| Bloc porte 930mm huisserie 68mm EI30 + joint | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 176.42 | 352.84 |  |  |  | 0 | -352.84
| Bloc porte 730mm huisserie 68mm EI30 + joint | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 165.62 | 165.62 |  |  |  | 0 | -165.62
| Bloc porte 930+530mm huisserie 68mm EI30 + joint | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 352.27 | 352.27 |  |  |  | 0 | -352.27
| Bloc porte Va et Vient 930mm huisserie 118mm EI30 + joint + oculus Ø400mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 774.16 | 1548.32 |  |  |  | 0 | -1548.32
| Serrure D457 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 42.9 | 214.5 |  |  |  | 0 | -214.5
| Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 30.4 | 152 |  |  |  | 0 | -152
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LEGALLAIS | Fait | A faire | [8 empty] | 9 | 0.85 | 7.65 |  |  |  | 0 | -7.65
| Crémone pompier Dualis + tringle | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 38.03 | 38.03 |  |  |  | 0 | -38.03
| Ferme porte DC135 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 6 | 27.76 | 166.56 |  |  |  | 0 | -166.56
| Séleteur de fermeture pour ferme porte | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 10.14 | 10.14 |  |  |  | 0 | -10.14
| Cylindre 30/30 bouton CY110 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Vachette | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 49.875 | 199.5 |  |  |  | 0 | -199.5
| Cylindre 30/40 bouton CY110 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Vachette | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 56.175 | 56.175 |  |  |  | 0 | -56.175
| Joint anti pince doigt | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 3 | 130.8 | 392.4 |  |  |  | 0 | -392.4
| Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries extérieures | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 4.3 | 5.752 | 24.7336 |  |  |  | 0 | -24.7336
| Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries intérieures | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 27 | 10.066 | 271.782 |  |  |  | 0 | -271.782
| Tablettes médium hydro 19mm menuiseries extérieures | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 0.9 | 5.752 | 5.1768 |  |  |  | 0 | -5.1768
| Trappes de visites 800x800mm Ei30 40dB | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 289.77 | 289.77 |  |  |  | 0 | -289.77
| Signalétque | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 32.7 | 65.4 |  |  |  | 0 | -65.4
| Signalétique WC et sanitaires | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 3 | 17.8 | 53.4 |  |  |  | 0 | -53.4
| Plinthes mdf prépeint 70x10mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | A faire | [8 empty] | 20 | 1.113 | 22.26 |  |  |  | 0 | -22.26
| --> Phase 3 salle: Extension | Nicolas LOVERGNE | [9 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bloc porte 930mm huisserie 118mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 172.71 | 690.84 |  |  |  | 0 | -690.84
| Boc porte 730mm huisserie 118mm EI30 + joint | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 206.43 | 412.86 |  |  |  | 0 | -412.86
| Serrure D457 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 6 | 42.9 | 257.4 |  |  |  | 0 | -257.4
| Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 30.4 | 121.6 |  |  |  | 0 | -121.6
| Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Condamnation | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 45.65 | 91.3 |  |  |  | 0 | -91.3
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LEGALLAIS | Fait | A faire | [8 empty] | 6 | 0.85 | 5.1 |  |  |  | 0 | -5.1
| Ferme porte DC135 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 27.76 | 55.52 |  |  |  | 0 | -55.52
| Protection bas de porte ht 20cm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | SPM | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 23.585 | 94.34 |  |  |  | 0 | -94.34
| Plaque de propreté Ø30cm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | SPM | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 16.4 | 65.6 |  |  |  | 0 | -65.6
| Protection d'angle Protecta 2 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | SPM | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 6 | 17.43 | 104.58 |  |  |  | 0 | -104.58
| Cylindre 30/30 bouton CY110 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Vachette | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 49.875 | 199.5 |  |  |  | 0 | -199.5
| Joint anti pince doigt kit Garomin ht 140cm blanc | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 130.8 | 523.2 |  |  |  | 0 | -523.2
| Séparation urinoirs en stratifié 10mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 65.42 | 65.42 |  |  |  | 0 | -65.42
| Plan vasque postfomé en Varicor 12mm blanc | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Cedeo | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 1004 | 2008 |  |  |  | 0 | -2008
| Signalétque | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 32.7 | 65.4 |  |  |  | 0 | -65.4
| Signalétique WC et sanitaires | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 17.8 | 35.6 |  |  |  | 0 | -35.6
| --> Phase 4 école: Existant | Nicolas LOVERGNE | [9 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bloc porte 930mm huisserie 68mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 3 | 128.62 | 385.86 |  |  |  | 0 | -385.86
| Bloc porte 830mm huisserie 68mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 124.77 | 124.77 |  |  |  | 0 | -124.77
| Bloc porte 730mm huisserie 68mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 113 | 113 |  |  |  | 0 | -113
| Bloc porte 730mm huisserie 68mm EI30 + joint | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 6562 | 26248 |  |  |  | 0 | -26248
| Serrure D457 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 9 | 42.9 | 386.1 |  |  |  | 0 | -386.1
| Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Clé i + Rosaces | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 7 | 30.4 | 212.8 |  |  |  | 0 | -212.8
| Béquille double rosaces Ovalis BEZAULT Condamnation + Rosaces | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 45.65 | 91.3 |  |  |  | 0 | -91.3
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LEGALLAIS | Fait | A faire | [8 empty] | 9 | 0.85 | 7.65 |  |  |  | 0 | -7.65
| Ferme porte DC135 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 27.76 | 111.04 |  |  |  | 0 | -111.04
| Protection bas de porte ht 20cm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | SPM | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 23.585 | 117.925 |  |  |  | 0 | -117.925
| Plaque de propreté Ø30cm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | SPM | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 16.4 | 82 |  |  |  | 0 | -82
| Protection d'angle Protecta 2 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | SPM | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 12 | 17.43 | 209.16 |  |  |  | 0 | -209.16
| Cylindre 30/30 bouton CY110 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Vachette | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 7 | 49.875 | 349.125 |  |  |  | 0 | -349.125
| Joint anti pince doigt kit Garomin ht 140cm blanc | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 5 | 130.8 | 654 |  |  |  | 0 | -654
| Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries extérieures | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 41.5 | 5.752 | 238.708 |  |  |  | 0 | -238.708
| Ebrasements médium hydro 19mm menuiseries intérieures | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 15.6 | 10.066 | 157.0296 |  |  |  | 0 | -157.0296
| Tablettes médium hydro 19mm menuiseries extérieures | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 8.5 | 5.752 | 48.892 |  |  |  | 0 | -48.892
| Plinthes mdf prépeint 70x10mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | A faire | [8 empty] | 43 | 1.113 | 47.859 |  |  |  | 0 | -47.859
| Cloison stratifié 10mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 461.55 | 461.55 |  |  |  | 0 | -461.55
| Séparation urinoirs en stratifié 10mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 65.42 | 130.84 |  |  |  | 0 | -130.84
| Plan vasque postformé en Varicor 12mmblanc | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Cedeo | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 1115 | 1115 |  |  |  | 0 | -1115
| Signalétque | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 32.7 | 65.4 |  |  |  | 0 | -65.4
| Signalétique WC et sanitaires | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Direct signalétique | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 17.8 | 71.2 |  |  |  | 0 | -71.2
ETAPLES 46 - PDCH - MEXT | MEXT PVC Témoin,MEXT PVC Entrée N°24,MEXT PVC Entrée N°48,MEXT PVC Entrée N°72,MEXT PVC Entrée N°92,MEXT PVC EI30 - REHAU,PLAT PVC 100,Porte entrée accès,Bandeau ventouses 2x300kg,Porte métallique communs EI0 2050 x 940,Porte métallique poubelle EI0 avec grille 2050 x 940,Porte métallique commerces EI60 2050 x 940,Porte métallique édicule EI30 2050 x 830,Garage,Boites aux lettres,Divers: main courante Ø42mm côté INT/EXT y compris dépose,Divers: Garde corps,Divers: Grille de ventilation édicule,Tablette Protegenet PR3 220mm, lg 170cm + embouts,Tablette Protegenet PR3 220mm, lg 300cm + embouts,Tablette Protegenet PR3 220mm, lg 105cm + embouts | 2025-02-20, 2025-02-24, 2025-02-24, 2025-02-24, 2025-02-24, 2025-02-24, 2025-02-24, 2025-02-24, 2025-03-03, 2025-03-03, 2025-03-03, 2025-03-03, 2025-03-03, 2024-10-18 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, Sans Objet, Sans Objet, Sans Objet, A Commander, A Commander, En cours, Attente AR, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-12 | 2025-03-11, 2025-03-09, 2025-03-09, 2025-03-09, 2025-03-09, 2025-01-06, 2025-03-10, 2025-03-31, 2025-04-21, 2025-05-12 | Pas de Calais Habitat | BARRET | 23058 | 201733 | En cours | 475606.11 | 2021 | 126.3125 | Fait | 1736.64, 10730.85, 4026.38, 1047.06, 14991.04, 1854.6, 65673.34, 8788.64, 5122.88, 5022.08, 1636, 504, 1950, 44535, 1437.5, 535.82, 0, 33660, 28080, 28080, 28050 | 192.6, 0, 0, 0, 0, 0, 56742, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 29250, 26772, 26772, 26440 |  |  |  | -2021 | -100 | -12.7479 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT PVC Témoin | Nicolas LOVERGNE, Laurent WISSOCQ | 2024-10-18 | Fait | 02/12/2024 | 5 | 2025-01-06 | -37.2007 |  | 6 |  | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| MEXT PVC Entrée N°24 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 10/02/2025 | 4 | 2025-03-10 | -28.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Sans Objet | Fait | Fait |  | 1 | 33660 | 33660 |  | 1 | 29250 | 29250 | -4410
| MEXT PVC Entrée N°48 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 17/02/2025 | 6 | 2025-03-31 | -25.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Sans Objet | Fait | Fait |  | 1 | 28080 | 28080 |  | 1 | 26772 | 26772 | -1308
| MEXT PVC Entrée N°72 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 10/03/2025 | 6 | 2025-04-21 | -22.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Sans Objet | Fait | Fait |  | 1 | 28080 | 28080 |  | 1 | 26772 | 26772 | -1308
| MEXT PVC Entrée N°92 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 31/03/2025 | 6 | 2025-05-12 | -19.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Sans Objet | Fait | Fait |  | 1 | 28050 | 28050 |  | 1 | 26440 | 26440 | -1610
| MEXT PVC EI30 - REHAU | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-24 | A Faire | [6 empty] | REHAU | En cours, Attente AR | AUTRE | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | [6 empty] | 1 | 65673.34 | 65673.34 |  | 1 | 56742 | 56742 | -8931.34
| PLAT PVC 100 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-20 | Fait | 04/03/2025 | 1 | 2025-03-11 | -28.0578 |  |  | ZUMAPLAST / COPRODEX | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | A faire |  | S.O. | [6 empty] | 1608 | 1.08 | 1736.64 |  | 180 | 1.07 | 192.6 | -1544.04
| Porte entrée accès | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-24 | A Faire | [6 empty] | COGNY | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation | S.O. | S.O. | TUNNEL | Sans Objet | Fait | A faire |  | 1 | 14991.04 | 14991.04 |  |  |  | 0 | -14991.04
| Bandeau ventouses 2x300kg | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-24 | A Faire | [6 empty] | COGNY | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | Fait, Attente validation | [7 empty] | 4 | 463.65 | 1854.6 |  |  |  | 0 | -1854.6
| Porte métallique communs EI0 2050 x 940 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-24 | A Faire | 02/02/2025 | 5 | 2025-03-09 | -28.3437 |  | 5 |  | A Commander | CAD Métal | Fait | En cours |  | S.O. | S.O. | [5 empty] | 7 | 1255.52 | 8788.64 |  |  |  | 0 | -8788.64
| Porte métallique poubelle EI0 avec grille 2050 x 940 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-24 | A Faire | 02/02/2025 | 5 | 2025-03-09 | -28.3437 |  | 5 |  | A Commander | CAD Métal | Fait | En cours |  | S.O. | S.O. | [5 empty] | 4 | 1255.52 | 5022.08 |  |  |  | 0 | -5022.08
| Porte métallique commerces EI60 2050 x 940 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-24 | A Faire | 02/02/2025 | 5 | 2025-03-09 | -28.3437 |  | 5 |  | A Commander | CAD Métal | Fait | En cours |  | S.O. | S.O. | [5 empty] | 4 | 1280.72 | 5122.88 |  |  |  | 0 | -5122.88
| Porte métallique édicule EI30 2050 x 830 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-24 | A Faire | 02/02/2025 | 5 | 2025-03-09 | -28.3437 |  | 5 |  | A Commander | CAD Métal | Fait | En cours |  | S.O. | S.O. | [5 empty] | 4 | 409 | 1636 |  |  |  | 0 | -1636
| Garage | Nicolas LOVERGNE | 2025-03-03 | A Faire | [7 empty] | A Commander | HORMANN | Fait | A faire | [8 empty] | 21 | 24 | 504 |  |  |  | 0 | -504
| Boites aux lettres | Nicolas LOVERGNE | 2025-03-03 | A Faire | [6 empty] | SIRANDRE | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation | [7 empty] | 1 | 1950 | 1950 |  |  |  | 0 | -1950
| Divers: main courante Ø42mm côté INT/EXT y compris dépose | Nicolas LOVERGNE | 2025-03-03 | A Faire | [6 empty] | HOCHART ou HEDOUX | A Commander | HOCHART Ferronerie | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 44535 | 44535 |  |  |  | 0 | -44535
| Divers: Garde corps | Nicolas LOVERGNE | 2025-03-03 | A Faire | [6 empty] | HOCHART ou HEDOUX | A Commander | HOCHART Ferronerie | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 1437.5 | 1437.5 |  |  |  | 0 | -1437.5
| Divers: Grille de ventilation édicule | Nicolas LOVERGNE | 2025-03-03 | A Faire | [6 empty] | TRENOIS ou réemplois ou ALDES | A Commander | A DEFINIR | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 535.82 | 535.82 |  |  |  | 0 | -535.82
| Tablette Protegenet PR3 220mm, lg 170cm + embouts | Nicolas LOVERGNE |  | SUPPRIME | [6 empty] | DANI ALU | Sans Objet | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 195 | 55.03 | 10730.85 |  | 0 |  | 0 | -10730.85
| Tablette Protegenet PR3 220mm, lg 300cm + embouts | Nicolas LOVERGNE |  | SUPPRIME | [6 empty] | DANI ALU | Sans Objet | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 46 | 87.53 | 4026.38 |  |  |  | 0 | -4026.38
| Tablette Protegenet PR3 220mm, lg 105cm + embouts | Nicolas LOVERGNE |  | SUPPRIME | [6 empty] | DANI ALU | Sans Objet | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 27 | 38.78 | 1047.06 |  |  |  | 0 | -1047.06
ETAPLES 46 - PDCH - Mint | Bloc porte palière Rehabloc EI30 2040 x 930,Témoin - Bloc porte palière Rehabloc EI30 2040 x 930,Béquille double sur plaque Ela open line,Microviseur,Ouvrants porte commun 8U - EI30 2040 x 830,Ferme porte bras à glissière Stagadon 03 / DC135,Butoir de porte,Façade gaines techniques (Révision),Coffre cache-tuyaux: médium hydro 18mm,Coffre cache-tuyaux: laine de roche ROCKMUR 45mm,Grille de ventilation 200x200mm, réf 151011,Trappe de visite 300 x 300 EI30, 32dB,Signalétique,Organigramme: Plan de l'organigramme,Organigramme: Cylindre 30/40 portes palières,Organigramme: Cylindre 40/40 Porte de hall,Organigramme: Cylindre 30/10 Porte de garage,Organigramme: Passe gamme transit 2 avec 3 clefs sur PG | 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28, 2025-02-28 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, AR Reçu, Validé, Fab en cours, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu int | Nicolas LOVERGNE |  | 2025-04-28, 2025-03-31, 2025-03-31, 2025-04-04, 2025-04-04, 2025-04-04, 2025-03-31, 2025-03-31, 2025-03-31, 2025-03-31, 2025-03-31, 2025-03-31, 2025-03-31, 2025-03-31, 2025-03-31 | Pas de Calais Habitat | BARRET | 23058 | 201734 | Etude A faire | 69482.87 | 451 | 28.1875 | A Faire | 24950.781, 440.1, 550.3716, 498.32, 223.04, 6.56, 270, 224.64, 53.44, 256.8, 2341.4, 933.7, 61.3, 554.4618, 1771, 312, 609, 102 | 25560, 440.1, 64.4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 577.21, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -451 | -100 | -19.4724
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bloc porte palière Rehabloc EI30 2040 x 930 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | En cours | 24/02/2025 | 9 | 2025-04-28 | -21.2007 |  | 8 | DEYA | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 45 | 554.4618 | 24950.781 |  | 45 | 568 | 25560 | 609.219
| Témoin - Bloc porte palière Rehabloc EI30 2040 x 930 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | En cours | 27/01/2025 | 9 | 2025-03-31 | -25.2007 |  | 8 | DEYA - Couleur Noisetier naturel N056 | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 554.4618 | 554.4618 |  | 1 | 577.21 | 577.21 | 22.7482
| Béquille double sur plaque Ela open line | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | 24/03/2025 | 1 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  |  | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 54 | 8.15 | 440.1 |  | 54 | 8.15 | 440.1 | 0
| Microviseur | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | 24/03/2025 | 1 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  |  | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 46 | 11.9646 | 550.3716 |  | 46 | 1.4 | 64.4 | -485.9716
| Ouvrants porte commun 8U - EI30 2040 x 830 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | 28/02/2025 | 5 | 2025-04-04 | -24.6293 |  |  |  | A Commander | HUET | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 8 | 62.29 | 498.32 |  |  |  | 0 | -498.32
| Ferme porte bras à glissière Stagadon 03 / DC135 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | 28/03/2025 | 1 | 2025-04-04 | -24.6293 |  |  |  | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 8 | 27.88 | 223.04 |  |  |  | 0 | -223.04
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | 28/03/2025 | 1 | 2025-04-04 | -24.6293 |  |  |  | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 8 | 0.82 | 6.56 |  |  |  | 0 | -6.56
| Façade gaines techniques (Révision) | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire |  | 0 | [5 empty] | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 27 | 10 | 270 |  |  |  | 0 | -270
| Coffre cache-tuyaux: médium hydro 18mm | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 20 | 11.232 | 224.64 |  |  |  | 0 | -224.64
| Coffre cache-tuyaux: laine de roche ROCKMUR 45mm | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire |  | 0 | [5 empty] | A Commander | LARI | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 20 | 2.672 | 53.44 |  |  |  | 0 | -53.44
| Grille de ventilation 200x200mm, réf 151011 | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | 24/02/2025 | 5 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  |  | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 20 | 12.84 | 256.8 |  |  |  | 0 | -256.8
| Trappe de visite 300 x 300 EI30, 32dB | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | 24/02/2025 | 5 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  |  | A Commander | COFIM | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 46 | 50.9 | 2341.4 |  |  |  | 0 | -2341.4
| Signalétique | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | 24/02/2025 | 5 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  | MT2S - ART ET PUB ? | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 1 | 933.7 | 933.7 |  |  |  | 0 | -933.7
| Organigramme: Plan de l'organigramme | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-28 | A Faire | 24/02/2025 | 5 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  |  | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 61.3 | 61.3 |  |  |  | 0 | -61.3
| Organigramme: Cylindre 30/40 portes palières | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 24/02/2025 | 5 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  |  | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 46 | 38.5 | 1771 |  |  |  | 0 | -1771
| Organigramme: Cylindre 40/40 Porte de hall | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 24/02/2025 | 5 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  |  | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 8 | 39 | 312 |  |  |  | 0 | -312
| Organigramme: Cylindre 30/10 Porte de garage | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 24/02/2025 | 5 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  |  | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 21 | 29 | 609 |  |  |  | 0 | -609
| Organigramme: Passe gamme transit 2 avec 3 clefs sur PG | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 24/02/2025 | 5 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  |  | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 6 | 17 | 102 |  |  |  | 0 | -102
RINXENT 72 - 72 LOGTS MEN EXT v2 | Portes entrée local commercial,Volets local commercial,Cornières pvc 30x30mm,Butoir de porte,Porte local vélo,MV Porte Locaux Vélos - 15u non posées,Manque 2 portes Locaux Vélos,Ferme porte DC135,Butoir de porte trénois KWS005,Porte local commercial + FP TS3000V,Organigramme cylindre BRICARD A2P ?,Béquilles,MEXT PVC Bât E,Portes d'entrées Bât E - Coursives,Porte local technique Bât E,MEXT PVC Bât D,Portes d'entrées Bât D - Coursives,Porte local technique Bât D,MEXT PVC T3 11 à 15,Portes d'entrées T3 11 à 15,MEXT PVC T4 5 à 8,Portes d'entrées T4 5 à 8,MEXT PVC T4 1 à 4,Porte d'entrées T4 1 à 4,MEXT PVC T4 9 à 12,Portes d'entrées T4 9 à 12,MEXT PVC Bât C,Portes d'entrées Bât C - EI0,Porte local technique Bât C,Portes d'entrées Bât A - EI0,Porte local technique Bât A,Portes d'entrées Bât B - EI0,Porte local technique Bât B,Portes d'entrées T3 1 à 5,Portes d'entrées T3 6 à 10,Portes d'entrées T413 à 16 | 2024-10-03, 2024-08-02, 2024-08-02 | A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, Devis Client, Devis Client, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE |  | 2025-02-24, 2025-03-05, 2025-03-03, 2025-04-07, 2025-04-07, 2025-03-24, 2025-03-24, 2025-03-12, 2025-03-24, 2025-04-21, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-06-09, 2025-03-31, 2025-05-12 | INVEST’IMMO | DVA | 23049 | 201692 | En cours | 578033 | 2158 | 134.875 | A Faire | 21831.77, 5003.24, 0, 1037.48, 1166.86, 5702, 723.9456, 1637.84, 841.93, 59.86, -5550.45, 0, 28882, 28882, 17831, 4691.36, 4691.36, 2932.1, 2345.68, 21020, 21020, 2345.68, 683.98, 683.98, 683.98, 683.98, 683.98, 4691.36, 5277.78, 4691.36, 2932.1, 2932.1, 2345.68, 2345.68, 17984, 28882 | 12760, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 28756, 28756, 17476, 4781.6, 4781.6, 2675.65, 2140.52, 20800, 20800, 2140.52, 663.62, 663.62, 663.62, 663.62, 663.62, 4281.04, 4816.17, 4281.04, 2675.65, 2675.65, 2140.52, 2140.52, 17664, 26768 |  |  |  | -2158 | -100 | -11.2001 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 0.5
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Portes entrée local commercial | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | [5 empty] | 8 |  | A Commander | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait |  |  | 140 | Fait | Fait |  |  | 2 | 2851 | 5702 |  |  |  | 0 | -5702
| Volets local commercial | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | [6 empty] | SPPF LARI | A Commander | LARI | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 2 | 583.43 | 1166.86 |  |  |  | 0 | -1166.86
| Cornières pvc 30x30mm | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | [9 empty] | 670.32 | 1.08 | 723.9456 |  |  |  | 0 | -723.9456
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 73 | 0.82 | 59.86 |  |  |  | 0 | -59.86
| Porte local vélo | Nicolas LOVERGNE | 2024-10-03 | URGENT | [5 empty] | 8 | DEYA | A Commander | DEYA | Fait | Fait, Validé | A modifier |  |  | TUNNEL | Fait | Fait |  |  | 59 | 370.03 | 21831.77 |  | 44 | 290 | 12760 | -9071.77
| MV Porte Locaux Vélos - 15u non posées | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [11 empty] | -15 | 370.03 | -5550.45 |  | 0 | 290 | 0 | 5550.45
| Manque 2 portes Locaux Vélos | Nicolas LOVERGNE |  | Devis Client |  | 0 | [5 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ferme porte DC135 | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 59 | 27.76 | 1637.84 |  | 0 |  | 0 | -1637.84
| Butoir de porte trénois KWS005 | Nicolas LOVERGNE |  | En cours |  | 0 | [5 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 59 | 14.27 | 841.93 |  |  |  | 0 | -841.93
| Porte local commercial + FP TS3000V | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | [5 empty] | 8 | MALERBA Athéna | A Commander | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait |  |  | 140 | Fait | Fait |  |  | 2 | 518.74 | 1037.48 |  |  |  | 0 | -1037.48
| Organigramme cylindre BRICARD A2P ? | Nicolas LOVERGNE | 2024-08-02 | A Faire | [6 empty] | BRICARD à faire valider | A Commander | BRICARD | Fait | [9 empty] | 137 | 36.52 | 5003.24 |  |  |  | 0 | -5003.24
| Béquilles | Nicolas LOVERGNE | 2024-08-02 | En cours | [6 empty] | FOUSSIER OPEN LINE | A Commander | FOUSSIER | Fait | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| MEXT PVC Bât E | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 06/01/2025 | 7 | 2025-02-24 | -30.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 28882 | 28882 |  | 1 | 28756 | 28756 | -126
| Portes d'entrées Bât E - Coursives | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 06/01/2025 | 13 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 8 | 586.42 | 4691.36 |  | 8 | 597.7 | 4781.6 | 90.24
| Porte local technique Bât E | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Fait | Fait | Fait |  | 2 | 341.99 | 683.98 |  | 2 | 331.81 | 663.62 | -20.36
| MEXT PVC Bât D | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 15/01/2025 | 7 | 2025-03-05 | -28.915 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 28882 | 28882 |  | 1 | 28756 | 28756 | -126
| Portes d'entrées Bât D - Coursives | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 06/01/2025 | 13 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 8 | 586.42 | 4691.36 |  | 8 | 597.7 | 4781.6 | 90.24
| Porte local technique Bât D | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Fait | Fait | Fait |  | 2 | 341.99 | 683.98 |  | 2 | 331.81 | 663.62 | -20.36
| MEXT PVC T3 11 à 15 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 13/01/2025 | 7 | 2025-03-03 | -29.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 17831 | 17831 |  | 1 | 17476 | 17476 | -355
| Portes d'entrées T3 11 à 15 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 06/01/2025 | 11 | 2025-03-24 | -26.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 5 | 586.42 | 2932.1 |  | 5 | 535.13 | 2675.65 | -256.45
| MEXT PVC T4 5 à 8 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 15/01/2025 | 8 | 2025-03-12 | -27.915 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 21020 | 21020 |  | 1 | 20800 | 20800 | -220
| Portes d'entrées T4 5 à 8 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 06/01/2025 | 11 | 2025-03-24 | -26.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 4 | 586.42 | 2345.68 |  | 4 | 535.13 | 2140.52 | -205.16
| MEXT PVC T4 1 à 4 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 27/01/2025 | 8 | 2025-03-24 | -26.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 21020 | 21020 |  | 1 | 20800 | 20800 | -220
| Porte d'entrées T4 1 à 4 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 27/01/2025 | 12 | 2025-04-21 | -22.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 4 | 586.42 | 2345.68 |  | 4 | 535.13 | 2140.52 | -205.16
| MEXT PVC T4 9 à 12 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 4 | 2025-03-31 | -25.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 17984 | 17984 |  | 1 | 17664 | 17664 | -320
| Portes d'entrées T4 9 à 12 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 4 | 586.42 | 2345.68 |  | 4 | 535.13 | 2140.52 | -205.16
| MEXT PVC Bât C | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 10 | 2025-05-12 | -19.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 28882 | 28882 |  | 1 | 26768 | 26768 | -2114
| Portes d'entrées Bât C - EI0 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 8 | 586.42 | 4691.36 |  | 8 | 535.13 | 4281.04 | -410.32
| Porte local technique Bât C | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Fait | Fait | Fait |  | 2 | 341.99 | 683.98 |  | 2 | 331.81 | 663.62 | -20.36
| Portes d'entrées Bât A - EI0 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 8 | 586.42 | 4691.36 |  | 8 | 535.13 | 4281.04 | -410.32
| Porte local technique Bât A | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Fait | Fait | Fait |  | 2 | 341.99 | 683.98 |  | 2 | 331.81 | 663.62 | -20.36
| Portes d'entrées Bât B - EI0 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 9 | 586.42 | 5277.78 |  | 9 | 535.13 | 4816.17 | -461.61
| Porte local technique Bât B | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Fait | Fait | Fait |  | 2 | 341.99 | 683.98 |  | 2 | 331.81 | 663.62 | -20.36
| Portes d'entrées T3 1 à 5 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 5 | 586.42 | 2932.1 |  | 5 | 535.13 | 2675.65 | -256.45
| Portes d'entrées T3 6 à 10 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 5 | 586.42 | 2932.1 |  | 5 | 535.13 | 2675.65 | -256.45
| Portes d'entrées T413 à 16 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 14 | 2025-06-09 | -15.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait |  | 4 | 586.42 | 2345.68 |  | 4 | 535.13 | 2140.52 | -205.16
SAINT OMER - Ancienne BANQUE DE FRANCE/ LOT 09 PARQUET.avril 2022 (copy) | Place Foch - Parquet Strat,Rue de Calais - Parquet Strat,Barre de seuil dans la couleur du paquet,TS Ragrége pour RAMERY - 85m2 -> 2500€,Plinthes Assorties à faire reprendre,Plinthes blanches - 10*70 chants droits | 2024-09-13, 2024-09-13, 2025-02-14, 2025-02-07, 2025-02-17, 2025-02-17 | Reçue, posée, Reçue, posée, En cours, Attente AR, Devis Client, Sans Objet, Reçue, posée | Menu Int | Nicolas LOVERGNE |  | 2024-11-18, 2024-11-04, 2025-02-28, 2025-02-24 | SAINT OMER DEVELOPPEMENT |  | 21107 | 200858 | En cours | 93000 | 1069.02 | 66.8137 | A Faire | 0, 17956.8, 526.5, 0, 3057.5, 3057.5 | 0, 14322.56, 1473, 0, 6527.95, 869.25 |  |  |  | -1069.02 | -100 | -34.4845
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Place Foch - Parquet Strat | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-13 | Fait | 14/10/2024 | 5 | 2024-11-18 | -44.2007 |  |  | Choix, reçu, préparer LOGIKUTCH par appart | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | A faire |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | A faire
| Rue de Calais - Parquet Strat | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-13 | Fait | 30/09/2024 | 5 | 2024-11-04 | -46.2007 |  |  | Choix, reçu, préparer LOGIKUTCH par appart | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | A faire | 1392 | 12.9 | 17956.8 |  | 1112 | 12.88 | 14322.56 | -3634.24 | A faire
| Barre de seuil dans la couleur du paquet | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-14 | En cours | 31/01/2025 | 4 | 2025-02-28 | -29.6294 |  |  |  | En cours, Attente AR | CBI | Fait | [9 empty] | 117 | 4.5 | 526.5 |  | 100 | 14.73 | 1473 | 946.5
| TS Ragrége pour RAMERY - 85m2 -> 2500€ | Julien LAMBOROT | 2025-02-07 | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plinthes Assorties à faire reprendre | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-17 | Fait | [7 empty] | Sans Objet | CBI | Fait | [9 empty] | 1223 | 2.5 | 3057.5 |  | 913 | 7.15 | 6527.95 | 3470.45
| Plinthes blanches - 10*70 chants droits | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-17 | Fait | 17/02/2025 | 1 | 2025-02-24 | -30.2007 |  |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | [9 empty] | 1223 | 2.5 | 3057.5 |  | 915 | 0.95 | 869.25 | -2188.25
ST OMER - Hôtel BELLY | Porte parcelle,Gâche électrique,Poignée de tirage,Bandeau ventouse,Ferme porte,Bloc porte Distribution - 44u,Béquille porte distribution,Butoir porte distribution,Bloc porte palière,Béquille porte palière,Butoir porte palière,Bloc porte technique | 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-09-20 | A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu Int | Nicolas LOVERGNE |  |  | Histoire et Patrimoine | Cadence | 23028 | 201240 | Etude A faire | 145281 | 1095 | 68.4375 | Fait | 197, 3100, 31.88, 289, 139, 3696, 293.68, 76.56, 4711.96, 116.27, 11.22, 1054.14 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -1095 | -100 | -22.6114
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte parcelle | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [7 empty] | A Commander | ATELIER JLM | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 3100 | 3100 |  |  |  | 0 | -3100
| Gâche électrique | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [6 empty] | FOUSSIER ou TRENOIS | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 1 | 31.88 | 31.88 |  |  |  | 0 | -31.88
| Poignée de tirage | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [6 empty] | FOUSSIER ou TRENOIS | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 1 | 197 | 197 |  |  |  | 0 | -197
| Bandeau ventouse | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 289 | 289 |  |  |  | 0 | -289
| Ferme porte | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [6 empty] | FOUSSIER ou TRENOIS | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 1 | 139 | 139 |  |  |  | 0 | -139
| Bloc porte Distribution - 44u | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | A faire | [8 empty] | 44 | 84 | 3696 |  |  |  | 0 | -3696
| Béquille porte distribution | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [7 empty] | A Commander | LEGALLAIS | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 293.68 | 293.68 |  |  |  | 0 | -293.68
| Butoir porte distribution | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [6 empty] | FOUSSIER ou TRENOIS | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 44 | 1.74 | 76.56 |  |  |  | 0 | -76.56
| Bloc porte palière | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | A faire | [8 empty] | 11 | 428.36 | 4711.96 |  |  |  | 0 | -4711.96
| Béquille porte palière | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [6 empty] | FOUSSIER ou TRENOIS | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 11 | 10.57 | 116.27 |  |  |  | 0 | -116.27
| Butoir porte palière | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [6 empty] | FOUSSIER ou TRENOIS | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | [8 empty] | 11 | 1.02 | 11.22 |  |  |  | 0 | -11.22
| Bloc porte technique | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-20 | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 1054.14 | 1054.14 |  |  |  | 0 | -1054.14
LE PARCQ - EPURE - MINT | Bloc-Portes,Béquille double Nylon,Organigramme - 24u,Ferme-Portes - 10u + 1 Crémone pompier,Butoir de portes - 8u,Coffre cache-tuyaux médium 18 Hydro - 3ml,Plinthes sapin brut 100x10mm - 53ml,Ebrasements MEXT Médium 18 Hydro - 46,8ml,Ebrasements MINT Médium 18 Hydro - 10,4ml,Mur mobile,Poutre IPE 330 - Lg 9,7m - Voir recalcul poutre - IPE300 flèche 1cm donc 420kg,LE PARCQ : plans d’exécution fer du mur mobiles | 2024-12-09, 2024-11-25, 2025-03-17 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, En cours, Attente AR, A Commander, Reçue, posée, A Commander | Menu int | Nicolas LOVERGNE |  | 2025-03-10, 2025-02-03, 2025-02-03, 2025-02-03, 2025-02-03, 2025-02-03, 2025-02-03, 2025-02-17, 2025-02-03, 2025-02-03, 2025-02-03 | Le PARCQ | EPURE | 23052 | 201623 | Etude A faire | 46717 | 135 | 8.4375 | A Faire | 1827, 313.67, 68.64, 71.02, 134.784, 29.952, 33.69, 27075, 689.18, 3056.82, 157.7, 0 | 1369.3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15750, 0, 1461, 0, 0 |  |  |  | -135 | -100 | -8.6692
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bloc-Portes | Nicolas LOVERGNE |  | Fait, Attente validation | 13/01/2025 | 8 | 2025-03-10 | -28.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  | A faire |  | 1 | 1827 | 1827 |  | 1 | 1369.3 | 1369.3 | -457.7
| Béquille double Nylon | Nicolas LOVERGNE |  | Fait, Attente validation | 06/01/2025 | 4 | 2025-02-03 | -33.2007 |  |  | FOUSSIER ou TRENOIS | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 5 | 31.54 | 157.7 |  |  |  | 0 | -157.7
| Organigramme - 24u | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | 06/01/2025 | 4 | 2025-02-03 | -33.2007 |  |  | WIKAUSS - TRENOIS | A Commander | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 1 | 689.18 | 689.18 |  |  |  | 0 | -689.18
| Ferme-Portes - 10u + 1 Crémone pompier | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 27/01/2025 | 1 | 2025-02-03 | -33.2007 |  |  |  | A Commander | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 313.67 | 313.67 |  |  |  | 0 | -313.67
| Butoir de portes - 8u | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 27/01/2025 | 1 | 2025-02-03 | -33.2007 |  |  |  | A Commander | LEGALLAIS | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 8 | 8.58 | 68.64 |  |  |  | 0 | -68.64
| Coffre cache-tuyaux médium 18 Hydro - 3ml | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | 27/01/2025 | 1 | 2025-02-03 | -33.2007 |  |  | CBI ou LARI | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 3 | 11.23 | 33.69 |  |  |  | 0 | -33.69
| Plinthes sapin brut 100x10mm - 53ml | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | 20/01/2025 | 2 | 2025-02-03 | -33.2007 |  |  | CBI ou LARI | A Commander | A DEFINIR | A faire | [9 empty] | 53 | 1.34 | 71.02 |  |  |  | 0 | -71.02
| Ebrasements MEXT Médium 18 Hydro - 46,8ml | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 20/01/2025 | 2 | 2025-02-03 | -33.2007 |  |  | CBI ou LARI | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 46.8 | 2.88 | 134.784 |  |  |  | 0 | -134.784
| Ebrasements MINT Médium 18 Hydro - 10,4ml | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 20/01/2025 | 2 | 2025-02-03 | -33.2007 |  |  | CBI ou LARI | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 10.4 | 2.88 | 29.952 |  |  |  | 0 | -29.952
| Mur mobile | Nicolas LOVERGNE, France CASTELAIN | 2024-12-09 | A Faire | 06/01/2025 | 6 | 2025-02-17 | -31.2007 |  |  | MULTIWALL - COULEUR ? | En cours, Attente AR | AUTRE | Fait | A faire | A faire | [7 empty] | 1 | 27075 | 27075 |  | 1 | 15750 | 15750 | -11325
| Poutre IPE 330 - Lg 9,7m - Voir recalcul poutre - IPE300 flèche 1cm donc 420kg | Nicolas LOVERGNE | 2024-11-25 | Fait | 21/10/2024 | 15 | 2025-02-03 | -33.2007 |  |  | BOULET Métal | Reçue, posée | AUTRE | Fait | A faire | A faire | [7 empty] | 2 | 1528.41 | 3056.82 |  | 1 | 1461 | 1461 | -1595.82 |  | fait
| LE PARCQ : plans d’exécution fer du mur mobiles | Nicolas LOVERGNE | 2025-03-17 | A Faire | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CONCHIL-LE-TEMPLE – BASE DE VOILE – Brise Soleil | Brise Soleil,Structure acier toiture polycarbonate 16mm | 2024-10-01, 2024-10-01 | A Commander, A Commander | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE |  |  |  | Scenario | 23060 | 201778 | Etude A faire | 18044 | 40 | 2.5 | A Faire | 4380.51, 6840 | 3007.02, 0 |  |  |  | -40 | -100 | -6.6504
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Brise Soleil | Nicolas LOVERGNE | 2024-10-01 | A Faire | [6 empty] | EDBAT DECOSUN | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 4380.51 | 4380.51 |  | 1 | 3007.02 | 3007.02 | -1373.49
| Structure acier toiture polycarbonate 16mm | Nicolas LOVERGNE | 2024-10-01 | A Faire | [6 empty] | HOCHART à relancer | A Commander | HOCHART Ferronerie | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 6840 | 6840 |  |  |  | 0 | -6840
CONCHIL-LE-TEMPLE – BASE DE VOILE – Men int | Bloc porte âme pleine huisserie bois 118mm 2040 x 930,Barre de tirage 300mm réf 079243,Béquille sur rosaces Ela open line J33 inox à condamnation,Béquille sur rosaces Ela open line J33 inox clé I,Butoir de porte,Bloc porte âme pleine huiserie bois 118mm 2040 x 930 + 2 oculus,Porte coulissante âme pleine 2040 x 930,Kit galandage,Habillage kit galandage,Rosace porte coulissante,Ferme porte DC135,Signalétique spécifique,Signalétique,Trappes 400x400 Ei30,Bipatère inox,Banc droit stratifié Lg 600mm,Lisse porte manteaux 2400mm,Lisse porte manteaux 1800mm,Lisse porte manteaux 1950mm,Banc sur pieds NG 2250mm,Banc sur pieds NG 2400mm,Banc sur pieds NG 1800mm,Banc sur pieds NG 2100mm,Miroir 950 x 600 ép 6mm,Protection bas de porte ht 250mm,Organigramme |  | A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu int | Nicolas LOVERGNE |  | 2025-02-24, 2025-02-24, 2025-02-10 |  | Scenario | 23060 | 201798 | Etude A faire | 22594 | 172 | 10.75 | A Faire | 1614.48, 42.3, 22.9, 9.02, 51, 467.09, 69.67, 223.23, 71.11, 10.64, 38, 282.38, 392.46, 55.52, 74.9, 267.04, 439.68, 338.13, 121.17, 858.02, 442.59, 1000.23, 415.43, 281.76, 307.2, 420.5 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -172 | -100 | -22.8379
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bloc porte âme pleine huisserie bois 118mm 2040 x 930 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 30/12/2024 | 8 | 2025-02-24 | -30.2007 |  | 8 | Voir épaisseurs cloisons | A Commander | MALERBA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 8 | 201.81 | 1614.48 |  |  |  | 0 | -1614.48
| Barre de tirage 300mm réf 079243 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 6 | 8.5 | 51 |  |  |  | 0 | -51
| Béquille sur rosaces Ela open line J33 inox à condamnation | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 6 | 7.05 | 42.3 |  |  |  | 0 | -42.3
| Béquille sur rosaces Ela open line J33 inox clé I | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 5 | 4.58 | 22.9 |  |  |  | 0 | -22.9
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 11 | 0.82 | 9.02 |  |  |  | 0 | -9.02
| Bloc porte âme pleine huiserie bois 118mm 2040 x 930 + 2 oculus | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 30/12/2024 | 8 | 2025-02-24 | -30.2007 |  | 8 | Voir épaisseurs cloisons | A Commander | MALERBA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 467.09 | 467.09 |  |  |  | 0 | -467.09
| Porte coulissante âme pleine 2040 x 930 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 69.67 | 69.67 |  |  |  | 0 | -69.67
| Kit galandage | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | 30/12/2024 | 6 | 2025-02-10 | -32.2009 |  |  |  | A Commander | LARI | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 223.23 | 223.23 |  |  |  | 0 | -223.23
| Habillage kit galandage | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LARI | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 71.11 | 71.11 |  |  |  | 0 | -71.11
| Rosace porte coulissante | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 10.64 | 10.64 |  |  |  | 0 | -10.64
| Ferme porte DC135 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 2 | 27.76 | 55.52 |  |  |  | 0 | -55.52
| Signalétique spécifique | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Art et pub | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 9.5 | 38 |  |  |  | 0 | -38
| Signalétique | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 14 | 20.17 | 282.38 |  |  |  | 0 | -282.38
| Trappes 400x400 Ei30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | [8 empty] | 6 | 65.41 | 392.46 |  |  |  | 0 | -392.46
| Bipatère inox | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 10 | 7.49 | 74.9 |  |  |  | 0 | -74.9
| Banc droit stratifié Lg 600mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 4 | 66.76 | 267.04 |  |  |  | 0 | -267.04
| Lisse porte manteaux 2400mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 3 | 146.56 | 439.68 |  |  |  | 0 | -439.68
| Lisse porte manteaux 1800mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 3 | 112.71 | 338.13 |  |  |  | 0 | -338.13
| Lisse porte manteaux 1950mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 121.17 | 121.17 |  |  |  | 0 | -121.17
| Banc sur pieds NG 2250mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 2 | 429.01 | 858.02 |  |  |  | 0 | -858.02
| Banc sur pieds NG 2400mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 442.59 | 442.59 |  |  |  | 0 | -442.59
| Banc sur pieds NG 1800mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 3 | 333.41 | 1000.23 |  |  |  | 0 | -1000.23
| Banc sur pieds NG 2100mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 415.43 | 415.43 |  |  |  | 0 | -415.43
| Miroir 950 x 600 ép 6mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAP VERRE | Fait | A faire | [8 empty] | 6 | 46.96 | 281.76 |  |  |  | 0 | -281.76
| Protection bas de porte ht 250mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 24 | 12.8 | 307.2 |  |  |  | 0 | -307.2
| Organigramme | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 420.5 | 420.5 |  |  |  | 0 | -420.5
MONTREUIL sur MER - KIC - Mext | Mext Alu Bat A collectifs,Mext Alu Bat B intermédiaire,Mext Alu Témoin | 2024-10-14 | A Commander, A Commander, AR à valider | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE |  | 2025-02-11 | KIC | ADDA | 23056 | 201659 | Etude A faire | 316000 | 836 | 52.25 | A Faire | 118942.54, 100874.4, 0 | 0, 0, 0 |  |  |  | -836 | -100 | -7.9367
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext Alu Bat A collectifs | Nicolas LOVERGNE | 2024-10-14 | A Faire | [7 empty] | A Commander | K-LINE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 118942.54 | 118942.54 |  |  |  | 0 | -118942.54
| Mext Alu Bat B intermédiaire | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | K-LINE | Fait | A faire | [8 empty] | 1 | 100874.4 | 100874.4 |  |  |  | 0 | -100874.4
| Mext Alu Témoin | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 14/01/2025 | 4 | 2025-02-11 | -32.0578 |  |  | RAL 8024 texturé | AR à valider | K-LINE | Fait | A faire | A faire | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CALAIS - NOVEBAT - Euro tunnel - MEXT | MEXT ALU KLINE,MEXT PORTE ALU KLINE,Film Vinyl,Bardage bois NEOLIFE CLAD 4 - teinte 1011,Ebrasements des menuiseries | 2025-02-03, 2025-02-03 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, A Commander, A Commander, A Commander | Mext/Bardage | Nicolas LOVERGNE |  | 2025-05-12, 2025-04-07, 2025-04-21 | NOVEBAT |  | 23069 | 201792 | Etude A faire | 29123.38 | 88 | 5.5 | A Faire | 7357.63, 6169.37, 980, 3170, 254.1 | 7280.44, 6162.51, 0, 0, 0 |  |  |  | -88 | -100 | -9.0649
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT ALU KLINE | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-03 | Fait | 24/02/2025 | 11 | 2025-05-12 | -19.2007 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | LARI | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | A faire | S.O. |  | 1 | 7357.63 | 7357.63 |  | 1 | 7280.44 | 7280.44 | -77.19
| MEXT PORTE ALU KLINE | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-03 | Fait | 24/02/2025 | 6 | 2025-04-07 | -24.2007 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | LARI | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | 140 | Fait | A faire | S.O. |  | 1 | 6169.37 | 6169.37 |  | 1 | 6162.51 | 6162.51 | -6.86
| Film Vinyl | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | [6 empty] | film vinyle microperforé adhésif Oracal 3675 posé sur vitrage du RDC côté intérieur | A Commander | AUTRE | Fait |  | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 980 | 980 |  |  |  | 0 | -980
| Bardage bois NEOLIFE CLAD 4 - teinte 1011 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire |  | 0 | 2025-04-21 | -22.2007 |  |  | NEOLIFE | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | A faire | A faire |  | 20 | 158.5 | 3170 |  |  |  | 0 | -3170
| Ebrasements des menuiseries | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | OPALE PLIAGE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 254.1 | 254.1 |  |  |  | 0 | -254.1
CALAIS - NOVEBAT - Euro tunnel Bardage | Bardage tôle perforée Fernagut 543522, réf?? | 2025-02-03 | A Commander | Bardage | Nicolas LOVERGNE |  | 2025-04-21 | NOVEBAT |  | 23069 | 201799 | Etude A faire | 10145.4 | 117 | 7.3125 | Fait | 2234.28 | 0 |  |  |  | -117 | -100 | -34.597
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bardage tôle perforée Fernagut 543522, réf?? | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-03 | A Faire | 24/02/2025 | 8 | 2025-04-21 | -22.2007 |  |  | Couleur ? | A Commander | FERNAGUT | En cours | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | A faire | A faire |  | 86 | 25.98 | 2234.28 |  |  |  | 0 | -2234.28
RINXENT 72 - Bardage + Abri jardin |  |  |  | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE |  |  | INVEST’IMMO | DVA | 23049 | 201888 | Etude A faire | 112340 | 514 | 32.125 | A Faire | [5 empty] | -514 | -100 | -13.7262
DUNKERQUE 38 - HABITAT du NORD - Mext (V3 pose tunnel) | Menuiseries PVC Bâtiment À,Menuiseries PVC Bâtiment B |  | A Commander, A Commander | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE |  |  | HABITAT DU NORD | BLAQ | 23068 | 201902 | Etude A faire | 176743.16 | 618 | 38.625 | A Faire | 63095, 52710 | 0, 0 |  |  |  | -618 | -100 | -10.4898
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Menuiseries PVC Bâtiment À | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [5 empty] | 6 |  | A Commander | NORD PVC | Fait | A faire | A faire | A faire | A faire | TUNNEL | A faire | A faire | A faire |  | 1 | 63095 | 63095 |  | 1 |  | 0 | -63095
| Menuiseries PVC Bâtiment B | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [5 empty] | 6 |  | A Commander | NORD PVC | Fait | A faire | A faire | A faire | A faire | TUNNEL | A faire | A faire | A faire |  | 1 | 52710 | 52710 |  |  |  | 0 | -52710
[6 empty] | 2025-02-12 | [8 empty] | 719.1263 | [6 empty] | -11506.02 | -1600 | -267.4636 | 2025-02-17 | 2025-02-17
Julien D.
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
DUNKERQUE - PHOENIX - TISSERIN - MINT V4 | Huisserie Banchées A et B,BAT A Huisseries métal cloison 50,BAT A Huisseries métal cloison 100,BAT A Porte laquée matricée ARKOSE,BAT A Porte palière A2P1* - Stratifiée,BAT A porte prépeinte escaliers,BAT A porte prépeinte local vélo 204*103,BAT A Huisserie métal local ménage et laverie,BAT A Porte prépeinte local technique, laverie, ménage,BAT A Huisserie bois CF EI30 204*93+93,BAT A porte CF EI30 prépeinte 204*93+93,BAT A crémone pompier poignée tournante,BAT A barre anti-panique Vachette 6710 noir 1 point barre basculante,BAT A Béquille double plaque,BAT A butoir de porte FOUSSIER OPEN LINE,BAT A Ferme-porte complet bras à glissière Stagadon 03,BAT A joint huisserie métal,BAT A Façade gaine technique Ei30 palière 205*50,BAT A Trappes 30*30,BAT A placard acier avec socles,BAT A Aménagement placard,BAT A plinthes brutes à peindre 70*10 bord droit,BAT A moulures,BAT A signalétique,BAT A miroir,BAT A tableau d'affichage,BAT A boîtes aux lettres,BAT A Organigramme,BAT B Huisseries métal cloison 70,BAT B Huisseries métal ép 20 cm,BAT B Porte laquée,BAT B Porte palière stratifiée,BAT B Huisserie métal local ménage,BAT B Porte prépeinte escaliers, fibre, local ménage,BAT B Béquille double plaque à condamnation sans voyant ELA OPEN LINE,BAT B Béquille double plaque à clé L ELA OPEN LINE,BAT B Béquille double plaque à cylindre ELA OPEN LINE,BAT B butoir de porte FOUSSIER OPEN LINE,BAT B Ferme-porte complet bras à glissière Stagadon 03,BAT B Joint huisserie métal,BAT B Façade gaine technique palière,BAT B Trappes 30*30,BAT B Placard entrées,BAT B placard chambres,BAT B Aménagement placard,BAT B plinthes brutes à peindre 70*10 bord droit,BAT B moulures,BAT B signalétique,BAT B miroir,BAT B tableau d'affichage,BAT B boîtes aux lettres,BAT B organigramme |  | Reçue, posée, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu int | Julien DUCROCQ |  | 2025-01-13, 2025-09-01, 2025-09-01, 2026-03-02, 2026-01-19, 2026-03-09, 2026-03-09, 2026-03-09, 2025-09-01, 2026-03-09 | TISSERIN | P&P archi | 23062 | 201838 | En cours | 246305 | 1911 | 119.4375 | A Faire | 12306.44, 1659.84, 240, 2871.27, 12065.34, 500.01, 106.6, 83.52, 223.04, 300, 928.59, 87.74, 199.28, 286.04, 72.14, 1209.69, 2373, 1111, 3493.06, 627.9, 498.52, 1271.48, 1141.68, 406.03, 109, 1975, 2134.15, 390.722, 1189.9, 7194.68, 1895, 431.95, 5913.96, 1650.18, 219.76, 3436.11, 278.8, 283.87, 11278.47, 6861.41, 1540.25, 714.3, 2971.39, 115.96, 2878.11, 3331.88, 239.94, 1786.95, 1306.74, 406.03, 714.15, 109 | 12351, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -1911 | -100 | -23.276
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Huisserie Banchées A et B | Julien DUCROCQ |  | Fait | 30/12/2024 | 2 | 2025-01-13 | -36.2007 |  |  |  | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 116 | 106.09 | 12306.44 |  | 115 | 107.4 | 12351 | 44.56
| BAT A Huisseries métal cloison 50 | Julien DUCROCQ |  | En cours |  |  | 2025-09-01 | -3.2007 |  | 8 | Voir SARMACS | A Commander | MALERBA | A faire | Fait, Attente validation |  |  |  | Cloison 50 |  |  |  |  | 57 | 29.12 | 1659.84 |  |  |  | 0 | -1659.84
| BAT A Huisseries métal cloison 100 |  |  | En cours |  |  | 2025-09-01 | -3.2007 |  | 8 | Voir SARMACS | A Commander | MALERBA |  | Fait, Attente validation |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 4 | 60 | 240 |  |  |  | 0 | -240
| BAT A Porte laquée matricée ARKOSE |  |  | En cours |  |  | 2026-03-02 | 22.7993 |  |  |  | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 61 | 47.07 | 2871.27 |  |  |  | 0 | -2871.27
| BAT A Porte palière A2P1* - Stratifiée |  |  | En cours |  |  | 2026-01-19 | 16.7993 |  |  |  | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 46 | 262.29 | 12065.34 |  |  |  | 0 | -12065.34
| BAT A porte prépeinte escaliers |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 7 | 71.43 | 500.01 |  |  |  | 0 | -500.01
| BAT A porte prépeinte local vélo 204*103 |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 83.52 | 83.52 |  |  |  | 0 | -83.52
| BAT A Huisserie métal local ménage et laverie |  |  | En cours |  |  | 2025-09-01 | -3.2007 |  |  |  | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation |  |  |  | Cloison 70 |  |  |  |  | 2 | 43.87 | 87.74 |  |  |  | 0 | -87.74
| BAT A Porte prépeinte local technique, laverie, ménage |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 13 | 71.43 | 928.59 |  |  |  | 0 | -928.59
| BAT A Huisserie bois CF EI30 204*93+93 |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation |  |  |  | Cloison 70 |  |  |  |  | 2 | 99.64 | 199.28 |  |  |  | 0 | -199.28
| BAT A porte CF EI30 prépeinte 204*93+93 |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 2 | 143.02 | 286.04 |  |  |  | 0 | -286.04
| BAT A crémone pompier poignée tournante |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 2 | 36.07 | 72.14 |  |  |  | 0 | -72.14
| BAT A barre anti-panique Vachette 6710 noir 1 point barre basculante |  |  | En cours |  |  | 2026-03-09 | 23.7991 |  |  |  | A Commander | A DEFINIR |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 2 | 150 | 300 |  |  |  | 0 | -300
| BAT A Béquille double plaque |  |  | En cours |  |  | 2026-03-09 | 23.7991 |  |  |  | A Commander | FOUSSIER |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 1209.69 | 1209.69 |  |  |  | 0 | -1209.69
| BAT A butoir de porte FOUSSIER OPEN LINE |  |  | En cours |  |  | 2026-03-09 | 23.7991 |  |  |  | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 130 | 0.82 | 106.6 |  |  |  | 0 | -106.6
| BAT A Ferme-porte complet bras à glissière Stagadon 03 |  |  | En cours |  |  | 2026-03-09 | 23.7991 |  |  |  | A Commander | A DEFINIR |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 8 | 27.88 | 223.04 |  |  |  | 0 | -223.04
| BAT A joint huisserie métal |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 390.722 | 390.722 |  |  |  | 0 | -390.722
| BAT A Façade gaine technique Ei30 palière 205*50 |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | COFIM |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 28 | 84.75 | 2373 |  |  |  | 0 | -2373
| BAT A Trappes 30*30 |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | COFIM |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 44 | 25.25 | 1111 |  |  |  | 0 | -1111
| BAT A placard acier avec socles |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | KAZED |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 3493.06 | 3493.06 |  |  |  | 0 | -3493.06
| BAT A Aménagement placard |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | KAZED |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 627.9 | 627.9 |  |  |  | 0 | -627.9
| BAT A plinthes brutes à peindre 70*10 bord droit |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 498.52 | 498.52 |  |  |  | 0 | -498.52
| BAT A moulures |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 1271.48 | 1271.48 |  |  |  | 0 | -1271.48
| BAT A signalétique |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 1141.68 | 1141.68 |  |  |  | 0 | -1141.68
| BAT A miroir |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 406.03 | 406.03 |  |  |  | 0 | -406.03
| BAT A tableau d'affichage |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 109 | 109 |  |  |  | 0 | -109
| BAT A boîtes aux lettres |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 1975 | 1975 |  |  |  | 0 | -1975
| BAT A Organigramme |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 2134.15 | 2134.15 |  |  |  | 0 | -2134.15
| BAT B Huisseries métal cloison 70 | Julien DUCROCQ |  | En cours | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | A faire | Fait, Attente validation |  |  |  | Cloison 70 |  |  |  |  | 164 | 43.87 | 7194.68 |  |  |  | 0 | -7194.68
| BAT B Huisseries métal ép 20 cm |  |  | En cours | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA |  | Fait, Attente validation |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 51 | 115.96 | 5913.96 |  |  |  | 0 | -5913.96
| BAT B Porte laquée |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 73 | 47.07 | 3436.11 |  |  |  | 0 | -3436.11
| BAT B Porte palière stratifiée |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 43 | 262.29 | 11278.47 |  |  |  | 0 | -11278.47
| BAT B Huisserie métal local ménage |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation |  |  |  | Cloison 70 |  |  |  |  | 1 | 115.96 | 115.96 |  |  |  | 0 | -115.96
| BAT B Porte prépeinte escaliers, fibre, local ménage |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 10 | 71.43 | 714.3 |  |  |  | 0 | -714.3
| BAT B Béquille double plaque à condamnation sans voyant ELA OPEN LINE |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 69 | 10.35 | 714.15 |  |  |  | 0 | -714.15
| BAT B Béquille double plaque à clé L ELA OPEN LINE |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 146 | 8.15 | 1189.9 |  |  |  | 0 | -1189.9
| BAT B Béquille double plaque à cylindre ELA OPEN LINE |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 53 | 8.15 | 431.95 |  |  |  | 0 | -431.95
| BAT B butoir de porte FOUSSIER OPEN LINE |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 268 | 0.82 | 219.76 |  |  |  | 0 | -219.76
| BAT B Ferme-porte complet bras à glissière Stagadon 03 |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 10 | 27.88 | 278.8 |  |  |  | 0 | -278.8
| BAT B Joint huisserie métal |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 283.87 | 283.87 |  |  |  | 0 | -283.87
| BAT B Façade gaine technique palière |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | COFIM |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 6861.41 | 6861.41 |  |  |  | 0 | -6861.41
| BAT B Trappes 30*30 |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | COFIM |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 61 | 25.25 | 1540.25 |  |  |  | 0 | -1540.25
| BAT B Placard entrées |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | KAZED |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 2971.39 | 2971.39 |  |  |  | 0 | -2971.39
| BAT B placard chambres |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | KAZED |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 2878.11 | 2878.11 |  |  |  | 0 | -2878.11
| BAT B Aménagement placard |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | KAZED |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 3331.88 | 3331.88 |  |  |  | 0 | -3331.88
| BAT B plinthes brutes à peindre 70*10 bord droit |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 258 | 0.93 | 239.94 |  |  |  | 0 | -239.94
| BAT B moulures |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 1786.95 | 1786.95 |  |  |  | 0 | -1786.95
| BAT B signalétique |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 1306.74 | 1306.74 |  |  |  | 0 | -1306.74
| BAT B miroir |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 406.03 | 406.03 |  |  |  | 0 | -406.03
| BAT B tableau d'affichage |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 109 | 109 |  |  |  | 0 | -109
| BAT B boîtes aux lettres |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 1895 | 1895 |  |  |  | 0 | -1895
| BAT B organigramme |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 1650.18 | 1650.18 |  |  |  | 0 | -1650.18
ST CECILE CAMIERS - TISSERIN - Le Carré des SONATES int 29/02/24 | Bâtis banchés - Voir pour TMA inversion,Portes palières,Portes intérieures huisserie 70 Bois,Trappes de visites verticales,Champlat Portes 8*40,Plinthes Communs - MDF Chant droit 70*10,Portes intérieures porte,Portes intérieures avec oculus porte,Portes techniques,Gaines techniques,Coffres techniques,Placards Acier - KAZED,Aménagements - Tablette + penderie,Etagéres tôle,Habillage sous-face débord dalle en bois - Clin Mélèze,Béquilles Rosace dans le devis ? - OPEN LINE,Butoir de porte - OPEN LINE,Organigramme,Signalétique,Boites aux lettres - Tableau d’affichage,Grille ventilation - 8u Aluminium 100*100,LE CARRE DES SONATES / OBJET : TMA A34 | 2024-06-19 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Prise de cotes à faire, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, Devis Client | Menu Int | Julien DUCROCQ |  | 2024-09-13, 2025-03-24 | TISSERIN | Opale Archi | 23048 | 201686 | En cours | 160000 | 1207 | 75.4375 | A Faire | 5593.35, 9731.8, 10848.16, 1035.25, 4759.22, 928.115, 638.4, 777.15, 1092.13, 2132.1, 4157.34, 991.8, 3356.5, 12885.48, 12289.96, 5665.44, 194.34, 423.34, 1794.13, 312.7, 360, 0 | 5609.52, 9274.44, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 11671.38, 5051.31, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -1207 | -100 | -22.6313
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bâtis banchés - Voir pour TMA inversion | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-19 | Fait | 16/08/2024 | 4 | 2024-09-13 | -53.6293 | 2024-09-09 - 2024-09-15 |  | mail de demande de validation ep banche le 17/6 relance | Reçue, posée | KEYOR - SARMACS | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 49 | 114.15 | 5593.35 |  | 49 | 114.48 | 5609.52 | 16.17 | Fait
| Portes palières | Julien DUCROCQ |  | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  |  |  | 41 | 314.28 | 12885.48 |  |  |  | 0 | -12885.48 | A faire
| Portes intérieures huisserie 70 Bois | Julien DUCROCQ |  | Fait | 24/02/2025 | 4 | 2025-03-24 | -26.2007 | 2024-08-26 - 2024-09-01 |  | ARKOSE Bati Bois Cloison 70 à confirmer | AR Reçu, Validé, Fab en cours | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | Cloison 70 | Fait |  |  |  | 190 | 51.22 | 9731.8 |  | 181 | 51.24 | 9274.44 | -457.36 | A faire
| Trappes de visites verticales | Julien DUCROCQ |  | URGENT | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  |  |  | 1 | 1035.25 | 1035.25 |  |  | 0 | 0 | -1035.25 | A faire
| Champlat Portes 8*40 | Julien DUCROCQ |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  |  |  | 672 | 0.95 | 638.4 |  |  |  | 0 | -638.4 | A faire
| Plinthes Communs - MDF Chant droit 70*10 | Julien DUCROCQ |  | A Faire | [7 empty] | A Commander |  |  | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 785 | 0.99 | 777.15 |  |  |  | 0 | -777.15 | A faire
| Portes intérieures porte | Julien DUCROCQ |  | En cours |  |  |  |  | 2024-08-26 - 2024-09-01 |  | ARKOSE Laquée Rainurée | A Commander | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  |  |  | 157 | 78.28 | 12289.96 |  | 157 | 74.34 | 11671.38 | -618.58 | A faire
| Portes intérieures avec oculus porte | Julien DUCROCQ |  | En cours |  |  |  |  | 2024-08-26 - 2024-09-01 |  | ARKOSE Laquée Oculus | A Commander | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  |  |  | 33 | 171.68 | 5665.44 |  | 33 | 153.07 | 5051.31 | -614.13 | A faire
| Portes techniques |  |  | En cours | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  |  |  | 13 | 138.01 | 1794.13 |  |  | 0 | 0 | -1794.13 | A faire
| Gaines techniques | France CASTELAIN |  | En cours | [7 empty] | Prise de cotes à faire | COFIM | Fait | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 10848.16 | 10848.16 |  |  |  | 0 | -10848.16 | A faire
| Coffres techniques |  |  | A Faire | [6 empty] | Médium ? | A Commander | CBI | Fait | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 312.7 | 312.7 |  |  |  | 0 | -312.7 | A faire
| Placards Acier - KAZED |  |  | A Faire | [6 empty] | KAZED | A Commander | KAZED | Fait | URGENT |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  | A faire |  | 61 | 78.02 | 4759.22 |  |  |  | 0 | -4759.22 | A faire
| Aménagements - Tablette + penderie |  |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 61 | 15.215 | 928.115 |  |  | 0 | 0 | -928.115 | A faire
| Etagéres tôle |  |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | LEGALLAIS | Fait | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 2 | 211.67 | 423.34 |  |  |  | 0 | -423.34 | A faire
| Habillage sous-face débord dalle en bois - Clin Mélèze |  |  | A Faire | [6 empty] | Echantillon à présenter | A Commander | CBI |  | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 31 | 35.23 | 1092.13 |  |  | 39.53 | 0 | -1092.13 | A faire
| Béquilles Rosace dans le devis ? - OPEN LINE |  |  | En cours | [6 empty] | OPEN LINE Sur Rosaces ? | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 2132.1 | 2132.1 |  |  |  | 0 | -2132.1 | A faire
| Butoir de porte - OPEN LINE |  |  | En cours | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 237 | 0.82 | 194.34 |  |  |  | 0 | -194.34
| Organigramme |  |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | AUTRE |  | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 4157.34 | 4157.34 |  |  |  | 0 | -4157.34 | A faire
| Signalétique |  |  | A Faire | [6 empty] | MT2S | A Commander | AUTRE |  | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 991.8 | 991.8 |  |  |  | 0 | -991.8 | A faire
| Boites aux lettres - Tableau d’affichage |  |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | AUTRE |  | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. | A faire |  |  |  | 1 | 3356.5 | 3356.5 |  |  |  | 0 | -3356.5 | A faire
| Grille ventilation - 8u Aluminium 100*100 |  |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | [10 empty] | 8 | 45 | 360 |  |  |  | 0 | -360
| LE CARRE DES SONATES / OBJET : TMA A34 | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PERENCHIES 14+10 Collectif - Les Acacias - PRIMA MEN INT | Huisserie banché 200 mm,porte commun stratifiée,Bloc porte commun prépeinte,Gaine techniques,Plinthes circulations,Paliéres logts,Huisseries bois portes intérieures cloison 50,Porte Distrib logts prépeinte,Béquilles communs ELA OPEN LINE sur plaque à cylindre,Béquille palière sur plaque à cylindre,Béquilles J33 Open line Condamnation rosace,Béquilles J33 Open line bec de cane,Béquilles J33 Open line a cle L rosace,Butoirs de porte,Ferme-porte complet à glissière stagadon 03,Trappes,Plinthes logts,moulures, ébrasements, chant-plats,Hall 1 boite aux lettres,Hall 2 boite aux lettres,Tableau d affichage,Miroir 160 x 80,Miroir 200 x 100,Signalétique,Organigramme BRICARD | 2024-10-07, 2025-03-10, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07, 2024-10-07 | A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, Reçue, posée, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu int | Julien DUCROCQ |  | 2025-04-07, 2024-12-16, 2025-03-24 | PRIMA | PLANTET | 23059 | 201608 | En cours | 69000 | 445 | 27.8125 | A Faire | 786.24, 7025.54, 7278.96, 3891.51, 289.05, 340, 1362.7021, 807, 525, 218, 189.56, 248.56, 508.8, 1659.33, 126, 29.6, 174.04, 290.12, 4016.08, 78.5, 456.72, 511.74, 99.22, 278.8, 3422.58 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5183.64, 0, 0, 0, 0, 0, 2971.3 |  |  |  | -445 | -100 | -19.3478
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Huisserie banché 200 mm | Julien DUCROCQ |  | Fait |  |  | 2024-12-16 | -40.2007 |  |  |  | Reçue, posée | KEYOR - SARMACS | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 34 | 118.12 | 4016.08 |  | 34 | 152.46 | 5183.64 | 1167.56
| porte commun stratifiée | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | A faire | A faire | 6 | 131.04 | 786.24 |  |  |  | 0 | -786.24
| Bloc porte commun prépeinte | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | A faire | A faire | 4 | 72.53 | 290.12 |  |  |  | 0 | -290.12
| Gaine techniques | Julien DUCROCQ | 2025-03-10 | En cours | 03/03/2025 | 5 | 2025-04-07 | -24.2007 |  |  | Voir TMI | A Commander | COFIM | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | A faire | A faire | 1 | 7025.54 | 7025.54 |  |  |  | 0 | -7025.54
| Plinthes circulations | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 84 | 1.5 | 126 |  |  |  | 0 | -126
| Paliéres logts | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | A faire | A faire | 24 | 303.29 | 7278.96 |  |  |  | 0 | -7278.96
| Huisseries bois portes intérieures cloison 50 | Julien DUCROCQ |  | Fait | 17/02/2025 | 5 | 2025-03-24 | -26.2007 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | HUET | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 87 | 39.34 | 3422.58 |  | 86 | 34.55 | 2971.3 | -451.28
| Porte Distrib logts prépeinte | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | A faire | A faire | 87 | 44.73 | 3891.51 |  |  |  | 0 | -3891.51
| Béquilles communs ELA OPEN LINE sur plaque à cylindre | Julien DUCROCQ | [9 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait |  |  |  |  | S.O. |  |  |  |  | 10 | 7.85 | 78.5 |  |  |  | 0 | -78.5
| Béquille palière sur plaque à cylindre | Julien DUCROCQ | [9 empty] | A Commander | [11 empty] | 24 | 19.03 | 456.72 |  |  |  | 0 | -456.72
| Béquilles J33 Open line Condamnation rosace | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 41 | 7.05 | 289.05 |  |  |  | 0 | -289.05
| Béquilles J33 Open line bec de cane | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 8 | 3.7 | 29.6 |  |  |  | 0 | -29.6
| Béquilles J33 Open line a cle L rosace | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 38 | 4.58 | 174.04 |  |  |  | 0 | -174.04
| Butoirs de porte | Julien DUCROCQ | [9 empty] | A Commander | FOUSSIER | [10 empty] | 121 | 0.82 | 99.22 |  |  |  | 0 | -99.22
| Ferme-porte complet à glissière stagadon 03 | Julien DUCROCQ | [9 empty] | A Commander | [11 empty] | 10 | 27.88 | 278.8 |  |  |  | 0 | -278.8
| Trappes | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [6 empty] | Voir TMI | A Commander | COFIM | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 10 | 34 | 340 |  |  |  | 0 | -340
| Plinthes logts | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 1349.21 | 1.01 | 1362.7021 |  |  |  | 0 | -1362.7021
| moulures, ébrasements, chant-plats | Julien DUCROCQ | [9 empty] | A Commander | [11 empty] | 1 | 511.74 | 511.74 |  |  |  | 0 | -511.74
| Hall 1 boite aux lettres | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [6 empty] | SIRANDRE | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | A faire | A faire | 1 | 807 | 807 |  |  |  | 0 | -807
| Hall 2 boite aux lettres | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [6 empty] | SIRANDRE | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | A faire | A faire | 1 | 525 | 525 |  |  |  | 0 | -525
| Tableau d affichage | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | En cours | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 2 | 109 | 218 |  |  |  | 0 | -218
| Miroir 160 x 80 | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAP VERRE | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 1 | 189.56 | 189.56 |  |  |  | 0 | -189.56
| Miroir 200 x 100 | Julien DUCROCQ | 2024-10-07 | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAP VERRE | Fait | Fait, Attente validation | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 1 | 248.56 | 248.56 |  |  |  | 0 | -248.56
| Signalétique | Julien DUCROCQ |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | En cours | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 1 | 508.8 | 508.8 |  |  |  | 0 | -508.8
| Organigramme BRICARD | Julien DUCROCQ |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | BRICARD | Fait | En cours | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | A faire | 1 | 1659.33 | 1659.33 |  |  |  | 0 | -1659.33
HOULLE EPERLECQUES - BPH | LOT 1547 - LGT TEMOIN EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T3,LOT 1547 - LGT TEMOIN EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T3,LOT 1547 - LGT TEMOIN EPERLECQUES - CHASSIS PVC T3,LOT 1427 - 1 LGT EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE,LOT 1427 - 1 LGT EPERLECQUES - CHASSIS PVC,LOT 1427 - 1 LGT EPERLECQUES - BAL+Pied,LOT 1427 - 1 LGT EPERLECQUES - PORTE INTERIEURE GARAGE,LOT 1529 - 5 LGTS EPERLECQUES - PORTE INTERIEURE GARAGE,LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T4,LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T4,LOT 1547 - 18 LGTS EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T3,LOT 1547 - 18 LGTS EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T3,LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - CHASSIS PVC T4,LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - CHASSIS PVC T3,LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - BAL,LOT 1556 - 5 LGTS - HOULLE - BAL,LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T2,LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T2,LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T3,LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T3,LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - CHASSIS PVC T2,LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - CHASSIS PVC T3,LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - BAL,LOT 1631 - 7 LGTS - HOULLE - BAL,LOT 1631 - 7 LGTS - HOULLE - PORTE INTERIEURE GARAGE,LOT 1645 - 6 LOGTS - HOULLE - BAL,LOT 1645 - 6 LGTS - HOULLE - PORTE INTERIEURE GARAGE |  |  | Menu Ext | Julien DUCROCQ |  |  | FOH | HELIOS | 23064 | 201856 | Etude A faire | 360000 | 2034 | 127.125 | A Faire | 761, 1700, 7610, 4980, 80, 340, 5510, 35930, 1520, 400, 6948, 3306, 10140, 960, 560, 2380, 480, 2040, 10008, 4408, 28404, 7500, 3306, 18936, 1251, 551, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -2034 | -100 | -16.95
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| LOT 1547 - LGT TEMOIN EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T3 | [22 empty] | 1 | 1251 | 1251 |  |  |  | 0 | -1251
| LOT 1547 - LGT TEMOIN EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T3 | [22 empty] | 1 | 551 | 551 |  |  |  | 0 | -551
| LOT 1547 - LGT TEMOIN EPERLECQUES - CHASSIS PVC T3 | [22 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LOT 1427 - 1 LGT EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE | Julien DUCROCQ | [7 empty] | 8 |  |  | DEYA | Fait | [9 empty] | 1 | 761 | 761 |  |  |  | 0 | -761
| LOT 1427 - 1 LGT EPERLECQUES - CHASSIS PVC | Julien DUCROCQ | [21 empty] | 1 | 4980 | 4980 |  |  |  | 0 | -4980
| LOT 1427 - 1 LGT EPERLECQUES - BAL+Pied | Julien DUCROCQ | [21 empty] | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 0 | -80
| LOT 1427 - 1 LGT EPERLECQUES - PORTE INTERIEURE GARAGE | Julien DUCROCQ | [21 empty] | 1 | 340 | 340 |  |  |  | 0 | -340
| LOT 1529 - 5 LGTS EPERLECQUES - PORTE INTERIEURE GARAGE | [22 empty] | 5 | 340 | 1700 |  |  |  | 0 | -1700
| LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T4 | [22 empty] | 10 | 761 | 7610 |  |  |  | 0 | -7610
| LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T4 | [22 empty] | 10 | 551 | 5510 |  |  |  | 0 | -5510
| LOT 1547 - 18 LGTS EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T3 | [22 empty] | 8 | 1251 | 10008 |  |  |  | 0 | -10008
| LOT 1547 - 18 LGTS EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T3 | [22 empty] | 8 | 551 | 4408 |  |  |  | 0 | -4408
| LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - CHASSIS PVC T4 | [22 empty] | 1 | 35930 | 35930 |  |  |  | 0 | -35930
| LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - CHASSIS PVC T3 | [22 empty] | 1 | 28404 | 28404 |  |  |  | 0 | -28404
| LOT 1547 - 19 LGTS EPERLECQUES - BAL | [22 empty] | 19 | 80 | 1520 |  |  |  | 0 | -1520
| LOT 1556 - 5 LGTS - HOULLE - BAL | [22 empty] | 5 | 80 | 400 |  |  |  | 0 | -400
| LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T2 | [9 empty] | Uw 0,96 | [12 empty] | 6 | 1158 | 6948 |  |  |  | 0 | -6948
| LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T2 | [9 empty] | Uw 0,96 | [12 empty] | 6 | 551 | 3306 |  |  |  | 0 | -3306
| LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - PORTE D'ENTREE T3 | [9 empty] | Uw 0,96 | [12 empty] | 6 | 1250 | 7500 |  |  |  | 0 | -7500
| LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - PORTE DE SERVICE T3 | [9 empty] | Uw 0,96 | [12 empty] | 6 | 551 | 3306 |  |  |  | 0 | -3306
| LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - CHASSIS PVC T2 | [22 empty] | 1 | 10140 | 10140 |  |  |  | 0 | -10140
| LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - CHASSIS PVC T3 | [22 empty] | 1 | 18936 | 18936 |  |  |  | 0 | -18936
| LOT 1558 -12 LGTS - EPERLECQUES - BAL | [22 empty] | 12 | 80 | 960 |  |  |  | 0 | -960
| LOT 1631 - 7 LGTS - HOULLE - BAL | [22 empty] | 7 | 80 | 560 |  |  |  | 0 | -560
| LOT 1631 - 7 LGTS - HOULLE - PORTE INTERIEURE GARAGE | [22 empty] | 7 | 340 | 2380 |  |  |  | 0 | -2380
| LOT 1645 - 6 LOGTS - HOULLE - BAL | [22 empty] | 6 | 80 | 480 |  |  |  | 0 | -480
| LOT 1645 - 6 LGTS - HOULLE - PORTE INTERIEURE GARAGE | [22 empty] | 6 | 340 | 2040 |  |  |  | 0 | -2040
FRUGES ABATTOIR Effraction | Porte métallique isolante LAHET,Porte de bureau JELD-WEN |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours, En cours, Attente AR | Menu int | Julien DUCROCQ |  | 2025-03-10 | CCHPM |  | 23070 | 201926 | Etude A faire | 4185.69 | 38 | 2.375 | A Faire | 1161, 961 | 841, 725 |  |  |  | -38 | -100 | -27.2357
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte métallique isolante LAHET | [5 empty] | 2025-03-10 | -28.2007 |  |  | LAHET | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 1161 | 1161 |  | 1 | 841 | 841 | -320
| Porte de bureau JELD-WEN | [9 empty] | JELD-WEN | En cours, Attente AR | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 961 | 961 |  | 1 | 725 | 725 | -236
LE CROTOY - COGEDIM - MEXT | Menuiseries PVC,Porte-fenêtre ALU micro-crêche | 2025-02-12 | A Commander, A Commander | Menu Ext | Julien DUCROCQ |  | 2025-09-01 | COGEDIM | AB+ | 23066 | 201844 | Etude A faire | 100000 | 311 | 19.4375 | A Faire | 63474, 4298 | 0, 0 |  |  |  | -311 | -100 | -9.33
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Menuiseries PVC |  | 2025-02-12 | Fait, Attente validation | 07/07/2025 | 8 | 2025-09-01 | -3.2007 |  | 6 |  | A Commander | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 63474 | 63474 |  |  |  | 0 | -63474
| Porte-fenêtre ALU micro-crêche |  |  | A Faire | [6 empty] | A envoyer à ROGER DELATTRE & PROBAIE | A Commander | A DEFINIR | [10 empty] | 2 | 2149 | 4298 |  |  |  | 0 | -4298
BERCK SUR MER 58 MINT - SOFIM SYLVAGREG - COTTAGE - 58 lgts | BATIMENT A,Huisserie Portes Logements englobante 50mm,Portes alvéolaire laquée Logements,Béquille Double sur rosace simple ELA OPEN LINE,Huisserie Banchée,Portes palières Axiome BP1,Béquille 195mm tirage extérieur, béquille intérieur Open Line Réf 066706,Porte d'entrée Athena,Plinthes médium 70 x 10 mm,Plinthes médium 100 x 10 mm,Moulures chant plat sapin,Trappes de visites verticales 400 x 400 Ei30,Trappes de visites en plafond 800 x 800 Ei30,Coffre cache nourrices,Façade gaines palières ht 2500 x 450 mm,Façade gaines palières ht 2500 x 1100mm,Façade gaines palières ht 2500 x 930 mm,Façade gaines palières ht 2500 x 930 mm Ei30,Boîtes aux lettres collectives Skarn des bureaux PTT,Tableau d’affichage 4 feuilles,Miroir ht 2000 x 1000 mm,Corbeille Sirandre bg 30,Façade placard entrée ht 2500 x 650 mm,Façade placard entrée ht 2500 x 1200 mm,Façade placard entrée ht 2500 x 1500 mm,Façade placard chaudières ht 2500 x 500 mm,Signalétique,BATIMENT B,Huisserie Portes Logements 50mm,Huisserie portes Logements englobante 72mm,Portes alvéolaire Logements,Béquille Double sur rosace simple ELA OPEN LINE,Huisserie Portes palières Logements,Portes palières Axiome BP1,Béquille 195mm tirage extérieur, béquille intérieur Open Line Réf 066706,Porte d'entrée Athena,Huisserie circulations banchée 200 mm,Huisserie circulations bois 68 x 57 mm,Portes circulations Ei30 ht 2040 x 930 mm,Béquilles plaque pleine Open Line circulations,Ferme porte vachette DC 35 circulation,Plinthes médium 70 x 10 mm,Plinthes médium 100 x 10 mm,Moulures chant plat sapin,Trappes de visites verticales 400 x 400 Ei30,Trappes de visites en plafond 800 x 800 Ei30,Coffre cache nourrices,Façade gaines palières ht 2500 x 450 mm,Façade gaines palières ht 2500 x 930 mm,Façades gaines palières ht 2500 x 1060 mm Ei30,Façade gaines palières ht 2500 x 930 mm Ei30,Boîtes aux lettres collectives Skarn des bureaux PTT,Tableau d’affichage 4 feuilles,Miroir ht 2000 x 1000 mm,Corbeille Sirandre bg 30,Façade placard entrée ht 2500 x 650 mm,Façade placard entrée ht 2500 x 1000 mm,Façade placard entrée ht 2500 x 1200 mm,Façade placard entrée ht 2500 x 1300 mm,Façade placard entrée ht 2500 x 1500 mm,Façade placard entrée ht 2500 x 2000 mm,Façade placard chaudières ht 2500 x 500 mm,Signalétique,Organigramme |  | A Commander, A Commander, A Commander, AR Reçu, Validé, Fab en cours, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu int | Julien DUCROCQ |  |  | SYLVAGREG | DEHAENE + | 23067 | 201912 | Etude A faire | 213063.26 | 1710 | 106.875 | A Faire | 2410.87, 3505.04, 602.91, 1683.36, 3708.24, 198, 1626.33, 831.6, 47.85, 59.28, 1085, 219.15, 580.8, 315.12, 434.94, 414.24, 685.47, 695, 218, 222.46, 104, 210, 580, 321, 671, 436.16, 104, 1471.57, 910, 290, 10469.6, 240.75, 1800.9, 1220, 690.13, 4418.82, 12978.84, 693, 542.11, 2329.47, 323.35, 582.92, 3255, 219.15, 1664.96, 630.24, 414.24, 1370.94, 1855, 218, 222.46, 0, 0, 8041.02, 1237.2, 292.65, 1071.45, 122.25, 424.95, 1451.52, 858, 151.58, 190, 2192.97 | 0, 0, 0, 1734.72, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -1710 | -100 | -24.0774
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| BATIMENT A | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Huisserie Portes Logements englobante 50mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 77 | 31.31 | 2410.87 |  |  |  | 0 | -2410.87
| Portes alvéolaire laquée Logements | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 77 | 45.52 | 3505.04 |  |  |  | 0 | -3505.04
| Béquille Double sur rosace simple ELA OPEN LINE | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 77 | 7.83 | 602.91 |  |  |  | 0 | -602.91
| Huisserie Banchée | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | AR Reçu, Validé, Fab en cours | HUET | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 16 | 105.21 | 1683.36 |  | 16 | 108.42 | 1734.72 | 51.36
| Portes palières Axiome BP1 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 12 | 309.02 | 3708.24 |  |  |  | 0 | -3708.24
| Béquille 195mm tirage extérieur, béquille intérieur Open Line Réf 066706 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | Sans Objet | S.O. |  | 12 | 16.5 | 198 |  |  |  | 0 | -198
| Porte d'entrée Athena | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | 140 | A faire | A faire | A faire |  | 3 | 542.11 | 1626.33 |  |  |  | 0 | -1626.33
| Plinthes médium 70 x 10 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 840 | 0.99 | 831.6 |  |  |  | 0 | -831.6
| Plinthes médium 100 x 10 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 33 | 1.45 | 47.85 |  |  |  | 0 | -47.85
| Moulures chant plat sapin | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 62.4 | 0.95 | 59.28 |  |  |  | 0 | -59.28
| Trappes de visites verticales 400 x 400 Ei30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 35 | 31 | 1085 |  |  |  | 0 | -1085
| Trappes de visites en plafond 800 x 800 Ei30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 219.15 | 219.15 |  |  |  | 0 | -219.15
| Coffre cache nourrices | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Sarmac | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 15 | 38.72 | 580.8 |  |  |  | 0 | -580.8
| Façade gaines palières ht 2500 x 450 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 3 | 105.04 | 315.12 |  |  |  | 0 | -315.12
| Façade gaines palières ht 2500 x 1100mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 3 | 144.98 | 434.94 |  |  |  | 0 | -434.94
| Façade gaines palières ht 2500 x 930 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 3 | 138.08 | 414.24 |  |  |  | 0 | -414.24
| Façade gaines palières ht 2500 x 930 mm Ei30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 3 | 228.49 | 685.47 |  |  |  | 0 | -685.47
| Boîtes aux lettres collectives Skarn des bureaux PTT | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 695 | 695 |  |  |  | 0 | -695
| Tableau d’affichage 4 feuilles | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 2 | 109 | 218 |  |  |  | 0 | -218
| Miroir ht 2000 x 1000 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAP VERRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 222.46 | 222.46 |  |  |  | 0 | -222.46
| Corbeille Sirandre bg 30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 104 | 104 |  |  |  | 0 | -104
| Façade placard entrée ht 2500 x 650 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 3 | 70 | 210 |  |  |  | 0 | -210
| Façade placard entrée ht 2500 x 1200 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 8 | 72.5 | 580 |  |  |  | 0 | -580
| Façade placard entrée ht 2500 x 1500 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 4 | 80.25 | 321 |  |  |  | 0 | -321
| Façade placard chaudières ht 2500 x 500 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 11 | 61 | 671 |  |  |  | 0 | -671
| Signalétique | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 436.16 | 436.16 |  |  |  | 0 | -436.16
| BATIMENT B | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Huisserie Portes Logements 50mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 47 | 31.31 | 1471.57 |  |  |  | 0 | -1471.57
| Huisserie portes Logements englobante 72mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 183 | 43.94 | 8041.02 |  |  |  | 0 | -8041.02
| Portes alvéolaire Logements | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 230 | 45.52 | 10469.6 |  |  |  | 0 | -10469.6
| Béquille Double sur rosace simple ELA OPEN LINE | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 230 | 7.83 | 1800.9 |  |  |  | 0 | -1800.9
| Huisserie Portes palières Logements | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 42 | 105.21 | 4418.82 |  |  |  | 0 | -4418.82
| Portes palières Axiome BP1 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | A faire | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 42 | 309.02 | 12978.84 |  |  |  | 0 | -12978.84
| Béquille 195mm tirage extérieur, béquille intérieur Open Line Réf 066706 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | Sans Objet | S.O. |  | 42 | 16.5 | 693 |  |  |  | 0 | -693
| Porte d'entrée Athena | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | 140 | A faire | A faire | A faire |  | 1 | 542.11 | 542.11 |  |  |  | 0 | -542.11
| Huisserie circulations banchée 200 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | Fait, Validé | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 12 | 103.1 | 1237.2 |  |  |  | 0 | -1237.2
| Huisserie circulations bois 68 x 57 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | Fait, Validé | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 3 | 97.55 | 292.65 |  |  |  | 0 | -292.65
| Portes circulations Ei30 ht 2040 x 930 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | HUET | Fait | Fait, Validé | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | A faire | A faire | A faire |  | 15 | 71.43 | 1071.45 |  |  |  | 0 | -1071.45
| Béquilles plaque pleine Open Line circulations | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 15 | 8.15 | 122.25 |  |  |  | 0 | -122.25
| Ferme porte vachette DC 35 circulation | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 15 | 28.33 | 424.95 |  |  |  | 0 | -424.95
| Plinthes médium 70 x 10 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 2353 | 0.99 | 2329.47 |  |  |  | 0 | -2329.47
| Plinthes médium 100 x 10 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | CBI | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 223 | 1.45 | 323.35 |  |  |  | 0 | -323.35
| Moulures chant plat sapin | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 613.6 | 0.95 | 582.92 |  |  |  | 0 | -582.92
| Trappes de visites verticales 400 x 400 Ei30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 105 | 31 | 3255 |  |  |  | 0 | -3255
| Trappes de visites en plafond 800 x 800 Ei30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 219.15 | 219.15 |  |  |  | 0 | -219.15
| Coffre cache nourrices | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Sarmac | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 43 | 38.72 | 1664.96 |  |  |  | 0 | -1664.96
| Façade gaines palières ht 2500 x 450 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 6 | 105.04 | 630.24 |  |  |  | 0 | -630.24
| Façade gaines palières ht 2500 x 930 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 3 | 138.08 | 414.24 |  |  |  | 0 | -414.24
| Façades gaines palières ht 2500 x 1060 mm Ei30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 6 | 241.92 | 1451.52 |  |  |  | 0 | -1451.52
| Façade gaines palières ht 2500 x 930 mm Ei30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | COFIM | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 6 | 228.49 | 1370.94 |  |  |  | 0 | -1370.94
| Boîtes aux lettres collectives Skarn des bureaux PTT | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 1855 | 1855 |  |  |  | 0 | -1855
| Tableau d’affichage 4 feuilles | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Sirandre | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 2 | 109 | 218 |  |  |  | 0 | -218
| Miroir ht 2000 x 1000 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAP VERRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 222.46 | 222.46 |  |  |  | 0 | -222.46
| Corbeille Sirandre bg 30 | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | TRENOIS | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 104 | 104 |  |  |  | 0 | -104
| Façade placard entrée ht 2500 x 650 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 13 | 70 | 910 |  |  |  | 0 | -910
| Façade placard entrée ht 2500 x 1000 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 13 | 66 | 858 |  |  |  | 0 | -858
| Façade placard entrée ht 2500 x 1200 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 4 | 72.5 | 290 |  |  |  | 0 | -290
| Façade placard entrée ht 2500 x 1300 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 2 | 75.79 | 151.58 |  |  |  | 0 | -151.58
| Façade placard entrée ht 2500 x 1500 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 3 | 80.25 | 240.75 |  |  |  | 0 | -240.75
| Façade placard entrée ht 2500 x 2000 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 2 | 95 | 190 |  |  |  | 0 | -190
| Façade placard chaudières ht 2500 x 500 mm | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 20 | 61 | 1220 |  |  |  | 0 | -1220
| Signalétique | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 690.13 | 690.13 |  |  |  | 0 | -690.13
| Organigramme | Nicolas LOVERGNE |  | A Faire | [6 empty] | Vachette | A Commander | AUTRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. |  | 1 | 2192.97 | 2192.97 |  |  |  | 0 | -2192.97
STELLA 82 - MARIGNAN LOT PVC | MEXT PVC,Volets battants | 2025-03-18 | A Commander, A Commander | Menu Ext | Julien DUCROCQ |  | 2026-02-15 | MARIGNAN | DEHAENE + | 23071 | 201913 | Etude A faire | 272000 | 896 | 56 | A Faire | 215299, 9969 | 0, 0 |  |  |  | -896 | -100 | -9.8824
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT PVC | Julien DUCROCQ | 2025-03-18 | A Faire | 04/01/2026 | 6 | 2026-02-15 | 20.6564 |  | 6 | Voir avec SWAO | A Commander | NORD PVC | A faire |  | A faire |  |  | 140 |  |  |  |  | 1 | 215299 | 215299 |  |  |  | 0 | -215299
| Volets battants | [10 empty] | A Commander | LARI | Fait |  | A faire | [7 empty] | 1 | 9969 | 9969 |  |  |  | 0 | -9969
[15 empty] | 534.5 | [6 empty] | -8552 | -800 | -152.7305
Julien
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
MARCQ en BAROEUL - CER - B.SALIN | Mext Bois FORTRY,Mext bois FORTRY | 2023-04-28 | Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Julien LAMBOROT |  |  | B.SALIN | CER | 23008 | 201233 | En cours | 13371.02 | 946 | 59.125 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | -946 | -100 | -212.2501
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext Bois FORTRY | Julien LAMBOROT | 2023-04-28 | Fait |  |  |  |  | 2023-10-09 - 2023-10-15 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait |  | Fait | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Mext bois FORTRY |  |  | A Faire | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CAMBRAI AD : Réfection magasin CAMBRAI | Rideau Froid,Porte Alu Avant,Porte acier Accès livraison,Faux-plafond bleu,Isolant Faux-plafonds - Laine 260mm,Bardage |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | TCE | Julien LAMBOROT |  | 2025-01-09, 2024-12-12, 2024-12-18 | AD DHENIN |  | 23057 | 201681 | Etude A faire | 148567 | 16 | 1 | Fait | 298.26, 2806, 2668, 3862.225, 737.7073, 0 | 553.36, 2440, 1793.4, 4445.05, 560.898, 0 |  |  |  | -16 | -100 | -0.32309
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Rideau Froid | [9 empty] | KIMPLY | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | [7 empty] | Fait |  | 1 | 298.26 | 298.26 |  | 2 | 276.68 | 553.36 | 255.1
| Porte Alu Avant |  |  | Fait | 07/11/2024 | 9 | 2025-01-09 | -36.7721 |  |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | [7 empty] | Fait |  | 1.15 | 2440 | 2806 |  | 1 | 2440 | 2440 | -366
| Porte acier Accès livraison |  |  | Fait | 14/11/2024 | 4 | 2024-12-12 | -40.7721 |  | 5 |  | Reçue, posée | CAD Métal | Fait | [7 empty] | Fait |  | 1.15 | 2320 | 2668 |  | 1 | 1793.4 | 1793.4 | -874.6
| Faux-plafond bleu |  |  | Fait | 06/11/2024 | 6 | 2024-12-18 | -39.915 |  |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [7 empty] | Fait |  | 89.3 | 43.25 | 3862.225 |  | 95 | 46.79 | 4445.05 | 582.825
| Isolant Faux-plafonds - Laine 260mm |  |  | Fait | [6 empty] | Voir 200 ou 240 | Reçue, posée | CBI | [8 empty] | Fait |  | 98.23 | 7.51 | 737.7073 |  | 91.8 | 6.11 | 560.898 | -176.8093
| Bardage | [20 empty] | Fait |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CAMBRAI AD : Réfection magasin CAMBRAI modif bardage |  |  |  | TCE | Julien LAMBOROT |  |  | AD DHENIN |  | 23057 | 201854 | Etude A faire | 6718.67 |  | 0 | A Faire | [5 empty] | 0 |  | 0
[15 empty] | 60.125 | [6 empty] | -962 | -200 | -212.5732
Laurent
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
CUCQ STELLA - AVENUE DE LA CONCORDE - ROXANE | Mext PVC - NORD PVC,Portes Métal local Poubelles Ei00 Validé - voir bati bois huet/malerba 1110*2140,Mext Portes de Hall Alu - Consulter PORTE-EO,Mex porte SAS Hall - Consulter PORTE-EO | 2024-04-03, 2024-05-10, 2024-05-10, 2024-05-10 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-05-15, 2024-09-20, 2024-10-18, 2024-10-18 | PRIMA | DVA | 23034 | 201379 | En cours | 50544 | 196 | 12.25 | Fait | 38497.34, 1641.18, 4379.54, 3209.85 | 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -196 | -100 | -11.6334
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext PVC - NORD PVC | be@jlm-hdf.fr | 2024-04-03 | Fait |  |  | 2024-05-15 | -70.915 | 2024-01-22 - 2024-01-28 | 6 |  | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 38497.34 | 38497.34 |  |  | 21809 | 0 | -38497.34 | Fait
| Portes Métal local Poubelles Ei00 Validé - voir bati bois huet/malerba 1110*2140 | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-10 | Fait |  |  | 2024-09-20 | -52.6293 | 2024-09-23 - 2024-09-29 | 5 | Voir pour CAD en Ei00 - OK | Reçue, posée | CAD Métal | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 1641.18 | 1641.18 |  |  | 899.95 | 0 | -1641.18 | Fait
| Mext Portes de Hall Alu - Consulter PORTE-EO | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-10 | Fait |  |  | 2024-10-18 | -48.6293 | 2024-01-22 - 2024-01-28 | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 4379.54 | 4379.54 |  |  | 2340 | 0 | -4379.54 | Fait
| Mex porte SAS Hall - Consulter PORTE-EO | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-10 | Fait |  |  | 2024-10-18 | -48.6293 | 2024-01-22 - 2024-01-28 | 8 | Seuil Cassé ? | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 3209.85 | 3209.85 |  |  | 1330 | 0 | -3209.85 | Fait
DUNKERQUE 70 - 3F - Menuiseries Aluminium - Acier | Mext Alu - ALU-EO,Mext Acier - F2M,Mext Acier EI30 voir en Ew30 A chiffrer,Mext Acier cad,MC acier laqué 9011 modif suite mail du 24-02-25,RACKS VELO,Range trottinette,TS EBRASEMENTS ALU RAL 7038 (alus au RDC) alu 1065,42€+2j2hommes,Vitrophanie Bandes sur virages,Lettrage CROUS | 2024-09-06, 2024-09-12, 2024-09-12, 2024-09-12, 2025-03-07, 2025-03-07, 2025-03-07 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR à valider, En cours, Attente AR, En cours, Attente AR, Devis Client, A Commander, A Commander | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-10-31, 2025-01-31, 2024-11-29, 2025-04-09, 2025-04-09, 2025-04-09 | BC NORD | MAES | 23037 | 201649 | En cours | 80500 | 167 | 10.4375 | A Faire | 17500, 20767.99, 3700, 0, 3449.6, 4995, 896, 0, 0, 0 | 16645.02, 18733.71, 3474.46, 0, 3368, 950, 398, 0, 0, 0 |  |  |  | -167 | -100 | -6.2236
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext Alu - ALU-EO | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-06 | Fait | 26/09/2024 | 5 | 2024-10-31 | -46.7721 |  | 8 | RAL 7038 | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. |  | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 17500 | 17500 |  | 1 | 16645.02 | 16645.02 | -854.98
| Mext Acier - F2M | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-12 | Fait | 22/11/2024 | 10 | 2025-01-31 | -33.6293 |  | 6 | RAL 7038 - F2M | Reçue, posée | F2M FAM | A faire | A faire | A faire | S.O. | S.O. |  | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 20767.99 | 20767.99 |  | 1 | 18733.71 | 18733.71 | -2034.28
| Mext Acier EI30 voir en Ew30 A chiffrer | Julien LAMBOROT, Nicolas LOVERGNE | 2024-09-12 | Devis Client | 19/02/2025 | 7 | 2025-04-09 | -23.915 |  | 6 | demande de devis a F2M sans traitement qualimarine | AR Reçu, Validé, Fab en cours | F2M FAM | A faire | A faire | A faire | S.O. | S.O. |  | Fait | Fait | Fait | A faire | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0
| Mext Acier cad | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-12 | Fait | 25/10/2024 | 5 | 2024-11-29 | -42.6293 |  | 5 | RAL 7038 - | Reçue, posée | CAD Métal | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. |  | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 3700 | 3700 |  | 1 | 3474.46 | 3474.46 | -225.54
| MC acier laqué 9011 modif suite mail du 24-02-25 | Laurent WISSOCQ | 2025-03-07 | Fait | [6 empty] | RAL 9011 - HEDOUX | AR à valider | AUTRE | [10 empty] | 32 | 107.8 | 3449.6 |  | 32 | 105.25 | 3368 | -81.6
| RACKS VELO | Laurent WISSOCQ | 2025-03-07 | A Faire |  |  | 2025-04-09 | -23.915 |  |  |  | En cours, Attente AR | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 1 | 4995 | 4995 |  | 5 | 190 | 950 | -4045
| Range trottinette | Laurent WISSOCQ | 2025-03-07 | A Faire |  |  | 2025-04-09 | -23.915 |  |  |  | En cours, Attente AR | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 2 | 448 | 896 |  | 2 | 199 | 398 | -498
| TS EBRASEMENTS ALU RAL 7038 (alus au RDC) alu 1065,42€+2j2hommes | Laurent WISSOCQ, Sylvie BAUDART |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Vitrophanie Bandes sur virages | [9 empty] | ART ET PUB | A Commander | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Lettrage CROUS | [9 empty] | ART ET PUB | A Commander | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ESTREE BLANCHE - 23 Lgts - Flandre opale Habitat | Lot Mext Porte chaufferie EI30 2 Vtx MALERBA,Lot Mext Porte Palière DEYA Suite Vol,Lot Mext Fenêtres - NORD PVC,Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 5-9,Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 10-11,Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 12-16-17-18-19,Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 20 - 23,Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 1-4,Lot Mext Porte Palière DEYA,Lot Mext Porte Accès Ext Garage - DEYA Métal Tunnel,Lot Mint Portes Accès LOGT -> garage HUET ISACLUB 30,Lot Mext Portes de garages NOVOFERM -VALIDER LE 26/6,Lot Mint Portes Int - HUET LOGT,Lot Mint Portes Int - HUET LOGT 5-9 10-11 HUISSERIES,Lot Mint Portes Int - HUET LOGT 5-9-1-4-10-11 PORTES,Lot Mint Portes Int - HUET LOGT 12- 16 17-18 19 HUISSERIES,Lot Mint Portes Int - HUET LOGT 12- à 23 PORTES,Lot Mint Portes Int - HUET 1-4 20-23 HUISSERIES,Lot Mint Portes Int Grand Occulus - HUET LOGT,Lot Mint Portes Int Grand Occulus - HUET LOGT 5-9 10-11 HUISSERIES,Lot Mint Plinthe sapin chant droit Ht70 pour logt 5-9-1-4-10-11,Lot Mint Plinthe sapin chant droit Ht70 logt 12 /16-17-18-19 20/23,Lot Mint Béquilles FOUSSIER - NORMBAU,Fournir FDES des tous les produits,SAV PORTE DEYA,Trappe accès combles,Recommande Bati logt 5 A 11 SDB BAS - Erreur MOE ?,VITRAGE casé,ESTREE BLANCHE - Flandre opale Habitat avenant 1,Trappe de visite métallique TGBT 2 chaque hauteur de gaine,Trappe de visite métallique accès gaine 30x 30 plombier lgt 2et 4, 2u par logements(08-01-25) vu R.bosch,ESTREE BLANCHE TS BP LOGTS 5 à 9-10-11 huis cp / 40951,Poignées SAV - 20u,Pose moteurs garages | 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-05-27, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-05-27, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-05-27, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-01-04, 2024-05-27, 2024-05-27, 2024-01-04, 2024-02-29, 2024-06-04, 2024-06-14, 2024-09-03, 2024-05-27, 2025-03-11 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, Reçue, à poser | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-07-19, 2024-02-26, 2024-03-18, 2024-09-13, 2024-02-26, 2024-03-11, 2024-11-29, 2024-03-04, 2024-03-18, 2024-10-01, 2024-02-22, 2024-02-22, 2024-03-07, 2024-04-04, 2024-04-04, 2024-03-04, 2024-04-08, 2024-03-01, 2024-10-30, 2025-02-18, 2024-10-31, 2024-07-12, 2024-07-31, 2024-09-23, 2024-11-26, 2024-12-06, 2024-11-28, 2025-01-27 | FLANDRES OPAL HABITAT | 2 H Architecture | 23007 | 201136 | En cours | 267118.17 | 1166.36 | 72.8975 | Fait | 2493.53, 92587, 17183.3, 10499.3, 8845.8, 3017, 959.4, 734.44, 4378.01, 539.968, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2047, 539.968, 2490.46, 0, 0, 0, 1150, 257.4, 0, 0 | 2648.19, 85471, 17194.57, 5510.4, 10524.8, 2523.01, 1139.77, 736.4, 3776.99, 539.85, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1509.48, 0, 0, 0, 1497.42, 2047, 539.85, 1780.8, 488.25, 130.14, 0, 1030.86, 89.64, 0, 0 |  |  |  | -1166.36 | -100 | -13.0994
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Lot Mext Porte chaufferie EI30 2 Vtx MALERBA | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait | 24/05/2024 | 8 | 2024-07-19 | -61.6293 | 2024-02-12 - 2024-02-18 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 2493.53 | 2493.53 |  | 1 | 2648.19 | 2648.19 | 154.66 | Fait
| Lot Mext Porte Palière DEYA Suite Vol | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-14 | Fait | 05/06/2024 | 8 | 2024-07-31 | -59.915 | 2024-02-12 - 2024-02-18 | 8 | Voir pour bati Bois -> OK | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 2 | 0 | 0 | High | 2 | 748.71 | 1497.42 | 1497.42 | Fait
| Lot Mext Fenêtres - NORD PVC | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  |  | 2024-02-26 | -82.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 | 6 | Voir Elargisseur, plus de seuils PMR | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 92587 | 92587 | Medium | 1 | 85471 | 85471 | -7116 | Fait
| Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 5-9 | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait | 11/01/2024 | 6 | 2024-02-22 | -82.7721 | 2024-02-19 - 2024-02-25 | 6 | Voir Elargisseur, plus de seuils PMR | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Fait
| Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 10-11 | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait | 11/01/2024 | 6 | 2024-02-22 | -82.7721 | 2024-02-19 - 2024-02-25 | 6 | Voir Elargisseur, plus de seuils PMR | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 12-16-17-18-19 | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait | 25/01/2024 | 6 | 2024-03-07 | -80.7721 | 2024-03-04 - 2024-03-10 | 6 | Voir Elargisseur, plus de seuils PMR | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 20 - 23 | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait | 22/02/2024 | 6 | 2024-04-04 | -76.7721 | 2024-04-01 - 2024-04-07 | 6 | Voir Elargisseur, plus de seuils PMR | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Lot Mext Fenêtres - NORD PVC LOGT 1-4 | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait | 22/02/2024 | 6 | 2024-04-04 | -76.7721 | 2024-04-01 - 2024-04-07 | 6 | Voir Elargisseur, plus de seuils PMR | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Lot Mext Porte Palière DEYA | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  |  | 2024-03-18 | -79.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 | 8 | Voir pour bati Bois -> OK | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 23 | 747.1 | 17183.3 | High | 23 | 747.59 | 17194.57 | 11.27 | Fait
| Lot Mext Porte Accès Ext Garage - DEYA Métal Tunnel | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  |  | 2024-03-18 | -79.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 | 8 | Voir pour bati Bois -> OK | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 7 | 625.43 | 4378.01 | High | 7 | 539.57 | 3776.99 | -601.02 | Fait
| Lot Mint Portes Accès LOGT -> garage HUET ISACLUB 30 | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  |  | 2024-03-11 | -80.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  | Voir pour reprise doublage 140 | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 7 | 431 | 3017 |  | 7 | 360.43 | 2523.01 | -493.99 | Fait
| Lot Mext Portes de garages NOVOFERM -VALIDER LE 26/6 | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-27 | Fait |  |  | 2024-09-13 | -53.6293 | 2024-09-09 - 2024-09-15 |  | ok pour NOVOFERM | Reçue, posée | NOVOFERM | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 7 | 1499.9 | 10499.3 | High | 7 | 787.2 | 5510.4 | -4988.9 | A faire
| Lot Mint Portes Int - HUET LOGT | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  |  | 2024-02-26 | -82.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | S.O. | Fait, Validé | 115 | 76.92 | 8845.8 |  | 115 | 91.52 | 10524.8 | 1679 | Fait
| Lot Mint Portes Int - HUET LOGT 5-9 10-11 HUISSERIES | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  |  | 2024-03-01 | -81.6293 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | S.O. | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| Lot Mint Portes Int - HUET LOGT 5-9-1-4-10-11 PORTES | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-27 | Fait |  |  | 2024-10-30 | -46.915 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | S.O. | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | A faire
| Lot Mint Portes Int - HUET LOGT 12- 16 17-18 19 HUISSERIES | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  |  | 2024-03-04 | -81.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | S.O. | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Fait
| Lot Mint Portes Int - HUET LOGT 12- à 23 PORTES | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-27 | Fait |  | 0 | 2025-02-18 | -31.0578 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | S.O. | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 41.93 | 1509.48 | 1509.48 | Fait | En cours
| Lot Mint Portes Int - HUET 1-4 20-23 HUISSERIES | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | S.O. | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  |  | 49.67 | 0 | 0 | Fait
| Lot Mint Portes Int Grand Occulus - HUET LOGT | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  | 0 | 2024-03-04 | -81.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | Fait, Validé | 7 | 104.92 | 734.44 |  | 7 | 105.2 | 736.4 | 1.96 | Fait
| Lot Mint Portes Int Grand Occulus - HUET LOGT 5-9 10-11 HUISSERIES | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-04 | Fait |  |  | 2024-10-31 | -46.7721 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  |  | 49.67 | 0 | 0 | A faire
| Lot Mint Plinthe sapin chant droit Ht70 pour logt 5-9-1-4-10-11 | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-27 | Fait |  |  | 2024-10-01 | -51.0578 |  |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | Fait, Validé | 915.2 | 0.59 | 539.968 |  | 915 | 0.59 | 539.85 | -0.118 | Fait
| Lot Mint Plinthe sapin chant droit Ht70 logt 12 /16-17-18-19 20/23 | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-27 | Fait |  |  | 2024-11-26 | -43.0578 |  |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | A faire | 915.2 | 0.59 | 539.968 |  | 915 | 0.59 | 539.85 | -0.118 | Fait
| Lot Mint Béquilles FOUSSIER - NORMBAU | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-27 | Fait |  |  | 2024-11-29 | -42.6293 |  |  | Ecart entre béquille FOUSSIER et demanade MOE ? | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | Fait, Validé | 123 | 7.8 | 959.4 |  | 1 | 1139.77 | 1139.77 | 180.37 | Fait
| Fournir FDES des tous les produits | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-29 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée |  | Sans Objet |  | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| SAV PORTE DEYA | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-04 | Fait |  |  | 2024-07-12 | -62.6293 |  | 8 |  | Reçue, posée | DEYA | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Trappe accès combles | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-03 | Fait |  |  | 2024-09-23 | -52.2007 |  |  | DESENFANS | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 23 | 89 | 2047 |  | 23 | 89 | 2047 | 0 | Fait | fait
| Recommande Bati logt 5 A 11 SDB BAS - Erreur MOE ? | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-12-06 | -41.6293 |  |  | le prix du bâti est de 49.75 j ai rajoute les frais de port 20e soit 140*7 | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 7 | 0 | 0 |  | 7 | 69.75 | 488.25 | 488.25 | Fait
| VITRAGE casé | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-11-28 | -42.7721 |  |  |  | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 130.14 | 130.14 | 130.14 | Fait
| ESTREE BLANCHE - Flandre opale Habitat avenant 1 | be@jlm-hdf.fr |  | Fait | [6 empty] | FLANDRES OPAL HABITAT | Reçue, posée | NOVOFERM | Fait | [9 empty] | 7 | 355.78 | 2490.46 |  | 7 | 254.4 | 1780.8 | -709.66
| Trappe de visite métallique TGBT 2 chaque hauteur de gaine | be@jlm-hdf.fr |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | A faire | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 46 | 25 | 1150 |  | 46 | 22.41 | 1030.86 | -119.14 | Fait
| Trappe de visite métallique accès gaine 30x 30 plombier lgt 2et 4, 2u par logements(08-01-25) vu R.bosch | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2025-01-27 | -34.2007 |  |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 12 | 21.45 | 257.4 |  | 4 | 22.41 | 89.64 | -167.76 | Fait
| ESTREE BLANCHE TS BP LOGTS 5 à 9-10-11 huis cp / 40951 | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [8 empty] | REHAU FEU | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Poignées SAV - 20u | France CASTELAIN | 2025-03-11 | A Faire | [5 empty] | 6 |  | A Commander | NORD PVC | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Pose moteurs garages | France CASTELAIN |  | Fait | [7 empty] | Reçue, à poser | HORMANN | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
SAINT OMER - Ancienne BANQUE DE FRANCE/ LOT 08 MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS V4 - avril 2022 | Place Foch - Batis Banchés,Rue de Calais - Portes Palières BP1 A2P* - MALERBA Stratifié - Seuil suisse Bois,Place Foch - Portes Palières BP1 A2P* - MALERBA Stratifié - Seuil suisse Bois,Aménagements de placards,Placards,Rue de Calais : Boites aux lettres,Place Foch - Bloc Portes intérieures Postformé 3 panneaux prépeint,Escaliers - DELALLEAU,Rue de Calais - Bloc Portes intérieures,Béquilles - FOUSSIER OPEN LINE ELA sur Rosace,Organigramme A2P*,Place Foch - Portes CF Escaliers,Galandage,Gaines Techniques - COFIM,Trappes de Visite,Trappe escalier escamotable 60*120 Ei60 ou 50*100 ?,Plinthes 70mm Int - 109ml : 100mm Communs,Miroir Hall,Place Foch : Boites aux lettres,Signalétique,177ml Champlat 8*40 Chant droit,Rue de Calais - Portes intérieures,Ferme-Porte Portes communs,Levé de réserves / Réception,Point Financier TMA et Augmentations,TS BATIS BANCHES EXPRESS : 267,84€,TMA : Chiffrage,ST OMER BDF - Bati à Facturer à RAMERY ?,SAV PORTE INTERIEURE VITRAGE SABLEE a cde chez KAP VERRE,VITRAGE SABLE,GC Bois mezzanines 1712,70€ Delalleau,TS Porte PMR axe 120 + Sur Mesure RAMERY - Porte axe 120 -5h grue | 2023-07-13, 2024-09-16, 2024-06-04, 2023-11-10, 2024-05-14, 2024-10-28, 2023-09-22, 2024-10-04, 2023-09-15, 2024-09-20, 2024-09-16, 2024-06-14, 2024-07-19, 2024-09-30, 2024-08-26, 2024-06-28, 2024-06-11, 2024-07-31, 2024-09-06, 2024-09-06, 2024-09-06, 2024-08-02, 2023-12-14, 2024-09-20, 2024-09-20, 2024-05-27 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, A Commander, Sans Objet, A Commander, Reçue, posée, A consulter, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, A Commander, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, A Commander, A consulter, A Commander, A consulter, A Commander, Reçue, posée, A Commander, A Commander, A Commander, Devis Client, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Devis Client | Menu Int | Laurent WISSOCQ |  | 2023-11-06, 2025-02-14, 2024-06-21, 2025-04-14, 2024-07-22, 2025-04-30, 2025-03-28, 2025-02-14, 2024-07-04, 2025-02-07, 2024-12-06, 2024-11-18, 2024-11-08, 2025-03-07, 2025-03-24, 2025-04-04, 2025-01-08, 2025-04-04, 2025-03-21, 2024-02-19, 2024-11-18, 2025-04-04, 2025-01-08, 2024-11-14 | SAINT OMER DEVELOPPEMENT |  | 21107 | 200857 | En cours | 115000 | 960.75 | 60.0469 | Fait | 1792, 4842.56, 8294.13, 19634, 496.23, 0, 0, 663.4, 0, 0, 0, 414.66, 3308.82, 1937.61, 6825.8, 1092.52, 3048.96, 319.49, 3057.5, 205.35, 1098, 243, 156.88, 0, 1943.76, 314.27, 1098, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 5684, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 413.17, 2892.31, 1231.38, 5360.05, 0, 1111.25, 332.68, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 627.84, 353.04, 0, 0 |  |  |  | -960.75 | -100 | -25.063
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Place Foch - Batis Banchés | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-13 | Fait |  |  | 2023-11-06 | -98.2007 | 2023-11-06 - 2023-11-12 | 8 | Logikutch à Vérifier et lancer commande | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 16 | 112 | 1792 | Critical ⚠️️ |  |  | 0 | -1792 | Fait
| Rue de Calais - Portes Palières BP1 A2P* - MALERBA Stratifié - Seuil suisse Bois | be@jlm-hdf.fr, Laurent WISSOCQ | 2024-09-16 | Fait | 03/01/2025 | 6 | 2025-02-14 | -31.6293 |  |  | Seuil suisse bois, | AR Reçu, Validé, Fab en cours | HUET | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | Fait | Fait, Validé | 1 | 414.66 | 414.66 |  | 1 | 413.17 | 413.17 | -1.49
| Place Foch - Portes Palières BP1 A2P* - MALERBA Stratifié - Seuil suisse Bois | be@jlm-hdf.fr, Laurent WISSOCQ | 2024-09-16 | Fait | 03/01/2025 | 6 | 2025-02-14 | -31.6293 |  |  | Seuil suisse bois | AR Reçu, Validé, Fab en cours | HUET | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | Fait | Fait, Validé | 16 | 302.66 | 4842.56 |  | 1 | 5684 | 5684 | 841.44
| Aménagements de placards | France CASTELAIN | 2024-08-26 | A Faire | 21/10/2024 | 4 | 2024-11-18 | -44.2007 |  | 8 | Voir fiche en PJ pour les choix | A Commander | MALERBA | Fait | [9 empty] | 13 | 84.04 | 1092.52 |  |  | 0 | 0 | -1092.52
| Placards | Laurent WISSOCQ, France CASTELAIN | 2024-09-20 | A Faire | 21/10/2024 | 4 | 2024-11-18 | -44.2007 |  |  | Prise de cotes à faire - KAZED | A Commander | KAZED | Comparatif à faire | [9 empty] | 13 | 149.52 | 1943.76 |  |  | 0 | 0 | -1943.76
| Rue de Calais : Boites aux lettres | France CASTELAIN | 2024-05-27 | A Faire | 27/11/2024 | 6 | 2025-01-08 | -36.915 |  |  | RENZ - demi-boite RAL 9010 Brillant | A Commander | AUTRE | Fait | [9 empty] | 2 | 549 | 1098 |  |  |  | 0 | -1098
| Place Foch - Bloc Portes intérieures Postformé 3 panneaux prépeint | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-04 | Fait |  |  | 2024-06-21 | -65.6293 | 2024-06-24 - 2024-06-30 | 8 | Huisserie Bois | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | AR à Valider | 117 | 70.89 | 8294.13 | Low |  |  | 0 | -8294.13 | A faire
| Escaliers - DELALLEAU | Laurent WISSOCQ, France CASTELAIN | 2023-11-10 | En cours | 17/02/2025 | 8 | 2025-04-14 | -23.2007 | 2023-12-11 - 2023-12-17 |  | Voir Visa BC avec remarques | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DELALLEAU | Fait | [9 empty] | 1 | 19634 | 19634 | Critical ⚠️️ |  | 0 | 0 | -19634 |  | En cours
| Rue de Calais - Bloc Portes intérieures | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-14 | Fait | 10/06/2024 | 6 | 2024-07-22 | -61.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | A faire | 7 | 70.89 | 496.23 |  |  |  | 0 | -496.23 | A faire
| Béquilles - FOUSSIER OPEN LINE ELA sur Rosace | be@jlm-hdf.fr | 2024-10-04 | A Faire |  | 0 | 2025-03-28 | -25.6293 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  | Voir Mise à jour #v | A Commander | FOUSSIER | Fait | [9 empty] | 124 | 5.35 | 663.4 |  |  | 0 | 0 | -663.4
| Organigramme A2P* | France CASTELAIN | 2024-09-20 | A Faire | [6 empty] | Consulter Bricard | A consulter | [11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Place Foch - Portes CF Escaliers | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-19 | Fait |  | 0 | 2025-02-07 | -32.6293 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | HUET | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 9 | 215.29 | 1937.61 |  | 9 | 136.82 | 1231.38 | -706.23
| Galandage | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-14 | Fait |  |  | 2024-07-04 | -63.7721 |  |  |  | Reçue, posée | LARI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 1 | 3308.82 | 3308.82 |  | 1 | 2892.31 | 2892.31 | -416.51
| Gaines Techniques - COFIM | be@jlm-hdf.fr, Laurent WISSOCQ | 2024-09-30 | Fait | 15/11/2024 | 3 | 2024-12-06 | -41.6293 |  |  |  | Reçue, posée | COFIM | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 6825.8 | 6825.8 |  | 1 | 5360.05 | 5360.05 | -1465.75
| Trappes de Visite | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-28 | Fait |  | 0 | 2024-11-08 | -45.6293 |  |  | Demander position trappes tmi | Reçue, posée | AUTRE | Fait |  | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | En attente AR | 32 | 95.28 | 3048.96 |  | 35 | 31.75 | 1111.25 | -1937.71
| Trappe escalier escamotable 60*120 Ei60 ou 50*100 ? | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-11 | Fait | 07/02/2025 | 4 | 2025-03-07 | -28.6293 |  |  | LARI | AR Reçu, Validé, Fab en cours | LARI | Fait | [9 empty] | 1 | 319.49 | 319.49 |  | 1 | 332.68 | 332.68 | 13.19
| Plinthes 70mm Int - 109ml : 100mm Communs | France CASTELAIN | 2024-07-31 | A Faire | 10/03/2025 | 2 | 2025-03-24 | -26.2007 |  |  | Plinthe champ droit sapin | A Commander | [11 empty] | 1223 | 2.5 | 3057.5 |  |  |  | 0 | -3057.5
| Miroir Hall | France CASTELAIN | 2024-09-06 | A Faire | 21/03/2025 | 2 | 2025-04-04 | -24.6293 |  |  | KAP VERRE | A consulter | [11 empty] | 1 | 205.35 | 205.35 |  |  | 0 | 0 | -205.35
| Place Foch : Boites aux lettres | France CASTELAIN | 2024-09-06 | A Faire | 27/11/2024 | 6 | 2025-01-08 | -36.915 |  |  | RENZ | A Commander | AUTRE | [10 empty] | 2 | 549 | 1098 |  |  |  | 0 | -1098
| Signalétique | France CASTELAIN | 2024-09-06 | A Faire |  | 0 | 2025-04-04 | -24.6293 |  |  |  | A consulter | [11 empty] | 27 | 9 | 243 |  |  |  | 0 | -243
| 177ml Champlat 8*40 Chant droit | be@jlm-hdf.fr | 2024-08-02 | En cours | 14/03/2025 | 1 | 2025-03-21 | -26.6293 |  |  | CBI ou LARI | A Commander | CBI | [10 empty] | 212 | 0.74 | 156.88 |  |  |  | 0 | -156.88
| Rue de Calais - Portes intérieures | be@jlm-hdf.fr | 2023-12-14 | Fait |  |  | 2024-02-19 | -83.2007 | 2024-03-11 - 2024-03-17 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | [9 empty] | 7 |  | 0 | Low |  |  | 0 | 0
| Ferme-Porte Portes communs | France CASTELAIN | 2024-09-20 | Fait |  |  | 2025-04-04 | -24.6293 |  |  |  | A Commander | [11 empty] | 11 | 28.57 | 314.27 |  |  |  | 0 | -314.27
| Levé de réserves / Réception |  | 2024-10-28 | A Faire |  |  | 2025-04-30 | -20.915 |  |  |  | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Point Financier TMA et Augmentations | Julien LAMBOROT | 2023-09-22 | Fait | [7 empty] | Sans Objet | [11 empty] | 0 |  | 0 | Critical ⚠️️ |  |  | 0 | 0
| TS BATIS BANCHES EXPRESS : 267,84€ | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TMA : Chiffrage | Julien LAMBOROT | 2023-09-15 | Devis Client | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 | High |  |  | 0 | 0 |  | fait
| ST OMER BDF - Bati à Facturer à RAMERY ? | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| SAV PORTE INTERIEURE VITRAGE SABLEE a cde chez KAP VERRE | be@jlm-hdf.fr |  | Fait | [5 empty] | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait |  | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé |  |  | 0 |  | 1 | 627.84 | 627.84 | 627.84
| VITRAGE SABLE | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-11-14 | -44.7721 |  |  |  | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait |  | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé |  |  | 0 |  | 1 | 353.04 | 353.04 | 353.04
| GC Bois mezzanines 1712,70€ Delalleau | Julien LAMBOROT, Laurent WISSOCQ |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS Porte PMR axe 120 + Sur Mesure RAMERY - Porte axe 120 -5h grue | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
MAZINGARBE - TISSERIN - 69 Lgts Séniors - Mext mise à jour | NEXT bâtiment A et B - PRIX,MEXT PVC bâtiment A Teinté masse,MEXT PVC bâtiment B Teinté masse,MEXT PVC bâtiment C - maison existante,MEXT ALU Coursive - Attention RAL 8012 !,DEVIS +/- TS retirer portes acier et ajouter 37,7 ml de tablettes medium 19mm deux chants arrondis sans oreilles | 2024-07-19, 2024-09-06, 2024-07-19, 2024-07-19, 2025-01-13 | Reçue, posée, A Commander, A Commander, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2025-01-10, 2025-03-07, 2025-02-07, 2025-01-24 | TISSERIN | INK | 23036 | 201593 | En cours | 308720 | 878 | 54.875 | A Faire | 0, 31640, 0, 0, 159347.6, 0 | 0, 30053, 0, 0, 160797.25, 0 |  |  |  | -878 | -100 | -8.532
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| NEXT bâtiment A et B - PRIX | be@jlm-hdf.fr |  | Fait | [5 empty] | 6 |  | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Fait | Sans Objet | S.O. | S.O. | 1 | 159347.6 | 159347.6 |  | 1 | 160797.25 | 160797.25 | 1449.65
| MEXT PVC bâtiment A Teinté masse | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-19 | Fait | 29/11/2024 | 6 | 2025-01-10 | -36.6293 | 2024-12-02 - 2024-12-08 | 6 | Ivoire Masse 1013 | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait | Fait | A faire | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | A faire
| MEXT PVC bâtiment B Teinté masse | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-19 | Fait | 13/12/2024 | 6 | 2025-01-24 | -34.6293 |  | 6 | Ivoire Masse 1013 | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait | Fait | A faire | En attente AR | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | A faire
| MEXT PVC bâtiment C - maison existante | Laurent WISSOCQ | 2024-07-19 | En cours |  |  | 2025-02-07 | -32.6293 | 2024-12-02 - 2024-12-08 | 6 | Ivoire Masse 1013 | A Commander | NORD PVC | Fait | En cours | A faire | A faire | A faire | S.O. | A faire | A faire | A faire | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | A faire
| MEXT ALU Coursive - Attention RAL 8012 ! | Laurent WISSOCQ, Nicolas LOVERGNE | 2024-09-06 | A Faire | 10/01/2025 | 8 | 2025-03-07 | -28.6293 |  | 8 | RAL 8012 | A Commander | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | A faire | S.O. | S.O. |  | A faire |  | A faire | A faire | 1 | 31640 | 31640 |  | 1 | 30053 | 30053 | -1587 | A faire
| DEVIS +/- TS retirer portes acier et ajouter 37,7 ml de tablettes medium 19mm deux chants arrondis sans oreilles | Julien LAMBOROT, Laurent WISSOCQ | 2025-01-13 | Fait | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 210.5069 | [6 empty] | -3368.11 | -500 | -64.5514
France
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
AIRE SUR LA LYS - Fonderie - Mint | Bloc-Portes,Ferme-Portes - 12u + 1AP,Organigramme - 24u,Trappes de visite - 7u,Plinthes 374ml,Ebrasements intérieurs Médium 18 Hydro - 75ml,Habillage Vélux CTBX - 7u,Plancher bois OSB 3 - 46m2,Habillage des murs en CP BOULEAU M1 - 45m2,Plafond en CP BOULEAU + Isolant Rockmur 45mm - 68m2,Habillage trémie escalier - 41ml,Cloison Stratifié compact - 3u,Cloison ossature bois - 162m2 | 2024-06-21, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19, 2024-07-19 | A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander, A Commander | Menu Int | Nicolas LOVERGNE |  | 2024-12-15 | Mairie AIRE | ARCHI-CARTON | 23045 | 201357 | Etude A faire | 85012 | 865 | 54.0625 | A Faire | 3185.56, 440.58, 901.34, 889.07, 243.1, 741, 519.4, 895.16, 4189.05, 6330.12, 415.3, 3467.31, 7929.9 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -865 | -100 | -30.5251
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bloc-Portes | Nicolas LOVERGNE | 2024-06-21 | A Faire | 03/11/2024 | 6 | 2024-12-15 | -40.3437 |  | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | Fait, Attente validation |  | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | A faire |  | 1 | 3185.56 | 3185.56 |  |  |  | 0 | -3185.56
| Ferme-Portes - 12u + 1AP | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 1 | [5 empty] | A Commander | FOUSSIER | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 440.58 | 440.58 |  |  |  | 0 | -440.58
| Organigramme - 24u | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 4 |  |  |  |  | WIKAUSS - TRENOIS | A Commander | TRENOIS | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 901.34 | 901.34 |  |  |  | 0 | -901.34
| Trappes de visite - 7u | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | En cours |  | 3 |  |  |  |  | COFIM | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 889.07 | 889.07 |  |  |  | 0 | -889.07
| Plinthes 374ml | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 2 |  |  |  |  | CBI ou LARI | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Attente validation | [8 empty] | 374 | 0.65 | 243.1 |  |  |  | 0 | -243.1
| Ebrasements intérieurs Médium 18 Hydro - 75ml | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 1 |  |  |  |  | CBI ou LARI | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Attente validation | [8 empty] | 75 | 9.88 | 741 |  |  |  | 0 | -741
| Habillage Vélux CTBX - 7u | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 2 |  |  |  |  | Contre-plaqué CTBX - CBI ou LARI | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Attente validation | [8 empty] | 7 | 74.2 | 519.4 |  |  |  | 0 | -519.4
| Plancher bois OSB 3 - 46m2 | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 2 |  |  |  |  | CBI ou LARI | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Attente validation | [8 empty] | 46 | 19.46 | 895.16 |  |  |  | 0 | -895.16
| Habillage des murs en CP BOULEAU M1 - 45m2 | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 3 | [5 empty] | A Commander | GEDIBOIS | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 45 | 93.09 | 4189.05 |  |  |  | 0 | -4189.05
| Plafond en CP BOULEAU + Isolant Rockmur 45mm - 68m2 | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 2 | [5 empty] | A Commander | GEDIBOIS | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 68 | 93.09 | 6330.12 |  |  |  | 0 | -6330.12
| Habillage trémie escalier - 41ml | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | En cours |  | 2 |  |  |  |  | CP ? | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 415.3 | 415.3 |  |  |  | 0 | -415.3
| Cloison Stratifié compact - 3u | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 3 |  |  |  |  | FRANCE EQUIPEMENT | A Commander | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 3467.31 | 3467.31 |  |  |  | 0 | -3467.31
| Cloison ossature bois - 162m2 | Nicolas LOVERGNE | 2024-07-19 | A Faire |  | 2 |  |  |  |  | Ossature Sapin 145*45 | A Commander | GEDIBOIS | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 162 | 48.95 | 7929.9 |  |  |  | 0 | -7929.9
[15 empty] | 54.0625 | [6 empty] | -865 | -100 | -30.5251
Prêt - A PROGRAMMER
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
LONGUENESSE B12 A PROGRAMMER - LES GENETS B / REMPLACEMENT OU RÉPARATION DES BLOC-PORTES DE 2 APPARTEMENTS Réf Eurisk : 0620/557527/DOA | Portes |  | Reçue, posée | Menu int | Laurent WISSOCQ |  |  | IMMOBILIERE COCQUEMPOT |  | 20016 | 200074 | Nouveau | 12188.43 | 195 | 12.1875 |  | 0 | 0 |  |  |  | -195 | -100 | -47.9963
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Portes | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LONGUENESSE - RESIDENCE LES GENETS B9 - REMPLACEMENT BLOC PORTES |  |  |  | Menu Int | Laurent WISSOCQ |  |  | IMMO COCQUEMPOT | IMMOBILIERE COCQUEMPOT | 20016 | 4710 | Etude A faire | 7666.55 | 75 | 4.6875 | A Faire | [5 empty] | -75 | -100 | -29.3483
[15 empty] | 16.875 | [6 empty] | -270 | -200 | -77.3446
CHANTIERS En cours
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
BERCK OXYGENE - NEXITY - Construction logements Lot Mext PVC | MEXT PVC Blanc - MENUISERIE NORD PVC BAT B,MEXT PVC Blanc - MENUISERIE NORD PVC BAT A,MEXT PVC Blanc - MENUISERIE NORD PVC BAT C,CORNIERE POSE MENUISERIES,Fournir coupes sur Seuils MOE et BC | 2023-09-29, 2023-12-08, 2023-09-29, 2023-12-22, 2024-02-27 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-01-31, 2024-04-08, 2024-03-12, 2024-01-15 | NEXITY | COAST | 23002 | 201089 | En cours | 160089.4 | 678 | 42.375 | Fait | 118824, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -678 | -100 | -12.7054
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT PVC Blanc - MENUISERIE NORD PVC BAT B | be@jlm-hdf.fr | 2023-09-29 | Fait |  |  | 2024-01-31 | -85.915 | 2024-01-15 - 2024-01-21 | 6 | Nb chassis 48 | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 118824 | 118824 |  |  | 91791 | 0 | -118824 | Fait | En cours
| MEXT PVC Blanc - MENUISERIE NORD PVC BAT A | be@jlm-hdf.fr | 2023-09-29 | Fait |  |  | 2024-03-12 | -80.0578 | 2024-03-11 - 2024-03-17 | 6 | Nb chassis 46 | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Fait | En cours
| MEXT PVC Blanc - MENUISERIE NORD PVC BAT C | be@jlm-hdf.fr | 2023-12-08 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 | 2024-04-08 - 2024-04-14 | 6 | Nb chassis 58 | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Fait | En cours
| CORNIERE POSE MENUISERIES | be@jlm-hdf.fr | 2023-12-22 | Fait |  |  | 2024-01-15 | -88.2007 |  |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | Fait, Validé | 1 | 0 | 0 |  |  | 8000 | 0 | 0 | Fait | En cours
| Fournir coupes sur Seuils MOE et BC | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-27 | Fait | [5 empty] | 6 |  | Reçue, posée | NORD PVC |  |  | Fait | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
BERCK OXYGENE - NEXITY - Construction logements Lot Mext Alu | MEXT ALU - Murs rideaux PROBAIE Bât A,MEXT ALU - Murs rideaux PROBAIE Bât C,MEXT ALU - Murs rideaux PROBAIE Bât B,Détails seuils ALU Murs rideau,Voir capotage et isolation fer H,Fwd: BERCK - CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS COLLECTIFS : CR_VISITE-15,Vitrages cassés | 2023-10-19, 2023-11-02, 2023-06-16, 2023-10-05 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Ext | Julien LAMBOROT |  | 2024-04-02, 2024-04-29, 2024-02-01, 2025-03-11 | NEXITY |  | 23002 | 201090 | En cours | 217119.46 | 412 | 25.75 | A Faire | 47227, 57992, 0, 44785, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -412 | -100 | -5.6927
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT ALU - Murs rideaux PROBAIE Bât A | Julien LAMBOROT | 2023-10-19 | Fait |  |  | 2024-04-02 | -77.0578 | 2023-12-04 - 2023-12-10 |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | Fait, Validé | Fait | A faire | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | A faire | 1 | 47227 | 47227 |  |  | 50060 | 0 | -47227 | Fait | En cours
| MEXT ALU - Murs rideaux PROBAIE Bât C | Julien LAMBOROT | 2023-11-02 | A Faire |  |  | 2024-04-29 | -73.2007 | 2023-12-11 - 2023-12-17 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | PROBAIE | Fait | Fait, Validé | Fait | A faire | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | A faire | 1 | 57992 | 57992 |  |  | 60491 | 0 | -57992 | Fait | En cours
| MEXT ALU - Murs rideaux PROBAIE Bât B | Julien LAMBOROT | 2023-10-05 | Fait |  |  | 2024-02-01 | -85.7721 | 2023-11-20 - 2023-11-26 |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | Fait, Validé | Fait | A faire | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 44785 | 44785 |  |  | 47253 | 0 | -44785 | Fait | En cours
| Détails seuils ALU Murs rideau | Julien LAMBOROT | 2023-06-16 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
| Voir capotage et isolation fer H | Laurent WISSOCQ |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Fwd: BERCK - CONSTRUCTION DE 36 LOGEMENTS COLLECTIFS : CR_VISITE-15 | Julien LAMBOROT |  | Fait | [6 empty] | Réponse 29/07/24 | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
| Vitrages cassés | [5 empty] | 2025-03-11 | -28.0578 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
BRAY DUNES - 17 Lgts - Flandres Opal Habitat | Seuil Tôle Larmée,BEQUILLES /CYLINRES PORTES ENTREE,Trappe accès comble |  | Reçue, posée, A Commander, A Commander | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | FLANDRES OPAL HABITAT | KLV2H | 23003 | 201160 | En cours | 122821.76 | 552.5 | 34.5312 | Fait | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  |  | -552.5 | -100 | -13.4952
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Seuil Tôle Larmée | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BEQUILLES /CYLINRES PORTES ENTREE | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Trappe accès comble | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
GRANDE SYNTHE - LOT Menuiseries intérieures - REHABILITATION du 2 rue Pierre Loti avenants 1 à 5 | Portes palières,Portes Placard,Portes garages,GRANDE SYNTHE - CABRE - Devis GT | 2023-03-10, 2024-05-10, 2023-03-10 | Reçue, posée, A Commander, Reçue, posée | Menu int | Laurent WISSOCQ |  | 2024-05-24, 2023-04-12 | CABRE SA |  | 21122 | 201107 | En cours | 46656.47 | 299.04 | 18.69 |  | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -299.04 | -100 | -19.2282
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Portes palières | Laurent WISSOCQ | 2023-03-10 | Fait |  |  |  |  | 2023-06-05 - 2023-06-11 |  | RAL 7016 gris anthracite | Reçue, posée | FOUSSIER | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Portes Placard | Laurent WISSOCQ | 2024-05-10 | Fait |  |  | 2024-05-24 | -69.6293 |  |  |  | A Commander | CBI | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Portes garages | Laurent WISSOCQ | 2023-03-10 | Fait |  |  | 2023-04-12 | -127.915 |  |  | RAL 7016 voir Toulousaine #v | Reçue, posée | REHAU FEU | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| GRANDE SYNTHE - CABRE - Devis GT | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
TETEGHEM - Résidence de service Séniors - 116 logements-Négo | TS Devis Anti-paniques sur porte secours,SAV VITRAGE PISCINE (demande côtes probaie 30-01-25) | 2023-12-15 | Devis Client | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | EDOUARD Denis |  | 21111 | 201010 | En cours | 138274.78 | 473 | 29.5625 |  | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | -473 | -100 | -10.2622
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| TS Devis Anti-paniques sur porte secours | Julien LAMBOROT | 2023-12-15 | Fait | [6 empty] | Mail envoyé | Devis Client | PROBAIE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| SAV VITRAGE PISCINE (demande côtes probaie 30-01-25) | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
DUNKERQUES 70 lgts - BC NORD - 3F MEXT | MEXT PVC PRIX DOSSIER,MEXT PVC RDC,MEXT PVC R+1,MEXT PVC R+2,MEXT PVC R+3,MEXT PVC TEMOIN TABLIER BLANC A VALIDER,COEF A JOUR + PLAN DE FABRICATION,Limiteur d'ouverture sur ouvrants chambres ,voir faisabilité, à chiffrer,TS PV LAQUAGE VR 5000 DS 4000 | 2024-02-14, 2024-02-14, 2024-05-28, 2024-02-14, 2024-02-14, 2024-02-14, 2024-02-14, 2025-01-31 | Reçue, posée, Reçue, posée, Sans Objet, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Sans Objet, Devis Client | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-05-24, 2024-07-08, 2024-07-08, 2024-07-08, 2024-07-08 | BC NORD | MAES | 23037 | 201605 | En cours | 150000 | 425 | 26.5625 | A Faire | 108416, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -425 | -100 | -8.5
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT PVC PRIX DOSSIER | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-14 | Fait |  |  |  |  | 2024-05-06 - 2024-05-12 | 6 | Gris Quartz 7038 / Blanc Int | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | Fait | 160 | Fait | A Modifier | Fait | Fait, Validé | 1 | 108416 | 108416 |  |  | 97278 | 0 | -108416 | Fait
| MEXT PVC RDC | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-14 | Fait |  |  | 2024-07-08 | -63.2007 | 2024-06-17 - 2024-06-23 | 6 | Gris Quartz 7038 / Blanc Int | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | Fait | 160 | Fait | A Modifier | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Fait
| MEXT PVC R+1 | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-14 | Fait |  |  | 2024-07-08 | -63.2007 | 2024-06-17 - 2024-06-23 | 6 | Gris Quartz 7038 / Blanc Int | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | Fait | 160 | Fait | A Modifier | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| MEXT PVC R+2 | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-14 | Fait |  |  | 2024-07-08 | -63.2007 | 2024-06-17 - 2024-06-23 | 6 | Gris Quartz 7038 / Blanc Int | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | Fait | 160 | Fait | A Modifier | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| MEXT PVC R+3 | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-14 | Fait |  |  | 2024-07-08 | -63.2007 | 2024-06-17 - 2024-06-23 | 6 | Gris Quartz 7038 / Blanc Int | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | Fait | 160 | Fait | A Modifier | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| MEXT PVC TEMOIN TABLIER BLANC A VALIDER | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-14 | Fait |  |  | 2024-05-24 | -69.6293 | 2024-05-20 - 2024-05-26 | 6 | Gris Quartz 7038 / Blanc Int | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | Fait | 160 | Fait | A Modifier | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| COEF A JOUR + PLAN DE FABRICATION | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-28 | Fait | [5 empty] | 6 |  | Sans Objet | NORD PVC | Sans Objet | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Attente validation | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Limiteur d'ouverture sur ouvrants chambres ,voir faisabilité, à chiffrer | Julien LAMBOROT, Laurent WISSOCQ, Nicolas LOVERGNE, be@jlm-hdf.fr | 2025-01-31 | Fait | [7 empty] | Sans Objet | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS PV LAQUAGE VR 5000 DS 4000 | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [5 empty] | 6 |  | Devis Client | NORD PVC | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
SAINT OMER - Ancienne LA BANQUE DE FRANCE/ LOT 04 MENUISERIES EXTÉRIEURES ALU. V4 - avril 2022 | Place Foch - Mext Alu - PORTES EO ALU,Place Foch Arrière - Mext Alu - RDC 4 u,Rue de Calais - MEXT ALU - PORTE EO ALU,TS Devis Ventouses,Place Foch - Chassis Trapèze dans les tropéziennes,TS DEVIS POSE 2 PORTES PROVISOIRES rue de Calais + 7 Foch,Place Foch - Fixes Terrasses tropéziennes,TS DEVIS Ouvrant Tropezienne,Vitrage logement rue de Calais,TS DORMANT ABIME - SP BANQUE DE FRANCE ALU 14C R+2 DORMANT - ARC 69411,Alus extérieurs ébrasements | 2024-09-09, 2023-07-13, 2024-09-06, 2024-04-30, 2024-08-26 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Reçue, posée, Reçue, à poser, Reçue, posée, Reçue, à poser, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE |  | 2024-10-14, 2024-02-26, 2024-09-16, 2024-09-16, 2025-03-03, 2025-03-31 | SAINT OMER DEVELOPPEMENT |  | 21107 | 200856 | En cours | 161000 | 610.7 | 38.1688 | A Faire | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2628.48, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 350, 4483.77, 0 |  |  |  | -610.7 | -100 | -11.3795
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Place Foch - Mext Alu - PORTES EO ALU | Nicolas LOVERGNE, Laurent WISSOCQ | 2024-09-09 | Fait |  |  | 2024-10-14 | -49.2007 | 2024-01-01 - 2024-01-07 | 8 | Fournir plans menuiseries + voir RDC hauteur linteau 215 sur l’arrière à voir selon visa archi - RAL Gris Poussière | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | TUNNEL | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 | High |  |  | 0 | 0 | Fait, Attente validation
| Place Foch Arrière - Mext Alu - RDC 4 u | Nicolas LOVERGNE, Laurent WISSOCQ |  | Fait | 17/02/2025 | 6 | 2025-03-31 | -25.2007 | 2024-01-01 - 2024-01-07 | 8 | Fournir plans menuiseries + voir RDC hauteur linteau 215 sur l’arrière à voir selon visa archi - RAL Gris Poussière | AR Reçu, Validé, Fab en cours | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait | A faire | Fait | TUNNEL | Fait | A faire | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 | High |  |  | 0 | 0 | Fait, Attente validation
| Rue de Calais - MEXT ALU - PORTE EO ALU | Julien LAMBOROT | 2023-07-13 | Fait |  |  | 2024-02-26 | -82.2007 | 2023-11-20 - 2023-11-26 | 8 | Urgent | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 | High |  |  | 0 | 0 | Fait, Attente validation
| TS Devis Ventouses | Julien LAMBOROT | 2024-09-06 | Fait, Attente validation | [5 empty] | 8 | Devis 201425 Validé Elies le 09/10/23 | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | [7 empty] | Fait | A faire |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Place Foch - Chassis Trapèze dans les tropéziennes | Laurent WISSOCQ | 2024-04-30 | Fait |  |  | 2024-09-16 | -53.2007 |  | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait | [5 empty] | Fait | A faire |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS DEVIS POSE 2 PORTES PROVISOIRES rue de Calais + 7 Foch | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | CBI | Fait | [9 empty] | 2 |  | 0 |  |  | 150 | 0 | 0
| Place Foch - Fixes Terrasses tropéziennes | Julien LAMBOROT | 2024-08-26 | Fait |  |  | 2024-09-16 | -53.2007 |  | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS DEVIS Ouvrant Tropezienne |  |  | Fait |  |  | 2025-03-03 | -29.2007 |  |  |  | Reçue, à poser | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Vitrage logement rue de Calais |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS DORMANT ABIME - SP BANQUE DE FRANCE ALU 14C R+2 DORMANT - ARC 69411 |  |  | Devis Client | [5 empty] | 8 |  | Reçue, à poser | PORTES EO ALU | Fait | [9 empty] | 2 | 1314.24 | 2628.48 |  | 1 | 350 | 350 | -2278.48
| Alus extérieurs ébrasements |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | [11 empty] | 0 |  | 1 | 4483.77 | 4483.77 | 4483.77
BOULOGNE - GCC - 102 lgts - Mext Alu | Mext Alu Réno,Mext Alu Témoin Réno,Mint Porte palière - Témoin,Mint Porte palière - BAT A C3 C4,Mint Porte palière - BAT A C5 C6,Mint Porte palière - BAT A C7 C8,Mint Porte palière - BAT A C9 C10,Mint Porte palière - BAT A C1 C2,Mint Porte palière - BAT B C1 C2,Mint Porte palière - BAT B C3 C4,Mint Porte palière - BAT B C5 C6,Mint Porte palière - BAT B C7 C8,Mint Porte palière - BAT B C9 C0,Volets roulants PRIX,Volets roulants BAT A C3 C4 C5 C6,Volets roulants BAT A C7 C8,Volets roulants BAT A C9 C10,Volets roulants BAT A C1 C2,Volets roulants BAT B C1 C2,Volets roulants BAT B C3 C4,Volets roulants BAT B C5 C6,Volets roulants BAT B C7 C8,Volets roulants BAT B C9 C0,BAT A C3 C4,BAT A C5 C6,BAT A C7 C8,BAT A C9 C10,BAT A C1 C2,BAT B C1 C2,BAT B C3,BAT B C4,BAT B C5 C6,BAT B C7 C8,BAT B C9 C0,TABLETTES 100mm - 152ml livraison en 3 fois,FINITION - Cornières 80*80 PVC - 1845ml livraison en 3 fois,Plat finition 60 mm livraison en 3 fois,Microviseur ép. 52 mm diamètre 12MM / pas CF vu le 29/7,Butoir,Béquille,Entrebâilleur de porte BAT A et BAT B,Entrebâilleur de porte BAT A C7 C8,SAV - Plaque d obturation pour menuiserie cuisine RDC,Oubli de 3 menuiseries,SAV PORTE DEYA 2 OUVRANT,SAV OUVRANT K LINE,Oubli commande 4 menuiserie BAT B ref BTD | 2024-06-24, 2024-04-12, 2024-05-07, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-05, 2024-07-05, 2024-07-05, 2024-07-05, 2024-07-31, 2024-07-31, 2024-10-04, 2024-10-04, 2024-10-04, 2024-06-17, 2024-06-17, 2024-06-17, 2024-06-17, 2024-06-17, 2024-06-17, 2024-06-17, 2024-06-17, 2024-06-17, 2024-07-16, 2024-07-16, 2024-07-16, 2024-07-16, 2024-07-16, 2024-07-16, 2024-07-16, 2024-07-16, 2024-07-16, 2024-09-02, 2024-09-06, 2024-07-16, 2024-09-10, 2024-06-17, 2024-09-02 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, En cours, Attente AR, En cours, Attente AR | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-05-22, 2024-06-24, 2024-09-20, 2024-09-27, 2024-10-25, 2024-11-08, 2024-10-18, 2024-10-31, 2024-11-15, 2024-11-29, 2025-01-06, 2025-01-24, 2025-02-06, 2024-10-30, 2024-10-24, 2024-11-07, 2024-10-17, 2024-11-22, 2024-12-19, 2025-01-23, 2025-02-06, 2024-09-27, 2024-10-25, 2024-11-08, 2024-10-31, 2024-10-31, 2024-11-22, 2024-12-20, 2025-01-24, 2025-02-07, 2024-09-25, 2024-09-25, 2024-10-04, 2024-09-13, 2024-10-28, 2024-09-19, 2024-10-28, 2024-09-25, 2024-10-21, 2024-11-15, 2025-02-14 | GCC | BAT SUP | 23041 | 201637 | En cours | 662767 | 3769 | 235.5625 | Fait | 306534, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19436.29, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4990.8, 3992.64, 3992.64, 4990.8, 5489.88, 5489.88, 5988.96, 4990.8, 5988.96, 1064, 3690, 4491.72, 142.8, 83.64, 0, 1524.9, 0, 0, 1431.9, 154.8, 1679.73, 0, 0, 0 | 264403, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2080.26, 1703.52, 1703.52, 1954.68, 0, 2205.84, 1954.68, 2205.84, 4803.5, 3842.8, 3842.8, 4803.54, 5283.85, 5283.85, 5764.2, 4803.5, 5764.2, 1211.44, 3431.7, 4323.15, 142.8, 83.64, 3630.9, 831.3, 226.8, 16, 925, 100, 1679.73, 0, 0, 0 |  |  |  | -3769 | -100 | -17.0603
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext Alu Réno | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-24 | Fait | [6 empty] | KLINE | AR Reçu, Validé, Fab en cours | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | [8 empty] | 1 | 306534 | 306534 |  | 1 | 264403 | 264403 | -42131 | Fait | En cours
| Mext Alu Témoin Réno | Julien LAMBOROT | 2024-04-12 | Fait |  |  | 2024-05-22 | -69.915 | 2024-05-20 - 2024-05-26 |  | KLINE | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Mint Porte palière - Témoin | Julien LAMBOROT | 2024-05-07 | Fait |  |  | 2024-06-24 | -65.2007 |  | 8 | DEYA | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mint Porte palière - BAT A C3 C4 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2024-09-27 | -51.6293 | 2024-09-23 - 2024-09-29 | 8 | DEYA | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 10 | 499.08 | 4990.8 |  | 10 | 480.35 | 4803.5 | -187.3
| Mint Porte palière - BAT A C5 C6 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2024-10-04 | -50.6293 | 2024-09-30 - 2024-10-06 | 8 | DEYA | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 9 | 499.08 | 4491.72 |  | 9 | 480.35 | 4323.15 | -168.57
| Mint Porte palière - BAT A C7 C8 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2024-10-25 | -47.6293 | 2024-10-21 - 2024-10-27 | 8 | DEYA | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 8 | 499.08 | 3992.64 |  | 8 | 480.35 | 3842.8 | -149.84
| Mint Porte palière - BAT A C9 C10 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2024-11-08 | -45.6293 | 2024-11-04 - 2024-11-10 | 8 | DEYA | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 8 | 499.08 | 3992.64 |  | 8 | 480.35 | 3842.8 | -149.84
| Mint Porte palière - BAT A C1 C2 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2024-10-31 | -46.7721 | 2024-10-14 - 2024-10-20 | 8 | DEYA | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 10 | 499.08 | 4990.8 |  | 10 | 480.354 | 4803.54 | -187.26
| Mint Porte palière - BAT B C1 C2 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2024-10-31 | -46.7721 | 2024-10-28 - 2024-11-03 | 8 | DEYA | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 11 | 499.08 | 5489.88 |  | 11 | 480.35 | 5283.85 | -206.03
| Mint Porte palière - BAT B C3 C4 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2024-11-22 | -43.6293 | 2024-11-18 - 2024-11-24 | 8 | DEYA | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 11 | 499.08 | 5489.88 |  | 11 | 480.35 | 5283.85 | -206.03
| Mint Porte palière - BAT B C5 C6 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2024-12-20 | -39.6293 | 2024-12-16 - 2024-12-22 | 8 | DEYA | Reçue, posée | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 12 | 499.08 | 5988.96 |  | 12 | 480.35 | 5764.2 | -224.76
| Mint Porte palière - BAT B C7 C8 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2025-01-24 | -34.6293 | 2025-01-20 - 2025-01-26 | 8 | DEYA | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 10 | 499.08 | 4990.8 |  | 10 | 480.35 | 4803.5 | -187.3
| Mint Porte palière - BAT B C9 C0 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2025-02-07 | -32.6293 | 2025-02-03 - 2025-02-09 | 8 | DEYA | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 12 | 499.08 | 5988.96 |  | 12 | 480.35 | 5764.2 | -224.76
| Volets roulants PRIX | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait | [6 empty] | SOFERMI | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 19436.29 | 19436.29 |  | 1 | 0 | 0 | -19436.29
| Volets roulants BAT A C3 C4 C5 C6 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2024-09-19 | -52.7721 | 2024-09-16 - 2024-09-22 |  | SOFERMI | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 3630.9 | 3630.9 | 3630.9
| Volets roulants BAT A C7 C8 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2024-10-24 | -47.7721 | 2024-10-21 - 2024-10-27 |  | SOFERMI | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  | 1 | 1703.52 | 1703.52 | 1703.52
| Volets roulants BAT A C9 C10 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2024-11-07 | -45.7721 | 2024-11-04 - 2024-11-10 |  | SOFERMI | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1703.52 | 1703.52 | 1703.52
| Volets roulants BAT A C1 C2 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2024-10-17 | -48.7721 | 2024-07-15 - 2024-07-21 |  | SOFERMI | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  | 1 | 1954.68 | 1954.68 | 1954.68
| Volets roulants BAT B C1 C2 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2024-10-30 | -46.915 | 2024-10-28 - 2024-11-03 |  | SOFERMI | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  | 1 | 2080.26 | 2080.26 | 2080.26
| Volets roulants BAT B C3 C4 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2024-11-22 | -43.6293 | 2024-11-18 - 2024-11-24 |  | SOFERMI | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  | 0 | 1997.05 | 0 | 0
| Volets roulants BAT B C5 C6 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2024-12-19 | -39.7721 | 2024-12-16 - 2024-12-22 |  | SOFERMI | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  | 1 | 2205.84 | 2205.84 | 2205.84
| Volets roulants BAT B C7 C8 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2025-01-23 | -34.7721 | 2025-01-20 - 2025-01-26 |  | SOFERMI | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  | 1 | 1954.68 | 1954.68 | 1954.68
| Volets roulants BAT B C9 C0 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2025-02-06 | -32.7721 | 2025-02-03 - 2025-02-09 |  | SOFERMI | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  | 1 | 2205.84 | 2205.84 | 2205.84
| BAT A C3 C4 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-01 | Fait |  |  | 2024-09-20 | -52.6293 | 2024-09-16 - 2024-09-22 |  | KLINE | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT A C5 C6 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-01 | Fait |  |  | 2024-09-27 | -51.6293 | 2024-09-23 - 2024-09-29 |  | KLINE | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| BAT A C7 C8 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-05 | Fait |  |  | 2024-10-25 | -47.6293 | 2024-11-04 - 2024-11-10 |  | KLINE | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| BAT A C9 C10 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-05 | Fait |  |  | 2024-11-08 | -45.6293 | 2024-11-04 - 2024-11-10 |  | KLINE | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT A C1 C2 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-05 | Fait |  |  | 2024-10-18 | -48.6293 | 2024-10-14 - 2024-10-20 |  | KLINE | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT B C1 C2 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-05 | Fait |  |  | 2024-10-31 | -46.7721 | 2024-10-28 - 2024-11-03 |  | KLINE | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT B C3 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-31 | Fait |  |  | 2024-11-15 | -44.6293 | 2024-11-11 - 2024-11-17 |  | KLINE | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| BAT B C4 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-31 | Fait |  |  | 2024-11-29 | -42.6293 | 2024-12-02 - 2024-12-08 |  | KLINE | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT B C5 C6 | be@jlm-hdf.fr | 2024-10-04 | Fait |  |  | 2025-01-06 | -37.2007 | 2025-01-06 - 2025-01-12 |  | KLINE | AR Reçu, Validé, Fab en cours | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | En attente AR |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT B C7 C8 | be@jlm-hdf.fr | 2024-10-04 | Fait |  |  | 2025-01-24 | -34.6293 | 2025-01-27 - 2025-02-02 |  | KLINE | AR Reçu, Validé, Fab en cours | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT B C9 C0 | be@jlm-hdf.fr | 2024-10-04 | Fait |  |  | 2025-02-06 | -32.7721 | 2025-02-03 - 2025-02-09 |  | KLINE | AR Reçu, Validé, Fab en cours | K-LINE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 100 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TABLETTES 100mm - 152ml livraison en 3 fois | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-02 | Fait |  |  | 2024-09-25 | -51.915 |  |  | COPRODEX | Reçue, posée | AUTRE | Fait | En cours | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 152 | 7 | 1064 |  | 152 | 7.97 | 1211.44 | 147.44
| FINITION - Cornières 80*80 PVC - 1845ml livraison en 3 fois | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-06 | Fait |  |  | 2024-09-25 | -51.915 |  |  | COPRODEX | Reçue, posée | AUTRE | Fait | En cours | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 1845 | 2 | 3690 |  | 1845 | 1.86 | 3431.7 | -258.3
| Plat finition 60 mm livraison en 3 fois | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-02 | Fait |  |  | 2024-09-25 | -51.915 |  |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | En cours | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 360 | 0 | 0 |  | 360 | 0.63 | 226.8 | 226.8
| Microviseur ép. 52 mm diamètre 12MM / pas CF vu le 29/7 | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-10 | Fait |  |  | 2024-09-13 | -53.6293 | 2024-07-22 - 2024-07-28 |  | TRENOIS DECAMPS | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 102 | 1.4 | 142.8 |  | 102 | 1.4 | 142.8 | 0
| Butoir | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-10-28 | -47.2007 |  |  | FOUSSIER | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | En cours | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 102 | 0.82 | 83.64 |  | 102 | 0.82 | 83.64 | 0
| Béquille | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-10-28 | -47.2007 |  |  | FOUSSIER | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | En cours | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 102 | 14.95 | 1524.9 |  | 102 | 8.15 | 831.3 | -693.6
| Entrebâilleur de porte BAT A et BAT B | be@jlm-hdf.fr |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 74 | 19.35 | 1431.9 |  | 74 | 12.5 | 925 | -506.9
| Entrebâilleur de porte BAT A C7 C8 | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-10-21 | -48.2007 |  |  |  | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 8 | 19.35 | 154.8 |  | 8 | 12.5 | 100 | -54.8
| SAV - Plaque d obturation pour menuiserie cuisine RDC | be@jlm-hdf.fr |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 20 | 0 | 0 |  | 20 | 0.8 | 16 | 16
| Oubli de 3 menuiseries | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-11-15 | -44.6293 |  |  |  | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 3 | 559.91 | 1679.73 |  | 3 | 559.91 | 1679.73 | 0
| SAV PORTE DEYA 2 OUVRANT |  |  | Fait |  |  | 2025-02-14 | -31.6293 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | DEYA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| SAV OUVRANT K LINE |  |  | En cours | [7 empty] | En cours, Attente AR | K-LINE | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | En attente AR | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Oubli commande 4 menuiserie BAT B ref BTD |  |  | En cours | [7 empty] | En cours, Attente AR | K-LINE | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | En attente AR | 4 |  | 0 |  | 4 |  | 0 | 0
DESVRES - Septalia M&C - Mext | Mext PVC - SWAO LOGEMENTS COLLECTIFS,Mext PVC - SWAO LOGEMENTS INDIVIDUELS men 1-4,Mext PVC - SWAO LOGEMENTS INDIVIDUELS men 5-7-8-11,Fournir coupes sur Seuils MOE et BC,FW: Gendarmerie Desvres Lot 04 JLM Visa 1,CHASSIS EN ATTENTE HT 1950 ok vue le13/9/2024 | 2024-06-17, 2024-01-08, 2024-05-10, 2024-06-17, 2024-07-22, 2024-09-30 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-10-24, 2024-09-06, 2024-11-12, 2024-11-12 | SEPTALIA | DELANNOY | 23021 | 201315 | En cours | 106528 | 387 | 24.1875 | Fait | 17833.54, 0, 0, 16885.92, 28529.18, 0 | 15118.66, 0, 0, 14598, 24795.55, 0 |  |  |  | -387 | -100 | -10.8985
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext PVC - SWAO LOGEMENTS COLLECTIFS | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2024-10-24 | -47.7721 |  |  | PVC Blanc, VR Manuel, suppr Cylindres sur PF Arrière | Reçue, posée | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | A faire | Fait | En attente AR | 1 | 17833.54 | 17833.54 |  | 1 | 15118.66 | 15118.66 | -2714.88 | A faire | URGENT
| Mext PVC - SWAO LOGEMENTS INDIVIDUELS men 1-4 | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-17 | Fait |  |  | 2024-09-06 | -54.6293 |  |  | PVC Blanc, VR Manuel, suppr Cylindres sur PF arrière | Reçue, posée | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 16885.92 | 16885.92 |  | 1 | 14598 | 14598 | -2287.92 | Fait | fait
| Mext PVC - SWAO LOGEMENTS INDIVIDUELS men 5-7-8-11 | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-22 | Fait |  |  | 2024-11-12 | -45.0578 | 2024-09-30 - 2024-10-06 |  | PVC Blanc, VR Manuel, suppr Cylindres sur PF arrière | Reçue, posée | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 28529.18 | 28529.18 |  | 1 | 24795.55 | 24795.55 | -3733.63 | Fait | fait
| Fournir coupes sur Seuils MOE et BC | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-10 | Fait |  |  |  |  | 2024-02-19 - 2024-02-25 |  |  | Reçue, posée | SWAO | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| FW: Gendarmerie Desvres Lot 04 JLM Visa 1 | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-08 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| CHASSIS EN ATTENTE HT 1950 ok vue le13/9/2024 | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-30 | Fait |  |  | 2024-11-12 | -45.0578 |  |  | livre=é avec les logts collectifs | Reçue, posée | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
THUMERIES 14 Lgts Collectifs - THOMAS & PIRON - Mext PVC | MEXT PVC - NORD PVC,PORTE D’ENTREE - Acier BP1 ou CR3 et Ei30,COMPRIBAND TRS TRAMICO 44dB,PORTE LOCAL POUBELLE | 2024-09-13, 2024-09-13, 2024-09-13 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, A Commander | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2025-02-12, 2025-03-24, 2024-12-04 | THOMAS & PIRON | MAES | 23027 | 201250 | En cours | 76622 | 385 | 24.0625 | Fait | 42080, 8609.44, 369.84, 1141 | 28917, 8610.28, 378, 0 |  |  |  | -385 | -100 | -15.074
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT PVC - NORD PVC | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-13 | Fait | 01/01/2025 | 6 | 2025-02-12 | -31.915 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait | Fait, Attente validation | A faire | En attente AR | 1 | 42080 | 42080 |  | 1 | 28917 | 28917 | -13163 | Fait
| PORTE D’ENTREE - Acier BP1 ou CR3 et Ei30 | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-13 | Fait | 27/01/2025 | 8 | 2025-03-24 | -26.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | 140 | Fait | Fait, Attente validation | A faire | En attente AR | 14 | 614.96 | 8609.44 |  | 14 | 615.02 | 8610.28 | 0.84 | Fait
| COMPRIBAND TRS TRAMICO 44dB | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-13 | Fait | 27/11/2024 | 1 | 2024-12-04 | -41.915 |  |  | FOUSSIER OU TRENOIS DESCAMP | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 402 | 0.92 | 369.84 |  | 420 | 0.9 | 378 | 8.16 | Fait
| PORTE LOCAL POUBELLE | be@jlm-hdf.fr |  | En cours | [5 empty] | 8 |  | A Commander | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | TUNNEL | Fait | Fait, Attente validation | A faire | A faire | 1 | 1141 | 1141 |  | 1 | 0 | 0 | -1141
BERCK - ECOUFLE - Mext | GARDE-CORPS Acier Droit,GARDE-CORPS Acier Rampant,MAIN COURANTE Droite et débilardée,Pote Métal Local poubelle - CAD,MEXT ALU Portes Hall - Portes EO ALU,MEXT PVC - NORD PVC,MEXT ALU Coulissants - Portes EO ALU,FAIRE VALIDER TOLE DECORATIF Découpé Lierre,GARDE-CORPS Aluminium,Brise Vue Aluminium,Rack à vélos,VITRAGE SAV CHASSIS ESCALIER | 2024-03-08, 2024-03-08, 2024-03-08, 2024-06-04, 2024-03-04, 2025-05-05, 2024-01-08, 2024-02-29, 2024-01-08, 2024-02-29, 2024-02-29 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, Reçue, posée | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-04-22, 2024-04-22, 2024-04-22, 2024-07-26, 2024-07-19, 2024-05-06, 2024-03-27, 2024-05-06, 2024-11-27, 2024-07-18 | SIGLA NEUF | OPALE ARCHI | 23009 | 201270 | En cours | 349860 | 946 | 59.125 | Fait | 1720, 2116, 8050, 0, 2675.48, 440, 34616, 0, 0, 33229.61, 3861.08, 0 | 2562, 3262.5, 7380, 15768.35, 0, 0, 34616, 0, 0, 28215.76, 0, 0 |  |  |  | -946 | -100 | -8.1118
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| GARDE-CORPS Acier Droit | Laurent WISSOCQ | 2024-03-08 | A Faire |  |  | 2024-04-22 | -74.2007 |  |  | DEMANDE 24-10-29 HEDOUX | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  | A faire | A faire | 4 | 430 | 1720 |  | 7 | 366 | 2562 | 842 | Fait
| GARDE-CORPS Acier Rampant | Laurent WISSOCQ | 2024-03-08 | A Faire |  |  | 2024-04-22 | -74.2007 |  |  | DEMANDE 24-10-29 HEDOUX | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  | A faire | A faire | 4.6 | 460 | 2116 |  | 7.5 | 435 | 3262.5 | 1146.5 | Fait
| MAIN COURANTE Droite et débilardée | Laurent WISSOCQ | 2024-03-08 | Fait |  |  | 2024-04-22 | -74.2007 | 2024-06-03 - 2024-06-09 |  | DEMANDE 24-10-29 HEDOUX | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | A faire | A faire | 70 | 115 | 8050 |  | 82 | 90 | 7380 | -670 | Fait
| Pote Métal Local poubelle - CAD | be@jlm-hdf.fr | 2024-03-04 | Fait |  |  | 2024-07-19 | -61.6293 | 2024-07-15 - 2024-07-21 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 2675.48 | 2675.48 | Medium |  | 1933.68 | 0 | -2675.48 | Fait
| MEXT ALU Portes Hall - Portes EO ALU | be@jlm-hdf.fr | 2024-06-04 | Fait |  |  | 2024-07-26 | -60.6293 | 2024-04-29 - 2024-05-05 | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Attente validation | A faire | S.O. | S.O. | 120 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 0 | 0 | Low | 1 | 15768.35 | 15768.35 | 15768.35 | En cours
| MEXT PVC - NORD PVC | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-08 | Fait |  |  | 2024-03-27 | -77.915 | 2024-03-18 - 2024-03-24 | 6 | Retour Visa MOE, reprise doublage 120mm | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 34616 | 34616 | Medium | 1 | 34616 | 34616 | 0 | Fait
| MEXT ALU Coulissants - Portes EO ALU | be@jlm-hdf.fr | 2024-01-08 | Fait |  |  | 2024-05-06 | -72.2007 | 2024-03-18 - 2024-03-24 | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 0 | 0 | Medium |  | 81427.72 | 0 | 0 | Fait
| FAIRE VALIDER TOLE DECORATIF Découpé Lierre | Laurent WISSOCQ | 2024-02-29 | Fait | [6 empty] | A demander à BUGAL DXF | Reçue, posée | HORIZAL | Fait | A faire |  | S.O. | S.O. | S.O. | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | A faire
| GARDE-CORPS Aluminium | Laurent WISSOCQ, be@jlm-hdf.fr | 2024-02-29 | Fait | 02/10/2024 | 8 | 2024-11-27 | -42.915 | 2024-04-15 - 2024-04-21 |  |  | Reçue, posée | HORIZAL | Fait | A faire | [6 empty] | A faire | A faire | 1 | 33229.61 | 33229.61 |  | 1 | 28215.76 | 28215.76 | -5013.85 | A faire
| Brise Vue Aluminium | Laurent WISSOCQ | 2024-02-29 | Fait |  | 8 | [5 empty] | A Commander | HORIZAL | Fait | A faire | [6 empty] | A faire | A faire | 1 | 3861.08 | 3861.08 |  |  | 0 | 0 | -3861.08 | A faire
| Rack à vélos | France CASTELAIN | 2025-05-05 | A Faire valider |  |  | 2024-05-06 | -72.2007 |  |  | Voir position ? | A Commander | A DEFINIR | A faire | A faire |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 4 | 110 | 440 |  |  |  | 0 | -440 | A faire
| VITRAGE SAV CHASSIS ESCALIER | Laurent WISSOCQ, be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-07-18 | -61.7721 |  |  | A POSER | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait |  | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | Fait, Validé | 1 | 0 | 0 |  |  | 125.88 | 0 | 0
CAMPIGNEULE LES PETITES - ROUSSEL | MEXT ALU PROBAIE,FER H 4000x160+4300x160 et FER I 4000x160+4300x160 WELDOM 17/09,MEXT BOIS,Pierres bleues,TS Prises + doublage + plafond 3,5J 2Hom | 2024-05-09, 2025-02-14 | Reçue, posée, Reçue, posée, A Programmer, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Devis Client | Menu Ext | Julien LAMBOROT |  | 2024-07-10, 2024-09-09, 2025-02-21, 2025-03-31 | ROUSSEL | ROUSSEL | 23047 | 201594 | Fait | 29294.44 | 144 | 9 | A Faire | 9020, 2323, 2700, 1216, 0 | 8604, 599.42, 1980, 886.56352, 0 |  |  |  | -144 | -100 | -14.7468
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT ALU PROBAIE | Julien LAMBOROT | 2024-05-09 | Fait | 15/05/2024 | 8 | 2024-07-10 | -62.915 |  |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | [7 empty] | Fait | A faire | 2 | 4510 | 9020 |  | 2 | 4302 | 8604 | -416
| FER H 4000x160+4300x160 et FER I 4000x160+4300x160 WELDOM 17/09 | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-09-09 | -54.2007 |  |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 2 | 1161.5 | 2323 |  | 1 | 599.42 | 599.42 | -1723.58
| MEXT BOIS | Julien LAMBOROT |  | Fait | 27/12/2024 | 8 | 2025-02-21 | -30.6293 |  |  | FORTRY | A Programmer | AUTRE | Fait | [9 empty] | 2 | 1350 | 2700 |  | 2 | 990 | 1980 | -720
| Pierres bleues | Laurent WISSOCQ |  | Fait | 03/03/2025 | 4 | 2025-03-31 | -25.2007 |  |  | RIGAIL | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | [10 empty] | 7.6 | 160 | 1216 |  | 7.36 | 120.457 | 886.5635 | -329.4365
| TS Prises + doublage + plafond 3,5J 2Hom | Julien LAMBOROT | 2025-02-14 | Fait | [7 empty] | Devis Client | AUTRE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
MARCQ en BAROEUL - Vétérinaire BC NORD | NEUF : Chassis PVC,NEUF : Mext ALU rep 24 et 25 + Portes + Ens,NEUF : Mext ALU Mur Rideau,NEUF : Vitrophanie,REHAB Pavillon : Mext Alu,MOINS VALUE REHAB Pavillon : Encadrement Lucarne Cedral + Pliages alu,REHAB Pavillon : Cylindres sur organigramme BRICARD,REHAB Pavillon : Réglage et remise en jeu menuiseries,REHAB Clinique : Réglage et remise en jeu menuiseries,REHAB Clinique : Porte principale,NEUF : OBTURATEUR,FW: MARCQ-EN-BARŒUL - EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT CLINIQUE VÉTÉRINAIRE : BRED-MENUISERIES_EXTERIEURES_VITRERIE-1,REHAB : TVX SUPPL - 4 Chassis Garage TS Accepté,Refab 5 ouvrant + 1 menuiserie,Contrôle d'accès 3 portes | 2024-05-28, 2024-05-17, 2024-06-14, 2024-09-06, 2024-05-28, 2024-05-28, 2024-10-04, 2024-10-04, 2024-09-16, 2024-06-21, 2024-10-21 | Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Sans Objet, Reçue, posée, A Commander, Sans Objet, Sans Objet, Sans Objet, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Sans Objet, Reçue, posée, Devis Client | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-06-26, 2024-07-01, 2024-06-17, 2024-07-29, 2024-07-15, 2024-10-11, 2024-11-22 | BC NORD | Jinkau | 23038 | 201571 | En cours | 76000 | 353 | 22.0625 | Fait | 7364, 6830, 553, 755, 5760, 136.24, 330, 0, 3560, 13310, 0, 0, 467, 0, 0 | 7685, 7100, 0, 0, 3980, 0, 0, 0, 3660, 14850, 0, 0, 0, 1275.62, 0 |  |  |  | -353 | -100 | -13.9342
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| NEUF : Chassis PVC | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-28 | Fait |  |  | 2024-06-26 | -64.915 | 2024-06-17 - 2024-06-23 | 6 |  | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | En cours | Fait | A faire | S.O. | 160 | Fait, Attente validation | Fait | S.O. | Fait, Validé | 1 | 7364 | 7364 |  | 1 | 7685 | 7685 | 321 | En cours
| NEUF : Mext ALU rep 24 et 25 + Portes + Ens | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-28 | Fait |  |  | 2024-06-17 | -66.2007 | 2024-06-24 - 2024-06-30 |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | 160 | Fait | A faire |  |  | 1 | 5760 | 5760 |  | 1 | 3980 | 3980 | -1780 | En cours
| NEUF : Mext ALU Mur Rideau | be@jlm-hdf.fr, Laurent WISSOCQ | 2024-06-21 | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 | 2024-06-24 - 2024-06-30 |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | En cours | En cours |  |  |  |  | En cours | A faire |  | 1 | 13310 | 13310 |  | 1 | 14850 | 14850 | 1540
| NEUF : Vitrophanie | Laurent WISSOCQ, be@jlm-hdf.fr | 2024-05-28 | URGENT | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR | A faire | [9 empty] | 26 | 5.24 | 136.24 |  |  | 0 | 0 | -136.24
| REHAB Pavillon : Mext Alu | Laurent WISSOCQ | 2024-05-17 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | Fait, Validé | [6 empty] | Fait |  | 1 | 6830 | 6830 |  | 1 | 7100 | 7100 | 270
| MOINS VALUE REHAB Pavillon : Encadrement Lucarne Cedral + Pliages alu | Julien LAMBOROT | 2024-06-14 | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | A DEFINIR | A faire | [9 empty] | 1 | 553 | 553 |  | 0 |  | 0 | -553
| REHAB Pavillon : Cylindres sur organigramme BRICARD | Laurent WISSOCQ, be@jlm-hdf.fr | 2024-09-06 | SUPPRIME | [7 empty] | Sans Objet | BRICARD | Fait | [9 empty] | 1 | 755 | 755 |  |  |  | 0 | -755
| REHAB Pavillon : Réglage et remise en jeu menuiseries | Laurent WISSOCQ | 2024-10-04 | Fait | [7 empty] | Sans Objet | [11 empty] | 11 | 30 | 330 |  |  |  | 0 | -330
| REHAB Clinique : Réglage et remise en jeu menuiseries | Laurent WISSOCQ | 2024-10-04 | En cours | [7 empty] | Sans Objet | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| REHAB Clinique : Porte principale | Laurent WISSOCQ | 2024-09-16 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-29 | -60.2007 |  |  | Remplacement de l'ouvrant | Sans Objet | PROBAIE | Fait | Fait, Validé | En cours | [5 empty] | A faire |  | 1 | 3560 | 3560 |  | 1 | 3660 | 3660 | 100
| NEUF : OBTURATEUR | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-10-11 | -49.6293 |  |  | Obturateur | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| FW: MARCQ-EN-BARŒUL - EXTENSION ET RÉAMÉNAGEMENT CLINIQUE VÉTÉRINAIRE : BRED-MENUISERIES_EXTERIEURES_VITRERIE-1 | be@jlm-hdf.fr | 2024-10-21 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| REHAB : TVX SUPPL - 4 Chassis Garage TS Accepté | be@jlm-hdf.fr |  | SUPPRIME | [5 empty] | 6 | JINKAU | Sans Objet | NORD PVC |  |  | En cours | [7 empty] | 1 | 467 | 467 |  |  |  | 0 | -467
| Refab 5 ouvrant + 1 menuiserie | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-11-22 | -43.6293 |  | 6 |  | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 160 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1275.62 | 1275.62 | 1275.62
| Contrôle d'accès 3 portes |  |  | Fait | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PERENCHIES - Les Acacias - PRIMA MEN EXT | MEXT PVC Locatif,MEXT PVC Accession Manoeuvre Tringles, 10u motorisée,MEXT Plan Laetitia,MEXT ALU TS en Cours,CHARPENTE BRISIS | 2025-03-17, 2025-03-18 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2025-03-03, 2025-03-18 | PRIMA | PLANTET | 23059 | 201607 | En cours | 86000 | 306 | 19.125 | A Faire | 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -306 | -100 | -10.6744
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT PVC Locatif | Laurent WISSOCQ |  | Fait | 28/01/2025 | 7 | 2025-03-18 | -27.0578 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | SWAO | Fait | Fait, Attente validation | En cours | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| MEXT PVC Accession Manoeuvre Tringles, 10u motorisée | Laurent WISSOCQ |  | Fait | 13/01/2025 | 7 | 2025-03-03 | -29.2007 |  |  |  | Reçue, posée | SWAO | Fait | Fait, Attente validation | En cours | Fait | En cours | 120 | Fait | Fait | Fait | A faire | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| MEXT Plan Laetitia | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| MEXT ALU TS en Cours | France CASTELAIN | 2025-03-17 | A Faire | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| CHARPENTE BRISIS | France CASTELAIN | 2025-03-18 | A Faire | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
BERCK sur MER - VINCI Immo - Reflet d'Ecume 45 - Mext V2 | Appui Terrasse étanchée à voir,MEXT PVC RDC,MEXT PVC R+1,MEXT PVC R+2,MEXT PVC R+3 | 2024-11-25 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE |  | 2025-02-17, 2025-02-17, 2025-02-24, 2025-03-03 | VINCI IMMO | COAST | 23055 | 201739 | En cours | 159847 | 540 | 33.75 | A Faire | 0, 20954, 32948, 34297, 25588 | 0, 22871, 33690, 34636, 25676 |  |  |  | -540 | -100 | -10.1347
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Appui Terrasse étanchée à voir | Nicolas LOVERGNE | 2024-11-25 | A Faire | [10 empty] | Fait, Validé | Fait | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| MEXT PVC RDC | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | 06/01/2025 | 6 | 2025-02-17 | -31.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 20954 | 20954 |  | 1 | 22871 | 22871 | 1917
| MEXT PVC R+1 | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | 06/01/2025 | 6 | 2025-02-17 | -31.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 32948 | 32948 |  | 1 | 33690 | 33690 | 742
| MEXT PVC R+2 | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | 13/01/2025 | 6 | 2025-02-24 | -30.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 34297 | 34297 |  | 1 | 34636 | 34636 | 339
| MEXT PVC R+3 | Nicolas LOVERGNE |  | En cours | 20/01/2025 | 6 | 2025-03-03 | -29.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait | Fait | Fait |  | 1 | 25588 | 25588 |  | 1 | 25676 | 25676 | 88
RANG DU FLIERS 17+13 Indiv JUMELES EXT V2 | COLLECTIF,1 - LOGTS 7 a 9 - 3lgts - 9 Chassis PVC,1 - LOGTS 7 a 9 - 3lgts - 3 Portes,2 - LOGTS 4 a 6 - 3lgts - 9 Chassis PVC,2 - LOGTS 4 a 6 - 3lgts - 3 Portes,3 - LOGTS 1 a 3 - 3lgts - 9 Chassis PVC,3 - LOGTS 1 a 3 - 3lgts - 3 Portes,4 - LOGTS 10 a 11 - 2lgts - 6 Chassis PVC,4 - LOGTS 10 a 11 - 2lgts - 2 Portes,5 - LOGTS 12 a 13 - 2lgts - 6 Chassis PVC,5 - LOGTS 12 a 13 - 2lgts - 2 Portes,TS PV taille chassis | 2025-04-18, 2025-01-27, 2025-02-03, 2025-01-27, 2025-02-03 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Devis Client, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Ext | France CASTELAIN |  | 2025-06-16, 2025-03-31, 2025-03-31, 2025-04-07, 2025-04-07, 2025-04-14, 2025-04-07, 2025-04-07, 2025-04-07, 2025-04-28, 2025-05-19 | TAILLEFESSE | DVA | 23063 | 201796 | En cours | 115900 | 366 | 22.875 | A Faire | 44305, 5445, 5445, 5445, 3630, 3630, 0, 1900.71, 1900.71, 1900.71, 1267.14, 1267.14 | 44898, 5310, 5310, 5310, 3540, 3540, 0, 1630.65, 1630.65, 1630.65, 1087.1, 1087.1 |  |  |  | -366 | -100 | -9.4737
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| COLLECTIF | Nicolas LOVERGNE | 2025-04-18 | Fait | 21/04/2025 | 8 | 2025-06-16 | -14.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 1 | 44305 | 44305 |  | 1 | 44898 | 44898 | 593
| 1 - LOGTS 7 a 9 - 3lgts - 9 Chassis PVC | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-27 | Fait | 03/02/2025 | 8 | 2025-03-31 | -25.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 1 | 5445 | 5445 |  | 1 | 5310 | 5310 | -135
| 1 - LOGTS 7 a 9 - 3lgts - 3 Portes | Nicolas LOVERGNE | 2025-01-27 | Fait | 10/02/2025 | 8 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 3 | 633.57 | 1900.71 |  | 3 | 543.55 | 1630.65 | -270.06
| 2 - LOGTS 4 a 6 - 3lgts - 9 Chassis PVC | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-03 | Fait | 03/02/2025 | 8 | 2025-03-31 | -25.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 1 | 5445 | 5445 |  | 1 | 5310 | 5310 | -135
| 2 - LOGTS 4 a 6 - 3lgts - 3 Portes | Nicolas LOVERGNE | 2025-02-03 | Fait | 10/02/2025 | 8 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 3 | 633.57 | 1900.71 |  | 3 | 543.55 | 1630.65 | -270.06
| 3 - LOGTS 1 a 3 - 3lgts - 9 Chassis PVC | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 10/02/2025 | 8 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 1 | 5445 | 5445 |  | 1 | 5310 | 5310 | -135
| 3 - LOGTS 1 a 3 - 3lgts - 3 Portes | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 10/02/2025 | 8 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 3 | 633.57 | 1900.71 |  | 3 | 543.55 | 1630.65 | -270.06
| 4 - LOGTS 10 a 11 - 2lgts - 6 Chassis PVC | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 10/02/2025 | 8 | 2025-04-07 | -24.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 1 | 3630 | 3630 |  | 1 | 3540 | 3540 | -90
| 4 - LOGTS 10 a 11 - 2lgts - 2 Portes | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 03/03/2025 | 8 | 2025-04-28 | -21.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 2 | 633.57 | 1267.14 |  | 2 | 543.55 | 1087.1 | -180.04
| 5 - LOGTS 12 a 13 - 2lgts - 6 Chassis PVC | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 17/02/2025 | 8 | 2025-04-14 | -23.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 1 | 3630 | 3630 |  | 1 | 3540 | 3540 | -90
| 5 - LOGTS 12 a 13 - 2lgts - 2 Portes | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 24/03/2025 | 8 | 2025-05-19 | -18.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | S.O. | 140 | Fait | Fait | Fait | A faire | 2 | 633.57 | 1267.14 |  | 2 | 543.55 | 1087.1 | -180.04
| TS PV taille chassis | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [6 empty] | +1% à 4% | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LONGUENESSE - AUDOLYS - TS PLAN DE TRAVAIL | Commander bouts de plans - 9u en 900 - Blanc |  | A Commander | Menu int | Julien LAMBOROT |  |  | SCI DE LA PLAINE | VISTOT | 23013 | 201855 | Etude A faire | 3485 | 23 | 1.4375 | A Faire | 0 | 0 |  |  |  | -23 | -100 | -19.7991
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Commander bouts de plans - 9u en 900 - Blanc | Laurent WISSOCQ |  | A Faire | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 666.8275 | [6 empty] | -10669.24 | -1700 | -211.1708
En réception
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
BRAY DUNE - 17 Lgts - FOH Avenant 1 portes palières | Tôle Larmée sur JD en pied de porte palière,Plats alu laqués finition portes palières,NOUVEAU PROTOTYPE TOLE LARMÉE | 2023-09-29, 2024-05-17 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée |  | Laurent WISSOCQ |  | 2023-09-25, 2024-01-15 | FLANDRES OPAL HABITAT | KLV2H | 23003 | 201244 |  | 7128.36 | -36 | -2.25 | Fait | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  |  | 36 | -0.1 | 15.1507
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Tôle Larmée sur JD en pied de porte palière | Laurent WISSOCQ | 2023-09-29 | Fait |  |  | 2023-09-25 | -104.2007 |  |  | Faire prototype | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
| Plats alu laqués finition portes palières | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-01-15 | -88.2007 | 2024-01-15 - 2024-01-21 |  |  | Reçue, posée | FOUSSIER | [10 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 600 | 0 | 0
| NOUVEAU PROTOTYPE TOLE LARMÉE | Laurent WISSOCQ | 2024-05-17 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
HERLY - Ludivine | Mext Alu -> KLINE,Porte garage -> HORMANN,Porte garage vers jardin -> MALERBA,Cylindres, Pose EAF, Voir étanchéité porte Ext |  | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2023-12-18, 2023-11-20 |  |  | 23024 | 201350 | Nouveau | 32574.08 | 105 | 6.5625 | A Faire | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -105 | -100 | -9.6703
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext Alu -> KLINE |  |  | Fait |  |  | 2023-12-18 | -92.2007 | 2024-01-01 - 2024-01-07 | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | [9 empty] | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Porte garage -> HORMANN |  |  | Fait |  |  | 2023-11-20 | -96.2007 | 2023-11-20 - 2023-11-26 |  |  | Reçue, posée | [10 empty] | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Porte garage vers jardin -> MALERBA |  |  | Fait |  |  |  |  | 2024-01-01 - 2024-01-07 |  |  | Reçue, posée | CBI | [9 empty] | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Cylindres, Pose EAF, Voir étanchéité porte Ext |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LAVENTIE - TRAVAUX SUR L HABITATION PHASE 2- LOT 03 MENUISERIES INTERIEURES. | Réserves Phase 1 : Vérin et Joint Trappe,Porte à galandage entre sas et bureau (système qui maintient la porte fermé),Quelques réserves |  | Reçue, posée, Reçue, posée |  |  |  |  | SARDA Manon | L VISTOT | 21115 | 201035 |  | 28313.63 | 223.94 | 13.9962 |  | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  |  | -223.94 | -100 | -23.7278
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Réserves Phase 1 : Vérin et Joint Trappe | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Porte à galandage entre sas et bureau (système qui maintient la porte fermé) | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Quelques réserves | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LAVENTIE - TRAVAUX SUR L HABITATION PHASE 2 - VARIANTE ESCALIER | Escalier BREUX DELALLEAU | 2023-02-24 | AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu int |  |  |  | HANNOTTE SARDA | L VISTOT | 201211 | 21115 |  | 2664 | 4 | 0.25 |  | 0 | 0 |  |  |  | -4 | -100 | -4.5045
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Escalier BREUX DELALLEAU | Julien LAMBOROT | 2023-02-24 | En cours |  |  |  |  | 2023-03-27 - 2023-04-02 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
SANTES - Lot 2 Réfection d'une maison en TCE | SANTES Enduit Mickël,CARRELAGE CUISINE SUITE RECEPTION,cles BAL + PORTILLON | 2024-06-07 | A Programmer, Reçue, posée, Reçue, posée | TCE | Laurent WISSOCQ |  | 2023-04-10 | VILOGIA |  | 21043 | 200270 |  | 40333.29 | 319.29 | 19.9556 |  | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  |  | -319.29 | -100 | -23.7489
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| SANTES Enduit Mickël | Julien LAMBOROT, Laurent WISSOCQ | 2024-06-07 | Fait |  |  | 2023-04-10 | -128.2007 | 2023-04-10 - 2023-04-16 |  | '=1500MO+500MAT | A Programmer | AUTRE | Fait | A faire | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| CARRELAGE CUISINE SUITE RECEPTION | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
| cles BAL + PORTILLON | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CAMIERS SAINTE CECILE - DVA | MEXT PVC ET ALU - Consulter NORD PVC,PORTE DE HALL - PORTE EO ALU,Portes de garage - HORMANN Sectionnelle,Appuis tôles - MV non posé - Validé,MEXT PV Ei 30 - CF 1/2h cage escalier Repère B a commander avant les congés,OPR - Réception,TS Plaques signalétiques | 2024-02-07, 2024-09-09, 2024-09-02, 2024-06-28, 2024-02-19 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Devis Client, Reçue, posée | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-04-01, 2024-11-29, 2024-09-30, 2024-04-16, 2024-12-20 | ROAD BEACH | DVA | 23030 | 201321 | En cours | 140812 | 546 | 34.125 | Fait | 66106, 7980, 8775.68, 624, 3763.53, 0, 0 | 0, 0, 6414, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -546 | -100 | -11.6325
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT PVC ET ALU - Consulter NORD PVC | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-07 | Fait |  |  | 2024-04-01 | -77.2007 | 2024-02-19 - 2024-02-25 | 6 | PVC Blanc, VR Moteur, Doublage 140 | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Attente validation | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 66106 | 66106 | High |  | 58058 | 0 | -66106 | Fait
| PORTE DE HALL - PORTE EO ALU | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-09 | Fait |  |  | 2024-11-29 | -42.6293 | 2024-10-21 - 2024-10-27 | 8 | A vérifier | AR Reçu, Validé, Fab en cours | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 2 | 3990 | 7980 | Low |  | 3544.5 | 0 | -7980 | Fait
| Portes de garage - HORMANN Sectionnelle | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-02 | Fait |  |  | 2024-09-30 | -51.2007 | 2024-09-30 - 2024-10-06 |  | Sectionnelle | AR Reçu, Validé, Fab en cours | HORMANN | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 8 | 1096.96 | 8775.68 | Medium | 8 | 801.75 | 6414 | -2361.68 | A faire
| Appuis tôles - MV non posé - Validé | Julien LAMBOROT | 2024-06-28 | Fait | [7 empty] | Devis Client | OPALE PLIAGE | Fait | Fait, Validé | A faire | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | A faire | A faire | 20 | 31.2 | 624 |  |  | 0 | 0 | -624 | A faire
| MEXT PV Ei 30 - CF 1/2h cage escalier Repère B a commander avant les congés | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-19 | Fait |  |  | 2024-04-16 | -75.0578 | 2024-02-19 - 2024-02-25 |  |  | Reçue, posée | REHAU FEU | Fait | A faire | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 3 | 1254.51 | 3763.53 |  |  |  | 0 | -3763.53 | Fait
| OPR - Réception | [5 empty] | 2024-12-20 | -39.6293 | [17 empty] | 0 | Critical ⚠️️ |  |  | 0 | 0
| TS Plaques signalétiques | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LOON PLAGE - Menuiseries extérieures | Porte de garage (4 u stock CBI+ 2 posées),Volets : voir ce qu’il y a à faire,Porte de service garages,Dossier technique à envoyer au bureau de controle,PORTES DE GARAGES SUR T6 - LGT 105 ET 81,LOON PLAGE - SAV | 2023-03-23, 2023-03-15 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, Sans Objet, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, A Programmer | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2023-04-17, 2023-03-31 | GEPH |  | 21119 | 201117 | En cours | 387000 | 3597 | 224.8125 |  | 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -3597 | -100 | -27.8837
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte de garage (4 u stock CBI+ 2 posées) | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 2023-04-17 | -127.2007 | 2023-04-10 - 2023-04-16 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Volets : voir ce qu’il y a à faire | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT | [9 empty] | Sans Objet | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Porte de service garages | Laurent WISSOCQ | 2023-03-23 | En cours |  |  | 2023-03-31 | -129.6293 | 2023-03-27 - 2023-04-02 |  | à chiffrer 3 U devis à faire | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Dossier technique à envoyer au bureau de controle | Laurent WISSOCQ | 2023-03-15 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PORTES DE GARAGES SUR T6 - LGT 105 ET 81 | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | A Programmer | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LOON PLAGE - SAV | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CALAIS - HLI - Siége AFAPEI+lgt - Bardage | Logement : Tasseaux verticaux 90*160 ou 65*180,Bardage - chevron verticaux 50*50,Alu - Ebrasements Pliages Alu RAL 8011 à confirmer ? Non, à confirmer par S LAMARE,Bardage - Faux claire-voie doublas 381m2 posé - CBI - SLVABP,Bardage Pare-pluie,Logement : Serrurerie - structure Tasseau cage d'escalier,Bardage - Grille anti-rongeur,Alu - Bavette basse rejet d'eau,Alu - Angles bardage,Alu - Habillages meneaux menuiseries,Bardage- contre latte25*38,Bardage équerres EBC 120/2,5 (2,8U au m2),Bardage - latte horizontale 25*50,Bardage tirefond 8,5/40,Bardage -antirotation+2*5/35,Logements- STRUCTURE cornières et plats galva,Bardage-CAF: FM-X5-HEX 10*135/65 | 2024-06-14, 2024-06-14, 2024-06-14, 2024-01-12, 2024-06-14, 2024-01-12, 2024-06-14, 2024-06-28, 2024-02-23, 2024-02-23 | A Commander, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Sans Objet, Sans Objet, Sans Objet, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | BARDAGE | Julien LAMBOROT |  | 2024-04-08, 2024-04-08, 2024-04-08, 2024-04-08, 2024-04-08, 2024-04-08, 2024-04-08, 2024-04-08, 2024-04-08, 2024-04-08 | HLI | IODA | 23014 | 201320 | En cours | 172334 | 1467 | 91.6875 | A Faire | 4017.6, 1039.368, 2520, 19657.44, 536.32, 5250, 178.2, 1296, 720, 1200, 330.46, 746.2, 0, 0, 0, 0, 0 | 5641.2, 890, 0, 18183.8, 0, 2410.75, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 739.2, 0, 0, 0, 0 |  |  | 726 | -741 | -50.6 | -12.8994
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Logement : Tasseaux verticaux 90*160 ou 65*180 | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | A Faire |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  |  | A Commander | CBI | Fait | [9 empty] | 186 | 21.6 | 4017.6 |  | 360 | 15.67 | 5641.2 | 1623.6
| Bardage - chevron verticaux 50*50 | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 | 2024-05-13 - 2024-05-19 |  |  | Reçue, posée | GEDIBOIS | Fait | [9 empty] | 838.2 | 1.24 | 1039.368 |  | 1000 | 0.89 | 890 | -149.368
| Alu - Ebrasements Pliages Alu RAL 8011 à confirmer ? Non, à confirmer par S LAMARE | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  |  | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | [9 empty] | 120 | 21 | 2520 |  | 0 | 0 | 0 | -2520
| Bardage - Faux claire-voie doublas 381m2 posé - CBI - SLVABP | Laurent WISSOCQ | 2024-01-12 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 | 2024-05-20 - 2024-05-26 |  | Douglas Elegance profil SOLEA 2 Coloris Malt 112 | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Attente validation | Fait, Attente validation | [5 empty] | Fait | A faire | 438 | 44.88 | 19657.44 |  | 460 | 39.53 | 18183.8 | -1473.64
| Bardage Pare-pluie | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  |  | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 419 | 1.28 | 536.32 |  |  |  | 0 | -536.32
| Logement : Serrurerie - structure Tasseau cage d'escalier |  | 2024-01-12 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  | BOULET | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 42 | 125 | 5250 |  | 1 | 2410.75 | 2410.75 | -2839.25
| Bardage - Grille anti-rongeur | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  |  | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | A faire | [8 empty] | 81 | 2.2 | 178.2 |  |  |  | 0 | -178.2
| Alu - Bavette basse rejet d'eau | Laurent WISSOCQ | 2024-06-28 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  |  | Sans Objet | OPALE PLIAGE | Fait | [9 empty] | 81 | 16 | 1296 |  |  |  | 0 | -1296
| Alu - Angles bardage | Laurent WISSOCQ | 2024-02-23 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  |  | Sans Objet | OPALE PLIAGE | Fait | [9 empty] | 45 | 16 | 720 |  |  | 0 | 0 | -720
| Alu - Habillages meneaux menuiseries | Laurent WISSOCQ | 2024-02-23 | SUPPRIME |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  |  | Sans Objet | OPALE PLIAGE | Fait | [9 empty] | 37.5 | 32 | 1200 |  |  | 0 | 0 | -1200
| Bardage- contre latte25*38 |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | GEDIBOIS | Fait | [9 empty] | 1066 | 0.31 | 330.46 |  |  | 0.432 | 0 | -330.46
| Bardage équerres EBC 120/2,5 (2,8U au m2) |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | ETANCO | Fait | [9 empty] | 1066 | 0.7 | 746.2 |  |  | 0.672 | 0 | -746.2
| Bardage - latte horizontale 25*50 |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | GEDIBOIS | Fait | [9 empty] | 0 | 0.31 | 0 |  | 1650 | 0.448 | 739.2 | 739.2
| Bardage tirefond 8,5/40 |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 1200 |  | 0 |  |  | 0.17 | 0 | 0
| Bardage -antirotation+2*5/35 |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 1200 |  | 0 |  |  | 0.039 | 0 | 0
| Logements- STRUCTURE cornières et plats galva |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bardage-CAF: FM-X5-HEX 10*135/65 |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | ETANCO | Fait | [9 empty] | 1200 |  | 0 |  |  | 0.4556 | 0 | 0
HAZEBROUCK - NOVEBAT - SNCF - MEXT | Mext Alu réno,Mext Alu Extension Neuf,Mext Alu CF,Mext Alu portes,Escalier Métal, GC palier métal,Nez de marches contrastés,Mext ALU - Voir Vitrages à commander,Tailles cylindres Orga,TS Bande Feutrim - 1J*3H + Matos,OPTION Rideau Métal laqué Voir option Moteur Axial,Béquille électronique,Carillon d'ouverture porte local Vélo,TS Ebrasements Alu 220H ?,Tôle Sav Fernagut mail 08-01 à R LEPORE 3800mm lg,Tôles lisses vulcano Sav PE+bandeau Arrière Fernagut mail 08-01 | 2024-05-14, 2024-05-14, 2024-05-14, 2024-05-17, 2024-09-13, 2024-10-14, 2024-12-03, 2024-12-03 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, Devis Client, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2024-07-11, 2024-07-11, 2024-07-26, 2024-07-23, 2024-07-15, 2024-07-15, 2025-01-13 | NOVEBAT |  | 23035 | 201536 | En cours | 167833 | 412 | 25.75 | Fait | 24574, 30347, 20839.08, 21135, 11510, 418, 0, 0, 0, 1675, 0, 0, 0, 0, 0 | 23453, 27718, 20708.38, 13364, 0, 0, 3261.76, 0, 0, 1159.8, 0, 0, 7721.79, 0, 0 |  |  |  | -412 | -100 | -7.3645
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext Alu réno | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-14 | Fait |  |  | 2024-07-11 | -62.7721 | 2024-07-15 - 2024-07-21 | 8 | RAL 70 | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | A faire |  | A faire | [6 empty] | 1 | 24574 | 24574 |  | 1 | 23453 | 23453 | -1121
| Mext Alu Extension Neuf | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-14 | Fait |  |  | 2024-07-11 | -62.7721 | 2024-07-15 - 2024-07-21 | 8 | Vitrages sablés à voir | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | [6 empty] | Fait |  |  | 1 | 30347 | 30347 |  | 1 | 27718 | 27718 | -2629
| Mext Alu CF | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-14 | Fait |  |  | 2024-07-26 | -60.6293 | 2024-07-29 - 2024-08-04 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [8 empty] | Fait, Validé | 1 | 20839.08 | 20839.08 |  | 1 | 20708.38 | 20708.38 | -130.7
| Mext Alu portes | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-17 | Fait |  |  | 2024-07-23 | -61.0578 |  | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | [9 empty] | 1 | 21135 | 21135 |  | 1 | 13364 | 13364 | -7771
| Escalier Métal, GC palier métal |  |  | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 |  |  |  | Reçue, posée |  | Fait | [9 empty] | 1 | 11510 | 11510 |  |  |  | 0 | -11510
| Nez de marches contrastés |  |  | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 |  |  |  | Reçue, posée |  | Fait | [9 empty] | 19 | 22 | 418 |  |  |  | 0 | -418
| Mext ALU - Voir Vitrages à commander | be@jlm-hdf.fr | 2024-09-13 | Fait | [6 empty] | Meilleur offre LEPEE 3261.76 | Reçue, posée |  | Fait |  | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | Fait | A faire | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 3261.76 | 3261.76 | 3261.76
| Tailles cylindres Orga | be@jlm-hdf.fr | 2024-10-14 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée |  | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS Bande Feutrim - 1J*3H + Matos | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| OPTION Rideau Métal laqué Voir option Moteur Axial | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2025-01-13 | -36.2007 |  |  | BKF | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 1675 | 1675 |  | 1 | 1159.8 | 1159.8 | -515.2
| Béquille électronique | Laurent WISSOCQ | 2024-12-03 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Carillon d'ouverture porte local Vélo | Laurent WISSOCQ | 2024-12-03 | A Faire | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS Ebrasements Alu 220H ? | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [11 empty] | 0 |  | 0 |  | 1 | 7721.79 | 7721.79 | 7721.79
| Tôle Sav Fernagut mail 08-01 à R LEPORE 3800mm lg |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tôles lisses vulcano Sav PE+bandeau Arrière Fernagut mail 08-01 |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[15 empty] | 414.8894 | [6 empty] | -5912.23 | -750.7 | -106.2808
Réceptionné
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
CALAIS - HLI - Siége AFAPEI+lgt - Bardage Avenant 1 |  |  |  | Mext/Bardage | Julien LAMBOROT |  |  | HLI | IODA | 201713 | 23014 | Réceptionné | -3061.65 | 13 | 0.8125 | Fait |  |  |  |  | 1 | -12 | -92.4 | 0.0011758
LILLE KOLB - CORNOLO - Remplacement porte palière | Porte palière start MALERBA,Ebrasement et Champlat | 2024-01-15 | Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Int | Laurent WISSOCQ |  | 2024-03-19 | CORNOLO |  | 23033 | 201511 | Réceptionné | 1814.73 | 20 | 1.25 | Fait | 532.7, 29.74 | 0, 0 |  |  |  | -20 | -100 | -33.0628
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte palière start MALERBA | Julien LAMBOROT | 2024-01-15 | Fait |  |  | 2024-03-19 | -79.0578 | 2024-03-18 - 2024-03-24 | 8 | Stratifié | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | TUNNEL | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 532.7 | 532.7 |  |  | 479.39 | 0 | -532.7 | Fait
| Ebrasement et Champlat | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [11 empty] | 1 | 29.74 | 29.74 |  |  |  | 0 | -29.74
FAUQUEMBERGUES MAM CAPSO - Réparation VR | Accessoires VR | 2024-02-29 | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-03-06 | BC2024-993 |  | 23000 | 201631 | Réceptionné | 492.29 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Accessoires VR |  | 2024-02-29 | Fait |  |  | 2024-03-06 | -80.915 |  |  |  | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [8 empty] | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
FAUQUEMBERGUES - HOTEL ENTREPRISE - Création Sanitaires |  |  |  | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-008 |  | 23000 | 201525 | Réceptionné | 6426.36 |  | 0 | Fait | [5 empty] | 0 |  | 0
AIRE SUR LA LYS - Lycée ste Marie - porte Carmel classe 10 | Lycée + porte bois Fortry |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours |  | Laurent WISSOCQ |  | 2023-09-12 | Lycée Ste Marie |  | 23020 | 201269 | Réceptionné | 3905 | 16 | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | -16 | -100 | -12.2919
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Lycée + porte bois Fortry |  |  | Fait |  |  | 2023-09-12 | -106.0578 | 2023-08-28 - 2023-09-03 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
AIRE SUR LA LYS - AREA - ADAP Mains courantes |  |  |  | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-1113 |  | 23000 | 201633 | Réceptionné | 3121.02 |  | 0 | Fait |  |  |  | AIRE SUR LA LYS - AREA - ADAP Mains courantes |  | 0 |  | 0
AIRE SUR LA LYS - FOURNITURES DE CYLINDRES | Sous-élément | [6 empty] | LYCÉE SAINTE MARIE |  | Unnamed | 201033 | Réceptionné | 393.8 | 2 | 0.125 |  | 0 | 0 |  |  |  | -2 | -100 | -15.2362
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Sous-élément | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
AIRE SUR LA LYS - LYCEE remplacement du bandeau ventouse du portail 2 |  |  |  |  | be@jlm-hdf.fr, Laurent WISSOCQ |  |  | LYCÉE SAINTE MARIE |  |  | 201466 | Réceptionné | 811.03 | 8 | 0.5 | A Faire | [5 empty] | -8 | -100 | -29.592
AIRE SUR LA LYS - REMPLACEMENT DE LA PORTE WC CARMEL | [7 empty] | LYCÉE SAINTE MARIE |  | Unnamed | 200631 | Réceptionné | 3408.25 | 18 | 1.125 | [6 empty] | -18 | -100 | -15.8439
AIRE-SUR-LA-LYS - REMPLACEMENT DES MENUISERIES BOIS | [7 empty] | THIRIOT P |  | 21090 | 200836 | Réceptionné | 7013.6 | 32 | 2 | [6 empty] | -32 | -100 | -13.6877
ALQUINES - PROJET DE RENOVATION ET D EXTENSION DE L ECOLE. LOT 02 TRANCHE OPTIONNELLE- CHARPENTE BOIS. | [7 empty] | COMMUNE d'ALQUINES |  | 21100 | 200738 | Réceptionné | 32188.65 | 260.27 | 16.2669 | [6 empty] | -260.27 | -100 | -24.2573
ALQUINES : PROJET DE RENOVATION ET D EXTENSION DE L ECOLE. LOT 02 TRANCHE FERME - CHARPENTE BOIS. | [7 empty] | COMMUNE D'ALQUINES |  | 21100 | 200739 | Réceptionné | 1120.09 | 16 | 1 | [6 empty] | -16 | -100 | -42.8537
AREA - BANQUE D'ACCUEIL - Compléments |  |  |  | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  | BC2024-1122 |  | 23000 | 201221 | Réceptionné | 360.02 |  | 0 | Fait |  |  |  | AREA - BANQUE D'ACCUEIL - Compléments |  | 0 |  | 0
AREA - BANQUE D'ACCUEIL - Compléments | [7 empty] | BC2024-1122 |  | 23000 | 201221 | Réceptionné | 360.02 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
ARQUES - VR motorisés | [7 empty] | NEXITY VILLAGE | NEXITY | 21113 | 201217 | Réceptionné | 27860 | 53.2 | 3.325 | Fait |  |  |  |  | 2 | -51.2 | -96.3 | -5.5133
AUDEMBERT - GITE - Lot Charpente / Parquet |  |  |  | Menu int | Laurent WISSOCQ |  |  | SZYMKOWIAK Isabelle |  | 21124 | 201126 | Réceptionné | 62454.54 | 774.65 | 48.4156 | [6 empty] | -774.65 | -100 | -37.2103
AUDEMBERT - GITE - Lot Charpente SPA | Sous-élément | [6 empty] | SZYMKOWIAK Isabelle |  | 21124 | 201151 | Réceptionné | 3656.65 | 62 | 3.875 |  | 0 | 0 |  |  |  | -62 | -100 | -50.8662
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Sous-élément | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
AUDEMBERT - GITE - Lot Menuiseries extérieures |  |  |  | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | SZYMKOWIAK Isabelle |  | 21124 | 201127 | Réceptionné | 21516.59 | 68 | 4.25 | [6 empty] | -68 | -100 | -9.4811
AUDEMBERT - GITE - Lot Menuiseries Intérieures | VOIR inversion cylindres Franck/JC |  |  | Menu int | Laurent WISSOCQ |  |  | I SZYMKOWIAK |  | 21124 | 201255 | Réceptionné | 8205.13 | 79 | 4.9375 | Fait | 0 | 0 |  |  |  | -79 | -100 | -28.8844
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| VOIR inversion cylindres Franck/JC | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
AUDEMBERT - I SZYMKOWIAK - TS Charpente | [7 empty] | I SZYMKOWIAK |  | 21124 | 201257 | Réceptionné | 14109.99 | 199 | 12.4375 | Fait | [5 empty] | -199 | -100 | -42.3104
BAILLEUL HARMONY - Avenant 3 |  |  |  |  | be@jlm-hdf.fr |  |  | BAILLEUL DEVELOPPEMENT |  | 21093 | 201343 | Réceptionné | 3901.31 | 7 | 0.4375 | A Faire | [5 empty] | -7 | -100 | -5.3828
BAILLEUL HARMONY - CONSTRUCTION DE 81 LOGEMENTS COLLECTIFS / LOT MENUISERIES INTÉRIEURES | 1 porte + huisserie inversion DUVAL,2 PORTES SAV EXPRESS?,9 TRAPPES POUR PLOMBIER ( 3 JLM),2 TRAPPES |  | En cours, Attente AR, En cours, Attente AR, En cours, Attente AR, AR Reçu, Validé, Fab en cours |  | Laurent WISSOCQ |  | 2024-03-25 | BAILLEUL DEVELOPPEMENT |  | 21093 | 200840 | Réceptionné | 294000 | 2320.92 | 145.0575 |  | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -2320.92 | -100 | -23.6829
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 1 porte + huisserie inversion DUVAL |  |  | Faite, à modifier | [7 empty] | En cours, Attente AR | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2 PORTES SAV EXPRESS? | [10 empty] | En cours, Attente AR | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 9 TRAPPES POUR PLOMBIER ( 3 JLM) | [10 empty] | En cours, Attente AR | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2 TRAPPES |  |  | Fait |  |  | 2024-03-25 | -78.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  | 141.04 | 0 | 0 | Fait
BAILLEUL HARMONY - TMA Modifs acquéreurs | [7 empty] | BAILLEUL DEVELOPPEMENT |  | 21093 | 201065 | Réceptionné | 1331.51 | 21.7 | 1.3562 | [6 empty] | -21.7 | -100 | -48.8919
BAILLEUL HARMONY - TRAVAUX SUP. | [7 empty] | BAILLEUL DEVELOPPEMENT |  | 21093 | 200984 | Réceptionné | 12073.05 | 144.5 | 9.0312 | [6 empty] | -144.5 | -100 | -35.9064
BERCK - L'ESTRAN - TMA A11 Baie oscillo coulissante | [7 empty] | SIGLA NEUF |  | 21050 | 200669 | Réceptionné | 2321.35 | 5 | 0.3125 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 0
BERCK sur Mer - OXYGENE-Nexity Avenant 1 201499 |  |  |  | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | NEXITY VILLAGE | COAST | 23002 | 201499 | Réceptionné | 1649.55 | 4.5 | 0.28125 | Fait | [5 empty] | -4.5 | -100 | -8.1841
BERCK sur Mer - OXYGENE-Nexity Avenant 1 201629 |  |  |  | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | NEXITY VILLAGE | COAST | 23002 | 201629 | Réceptionné | 747.8 | 2 | 0.125 | Fait | [5 empty] | -2 | -100 | -8.0235
BEUSSENT - Groupe Scolaire - LOT04 MENUISERIES EXTERIEURES | [7 empty] | BEUSSENT |  | 21097 | 200803 | Réceptionné | 74722.83 | 249.95 | 15.6219 | [6 empty] | -249.95 | -100 | -10.0351
BEUSSENT - Groupe scolaire - Menuiseries intérieures | [7 empty] | BEUSSENT |  | 21097 | 200882 | Réceptionné | 10286.47 | 182 | 11.375 | [6 empty] | -182 | -100 | -53.0794
BEUSSENT Groupe Scolaire - Séparatif Cantine / Motricité | [7 empty] | Mairie de BEUSSENT | MPCB | 21097 | 201272 | Réceptionné | 10068 | 16 | 1 | [6 empty] | -16 | -100 | -4.7676
BEUSSENT Groupe Scolaire - Volet Métal et Travaux Modificatif 2 - AVENANT 1 | [7 empty] | BEUSSENT |  | 21097 | 201156 | Réceptionné | 1808.11 | -11.19 | -0.69937 | [6 empty] | 11.19 | -0.1 | 18.5663
BEUSSENT Groupe scolaire Avenant 2 | Porte de garage Bois,Faire rejet d'eau et moulures,Cloison Mobile | 2023-02-22, 2023-05-26, 2023-05-31 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours |  |  |  | 2023-05-29 | Mairie de BEUSSENT | MPCB | 21097 | 201212 | Réceptionné | 1808.11 | -11.19 | -0.69937 | Fait | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  |  | 11.19 | -0.1 | 18.5663
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte de garage Bois | Julien LAMBOROT | 2023-02-22 | [8 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
| Faire rejet d'eau et moulures | Julien LAMBOROT | 2023-05-26 |  |  |  | 2023-05-29 | -121.2007 | 2023-05-22 - 2023-05-28 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Cloison Mobile |  | 2023-05-31 | [7 empty] | RAL7004 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CAMPAGNE LES BOULONNAIS - MAIRIE - Salle Activité - Bardage et enduit | Enduit + Nergalto ST Mickaël,Enduit + Nergalto ST A voir |  | Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | CAMPAGNE LES BOULONNAIS | IODA | 201131 | 23012 | Réceptionné | 90500 | 1093 | 68.3125 | Fait | 7276, 10165 | 0, 0 |  |  | 724 | -369 | -33.8 | -12.232
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Enduit + Nergalto ST Mickaël | Julien LAMBOROT |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | [10 empty] | 107 | 68 | 7276 |  |  |  | 0 | -7276 |  | URGENT
| Enduit + Nergalto ST A voir | Julien LAMBOROT |  | Fait | [6 empty] | Voir LABEL'FACADE | Reçue, posée | FOUSSIER | [10 empty] | 107 | 95 | 10165 | High |  |  | 0 | -10165 |  | URGENT
CAMPAGNE LES BOULONNAIS - MAIRIE - Salle Multiactivité - LOT 03 COUVERTURE ET BARDAGE ZINC | COMMANDE RIVES MOINS LARGES |  | A Programmer | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | CAMPAGNE LES BOULONNAIS | IODA | 21110 | 200893 | Réceptionné | 121700.11 | 727.62 | 45.4763 | Fait | 0 | 0 |  |  | 1300 | 572.38 | 78.7 | 14.1096
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| COMMANDE RIVES MOINS LARGES | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | A Programmer | ATELIER DES FACADIERS | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CAMPAGNE LES BOULONNAIS - Salle Multiactivité - LOT MENUISERIES EXTERIEURES | Porte drapeau,Enseigne Lettrage Inox Mairie,Enseigne Lettrage Inox Salle,Volets Métaliques (2U),Tableau d'affichage extérieur Magnétique,Bande signalétiques sur vitrages,FW: CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS - CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE MAIRIE + SALLE POLYVALENTE : BRED-MENUISERIES_EXTERIEURES_VITRERIE-1 |  | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, A Commander, Reçue, posée | Menu Ext |  |  | 2023-11-13 | CAMPAGNE LES BOULONNAIS | IODA | 21110 | 200866 | Réceptionné | 82326.14 | 221.7 | 13.8562 | Fait | 0, 80, 1121.25, 4438.16, 199, 0, 1868.75 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  | 162 | -59.7 | -27 | -2.1755
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte drapeau | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | [10 empty] | 1 | 80 | 80 |  |  |  | 0 | -80 |  | URGENT
| Enseigne Lettrage Inox Mairie | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | [10 empty] | 1 | 1121.25 | 1121.25 |  |  |  | 0 | -1121.25 |  | URGENT
| Enseigne Lettrage Inox Salle | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | [10 empty] | 1 | 1868.75 | 1868.75 |  |  |  | 0 | -1868.75 |  | URGENT
| Volets Métaliques (2U) | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2023-11-13 | -97.2007 | 2023-11-13 - 2023-11-19 |  |  | Reçue, posée | FOUSSIER | [10 empty] | 2 | 2219.08 | 4438.16 | Critical ⚠️️ |  | 0 | 0 | -4438.16 |  | En cours
| Tableau d'affichage extérieur Magnétique | Laurent WISSOCQ | [8 empty] | Prévu Foussier 173341 | A Commander | FOUSSIER | [10 empty] | 1 | 199 | 199 |  |  |  | 0 | -199
| Bande signalétiques sur vitrages | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | A Commander | FOUSSIER | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| FW: CAMPAGNE-LES-BOULONNAIS - CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE MAIRIE + SALLE POLYVALENTE : BRED-MENUISERIES_EXTERIEURES_VITRERIE-1 | Julien LAMBOROT | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CLETY : CONSTRUCTION D'UNE MAISON : LOT MENUISERIES EXTÉRIEURES. | Poser les bavettes |  | Reçue, posée | Menu Ext |  |  |  | SCOTTE Alexandre |  | 21063 | 200538 | Réceptionné | 23927.71 | 69.27 | 4.3294 |  | 0 | 0 |  |  |  | -69.27 | -100 | -8.6849
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Poser les bavettes | [10 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CROCHTE - CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE/ LOT 04 MENUISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES. | [7 empty] | GRAND COCK |  | 21054 | 201027 | Réceptionné | -209.43 | -2.5 | -0.15625 | [6 empty] | 2.5 | -0.1 | -0.0035811
DELETTES - DELOHEM PASCAL MOTEUR DE GARAGE |  |  |  | Menu Ext | [7 empty] | Réceptionné |  |  | 0 | Fait | [5 empty] | 0
DOHEM - LA SALLE DES FETES ET DE LA CANTINE/ LOT 03 BARDAGE MENUISERIE. | Stores intérieurs,Vitrage fissuré porte d'entrée | 2023-03-03 | Reçue, posée, A Commander | Menu Ext |  |  | 2023-04-07 | MAIRIE DE DOHEM |  | 21068 | 200517 | Réceptionné | 188214.86 | 1346.39 | 84.1494 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | -1346.39 | -100 | -21.4604
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Stores intérieurs |  | 2023-03-03 | Fait |  |  | 2023-04-07 | -128.6293 | 2023-04-03 - 2023-04-09 |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Vitrage fissuré porte d'entrée | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
DOHEM - SALLE DES FETES ET DE LA CANTINE/ LOT 03 BARDAGE MENUISERIE TS. |  |  |  | BARDAGE |  |  |  | MAIRIE DE DOHEM |  | 21068 | 200911 | Réceptionné | 10534.36 | 202.6 | 12.6625 | [6 empty] | -202.6 | -100 | -57.6969
DUNKERQUE - ADOMA - BC Nord - Mint TEMOINS | Aménagement placards - KAZED logement témoin,Portes placards - SOGAL logement témoin,Béquilles - FOUSSIER logement témoin,Batis métal PLACO intérieur A - MALERBA,Batis banchés bât A - MALERBA,Témoin B002 B003 B004,Plinthes bois finies blanche logement témoin,Porte palières - MALERBA logement témoin,Portes intérieures - MALERBA logement témoin,Tablettes bagagerie - CBI - Tablettes 38mm | 2023-10-09, 2023-10-09, 2023-11-17, 2023-07-13, 2023-10-09 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Int | be@jlm-hdf.fr |  | 2023-10-20, 2023-10-20, 2023-10-27, 2024-01-08, 2023-07-31, 2023-10-27 | BC NORD |  | 23016 | 201330 | Réceptionné |  |  | 0 | Fait | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Aménagement placards - KAZED logement témoin |  | 2023-10-09 | Fait |  |  | 2023-10-20 | -100.6293 | 2023-10-23 - 2023-10-29 |  |  | Reçue, posée | KAZED |  |  | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Portes placards - SOGAL logement témoin |  | 2023-10-09 | Fait |  |  | 2023-10-20 | -100.6293 | 2023-10-23 - 2023-10-29 |  |  | Reçue, posée | CBI |  |  | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Béquilles - FOUSSIER logement témoin |  |  | Fait |  |  | 2023-10-27 | -99.6293 | 2023-10-23 - 2023-10-29 |  | Double béquille 195 sur plaque (FOUSSIER) | Reçue, posée | FOUSSIER |  |  | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Batis métal PLACO intérieur A - MALERBA | be@jlm-hdf.fr | 2023-11-17 | Fait |  |  | 2024-01-08 | -89.2007 | 2024-01-08 - 2024-01-14 | 8 | Bati Métal 72 Cloisons SdB | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait |  |  |  | Fait | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Batis banchés bât A - MALERBA | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-13 | Fait |  |  | 2023-07-31 | -112.2007 | 2023-09-25 - 2023-10-01 | 8 | 1 PG en plus Palière 180 Talon 10mm Escaliers en 200 | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait |  |  |  | Fait | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Témoin B002 B003 B004 | be@jlm-hdf.fr | 2023-10-09 | Fait |  |  | 2023-10-27 | -99.6293 | 2023-10-23 - 2023-10-29 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plinthes bois finies blanche logement témoin | be@jlm-hdf.fr |  | Fait | [6 empty] | Prévoir Témoin | Reçue, posée | AUTRE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait, Attente validation
| Porte palières - MALERBA logement témoin | be@jlm-hdf.fr |  | Fait | [5 empty] | 8 | Double béquille 195 sur plaque | Reçue, posée | MALERBA | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait, Attente validation
| Portes intérieures - MALERBA logement témoin | be@jlm-hdf.fr |  | Fait | [5 empty] | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait, Attente validation
| Tablettes bagagerie - CBI - Tablettes 38mm | be@jlm-hdf.fr |  | A Faire |  |  |  |  | 2023-10-09 - 2023-10-15 |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait |  | Sans Objet |  |  |  | Sans Objet | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait, Attente validation
DUNKERQUE - Grand Port Maritime de Dunkerque (GPMD) - LOT BARDAGE V3 Suite mise au point Alu |  |  |  | Menu Ext |  |  |  | NOVEBAT |  | 21114 | 201012 | Réceptionné | 230848.14 | 1295.4 | 80.9625 | [6 empty] | -1295.4 | -100 | -16.8344
ECQUES - Maison de retraite Sainte marie vitrage |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | Maison de retraite |  | 23020 | 201111 | Réceptionné | 418.53 |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0
ECQUES - Res St Marie - Divers interventions | Placard Ch62,Placards et aménagement Ch18 Et 44,Terrasse : Composite, Traverses Cl4,Portes Aumonerie agrandie en 103 + FP - LARI,Divers : 2 béquilles, 1 serrure, 3 cylindres à percer et recommander, réglage portes, 10 Embouts MC, 14Ch remplacement carré, 6 fenêtres à régler |  | En attente Devis Frs, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, A Commander, Reçue, posée |  |  |  | 2023-09-21, 2023-12-07 | Mme BIALAS |  | 23020 |  | Réceptionné | 22913.16 | 206 | 12.875 | Fait | 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -206 | -100 | -26.9714
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Placard Ch62 | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [5 empty] | 8 |  | En attente Devis Frs | PORTES EO ALU | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Placards et aménagement Ch18 Et 44 |  |  | Fait |  |  | 2023-09-21 | -104.7721 | 2023-09-18 - 2023-09-24 | 8 | Coulidor | Reçue, posée | PORTES EO ALU | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Terrasse : Composite, Traverses Cl4 | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2023-12-07 | -93.7721 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Portes Aumonerie agrandie en 103 + FP - LARI | [8 empty] | 8 |  | A Commander | PORTES EO ALU | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Divers : 2 béquilles, 1 serrure, 3 cylindres à percer et recommander, réglage portes, 10 Embouts MC, 14Ch remplacement carré, 6 fenêtres à régler | [10 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ECQUES Res Sainte Marie Ferme-porte | [9 empty] | 23020 |  | Réceptionné |  |  | 0 | [6 empty] | 0
ENQUIN - VANHACK | [7 empty] | PARTICULIER - D. VANHACK |  | 21079 | 200506 | Réceptionné | 19673.34 | 163.88 | 10.2425 | Fait | [5 empty] | -163.88 | -100 | -24.9902
ETAPLES RES BERCEAUX / Création et modification de lucarnes | réalisation de la double lucarne,simple lucarne (cours intérieures),Toiture en volige,Deux doubles lucarnes coté route | 2023-02-17, 2023-02-28 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée |  |  |  | 2023-02-20, 2023-03-03 | CABRE SA |  | 21105 | 200931 | Réceptionné | 32500 | 537.09 | 33.5681 |  | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -537.09 | -100 | -49.5775
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| réalisation de la double lucarne | Laurent WISSOCQ | 2023-02-17 | Fait |  |  | 2023-02-20 | -135.2007 |  |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| simple lucarne (cours intérieures) | Laurent WISSOCQ | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-03-03 | -133.6293 |  |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Toiture en volige | [10 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Deux doubles lucarnes coté route | [10 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
FW: Lady rollestone_Relance réserves Parfait Achevement | Sous-élément |  |  |  | be@jlm-hdf.fr | [6 empty] | Réceptionné |  |  | 0 | A Faire | 0 | 0 |  |  |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Sous-élément | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
HARDELOT - Bardage garage Mr LORNIER |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | LORNIER |  | 23004 | 201225 | Réceptionné | 12540.2 | 83.53 | 5.2206 | Fait | [5 empty] | -83.53 | -100 | -19.9829
HARDELOT - LERICHE - Changement de la baie vitrée et des menuiseries des chambres |  |  |  |  | Julien LAMBOROT |  |  | LERICHE H |  | 21118 | 201066 | Réceptionné | 19783.16 | 97 | 6.0625 | [6 empty] | -97 | -100 | -14.7095
HARDELOT - VILLA LADY ROLLESTONE - 8 LOGEMENTS- LOT 07: MENUISERIES INTÉRIEURES. | Huisserie lot E cuisine PD | 2023-02-17 | AR Reçu, Validé, Fab en cours |  |  |  | 2023-03-24 | VILLA LADY ROLLESTONE |  | 20040 | 200229 | Réceptionné | 73000 | 717 | 44.8125 |  | 0 | 0 |  |  |  | -717 | -100 | -29.4658
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Huisserie lot E cuisine PD |  | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-03-24 | -130.6293 | 2023-03-20 - 2023-03-26 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
HAVERSKERQUE - RÉHABILITATION D'UNE CASERNE EN MAISON DE SANTE. LOT 04 MENUISERIES EXTÉRIEURES - Mà J avril 2022 | Pliages à poser,Batardeau,HAVERSKERQUE Envoyer DOE |  | Reçue, posée, Reçue, posée |  |  |  | 2023-03-20 | FLANDRE LYS |  | 21103 | 200854 | Réceptionné | 86837.23 | 97.2 | 6.075 | Fait | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  |  | -97.2 | -100 | -3.358
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Pliages à poser | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Batardeau | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 2023-03-20 | -131.2007 |  |  | Prendre côte | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| HAVERSKERQUE Envoyer DOE | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
HAVERSKERQUE - RÉHABILITATION D'UNE CASERNE EN MAISON DE SANTE. LOT 05 MENUISERIES INTÉRIEURES - Mà J Avril 2022 | Meuble ATELIER CERF à faire valider,Tablettes médium posées ?,Plinthes à l'étage,Signalétique à faire valider,Meubles à poser,Plinthes à terminer | 2023-02-28, 2023-02-27, 2023-02-27 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée |  |  |  | 2023-03-31 | FLANDRE LYS |  | 21103 | 200855 | Réceptionné | 13148.57 | 87.75 | 5.4844 | Fait | 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -87.75 | -100 | -20.0212
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Meuble ATELIER CERF à faire valider | Laurent WISSOCQ | 2023-02-28 |  |  |  | 2023-03-31 | -129.6293 | 2023-03-27 - 2023-04-02 |  | Caisson mobile ? | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tablettes médium posées ? | Laurent WISSOCQ | 2023-02-27 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plinthes à l'étage | Julien LAMBOROT | 2023-02-27 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Signalétique à faire valider | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Meubles à poser | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plinthes à terminer | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
HERLY - Club House - Construction du bâtiment vestaires - BARDAGE |  |  |  | Menu Ext |  |  |  | CC DU HAUT PAYS DU MONTREUILLOIS |  | 20034 | 200166 | Réceptionné | 44023.2 | 526.43 | 32.9019 | [6 empty] | -526.43 | -100 | -35.874
HERLY : Menuiseries PVC et Velux - pour une maison en location 10 rue de Fruges à HERLY | [7 empty] | BRAURE Isabelle |  | 21120 | 201068 | Réceptionné | 13061.73 | 93 | 5.8125 | [6 empty] | -93 | -100 | -21.3601
HESDIN ANCIENNE GENDARMERIE : REPRISE DES STRUCTURES Avenant 2 | Commande béton,Peleteuse,Caillou finitions,Enduit Mickaël |  | Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, En cours, Attente AR |  |  |  | 2023-02-16, 2023-02-16, 2023-04-17 12:00, 2023-04-19 | GEPH |  | 20020 | 200651 | Réceptionné | 100005.75 | 599.1 | 37.4438 |  | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -599.1 | -100 | -17.972
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Commande béton | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2023-02-16 | -135.7721 |  |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Peleteuse | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 2023-02-16 | -135.7721 |  |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Caillou finitions | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 2023-04-17 12:00 | -127.1412 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Enduit Mickaël | Julien LAMBOROT |  |  |  |  | 2023-04-19 | -126.915 | 2023-04-17 - 2023-04-23 |  | '=1500MO+600MAT | En cours, Attente AR | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
HEURINGHEM - LESCANNE Chambre froide |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | M. LESCANNE |  | 23019 | 201355 | Réceptionné | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0
HEURINGHEM LESCANNE - RACK STOCKAGE BOIS | Mettre au planning | [6 empty] | LESCANNE Dominique |  | 21085 | 200789 | Réceptionné | 5005.87 | 28 | 1.75 | Fait | 0 | 0 |  |  |  | -28 | -100 | -16.7803
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mettre au planning | Laurent WISSOCQ | [8 empty] | Prévoir intervention | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
INXENT - LIBERSA COFFRE Mext | Palières,Alu,MEO |  | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée |  | Laurent WISSOCQ |  | 2024-01-01, 2023-12-04, 2024-01-29 | LIBERBA COFFRE |  | 23026 | 201410 | Réceptionné | 24913.7 | 96 | 6 | Fait | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  | 146 | 50 | 52.1 | 6.0208
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Palières |  |  | Fait |  |  | 2024-01-01 | -90.2007 | 2024-01-01 - 2024-01-07 |  |  | Reçue, posée | SWAO | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Alu |  |  | Fait |  |  | 2023-12-04 | -94.2007 | 2023-12-04 - 2023-12-10 | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| MEO |  |  | Fait |  |  | 2024-01-29 | -86.2007 | 2024-01-29 - 2024-02-04 |  |  | Reçue, posée | LARI | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
INXENT - LIBERSA COFFRE Velux |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | LIBERBA COFFRE |  | 23026 | 201476 | Réceptionné | 4000.02 | 36 | 2.25 | Fait |  |  |  |  | 0 | -36 | -100 | -26.9999
LA MADELEINE CAROSSERIE LILLOISE |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | Emmanuel ETIENNE |  | 23017 | 201338 | Réceptionné | 35614 | 310 | 19.375 | [6 empty] | -310 | -100 | -26.1133
LAVANTIE - PLANCKE - RÉPARATION DES DÉGATS D'EFFRACTION / REMPLACEMENT DE LA PORTE D'ENTRÉE ET DU COULISSANT DE VÉRANDA |  |  |  | BARDAGE |  |  |  | PLANCKE Jean-Philippe |  | 20015 | 200022 | Réceptionné | 5244.37 | 23 | 1.4375 | [6 empty] | -23 | -100 | -13.157
LE CLOS DES PINS - LOT BARDAGE - Travaux complémentaires |  |  |  | Menu Ext |  |  |  | EDENIUM Immobilier |  | 21044 | 200886 | Réceptionné | 13555.88 | 236.72 | 14.795 | [6 empty] | -236.72 | -100 | -52.3876
LE CLOS DES PINS - LOT BARDAGE - Variante Western Red Cedar |  |  |  | Menu Ext |  |  |  | EDENIUM Immobilier |  | 21044 | 200338 | Réceptionné | 210000 | 1035.75 | 64.7344 | [6 empty] | -1035.75 | -100 | -14.7964
LE TOUQUET - MENUISERIES BOIS ET VOLETS ROULANTS au 183 avenue Foch - LE TOUQUET PARIS PLAGE | [7 empty] | Opale |  | 21051 | 200406 | Réceptionné | 37434.19 | 217.04 | 13.565 | [6 empty] | -217.04 | -100 | -17.3937
LEFEBVRE José MàJ | [7 empty] | J LEFEBVRE |  |  |  | Réceptionné |  |  | 0 | [6 empty] | 0
LEFFRINCKOUCKE : Menuiseries Extérieures | Ouvrant KLINE SAV |  | Reçue, posée |  |  |  | 2023-03-27 | DELAPLACE Jean-Marie |  | 21065 | 200561 | Réceptionné | 33000 | 152.64 | 9.54 |  | 0 | 0 |  |  |  | -152.64 | -100 | -13.8764
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Ouvrant KLINE SAV | [5 empty] | 2023-03-27 | -130.2007 | 2023-03-27 - 2023-04-02 |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LEFFRINCKOUCKE : Rénovation d'une maison individuelle V3 | [7 empty] | DELAPLACE Jean-Marie |  | 21065 | 200628 | Réceptionné | 80500 | 727.24 | 45.4525 | [6 empty] | -727.24 | -100 | -27.1021
LEFFRINCKOUCKE DELPLACE Fuites | Fuie noue lucarne à traiter | 2023-03-10 | Reçue, posée | Menu Int | Laurent WISSOCQ | [6 empty] | Réceptionné |  | 0 | 0 | Fait | 0 | 0 |  |  |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Fuie noue lucarne à traiter | Laurent WISSOCQ | 2023-03-10 | [8 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LONGUENESSE - AUDOLYS Fenêtre | [9 empty] | 23015 | 201191 | Réceptionné | 1379.05 | 5 | 0.3125 | [6 empty] | -5 | -100 | -10.8771
LONGUENSSE - AUDOLYS modification meuble d'accueil |  |  |  |  | Julien LAMBOROT |  |  | AUDOLYS |  | 20039 | 201468 | Réceptionné | 2952.51 | 0 | 0 | A Faire | [5 empty] | 0 |  | 0
LUMBRES - PISTES COUVERTES LA BOULE LUMBROISE - LOT 01 TCE |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | MAIRIE DE LUMBRES |  | 21123 | 201121 | Réceptionné | 65000 | 428 | 26.75 | [6 empty] | -428 | -100 | -19.7538
LUMBRES - Remplacement des menuiseries Auto-école | [7 empty] | GUYOT Jérôme |  | 21108 | 200989 | Réceptionné | 8952.8 | 46 | 2.875 | [6 empty] | -46 | -100 | -15.4142
MARCK EN CALAISIS - Complément Couverture |  |  |  |  | Julien LAMBOROT |  |  |  |  | 19023 | 201362 | Réceptionné | 10242.3 | 205 | 12.8125 | [5 empty] | 132 | -73 | -35.7 | -21.3819
MARCK EN CALAISIS : AMENAGEMENT D'UNE SALLE PAROISSIALE / LOT 4 - COUVERTURE ET ÉTANCHÉITÉ |  |  |  | Menu Int | Laurent WISSOCQ |  |  | ASSOCIATION DIOCESAINE ARRAS |  | 19023 | 200965 | Réceptionné | 24927.21 | 338.75 | 21.1719 | [5 empty] | 284 | -54.75 | -16.2 | -6.5892
MARCQ-EN-BAROEUL - BARDAGE ZINC JOINT DEBOUT |  |  |  | Menu Ext |  |  |  | SAHUC Pierre Antoine |  | 21081 | 200565 | Réceptionné | 8676.49 | 92 | 5.75 | [6 empty] | -92 | -100 | -31.8101
PERENCHIES - 16 logements - MEXT - TMA | Moteurs TMA - SWAO | 2023-03-31 | AR Reçu, Validé, Fab en cours |  |  |  | 2023-06-09 | BC NEOXIMO |  | 21047 | 200578 | Réceptionné | 2249.43 | 11.1 | 0.69375 |  | 0 | 0 |  |  |  | -11.1 | -100 | -14.8038
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Moteurs TMA - SWAO | Laurent WISSOCQ | 2023-03-31 |  |  |  | 2023-06-09 | -119.6293 | 2023-06-05 - 2023-06-11 |  | Attente 4 derniers moteurs -> Semaine du 4 Juin | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PERENCHIES - Proposition GC ou allége vitrée - Avenant 1 | GC Garde-Corps Alu Sdb | 2023-02-17 | AR Reçu, Validé, Fab en cours |  |  |  | 2023-07-17 | BC NEOXIMO |  | 21047 | 200655 | Réceptionné | 1782.4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| GC Garde-Corps Alu Sdb | Julien LAMBOROT, Laurent WISSOCQ | 2023-02-17 |  |  |  | 2023-07-17 | -114.2007 | 2023-07-17 - 2023-07-23 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PREURES - Changement de deux fenêtres (cuisine et chambre) - Velux Ch 2 | [7 empty] | COFFRE Christophe et Nathalie |  | 21126 | 201058 | Réceptionné | 3661.06 | 36 | 2.25 | [6 empty] | -36 | -100 | -29.4997
PREURES - MARPA MISE EN PLACE DE MAINS COURANTES DANS LES COULOIRS et SERRURES DES CHAMBRES | Cylindres Organigramme |  | A Commander | Menu int |  |  |  | MARPA DE PREURES |  | 21127 | 201071 | Réceptionné | 13350.47 | 117.6 | 7.35 |  | 1082.51 | 0 |  |  |  | -117.6 | -100 | -26.426
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Cylindres Organigramme | [10 empty] | A Commander | [11 empty] | 1 | 1082.51 | 1082.51 |  |  | 799.77 | 0 | -1082.51
PREURES EGLISE : Réfection d'une venêtre avec vitrail | Zinc à plier | [6 empty] | PREURES |  | 21088 | 200555 | Réceptionné | 4823.13 | 101.3 | 6.3312 |  | 0 | 0 |  |  |  | -101.3 | -100 | -63.0089
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Zinc à plier | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PREURES MARPA - DIVERS TRAVAUX VOLETS ROULANTS | VR SOLAIRE - SAV 6 Panneaux,Joues Komacel,Panneaux solaire SAV | 2023-09-22, 2024-03-08 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2024-01-21, 2024-03-07 | MARPA DE PREURES |  | 23001 | 200878 | Réceptionné | 9835.8 | 64 | 4 | Fait | 5634.2, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  | 86 | 22 | 34.4 | 6.7102
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| VR SOLAIRE - SAV 6 Panneaux | Laurent WISSOCQ | 2023-09-22 | Fait |  |  | 2024-01-21 | -87.3436 |  |  | A commander compléments | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [8 empty] | Fait, Validé | 20 | 281.71 | 5634.2 |  |  | 315 | 0 | -5634.2 |  | URGENT
| Joues Komacel | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [8 empty] | Fait, Validé | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| Panneaux solaire SAV | Laurent WISSOCQ | 2024-03-08 | Fait |  |  | 2024-03-07 | -80.7721 |  |  |  | Reçue, posée | FOUSSIER | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | URGENT
RENTY - DEPREZ Gouttière - Vélux | Gouttières | 2023-03-21 | Reçue, posée | Menu Int | Laurent WISSOCQ |  |  | M. DEPREZ |  | 21116 | 201201 | Réceptionné | 5578.43 | 74 | 4.625 | Fait | 0 | 0 |  |  |  | -74 | -100 | -39.7961
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Gouttières | Laurent WISSOCQ | 2023-03-21 | [8 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
RENTY - REMPLACEMENT DES MENUISERIES EN BOIS ALUMINIUM | [7 empty] | DEPREZ François |  | 21116 | 200663 | Réceptionné | 9502.97 | 44.41 | 2.7756 | [6 empty] | -44.41 | -100 | -14.0198
RINXENT - LOT 5 - MENUISERIES EXTERIEURES - CONSTRUCTION DE 3 COLLECTIFS DE 29 LOGEMENTS EN ACCESSION | Vitrage cassé LGT C9,Porte Bat B lcx vélo (incendie) SNV PLOMBERIE |  | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours |  |  |  | 2023-09-18 | SCICV COEUR DE VIE |  | 21077 | 200771 | Réceptionné | 164350.68 | 699.8 | 43.7375 |  | 0, 0 | 0, 0 |  |  | 652 | -47.8 | -6.9 | -0.87252
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Vitrage cassé LGT C9 | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Porte Bat B lcx vélo (incendie) SNV PLOMBERIE | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2023-09-18 | -105.2007 | 2023-09-18 - 2023-09-24 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | KAP VERRE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
SAINT OMER - BANQUE DE France Tôle sur VR | Toles sur VR |  | Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | DUVAL | T KINT | 21107 |  | Réceptionné | 6451 | 88 | 5.5 | Fait | 0 | 0 |  |  |  | -88 | -100 | -40.9239
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Toles sur VR | [10 empty] | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | Fait, Validé | Fait | [5 empty] | S.O. | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
SAINT OMER - TRAVAUX D AMENAGEMENT POUR LE MUSEE SANDELIN - LOT 06 CREATION DE CACHES. | [7 empty] | MAIRIE DE SAINT OMER |  | 21102 | 200904 | Réceptionné | 17438.4 | 363 | 22.6875 | [6 empty] | -363 | -100 | -62.4484
SAINT OMER - TRAVAUX D AMENAGEMENT POUR LE MUSEE SANDELIN - LOT 08 MENUISERIES DIVERSES. | [7 empty] | MAIRIE DE SAINT OMER |  | 21102 | 200906 | Réceptionné | 8631.91 | 155.42 | 9.7137 | [6 empty] | -155.42 | -100 | -54.0159
SAV BETHUNE - M. DUBOIS Vincent VR bloqué fermé |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT |  |  |  |  | 20017 | 200128 | Réceptionné |  |  | 0 | [6 empty] | 0
SECLIN - BDS - Changement porte et fenêtre | Fenêtre SWAO |  | A Programmer |  | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT |  | 2023-07-05 | BDS Génie Climatique |  | 21121 | 201124 | Réceptionné | 3753.61 | 18 | 1.125 |  | 0 | 0 |  |  |  | -18 | -100 | -14.3862
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Fenêtre SWAO | Julien LAMBOROT |  |  |  |  | 2023-07-05 | -115.915 | 2023-04-10 - 2023-04-16 |  |  | A Programmer | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST AUGUSTIN - RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET EXTENSION DE LA SALLE POLYVALENTE. TRAVAUX EN PLUS | [7 empty] | MAIRIE DE SAINT AUGUSTIN |  | 20026 | 201003 | Réceptionné | 1558.1 | 10 | 0.625 | [6 empty] | -10 | -100 | -19.2542
ST MARTIN LEZ TATINGHEM - CONSTRUCTION D UN GARAGE POUR 2 VOITURES. LOT 02 CHARPENTE BARDAGE MENUISERIES. | Porte de garage |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours |  |  |  | 2023-03-10 | DE BRETAGNE |  | 21117 | 200929 | Réceptionné | 17173.96 | 197.7 | 12.3562 |  | 0 | 0 |  |  |  | -197.7 | -100 | -34.5348
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte de garage | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 2023-03-10 | -132.6293 | 2023-03-06 - 2023-03-12 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST MARTIN LEZ TATINGHEM - MAISON DE SANTE. LOT 06- MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM. | Sous-élément |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | FRANCE MEDICAL |  | 21094 | 200711 | Réceptionné | 78058.22 | 211 | 13.1875 |  | 0 | 0 |  |  |  | -211 | -100 | -8.1093
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Sous-élément | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST MARTIN LEZ TATINGHEM - MAISON DE SANTE. LOT 07- MENUISERIE INTERIEURE. | Devis portes Intérieures,Devis moulures,plinthes toutes surfaces,mise en place de plinthes bois dans toutes les pièces sauf les locaux sanitaires et ménage.,BLOC 20 BAL,Devis moins value - | 2023-02-24, 2023-02-28 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours |  | Laurent WISSOCQ |  | 2023-12-08 | FRANCE MEDICAL |  | 21094 | 200720 | Réceptionné | 31288.39 | 250.3 | 15.6438 |  | 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -250.3 | -100 | -23.9993
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Devis portes Intérieures | Laurent WISSOCQ | 2023-02-24 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Devis moulures | Laurent WISSOCQ | 2023-02-28 | Faite, à modifier | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| plinthes toutes surfaces | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| mise en place de plinthes bois dans toutes les pièces sauf les locaux sanitaires et ménage. | Julien LAMBOROT |  | Faite, à modifier | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BLOC 20 BAL | Laurent WISSOCQ |  | Faite, à modifier |  |  | 2023-12-08 | -93.6293 |  |  | SIRANDRE 7016 | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | URGENT
| Devis moins value - | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - AMENAGEMENT BUREAUX ET LOCAUX AMBULANCES LANDRON - MàJ avril 2022 | Mur acoustique : Devis,Plaques de portes à faire valider et commander,POSE ORGANIGRAME,Oganigramme à poser | 2023-02-24, 2023-02-24 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée |  |  |  |  | DU GRAND NORD |  | 21098 | 200879 | Réceptionné | 25065.2 | 228.7 | 14.2937 |  | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -228.7 | -100 | -27.3726
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mur acoustique : Devis |  | 2023-02-24 | [7 empty] | A faire valider | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plaques de portes à faire valider et commander | Julien LAMBOROT | 2023-02-24 | Fait | [6 empty] | Moins value à faire | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| POSE ORGANIGRAME | [10 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Oganigramme à poser | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - Réhabilitation d'un local commerciale pour ouverture Agence Guy Hoquet | Poser Vitrage | [5 empty] | 2023-02-02 | LE BIBROU |  | 21056 | 200475 | Réceptionné | 8850 | 32 | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | -32 | -100 | -10.8475
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Poser Vitrage | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 2023-02-02 | -137.7721 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER EVERAERE : réglage porte entrée |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 21062 |  | Réceptionné |  |  | 0 | A Faire | [5 empty] | 0
THIRIOT - AIRE REMPLACEMENT MENUISERIES BOIS |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 21090 | 201251 | Réceptionné | 3295.88 | 10 | 0.625 | [6 empty] | -10 | -100 | -9.1023
TILLOY LES MOFFLAINES - Construction de 16 lgts collestifs, 10 maisons et 1 cellule commerciale | [7 empty] | PAS DE CALAIS HABITAT |  | 20009 | 200029 | Réceptionné | 124632.18 | 537 | 33.5625 | [6 empty] | -537 | -100 | -12.926
TILLOY LES MOFFLAINES - Volets complémentaires | Volets (3 paires),Volet + 1 | 2023-01-31 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours |  |  |  | 2023-01-13, 2023-04-03 | PAS DE CALAIS HABITAT |  | 20009 | 201105 | Réceptionné | 1381.9 | 8 | 0.5 |  | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | -8 | -100 | -17.3674
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Volets (3 paires) |  | 2023-01-31 |  |  |  | 2023-01-13 | -140.6293 | 2023-01-30 - 2023-02-05 |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Volet + 1 | Julien LAMBOROT |  |  |  |  | 2023-04-03 | -129.2007 | 2023-04-03 - 2023-04-09 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
WAILLY BEAUCAMP - STOVEN | REGLAGE FIN COURSE VR BAIE COULISSANTE |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | PA STOVEN |  | 23005 | 201115 | Réceptionné | 36934.31 | 321 | 20.0625 | A Faire | 0 | 0 |  |  |  | -321 | -100 | -26.0733
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| REGLAGE FIN COURSE VR BAIE COULISSANTE | Julien LAMBOROT, Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
WATTEN - EXPERTISE SOFREX - REFECTION COMPLETE DE LA DEVANTURE DE LA BOUCHERIE Ref sinistre : 001SRD21001795 - N/Ref : 2022SOX152939 | Bardage,Ossature |  | A Programmer, A Programmer | Menu Ext |  |  |  | THIBAUT FREDERIC |  | 21112 | 200946 | Réceptionné | 14135.93 | 141.05 | 8.8156 |  | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | -141.05 | -100 | -29.9344
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bardage | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | A Programmer | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Ossature | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | A Programmer | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
WISSANT - BRIDOUX Julien | Baie à Compression | 2023-11-24 | Reçue, posée | ALU | Laurent WISSOCQ |  | 2024-02-05 | BRIDOUX Julien |  | 23025 | 201384 | Réceptionné | 5679.88 | 20 | 1.25 | Fait | 3412.5 | 0 |  |  | 24 | 4 | 20 | 2.1127
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Baie à Compression | Julien LAMBOROT | 2023-11-24 | Fait |  |  | 2024-02-05 | -85.2007 | 2024-01-29 - 2024-02-04 |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | 160 | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 3412.5 | 3412.5 |  |  | 2730 | 0 | -3412.5 | Fait
WIZERNES - Mext école |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | Mairie de Wizernes |  | 23006 | 201235 | Réceptionné | 66587.54 | 464.5 | 29.0312 | Fait | [5 empty] | -464.5 | -100 | -20.9273
ST OMER - PPE Petits cavaliers - Porte d'entrée | Porte PROBAIE | 2024-01-19 | AR Reçu, Validé, Fab en cours | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-02-26 | BC2023-5311 |  | 23000 | 201527 | Réceptionné | 3930.6 |  | 0 | A Faire | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte PROBAIE |  | 2024-01-19 | Fait |  |  | 2024-02-26 | -82.2007 | 2024-02-26 - 2024-03-03 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - LA STATION - Crémone pompier avec Cylindres | Crémone pompier TRENOIS,Cylindre TRENOIS |  | Reçue, posée, Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-02-26, 2024-02-05 | BC 2023-2452 |  | 23000 | 201259 | Réceptionné | 506.76 |  | 0 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Crémone pompier TRENOIS | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-02-26 | -82.2007 |  |  | Gris | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Cylindre TRENOIS | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-02-05 | -85.2007 |  |  | Gris | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CUCQ STELLA - AVENUE DE LA CONCORDE - ROXANE Avenant 1 | STELLA TMA Lgt 22 - 4 moteurs Elec | 2024-05-31 | Reçue, posée | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  |  | PRIMA | DVA | 23034 | 201745 | Réceptionné | 411.8 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| STELLA TMA Lgt 22 - 4 moteurs Elec | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-31 | Fait | [5 empty] | 6 |  | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | A faire | S.O. | Sans Objet |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
PREURES MAIRIE - Velux |  |  |  | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  |  | PREURES Mairie | PREURES MAIRIE | 23039 | 201716 | Réceptionné | 2621 | 32 | 2 | A Faire | [5 empty] | -32 | -100 | -36.6272
Fwd: GPA DOHEM Note 12 mars 2024 |  |  |  | Menu int | Julien LAMBOROT | [6 empty] | Réceptionné |  |  | 0 | Fait | [5 empty] | 0
SAV DELETTES 340 rue des 2 Upen - M MAILLY fuite au plafond dans sa salle demande que quelqu'un passe rapidement 06-95-49-67-19 - 0768082422 |  |  |  | BARDAGE | Julien LAMBOROT, Laurent WISSOCQ | [6 empty] | Réceptionné |  |  | 0 | [6 empty] | 0
EPERLECQUES - PPE VITRAGE | Vitrage |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-04-11 | BC2024-1491 |  | 23000 | 201685 | Réceptionné | 493.72 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | EPERLECQUES - PPE VITRAGE |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Vitrage | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-04-11 | -75.7721 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
AIRE SUR LA LYS - ASSOCIATION DIOCESAINE ARRAS - remplacement d'un ouvrant de porte d'entrée | Ouvrant seul, Récupération quincaillerie,Butée de pote haute fourniture,FP TS300 à glissière (costaut !) |  | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2024-03-28, 2024-03-26, 2024-03-26 | association diocesaine arras |  | 23031 | 201533 | Réceptionné | 2797.1 | 6 | 0.375 | Fait | 1277.64, 161, 75 | 0, 0, 0 |  |  |  | -6 | -100 | -6.4352
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Ouvrant seul, Récupération quincaillerie |  |  | Fait |  |  | 2024-03-28 | -77.7721 | 2024-03-25 - 2024-03-31 |  |  | Reçue, posée | LARI | Fait | [8 empty] | Fait, Validé | 1 | 1277.64 | 1277.64 |  |  | 1277.64 | 0 | -1277.64 | Fait
| Butée de pote haute fourniture | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-03-26 | -78.0578 | 2024-03-25 - 2024-03-31 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | FOUSSIER | [9 empty] | Fait, Validé | 1.15 | 140 | 161 |  |  |  | 0 | -161 | Fait | En cours
| FP TS300 à glissière (costaut !) | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-03-26 | -78.0578 | 2024-03-25 - 2024-03-31 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | FOUSSIER | [9 empty] | Fait, Validé | 1 | 75 | 75 |  |  |  | 0 | -75 | Fait | En cours
BETHUNE - LOT 3 MENUISERIE EXTERIEURE MàJ | GC PROBAIE plan a relancer,MEXT alu PROBAIE | 2023-07-31, 2023-07-31 | Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2023-12-11, 2023-10-30 | DARGENT |  | 21106 | 200940 | Réceptionné | 26707.66 | 80.1 | 5.0062 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  |  | 88 | 7.9 | 9.9 | 0.88739
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| GC PROBAIE plan a relancer | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-31 | Fait |  |  | 2023-10-30 | -99.2007 | 2023-10-30 - 2023-11-05 |  | Plans à donner | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | Fait, Validé |  | A faire | A faire | S.O. | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| MEXT alu PROBAIE | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-31 | Fait |  |  | 2023-12-11 | -93.2007 | 2023-10-30 - 2023-11-05 |  | Plans à valider | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
BERCK - L'ESTRAN - Lot Menuiseries extérieures | MEXT ALU RDC - PROBAIE | 2023-06-21 | Reçue, posée |  | Laurent WISSOCQ |  | 2023-09-11 | SIGLA NEUF |  | 21050 | 200380 | Réceptionné | 136972.43 | 461.25 | 28.8281 |  | 0 | 0 |  |  | 511 | 49.75 | 10.8 | 1.0896
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT ALU RDC - PROBAIE | Julien LAMBOROT | 2023-06-21 | Fait |  |  | 2023-09-11 | -106.2007 | 2023-09-25 - 2023-10-01 | 6 | Doublage 120 | Reçue, posée | NORD PVC | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
BETHUNE - LOT 3 MENUISERIE EXTERIEURE MàJ | MEXT alu PROBAIE,GC PROBAIE,Plans MEXT,25,3ml Ebrasements Alu,1,8 ml Appuis Alu | 2023-07-31, 2023-07-31 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, A Commander |  | Laurent WISSOCQ |  | 2023-10-30, 2024-01-22, 2024-01-22, 2024-01-22 | DARGENT | JINKO | 21106 | 201333 | Réceptionné | 27791.24 | 69.1 | 4.3187 |  | 0, 0, 0, 703.34, 32.4 | 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -69.1 | -100 | -7.4592
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT alu PROBAIE |  | 2023-07-31 | Fait |  |  | 2023-10-30 | -99.2007 | 2023-10-30 - 2023-11-05 | 6 | Plans à valider | Reçue, posée | NORD PVC | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
| GC PROBAIE | Laurent WISSOCQ | 2023-07-31 | Fait |  |  | 2024-01-22 | -87.2007 | 2023-10-30 - 2023-11-05 |  | Plans à donner | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Plans MEXT | Julien LAMBOROT |  | Fait | [5 empty] | 6 |  | Reçue, posée | NORD PVC | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 25,3ml Ebrasements Alu | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 2024-01-22 | -87.2007 |  |  |  | A Commander | OPALE PLIAGE | [10 empty] | 25.3 | 27.8 | 703.34 |  |  |  | 0 | -703.34
| 1,8 ml Appuis Alu | Laurent WISSOCQ |  |  |  |  | 2024-01-22 | -87.2007 |  |  |  | A Commander | OPALE PLIAGE | [10 empty] | 1.8 | 18 | 32.4 |  |  |  | 0 | -32.4
HESDIN : Réhabilitation gendarmerie | Sous-élément,Peinture grille ? | [6 empty] | GEPH |  | 20020 | 200262 | Réceptionné | 537755.04 | 3039.15 | 189.9469 |  | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | -3039.15 | -100 | -16.9547
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Sous-élément | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Peinture grille ? | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
HORNU - AD DHENIN - Magasin TCE | TS Surface peinture,TS Nettoyage sol,TS Protection angles,2 Rideaux plastiques,2 béquilles, 2 cylindres,Devis dalle | [6 empty] | Louise DHENIN |  | 23018 | 201359 | Réceptionné | 96344 | 84 | 5.25 |  | 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -84 | -100 | -2.6156
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| TS Surface peinture | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS Nettoyage sol | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS Protection angles | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2 Rideaux plastiques | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 2 béquilles, 2 cylindres | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Devis dalle | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LA MADELEINE AD : Réfection du magasin | [7 empty] | AUTODISTRIBUTION DHENIN |  | 21076 | 200646 | Réceptionné | 326591.82 | 2080.86 | 130.0538 | [6 empty] | -2080.86 | -100 | -19.1143
SANTES - Lot 1 Réfection d'une maison en TCE | SANTES VILOGIA : Pb Prix BATIGEST | 2023-03-03 | Reçue, posée |  |  |  |  | VILOGIA |  | 21043 | 200574 | Réceptionné | 51387.06 | 775.62 | 48.4763 |  | 0 | 0 |  |  |  | -775.62 | -100 | -45.281
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| SANTES VILOGIA : Pb Prix BATIGEST |  | 2023-03-03 | [8 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
SANTES - Réfection TCE - Travaux modifs | [7 empty] | VILOGIA |  | 21043 | 200577 | Réceptionné | 3268.34 | -60.5 | -3.7812 | [6 empty] | 60.5 | -0.1 | 55.5328
ST OMER - EHPAD ARPAVIE STENHUIS - Reprise des vestiaires | Nettoyage + finitions -> A vérifier | [6 empty] | AXENTIA |  | 21071 | 200781 | Réceptionné | 11976.01 | 216.47 | 13.5294 |  | 0 | 0 |  |  |  | -216.47 | -100 | -54.2259
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Nettoyage + finitions -> A vérifier | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LONGUENESSE - AUDOLYS - CUISINE. |  |  |  | Menu int | Julien LAMBOROT |  |  | SCI DE LA PLAINE | Agence P&V | 23013 | 201670 | Réceptionné | 4357 | 40 | 2.5 | Fait | [5 empty] | -40 | -100 | -27.5419
CAMPAGNE LES BOULONNAIS - MAIRIE -Salle Multiactivité LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES Avenant 1 |  |  |  | Menu int | Julien LAMBOROT |  |  | CAMPAGNE LES BOULONNAIS | IODA | 201742 | 21110 | Réceptionné | 1955.32 | 14 | 0.875 | Fait |  |  |  |  | 25 | 11 | 78.6 | 16.877
CAMPAGNE LES BOULONNAIS - Salle Multiactivité - LOT 05 Menuiseries extérieures Avenant 1 |  |  |  | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  |  | CAMPAGNE LES BOULONNAIS | IODA | 201207 | 21110 | Réceptionné | 14721.69 | 14 | 0.875 | Fait |  |  |  |  | 1 | -13 | -92.9 | -2.6492
LONGUENESSE - EILCO Cylindres |  |  |  | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  |  |  | 23000 | 201746 | Réceptionné | 475.94 |  | 0 | Fait |  |  |  | LONGUENESSE - EILCO Cylindres |  | 0 |  | 0
LONGUENESSE- EILCO - CAPSO BC2023-2640 | Organigrame faire plus value CAPSO(devis en PJ) 4 U à poser (708,85 achat) | 2024-03-29 | Reçue, posée | Menu Int | Laurent WISSOCQ |  |  | CAPSO | JAUSS | 23011 | 201265 | Réceptionné | 44178.8 | 349.44 | 21.84 | Fait | 414.4 | 0 |  |  |  | -349.44 | -100 | -23.729
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Organigrame faire plus value CAPSO(devis en PJ) 4 U à poser (708,85 achat) | Julien LAMBOROT | 2024-03-29 | Devis Client | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | [7 empty] | Fait |  | 7 | 59.2 | 414.4 |  |  | 177.21 | 0 | -414.4 |  | En cours
CAMPAGNE LES BOULONNAIS - MAIRIE -Salle Multiactivité LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES TS PLACARD | Portes Placard en portes Gaines techniques,Etagères,Voir serrure Cylindre | 2024-03-18, 2024-03-27, 2024-05-17 | Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander | Menu Int |  |  | 2024-04-08, 2024-04-08 | CAMPAGNE LES BOULONNAIS |  | 200969 | 4715 | Réceptionné | 4055.82 | 32 | 2 | Fait | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  | 25 | -7 | -21.9 | -5.1777
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Portes Placard en portes Gaines techniques | Laurent WISSOCQ | 2024-03-18 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  | COFIM | Reçue, posée | COFIM | Fait | Fait, Validé | Fait | [5 empty] | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Etagères | Laurent WISSOCQ | 2024-03-27 | Fait |  |  | 2024-04-08 | -76.2007 |  |  |  | Reçue, posée | COFIM | Fait |  | En cours | [5 empty] | Fait |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Voir serrure Cylindre | Laurent WISSOCQ | 2024-05-17 | En cours | [7 empty] | A Commander | A DEFINIR | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LAVENTIE - HANNOTTE - HABITATION Principale - Fourniture et pose d'une clôture, d'un portillon et d'un portail Gamme Tradition, Modèle Live Sans Festonnage sur clôture | Boite aux lettres | 2023-09-15 | Reçue, posée |  |  |  |  | HANNOTTE Benjamin |  | 20004 | 200597 | Réceptionné | 14224.58 | 85 | 5.3125 |  | 0 | 0 |  |  |  | -85 | -100 | -17.9267
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Boite aux lettres | Laurent WISSOCQ | 2023-09-15 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | [11 empty] | 0 | High |  |  | 0 | 0
PREURES MESNIE - Volets roulants |  |  |  | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | COFFRE Christophe et Nathalie |  | 21092 | 200787 | Réceptionné | 4090.91 | 36 | 2.25 | [6 empty] | -36 | -100 | -26.4
MARCK EN CALAISIS : AMÉNAGEMENT DE LA SALLE PAROISSIALE - LOT 03 MENUISERIES INTÉRIEURES. | Signalétique Plaques gravée,ORGANIGRAMME,Manoeuvre Elec Vélux |  | Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu int | Laurent WISSOCQ |  |  | ASSOCIATION DIOCESAINE ARRAS |  | 19023 | 201054 | Réceptionné | 13379.24 | 143.85 | 8.9906 |  | 245.12, 0, 0 | 0, 0, 0 |  |  | 173 | 29.15 | 20.3 | 6.5362
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Signalétique Plaques gravée | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [8 empty] | Fait, Validé | 16 | 15.32 | 245.12 |  |  |  | 0 | -245.12 |  | En cours
| ORGANIGRAMME | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | Reçue, posée |  | Fait | [8 empty] | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
| Manoeuvre Elec Vélux | [10 empty] | AR Reçu, Validé, Fab en cours | CBI | Fait | [8 empty] | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
AIRE SUR LA LYS - LYCEE - DIVERS |  |  |  | BARDAGE |  |  |  | LYCÉE SAINTE MARIE |  | Unnamed | 201175 | Réceptionné | 986 | 18 | 1.125 | [6 empty] | -18 | -100 | -54.7667
FRUGES - Bardage preau/chaufferie | Pw141 préau,Pw141 chaufferie,OSSATURE Bois extention,CHEVRONS EQUERRES BARDAGE Chaufferie |  | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | BARDAGE | Laurent WISSOCQ |  | 2024-02-02 |  |  | 21067 | 201428 | Réceptionné |  | 232 | 14.5 | A Faire | 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0 |  |  | 339 | 107 | 46.2
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Pw141 préau | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-02-02 | -85.6293 |  |  |  | Reçue, posée | ATELIER DES FACADIERS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Pw141 chaufferie | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | ATELIER DES FACADIERS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| OSSATURE Bois extention | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | GEDIBOIS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| CHEVRONS EQUERRES BARDAGE Chaufferie | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | GEDIBOIS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ECQUES BONNEL - REMPLACEMENT DES MENUISERIES DE L'HABITATION - Mis à jour3 | Prévoir pose des bavettes,Joue Coffre VR | 2024-03-22 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Ext | Julien LAMBOROT |  | 2024-04-28 | SCI Marmax | BONNEL | 21072 | 200549 | Réceptionné | 22699.08 | 186.5 | 11.6562 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | -186.5 | -100 | -24.6486
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Prévoir pose des bavettes |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | LARI | Fait | [8 empty] | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Joue Coffre VR | Julien LAMBOROT | 2024-03-22 | Fait |  |  | 2024-04-28 | -73.3436 | 2024-04-22 - 2024-04-28 |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | LARI | Fait | [8 empty] | A faire |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
AIRE SALLE DUCROT ADAP pour 4 ou 5 portes Salle DUCROT | 5 Portes Doubles Bois |  | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-02-26 | BC2023-4707 |  | 23000 | 201378 | Réceptionné | 12508.15 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | AIRE SALLE DUCROT ADAP pour 4 ou 5 portes Salle DUCROT |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 5 Portes Doubles Bois | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-02-26 | -82.2007 | 2024-02-26 - 2024-03-03 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | [7 empty] | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
DOHEM MAIRIE Fourniture de 3 stores | Stores Filtersun |  | Reçue, posée | Menu Ext | Sylvie BAUDART |  |  | Mairie de DOHEM |  | 21068 | 201787 | Réceptionné | 973.05 | 3 | 0.1875 | A Faire | 0 | 0 |  |  |  | -3 | -100 | -9.2493
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Stores Filtersun | Sylvie BAUDART |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
DOHEM MAIRIE Fourniture d'un store | Stores Filtersun |  | Reçue, posée | Menu Ext | Sylvie BAUDART |  |  | Mairie de DOHEM |  | 21068 | 201779 | Réceptionné | 321.29 | 2.4 | 0.15 | A Faire | 0 | 0 |  |  |  | -2.4 | -100 | -22.4097
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Stores Filtersun | Sylvie BAUDART |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CAMIERS SAINTE CECILE - logements DVA Avenant 1 MV tôle non réalisées |  |  |  | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  |  | P TAILLEFESSE | DVA | 23030 | 201811 | Réceptionné | -1758 | -22 | -1.375 | Fait | [5 empty] | 22 | -0.1 | -0.0037543
MARCK EN CALAISIS : AMÉNAGEMENT DE LA SALLE PAROISSIALE - LOT 03 CHARPENTE Base et complément |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ |  |  | ASSOCIATION DIOCESAINE ARRAS |  | 19023 | 200964 | Réceptionné | 41750.35 | 637.94 | 39.8713 | [5 empty] | 474 | -163.94 | -25.7 | -11.78
PREURES MESNIE - Escalier extérieur |  |  |  | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | COFFRE Christophe et Nathalie |  | 21092 | 200865 | Réceptionné | 3988.69 | 76 | 4.75 | [5 empty] | 32 | -44 | -57.9 | -33.0936
EPERLECQUES - MDS maison de santé - Cloison |  |  |  | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  | BC2023-4312 |  | 23000 | 201440 | Réceptionné | 3938.8 |  | 0 | Fait |  |  |  | EPERLECQUES - MDS maison de santé - Cloison facture en doublon |  | 0 |  | 0
FAUQUEMBERGUES - LA POSTE - Reprises suite Inondation 201719 |  |  |  | CAPSO | Nicolas LOVERGNE |  |  | BC2024-2817 |  | 23000 | 201719 | Réceptionné | 595.71 | 9 | 0.5625 | Fait |  |  |  | FAUQUEMBERGUES - LA POSTE - Reprises suite Inondation 201719 |  | -9 | -100 | -45.3241
BERCK CAZIN MAS DUNE AU VENT | Porte MALERBA,Protection angle SPM | 2024-04-26 | Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Int | Julien LAMBOROT |  | 2024-07-08, 2024-06-03 | CAZIN PERROCHAUD | CAZIN PERROCHAUD | 23044 | 201666 | Réceptionné | 9929 | 84 | 5.25 | Fait | 3355.45, 395 | 0, 0 |  |  | 48 | -36 | -42.9 | -10.8772
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte MALERBA | Julien LAMBOROT | 2024-04-26 | Fait |  |  | 2024-07-08 | -63.2007 |  | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | [7 empty] | Fait | Fait, Validé | 5 | 671.09 | 3355.45 |  |  | 671.09 | 0 | -3355.45
| Protection angle SPM | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-06-03 | -68.2007 |  |  | SPM gris | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 10 | 39.5 | 395 |  |  | 42.58 | 0 | -395
Ecques - Façade de placard ch 17 | Placard SOGAL - LARI | 2024-06-07 | Reçue, posée | Menu Int | Julien LAMBOROT, Sylvie BAUDART |  | 2024-06-10 | Maison de retraite |  | 23020 | 201696 | Réceptionné | 885 | 6 | 0.375 |  | 0 | 0 |  |  |  | -6 | -100 | -20.339
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Placard SOGAL - LARI | Sylvie BAUDART | 2024-06-07 | Fait |  |  | 2024-06-10 | -67.2007 |  |  |  | Reçue, posée | LARI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | S.O. | AR à Valider | 0 |  | 0 |  |  | 1362.18 | 0 | 0 | Fait
Ecques - Façade de placard ch 48 | Placard SOGAL - LARI |  | Reçue, posée | Menu Int | Julien LAMBOROT, Sylvie BAUDART |  | 2024-06-10 | Maison de retraite |  | 23020 | 201601 | Réceptionné | 845 | 6 | 0.375 |  | 0 | 0 |  |  |  | -6 | -100 | -21.3018
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Placard SOGAL - LARI |  |  | Fait |  |  | 2024-06-10 | -67.2007 |  |  |  | Reçue, posée | LARI | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
Ecques - Façade de placard ch 15 | Placard SOGAL - LARI |  | Reçue, posée | Menu Int | Julien LAMBOROT, Sylvie BAUDART |  | 2024-06-10 | Maison de retraite |  | 23020 | 201690 | Réceptionné | 2287 | 26 | 1.625 |  | 0 | 0 |  |  |  | -26 | -100 | -34.1058
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Placard SOGAL - LARI |  |  | Fait |  |  | 2024-06-10 | -67.2007 |  |  |  | Reçue, posée | LARI | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
BOURTHES - Terrain de Foot - Bardage AVENANT 1 |  |  |  | Bardage | Julien LAMBOROT |  |  | Mairie de BOURTHES | IODA | 23022 | 201612 | Réceptionné | 4037.86 | 28 | 1.75 | A Faire |  |  |  |  | 27 | -1 | -3.6 | -0.74297
SAINT OMER - BANQUE DE France PARQUET Avenant 1 TMA |  |  |  | Parquet | Julien LAMBOROT |  |  | DUVAL |  | 21107 | 201704 | Réceptionné | -16224.12 | -191 | -11.9375 | Fait | [5 empty] | 191 | -0.1 | -0.0035318
FRETHUN - Cantine | MENUISERIE MEXT ALU,BLOC PORTE METALLIQUE local Technique et CFA,BLOC PORTE METALLIQUE cuisine,MINT 1 Bloc-Porte 93 DP Ep73,SIGNALETIQUE,ANTI PINCE DOIGT,MOINS VALUE - PROTECTION D ANGLES Annuler,ORGANIGRAMME | 2024-05-28, 2024-05-28, 2024-05-28, 2024-07-16, 2024-07-26, 2024-07-26, 2024-07-26, 2024-07-26 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2024-07-15, 2024-07-19, 2024-09-20, 2024-07-25 | Commune Frethun | DVA | 23043 | 201595 | Réceptionné | 44159 | 127 | 7.9375 | Fait | 22830, 3607.61, 711.97, 186.17, 108.96, 352.41, 498.84, 739.73 | 23452, 3607.75, 704.94, 187.42, 198, 204, 0, 211.52 |  |  | 130 | 3 | 2.4 | 0.20381
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MENUISERIE MEXT ALU | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-28 | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 |  |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | 160 | En cours |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 22830 | 22830 |  | 1 | 23452 | 23452 | 622 | A faire
| BLOC PORTE METALLIQUE local Technique et CFA | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-28 | Fait |  |  | 2024-07-19 | -61.6293 |  | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 3607.61 | 3607.61 |  | 1 | 3607.75 | 3607.75 | 0.14 | Fait
| BLOC PORTE METALLIQUE cuisine | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-28 | Fait |  |  | 2024-09-20 | -52.6293 | 2024-09-16 - 2024-09-22 | 5 | CAD | Reçue, posée | CAD Métal | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | TUNNEL | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 711.97 | 711.97 |  | 1 | 704.94 | 704.94 | -7.03 | Fait
| MINT 1 Bloc-Porte 93 DP Ep73 | Laurent WISSOCQ | 2024-07-16 | Fait |  |  | 2024-07-25 | -60.7721 |  |  |  | Reçue, posée | LARI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. |  | Sans Objet | Sans Objet | Fait | Fait, Validé | 1 | 186.17 | 186.17 |  | 1 | 187.42 | 187.42 | 1.25
| SIGNALETIQUE | Laurent WISSOCQ | 2024-07-26 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | LEGALLAIS | A faire |  |  | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  |  | Fait, Validé | 1 | 108.96 | 108.96 |  | 1 | 198 | 198 | 89.04
| ANTI PINCE DOIGT | Laurent WISSOCQ | 2024-07-26 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | Fait | Fait, Validé | 1 | 352.41 | 352.41 |  | 1 | 204 | 204 | -148.41
| MOINS VALUE - PROTECTION D ANGLES Annuler | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT | 2024-07-26 | Fait | [6 empty] | SPM | Devis Client | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | Fait |  | 1 | 498.84 | 498.84 |  | 0 | 0 | 0 | -498.84
| ORGANIGRAMME | be@jlm-hdf.fr | 2024-07-26 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | A faire | [8 empty] | Fait, Validé | 1 | 739.73 | 739.73 |  | 1 | 211.52 | 211.52 | -528.21
SAINT OMER Ribot - +value modif miroir |  |  |  | Menu int | Julien LAMBOROT |  |  | CAPSO | tamdem+ |  | 201852 | Réceptionné | 1930 | 34 | 2.125 | A Faire | [5 empty] | -34 | -100 | -52.8497
THEROUANNE - Maison des Service - Réglage Fenêtre et Remplacement poignée |  |  |  | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  | BC2024-3504 |  | 23000 | 201804 | Réceptionné | 150.67 |  | 0 | Fait |  |  |  | THEROUANNE - Maison des Service - Réglage Fenêtre et Remplacement poignée |  | 0 |  | 0
FAUQUEMBERGUES HOTEL Entreprise Porte métal | Paumelles MALERBA,Ferme-Porte |  | Reçue, posée, Reçue, posée | CAPSO | Julien LAMBOROT |  | 2024-09-16 | BC2024-0331 |  | 23000 | 201829 | Réceptionné | 544.15 |  | 0 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  | FAUQUEMBERGUES HOTEL Entreprise Porte métal |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Paumelles MALERBA | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-09-16 | -53.2007 |  | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Ferme-Porte | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
FAUQUEMBERGUES - MAM - Aménagements placards complémentaires |  |  |  | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  | BC2024-4373 |  | 23000 | 201865 | Réceptionné | 0 |  | 0 | Fait |  |  |  | FAUQUEMBERGUES - MAM - Aménagements placards complémentaires |  | 0
ST OMER - Logement BROCKUS - Remplacement des menuiseries Extérieures | Mext PVC,PPSPS Amiante diffuser | 2024-06-11, 2024-09-20 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, A Commander | CAPSO | Julien LAMBOROT |  | 2024-09-09 | BC2024-1102 |  | 23000 | 201545 | Réceptionné | 24949 |  | 0 | Fait | 10070, 0 | 0, 0 |  | ST OMER - Logement BROCKUS - Remplacement des menuiseries Extérieures |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Mext PVC | Julien LAMBOROT | 2024-06-11 | Fait |  |  | 2024-09-09 | -54.2007 |  | 6 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | NORD PVC | Fait | [7 empty] | Fait |  | 1 | 10070 | 10070 |  |  |  | 0 | -10070
| PPSPS Amiante diffuser | Ludivine COMBAZ | 2024-09-20 | Fait | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LONGUENESSE - Construction d'un plateau d'analyses - MEXT MINT | MEXT ALU KLINE,MINT Portes MALERBA,MINT Béquilles,COFFRE PORTE COULISSANTE,VOIR KITCHENETTE,Trappe de sol en panneau HPL à peindre 90 x 90 cm à sceller par le lot GO,Seuil alu avec passage transpalette,SAV PORTE K LINE SEUIL | 2023-07-14, 2023-09-22 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu int | Laurent WISSOCQ |  | 2023-10-31, 2023-10-31, 2024-07-01 | SCI DE LA PLAINE | Agence P&V | 23013 | 201331 | Réceptionné | 51984 | 216 | 13.5 | Fait | 0, 0, 0, 0, 0, 295, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -216 | -100 | -12.4654
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| MEXT ALU KLINE | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-14 | Fait |  |  | 2023-10-31 | -99.0578 | 2023-10-30 - 2023-11-05 | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | [10 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
| MINT Portes MALERBA | be@jlm-hdf.fr | 2023-09-22 | Fait |  |  | 2023-10-31 | -99.0578 | 2023-10-30 - 2023-11-05 |  |  | Reçue, posée | CBI | [12 empty] | 0 | Critical ⚠️️ |  |  | 0 | 0 |  | En cours
| MINT Béquilles | be@jlm-hdf.fr, Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| COFFRE PORTE COULISSANTE | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| VOIR KITCHENETTE | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Trappe de sol en panneau HPL à peindre 90 x 90 cm à sceller par le lot GO | Laurent WISSOCQ |  | Devis Client |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | HOCHART Ferronerie | [10 empty] | 1 | 295 | 295 |  |  | 490 | 0 | -295
| Seuil alu avec passage transpalette | Laurent WISSOCQ |  | A Faire | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| SAV PORTE K LINE SEUIL | Laurent WISSOCQ |  | A Faire | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LONGUENESSE - LES GENETS A - BANDEAU VENTOUSE IMMOBILIERE COCQUEMPOT | Bandeau Ventouse | 2024-07-19 | Reçue, posée | Menu Ext | Sylvie BAUDART |  |  | IMMOBILIERE COCQUEMPOT |  | 20016 | 201711 | Réceptionné | 403.82 | 3 | 0.1875 | A Faire | 0 | 0 |  |  |  | -3 | -100 | -22.2872
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bandeau Ventouse | Sylvie BAUDART | 2024-07-19 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
THEROUANNE MDS - Réglage Fenêtre Note 17 oct. 2024 |  |  |  | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  | BC2024-4295 |  | 23000 | 201863 | Réceptionné | 89.82 |  | 0 | Fait |  |  |  | THEROUANNE MDS - Réglage Fenêtre Note 17 oct. 2024 |  | 0 |  | 0
DOUAI AD : Création Bureaux _ AD Douai | Escalier,Escalier vitrification,Mext Alu,Fenêtres Bois Int,PV GC Escalier - 597,75 | 2024-09-30 | Reçue, posée, Devis Client, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client | TCE | Julien LAMBOROT |  | 2024-07-15, 2024-08-26 | AD DHENIN | AD DHENIN | 23051 | 201735 | Réceptionné | 122464 | 73 | 4.5625 | Fait | 2200, 710, 6000, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -73 | -100 | -1.7883
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Escalier | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 |  |  | LAVOGEZ | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 2200 | 2200 |  |  | 2022.3 | 0 | -2200
| Escalier vitrification | Julien LAMBOROT |  | Fait | [7 empty] | Devis Client | [11 empty] | 1 | 710 | 710 |  |  |  | 0 | -710
| Mext Alu | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-08-26 | -56.2007 |  | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | [9 empty] | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 2329.93 | 0 | -6000
| Fenêtres Bois Int | Julien LAMBOROT |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | ATELIER JLM | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PV GC Escalier - 597,75 | Julien LAMBOROT | 2024-09-30 | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ARQUES H2/H3- CHANTIER 74006 - Construction de 8 logements individuels & 18 collectifs - Lot Menuiseries Extérieures MàJ MAI 2022 | Portes de hall Cibox,Portes Métal - Local Vélos, Local Poubelles,Portes Métal - Sous-station CF1H Ei60 | 2023-11-10, 2023-11-10, 2023-11-10 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-08-26 | NEXITY |  | 21113 | 200912 | Réceptionné | 193688.52 | 732 | 45.75 |  | 6218.76, 5096.72, 1266 | 0, 0, 0 |  |  | 611 | -121 | -16.6 | -1.8741
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Portes de hall Cibox | be@jlm-hdf.fr, Laurent WISSOCQ | 2023-11-10 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 | 2024-07-01 - 2024-07-07 | 6 |  | Reçue, posée | CIBOX | Fait | URGENT | [8 empty] | 2 | 3109.38 | 6218.76 | Critical ⚠️️ |  | 3144.51 | 0 | -6218.76 |  | URGENT
| Portes Métal - Local Vélos, Local Poubelles | be@jlm-hdf.fr, Laurent WISSOCQ | 2023-11-10 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 | 2024-07-08 - 2024-07-14 | 6 | Voir MALERBA | Reçue, posée | CIBOX | Fait | URGENT | [8 empty] | 2 | 2548.36 | 5096.72 | Critical ⚠️️ |  | 2651.3 | 0 | -5096.72 |  | URGENT
| Portes Métal - Sous-station CF1H Ei60 | be@jlm-hdf.fr, Laurent WISSOCQ | 2023-11-10 | Fait |  |  | 2024-08-26 | -56.2007 | 2024-07-08 - 2024-07-14 | 6 | Voir MALERBA | Reçue, posée | CIBOX | Fait | URGENT | [8 empty] | 1 | 1266 | 1266 | Critical ⚠️️ |  | 936.92 | 0 | -1266 |  | URGENT
LONGUENESSE - Bardage - Résidence la SYMPHONIE - 40 Logements | Bardage Eternit Linea Equitone couleur Taupe,Bardage Trespa Meteon couleur rouge Orangé (HALL),Couvertines et pliages de boites gris beige 1019,Bardage autour BAL ?,TS Couvertines 103,2ml * 77,58€/ml,LINEA LOCAL POUBELLE,Bavette engravée 9,86€ debour/ml + MO | 2023-10-20, 2023-10-20, 2024-05-17, 2023-09-22, 2024-11-25 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2024-08-29 | HOCHART BÂTIMENT |  | 21125 | 201006 | Réceptionné | 406708.02 | 2811.8 | 175.7375 |  | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  | 2638 | -173.8 | -6.2 | -1.282
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bardage Eternit Linea Equitone couleur Taupe | Laurent WISSOCQ | 2023-10-20 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | ATELIER DES FACADIERS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bardage Trespa Meteon couleur rouge Orangé (HALL) | Laurent WISSOCQ | 2023-10-20 | Fait |  |  | 2024-08-29 | -55.7721 |  |  |  | Reçue, posée | ATELIER DES FACADIERS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Couvertines et pliages de boites gris beige 1019 | Laurent WISSOCQ | 2024-05-17 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bardage autour BAL ? | Laurent WISSOCQ | 2023-09-22 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | ATELIER DES FACADIERS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS Couvertines 103,2ml * 77,58€/ml | Julien LAMBOROT | 2024-11-25 | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | OPALE PLIAGE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| LINEA LOCAL POUBELLE | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | ATELIER DES FACADIERS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bavette engravée 9,86€ debour/ml + MO |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
BERCK - CAZIN PERROCHAUD - BUREAU MAS | Lambris,Bloc porte Postformé,Isolant,Béquille,Butoir de porte |  | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu int | Nicolas LOVERGNE |  | 2024-09-09, 2024-09-06, 2024-09-02, 2024-08-30, 2024-08-30 | CAZIN PERROCHAUD |  | 23053 | 201740 | Réceptionné | 6470.32 | 83 | 5.1875 | A Faire | 1023.15, 118.12, 53.33, 25, 0.82 | 0, 0, 0, 0, 0 |  |  | 72 | -11 | -13.3 | -5.1002
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Lambris | Nicolas LOVERGNE |  | Fait |  |  | 2024-09-09 | -54.2007 |  |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | [9 empty] | 1 | 1023.15 | 1023.15 |  |  | 1025.96 | 0 | -1023.15
| Bloc porte Postformé | Nicolas LOVERGNE |  | En cours |  |  | 2024-09-06 | -54.6293 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | CBI | Fait | [9 empty] | 1 | 118.12 | 118.12 |  |  | 117.99 | 0 | -118.12
| Isolant | Nicolas LOVERGNE |  | Fait |  |  | 2024-09-02 | -55.2007 |  |  |  | Reçue, posée | LARI | Fait | [9 empty] | 1 | 53.33 | 53.33 |  |  |  | 0 | -53.33
| Béquille |  |  | Fait |  |  | 2024-08-30 | -55.6293 |  |  |  | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 1 | 25 | 25 |  |  |  | 0 | -25
| Butoir de porte |  |  | Fait |  |  | 2024-08-30 | -55.6293 |  |  |  | Reçue, posée | LEGALLAIS | Fait | [9 empty] | 1 | 0.82 | 0.82 |  |  |  | 0 | -0.82
LILLE - RENOVATION ET EXTENSION DE L'ECOLE SAINT LOUIS V3 | Soufflet cave,Ventouse Porte accès principal |  | Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2024-01-22 | ATELIER CERF |  | 21104 | 200850 | Réceptionné | 70209.58 | 432 | 27 |  | 0, 0 | 0, 0 |  |  |  | -432 | -100 | -18.459
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Soufflet cave |  |  | Fait |  |  | 2024-01-22 | -87.2007 | 2024-01-22 - 2024-01-28 |  |  | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | URGENT
| Ventouse Porte accès principal | [24 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PERENCHIES - LOT MENUISERIES EXTERIEURES MàJ | 1 Porte Entrée GP Lot RIBEIRO |  | Reçue, posée | Menu Ext |  |  | 2024-09-06 | BC NEOXIMO |  | 21047 | 200355 | Réceptionné | 131206.55 | 666.14 | 41.6337 |  | 0 | 0 |  |  |  | -666.14 | -100 | -15.2311
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 1 Porte Entrée GP Lot RIBEIRO | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-09-06 | -54.6293 |  | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | [7 empty] | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | URGENT
LONGUENESSE - Murs ossatures bois sur balcons |  |  |  | BARDAGE | Laurent WISSOCQ |  |  | HOCHART BÂTIMENT |  | 21125 | 201057 | Réceptionné | 25668.25 | 432 | 27 | [5 empty] | 325 | -107 | -24.8 | -12.5057
ARQUES - H4- CHANTIER 74006 - Lot Menuiseries Extérieures | 4u Portes de HALL ACIER Cibox 1010*2200 Bat A et C,H4 Bât B Mext PVC - SWAO,Porte Automatique - AXED,H4 Bât D Mext PVC - SWAO,H4 Bât A Mext PVC - SWAO,H4 Bât C Mext PVC - SWAO,Portes de HALL et Techniques - Cibox,Bât D - Portes Logements Coursives,Bât D - Portes Logements - Béquille Mécatronique,BAT D: 1 u porte acier dito local poubelle à faire devis TS( Cf tarif marché) | 2023-11-07, 2023-07-07, 2024-09-06, 2023-09-22, 2023-07-07, 2023-09-22, 2024-03-15, 2023-11-07, 2023-11-07, 2024-11-27 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client | Menu Ext | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-07-01, 2023-10-16, 2024-07-01, 2023-11-28, 2023-10-23, 2023-11-13, 2024-07-01, 2024-02-26, 2024-10-14, 2024-09-09 | NEXITY | NEXITY | 21113 | 200932 | Réceptionné | 400000 | 1508.5 | 94.2812 | Fait | 9000, 0, 5795, 0, 0, 0, 6218.76, 16155, 7560, 2673.36 | 0, 0, 5600, 0, 0, 0, 0, 0, 7430.22, 2651.3 |  |  | 1201 | -307.5 | -20.4 | -2.3062
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 4u Portes de HALL ACIER Cibox 1010*2200 Bat A et C | Laurent WISSOCQ | 2023-11-07 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 | 2024-07-01 - 2024-07-07 | 6 |  | Reçue, posée | CIBOX | Fait | URGENT | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | AR à Valider | 4 | 2250 | 9000 | High |  | 1200 | 0 | -9000 | En cours
| H4 Bât B Mext PVC - SWAO | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-07 | Fait |  |  | 2023-10-16 | -101.2007 | 2023-10-16 - 2023-10-22 |  |  | Reçue, posée | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| Porte Automatique - AXED | Laurent WISSOCQ | 2024-09-06 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  | AXED valider | Reçue, posée | AXED | Fait | A faire | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | A faire | 1 | 5795 | 5795 | High | 1 | 5600 | 5600 | -195 | Fait
| H4 Bât D Mext PVC - SWAO | be@jlm-hdf.fr | 2023-09-22 | Fait |  |  | 2023-11-28 | -95.0578 | 2023-11-20 - 2023-11-26 |  |  | Reçue, posée | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 | High |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| H4 Bât A Mext PVC - SWAO | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-07 | Fait |  |  | 2023-10-23 | -100.2007 | 2023-10-23 - 2023-10-29 |  |  | Reçue, posée | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| H4 Bât C Mext PVC - SWAO | be@jlm-hdf.fr | 2023-09-22 | Fait |  |  | 2023-11-13 | -97.2007 | 2023-11-20 - 2023-11-26 |  |  | Reçue, posée | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 140 | Fait |  | A faire | Fait, Validé |  |  | 0 | High |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| Portes de HALL et Techniques - Cibox | Laurent WISSOCQ | 2024-03-15 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 | 2024-07-01 - 2024-07-07 | 6 |  | Reçue, posée | CIBOX | Fait | URGENT | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | AR à Valider | 2 | 3109.38 | 6218.76 | High |  | 3151.73 | 0 | -6218.76 | Fait
| Bât D - Portes Logements Coursives | be@jlm-hdf.fr | 2023-11-07 | Fait |  |  | 2024-02-26 | -82.2007 | 2024-02-26 - 2024-03-03 | 8 |  | Reçue, posée | DEYA | Fait | A faire | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 20 | 807.75 | 16155 |  |  | 610.46 | 0 | -16155 | Fait
| Bât D - Portes Logements - Béquille Mécatronique | be@jlm-hdf.fr | 2023-11-07 | Fait |  |  | 2024-10-14 | -49.2007 |  |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | A faire | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait |  | 20 | 378 | 7560 |  | 21 | 353.82 | 7430.22 | -129.78 | A faire
| BAT D: 1 u porte acier dito local poubelle à faire devis TS( Cf tarif marché) | Julien LAMBOROT | 2024-11-27 | Fait |  |  | 2024-09-09 | -54.2007 |  | 6 |  | Devis Client | CIBOX | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait |  | 1 | 2673.36 | 2673.36 |  | 1 | 2651.3 | 2651.3 | -22.06
ARQUES - SALLE BALAVOINE - Remplacement portes suie à inondations | Portes Intérieures,Portes Supp : 1 83DP sous escalier Prépeinte ? + loges à poncer + 1 73DP | 2024-01-26, 2024-06-21 | Reçue, posée, Devis Client | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-05-14 | BC2023-5710 |  | 23000 | 201509 | Réceptionné | 47449.33 | 285 | 17.8125 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  |  | 187 | -98 | -34.4 | -6.1961
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Portes Intérieures | Laurent WISSOCQ | 2024-01-26 | Fait |  |  | 2024-05-14 | -71.0578 | 2024-04-29 - 2024-05-05 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | [8 empty] | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  | 7019.91 | 0 | 0
| Portes Supp : 1 83DP sous escalier Prépeinte ? + loges à poncer + 1 73DP | Julien LAMBOROT | 2024-06-21 | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
FAUQUEMBERGUES - LA POSTE - Reprises suite Inondation V2 | REMPLACEMENT OUVRANTS:* porte 79 GP sur mesure *Porte 83 cm GP *Raboter |  | Reçue, posée | CAPSO | Julien LAMBOROT |  | 2024-11-21 | BC2024-4206 |  | 23000 | 201830 | Réceptionné | 904.03 | 21 | 1.3125 | Fait | 0 | 0 |  | FAUQUEMBERGUES - LA POSTE - Reprises suite Inondation V2 | 8 | -13 | -62 | -43.1402
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| REMPLACEMENT OUVRANTS:* porte 79 GP sur mesure *Porte 83 cm GP *Raboter |  |  | Fait |  |  | 2024-11-21 | -43.7721 |  |  |  | Reçue, posée | LARI | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - BASE KAYAK - ADAP | Découpe bancs,Barre de tirage - 1u,Tablette repliable ? |  | Sans Objet, Reçue, posée, ?? | CAPSO | Nicolas LOVERGNE |  |  | BC2024-1129 |  | 23000 | 201441 | Réceptionné | 1450.55 |  | 0 | Fait | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |  | ST OMER - BASE KAYAK - ADAP |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Découpe bancs |  |  | Fait | [7 empty] | Sans Objet | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Barre de tirage - 1u |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Tablette repliable ? |  |  | SUPPRIME | [7 empty] | ?? | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - Base Kayak polo - ADAP - Miroir | 4U de 120*80 à poser après l’intervention du plombier. | 2024-03-08 | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-1129 |  | 23000 | 201647 | Réceptionné | 945.08 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | ST OMER - Base Kayak polo - ADAP - Miroir |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 4U de 120*80 à poser après l’intervention du plombier. | Julien LAMBOROT | 2024-03-08 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LONGUENESSE - HOTEL COM - Stores | Stores | 2024-03-08 | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-1020 |  | 23000 | 201426 | Réceptionné | 1563.48 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Stores | Julien LAMBOROT | 2024-03-08 | A Faire |  |  |  |  | 2024-04-22 - 2024-04-28 |  | A faire | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - Bourse du travail - ADAP V5 Quartier Foch | Main courante Bois sur ecuyer - 29,85,Modif Meuble sanitaires (à Remonter à 85cm dessus plan + recouper jupe de 4cm) |  | Reçue, posée, Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-1112 |  | 23000 | 200572 | Réceptionné | 5166.71 |  | 0 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  | ST OMER - Bourse du travail - ADAP V5 Quartier Foch |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Main courante Bois sur ecuyer - 29,85 | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | ATELIER JLM | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
| Modif Meuble sanitaires (à Remonter à 85cm dessus plan + recouper jupe de 4cm) | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
ST OMER - MISSION LOCALE - ADAP - Miroir | 1 de 120*80 n° bordereau O3.4.2. (Peut déjà être posé) | 2024-03-08 | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-1127 |  | 23000 | 201644 | Réceptionné | 236.27 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | ST OMER - MISSION LOCALE - ADAP - Miroir |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 1 de 120*80 n° bordereau O3.4.2. (Peut déjà être posé) | Julien LAMBOROT | 2024-03-08 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - SPA LPA - ADAP - Miroir | 1 de 400*800 n° bordereau O.3.4.1. (Peut déjà être posé) | 2024-03-08 | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-1130 |  | 23000 | 201645 | Réceptionné | 137.75 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | ST OMER - SPA LPA - ADAP - Miroir |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 1 de 400*800 n° bordereau O.3.4.1. (Peut déjà être posé) | Julien LAMBOROT | 2024-03-08 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - SPA LPA - ADAP - Porte + Barre | Barre de tirage - 1U,Porte Alu Blanche GP | 2024-06-21 | AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-04-05, 2024-10-07 | BC2024-365 |  | 23000 | 201530 | Réceptionné | 3591.2 |  | 0 |  | 35.86, 1596.8 | 0, 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Barre de tirage - 1U | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  | 0 | 2024-04-05 | -76.6293 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | FOUSSIER | Fait | [9 empty] | 1 | 35.86 | 35.86 |  |  |  | 0 | -35.86
| Porte Alu Blanche GP | Julien LAMBOROT | 2024-06-21 | Fait | 12/08/2024 | 8 | 2024-10-07 | -50.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | PORTES EO ALU | Fait | [9 empty] | 1 | 1596.8 | 1596.8 |  |  | 1111.93 | 0 | -1596.8
ST OMER PAVILLON Préfigurateur | CP BAKELISE Anti-dérapant - LARI |  | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-4775 |  | 23000 | 201858 | Réceptionné | 14662.12 | 212 | 13.25 | Fait | 0 | 0 |  | ST OMER PAVILLON Préfigurateur | 96 | -116 | -54.8 | -23.7346
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| CP BAKELISE Anti-dérapant - LARI |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - VIE ACTIVE - ADAP - Miroir | 1 de 120*80 à poser en même temps que la barre de tirage. | 2024-03-08 | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2024-1131 |  | 23000 | 201646 | Réceptionné | 236.27 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | ST OMER - VIE ACTIVE - ADAP - Miroir |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 1 de 120*80 à poser en même temps que la barre de tirage. | Julien LAMBOROT | 2024-03-08 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - MISSION LOCALE - ADAP |  |  |  | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  |  | BC2023-5310 |  | 23000 | 201526 | Réceptionné | 1149.5 |  | 0 | Fait | [5 empty] | 0 |  | 0
ST OMER - PPE - ADAP - Pose de 2 miroirs | 1 Miroir 400*800,1 Miroir 1200*800 |  | En cours, Attente AR, En cours, Attente AR | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  | BC2024-3503 |  | 23000 | 201718 | Réceptionné | 373.7 |  | 0 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  | ST OMER - PPE - ADAP - Pose de 2 miroirs |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 1 Miroir 400*800 | [10 empty] | En cours, Attente AR | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 1 Miroir 1200*800 | [10 empty] | En cours, Attente AR | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER ECOLE - 2nd Chance - ADAP - 1 Miroir 1200*800 | 1 Miroir 1200*800 |  | En cours, Attente AR | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  | BC2024-3502 |  | 23000 | 201802 | Réceptionné | 236.07 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | ST OMER ECOLE - 2nd Chance - ADAP - 1 Miroir 1200*800 |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 1 Miroir 1200*800 | [10 empty] | En cours, Attente AR | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
THEROUANNE - Maison des Services - Dépose / Repose d'un placard |  |  |  | CAPSO | Julien LAMBOROT |  |  | BC2024-3500 |  | 23000 | 201793 | Réceptionné | 1827.17 |  | 0 | Fait |  |  |  | THEROUANNE - Maison des Services - Dépose / Repose d'un placard |  | 0 |  | 0
DUNKERQUE 100 - ADOMA - BC Nord - Mint Avenant 1 |  |  |  | Menu int |  |  |  | BC Nord |  | 23016 | 201895 | Réceptionné | 3969.92 | 48 | 3 | A Faire |  |  |  |  | 16 | -32 | -66.7 | -24.1818
DUNKERQUE 100 - ADOMA - BC Nord - Mint | Bat B-C : Cylindres A2P* - VACHETTE,Bat A : Cylindres A2P* - VACHETTE,Bat B-C : GT BOIS Logements Bat B et C (Sans plinthes - Rejingot G.O.),Bat A : GT BOIS Logements Bat A (Sans plinthes - Rejingot G.O.),Bat A : Batis métal PLACO intérieur A - MALERBA,Bat A : Batis banchés bât A - MALERBA,Bat B-C : Porte palières - MALERBA B - C,Bat A : Porte palières - MALERBA A,Bat B-C : Batis métal PLACO intérieur B et C - MALERBA,Bat A : Batis banchés bât A R1 R2- MALERBA,Bat B-C : Portes intérieures Prépeintes - MALERBA B-C,Bat A : Portes intérieures Prépeintes - MALERBA A,Bat A : Plinthes bois finies blanche A,Bat B-C : Plinthes bois finies blanche B - C,Bat B-C : Aménagement placards - KAZED B et C,Bat B-C : Portes placards - SOGAL B-C,Bat A : Portes placards - SOGAL A,Bat B-C : Tablettes bagagerie - CBI - B - C,Bat A : Tablettes bagagerie - CBI - A,Bat B-C : Béquilles - FOUSSIER,Bat A : Béquilles - FOUSSIER,Bat A : Aménagement placards - KAZED A,Devis : TS BATIS BANCHES BAT A : 517,66,Devis : MV Table,Devis : Bat A : BATI BANCHE HS GO 2U,Bat B-C : Plinthes bois Parties Communes - 70x10 Bord arrondi,Bat B-C : Bati Bloc Portes techniques Bât B-C,Bat B-C : Portes techniques Bât B-C,Bat A : Bati Bloc Portes Techniques Bât A,Bat A : Portes Techniques Bât A,Bat A : Châssis Fixe 1100*1400 Bât A,Bat A : Protection de bas de porte en Alu couleur Inox,Bat A : Protection 1/2 Lune 2 faces Alu couleur Inox,Bat B-C : Protection 1/2 Lune 2 faces Alu couleur Inox,Bat B-C : Protection de bas de porte en Alu couleur Inox,Bat A-B-C Signalétique,Devis : Bat B-C plus value porte sur mesure 494 achat,Devis : Bat A plus value porte sur mesure 1705,42 achat,Devis : PORTES BASE VIE 425€ Achat + 4H,Bureaux : GT Bois coté bureaux,BAT A-B-C : Tableaux et corbeilles,Bat A : Store à enroulement 1u - Filtersun,Bat A-B-C : BAL gris anthracite 100(bloc vertical 2x5)+1 unité,Bat A-B-C : Miroiterie - Miroirs 200*70cm,Bureaux : Boite à clef 250 Clés,Bureaux : Pupitre dans chaufferie,Bat A : Rideau Sous-Traitant F&P,Bureaux : Façades placards SOGAL,Bureaux : Aménagement de placards,Bureaux : Rayonnage EPSIVOL Galva,Bureaux : Armoire Vestiaire 180*50*80 2 portes indu,Bureaux : Combiné Mur Sol Banc / Porte manteaux / Porte Paquets,Bureaux : Meuble etabli MOBILO Plan hêtre - 5 tiroirs 200*194*49,Bat A : Couvre joint de dilatation médium 20cm- 11,5ml,Bat A : Bandeau MDF en faux-limon escalier,Bat B-C : Bandeau MDF en faux-limon escalier,GAINES TECHNIQUES MANQUANTES,1 PORTE MANQUANTE LOCAL FIBRE?,DUNKERQUE TS DEVIS D-24/09-81060 ADOMA - SEUILS,DUNKERQUE TS DEVIS TYPE JOINT : 4744. JOINT SOUPLE EN Z Placards,BAT A - Porte strat à remplacer | 2024-09-06, 2023-09-15, 2023-11-17, 2023-07-13, 2024-02-08, 2023-08-02, 2023-07-13, 2024-02-02, 2024-05-17, 2024-02-08, 2024-03-05, 2024-06-14, 2024-05-17, 2023-10-13, 2024-02-05, 2024-03-29, 2024-02-29, 2024-02-29, 2024-03-15, 2024-02-05, 2024-02-16, 2024-02-16, 2024-09-06, 2024-06-14, 2024-06-04, 2024-06-04, 2024-06-04, 2024-06-04, 2024-08-02, 2024-02-16, 2024-02-16, 2024-05-10, 2024-08-02, 2024-05-07, 2024-06-12, 2024-06-12, 2024-06-12, 2024-06-12, 2024-06-12, 2024-06-12, 2024-06-14, 2024-06-14, 2024-06-21, 2024-06-28, 2024-06-28, 2024-06-28, 2024-06-21, 2024-06-21, 2024-06-21, 2024-06-21 | En cours, Attente AR, Devis Client, Devis Client, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, En cours, Attente AR, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Devis Client, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Sans Objet, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander, A Commander, Sans Objet, Sans Objet, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Devis Client, Reçue, posée, Devis Client, Reçue, posée, Devis Client, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Int | be@jlm-hdf.fr |  | 2024-05-01, 2024-03-07, 2024-01-29, 2023-07-31, 2024-04-22, 2023-10-02, 2023-09-25, 2024-03-20, 2024-05-01, 2024-02-12, 2024-02-19, 2024-03-04, 2024-05-13, 2023-11-27, 2024-02-05, 2024-06-06, 2024-06-06, 2024-05-31, 2024-06-17, 2024-02-05, 2024-03-20, 2024-03-21, 2024-05-01, 2024-06-10, 2024-09-06, 2024-07-15, 2024-09-25, 2024-09-25, 2025-03-26 | BC NORD |  | 23016 | 201330 | Réceptionné | 300000 | 2332 | 145.75 | Fait | 2276.2, 0, 155, 8972.3, 2700.84, 8003.83, 5860.61, 1213.36, 0, 1062.56, 1724.25, 2384.09, 3437.95, 838.97, 685.1, 5836.91, 0, 659.395, 2054.03, 8816.07, 2365.01, 14348.39, 0, 1933.45, 31, 5930.1, 1802.34, 553.28, 276.64, 253.2, 59.08, 1300.5, 0, 1933.45, 31, 19454.63, 735.57, 0, 0, 654, 168.12, 4310, 376.47, 369, 320, 1331.22, 252.08, 149.48, 897, 520, 1238.06, 1299, 32.66, 196, 147, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 517.66, 0, 7373, 0, 0, 6380, 0, 0, 822.15, 1848, 2257.07, 3421.71, 825.92, 0, 5765.2, 0, 1042.72, 2022.08, 0, 2012.85, 16053.81, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 278.8, 0, 1487.6, 0, 0, 0, 16238.58, 320, 425, 0, 0, 147.93, 0, 377.46, 0, 112.5, 1649.22, 0, 0, 518, 0, 0, 1299, 0, 0, 0, 0, 430, 168.35, 0, 1178, 112.72 |  |  | 1960 | -372 | -16 | -3.72
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bat B-C : Cylindres A2P* - VACHETTE | Laurent WISSOCQ | 2024-09-06 | Fait |  |  | 2024-05-01 | -72.915 | 2024-02-26 - 2024-03-03 |  |  | En cours, Attente AR | FOUSSIER | A faire | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | S.O. | Fait, Validé | 38 | 59.9 | 2276.2 |  |  |  | 0 | -2276.2 | A faire
| Bat A : Cylindres A2P* - VACHETTE | Laurent WISSOCQ | 2024-09-06 | Fait |  |  | 2024-05-01 | -72.915 | 2024-02-26 - 2024-03-03 |  |  | En cours, Attente AR | FOUSSIER | A faire | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | Fait, Validé | 99 | 59.9 | 5930.1 |  |  |  | 0 | -5930.1 | A faire
| Bat B-C : GT BOIS Logements Bat B et C (Sans plinthes - Rejingot G.O.) | be@jlm-hdf.fr | 2023-09-15 | Fait |  |  | 2024-03-07 | -80.7721 | 2024-03-04 - 2024-03-10 |  | Talon de 10 par la G.O. | Reçue, posée | COFIM | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 8972.3 | 8972.3 |  | 1 | 7373 | 7373 | -1599.3 | Fait
| Bat A : GT BOIS Logements Bat A (Sans plinthes - Rejingot G.O.) | be@jlm-hdf.fr | 2024-05-10 | Fait |  |  | 2024-06-10 | -67.2007 | 2024-03-04 - 2024-03-10 |  | Talon de 10 par la G.O. | Reçue, posée | COFIM | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 19454.63 | 19454.63 |  | 1 | 16238.58 | 16238.58 | -3216.05 | Fait
| Bat A : Batis métal PLACO intérieur A - MALERBA | be@jlm-hdf.fr | 2023-11-17 | Fait |  |  | 2024-01-29 | -86.2007 | 2024-01-08 - 2024-01-14 | 8 | Bati Métal 72 Cloisons SdB | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 71 | 38.04 | 2700.84 |  |  |  | 0 | -2700.84 | Fait
| Bat A : Batis banchés bât A - MALERBA | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-13 | Fait |  |  | 2023-07-31 | -112.2007 | 2024-02-26 - 2024-03-03 | 8 | 1 PG en plus Palière 180 Talon 10mm Escaliers en 200 | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 71 | 112.73 | 8003.83 |  |  |  | 0 | -8003.83 | Fait | fait
| Bat B-C : Porte palières - MALERBA B - C | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-08 | Fait |  |  | 2024-04-22 | -74.2007 | 2024-04-22 - 2024-04-28 | 8 | Double béquille 195 sur plaque | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 29 | 202.09 | 5860.61 |  | 29 | 220 | 6380 | 519.39 | Fait
| Bat A : Porte palières - MALERBA A | be@jlm-hdf.fr | 2024-03-15 | Fait |  |  | 2024-06-17 | -66.2007 | 2024-06-17 - 2024-06-23 | 8 | Double béquille 195 sur plaque | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 71 | 202.09 | 14348.39 |  | 71 | 226.11 | 16053.81 | 1705.42 | Fait
| Bat B-C : Batis métal PLACO intérieur B et C - MALERBA | be@jlm-hdf.fr | 2023-08-02 | Fait |  |  | 2023-10-02 | -103.2007 | 2023-10-02 - 2023-10-08 | 8 | Bati Métal 72 Cloisons SdB 1 logement temoins B0 BATC R3 R2 R1 0 ET BAT B R2 R1 | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 29 | 41.84 | 1213.36 |  |  |  | 0 | -1213.36 | Fait
| Bat A : Batis banchés bât A R1 R2- MALERBA | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-13 | Fait |  |  | 2023-09-25 | -104.2007 | 2023-09-25 - 2023-10-01 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Bat B-C : Portes intérieures Prépeintes - MALERBA B-C | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-02 | Fait |  |  | 2024-03-20 | -78.915 | 2024-02-26 - 2024-03-03 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 29 | 36.64 | 1062.56 |  | 29 | 28.35 | 822.15 | -240.41 | Fait
| Bat A : Portes intérieures Prépeintes - MALERBA A | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-29 | Fait |  |  | 2024-05-31 | -68.6293 | 2024-04-29 - 2024-05-05 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 71 | 33.31 | 2365.01 |  | 71 | 28.35 | 2012.85 | -352.16 | Fait
| Bat A : Plinthes bois finies blanche A | Laurent WISSOCQ | 2024-05-17 | Fait |  |  | 2024-05-01 | -72.915 | 2024-04-29 - 2024-05-05 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1650 | 1.045 | 1724.25 |  | 1650 | 1.12 | 1848 | 123.75 | Fait
| Bat B-C : Plinthes bois finies blanche B - C | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-05 | Fait |  |  | 2024-02-05 | -85.2007 | 2024-02-05 - 2024-02-11 |  | Prévoir Témoin | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 631 | 1.045 | 659.395 |  | 931 | 1.12 | 1042.72 | 383.325 | Fait
| Bat B-C : Aménagement placards - KAZED B et C | Laurent WISSOCQ | 2024-02-08 | Fait |  |  | 2024-02-12 | -84.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | KAZED | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 29 | 82.21 | 2384.09 |  | 29 | 77.83 | 2257.07 | -127.02 | Fait
| Bat B-C : Portes placards - SOGAL B-C | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-02-19 | -83.2007 | 2024-02-26 - 2024-03-03 |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 29 | 118.55 | 3437.95 |  | 29 | 117.99 | 3421.71 | -16.24 | Fait
| Bat A : Portes placards - SOGAL A | Laurent WISSOCQ | 2024-02-29 | Fait |  |  | 2024-06-06 | -67.7721 | 2024-06-03 - 2024-06-09 |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | A faire | A faire | 71 | 124.17 | 8816.07 |  |  |  | 0 | -8816.07 | Fait
| Bat B-C : Tablettes bagagerie - CBI - B - C | Laurent WISSOCQ | 2024-03-05 | Fait |  |  | 2024-03-04 | -81.2007 | 2024-03-11 - 2024-03-17 |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 29 | 28.93 | 838.97 |  | 29 | 28.48 | 825.92 | -13.05 | Fait
| Bat A : Tablettes bagagerie - CBI - A | Laurent WISSOCQ | 2024-03-29 | Fait |  |  | 2024-06-06 | -67.7721 | 2024-06-03 - 2024-06-09 |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | A faire | En attente AR | 71 | 28.93 | 2054.03 |  | 71 | 28.48 | 2022.08 | -31.95 | Fait
| Bat B-C : Béquilles - FOUSSIER | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | Fait |  |  |  |  | 2024-06-10 - 2024-06-16 |  | Double béquille 195 sur plaque (FOUSSIER) | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 65 | 10.54 | 685.1 |  |  |  | 0 | -685.1 | Fait
| Bat A : Béquilles - FOUSSIER | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | Fait |  |  |  |  | 2024-06-03 - 2024-06-09 |  | Double béquille 195 sur plaque (FOUSSIER) | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | A faire | 171 | 10.54 | 1802.34 |  |  |  | 0 | -1802.34 | Fait
| Bat A : Aménagement placards - KAZED A | Laurent WISSOCQ | 2024-05-17 | Fait |  |  | 2024-05-13 | -71.2007 | 2024-04-22 - 2024-04-28 |  |  | Reçue, posée | KAZED | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | A faire | Fait, Validé | 71 | 82.21 | 5836.91 |  | 71 | 81.2 | 5765.2 | -71.71 | Fait
| Devis : TS BATIS BANCHES BAT A : 517,66 | Julien LAMBOROT |  | Devis Client |  |  |  |  | 2024-02-26 - 2024-03-03 | 8 |  | Devis Client | MALERBA | Fait | [9 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 517.66 | 517.66 | 517.66
| Devis : MV Table | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [6 empty] | Ne pas faire, faire MV | Devis Client |  | Fait | [9 empty] | 1 | 155 | 155 |  |  |  | 0 | -155
| Devis : Bat A : BATI BANCHE HS GO 2U | Laurent WISSOCQ | 2023-10-13 | Fait |  |  | 2023-11-27 | -95.2007 |  | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 0 | 0 |  |  | 825 | 0 | 0 | Fait
| Bat B-C : Plinthes bois Parties Communes - 70x10 Bord arrondi | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-05 | Fait |  |  | 2024-02-05 | -85.2007 | 2024-02-05 - 2024-02-11 |  | Prévoir Témoin | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Bat B-C : Bati Bloc Portes techniques Bât B-C | Julien LAMBOROT | 2024-02-16 | Fait |  |  | 2024-03-20 | -78.915 | 2024-03-04 - 2024-03-10 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 1933.45 | 1933.45 |  |  |  | 0 | -1933.45 | Fait
| Bat B-C : Portes techniques Bât B-C | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-16 | Fait | [5 empty] | 8 | Attente choix stratifiés | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 1933.45 | 1933.45 |  | 0 | 0 | 0 | -1933.45 | Fait
| Bat A : Bati Bloc Portes Techniques Bât A | Julien LAMBOROT | 2024-02-16 | Fait |  |  | 2024-03-21 | -78.7721 | 2024-03-18 - 2024-03-24 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | Fait, Validé | 31 | 1 | 31 |  | 0 | 1 | 0 | -31 | Fait
| Bat A : Portes Techniques Bât A | be@jlm-hdf.fr | 2024-02-16 | Fait | [5 empty] | 8 | Attente choix stratifié | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | Fait | En attente AR | 31 | 1 | 31 |  |  | 1 | 0 | -31 | Fait
| Bat A : Châssis Fixe 1100*1400 Bât A | Laurent WISSOCQ | 2024-08-02 | Fait |  |  | 2024-09-06 | -54.6293 |  |  |  | Reçue, posée | ATELIER JLM | Fait |  | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | A faire | 1 | 735.57 | 735.57 |  | 1 | 320 | 320 | -415.57 | A faire
| Bat A : Protection de bas de porte en Alu couleur Inox | Laurent WISSOCQ | 2024-06-04 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | A faire | 28 | 19.76 | 553.28 |  |  |  | 0 | -553.28 | A faire
| Bat A : Protection 1/2 Lune 2 faces Alu couleur Inox | Laurent WISSOCQ | 2024-06-04 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | A faire | 60 | 4.22 | 253.2 |  | 34 | 8.2 | 278.8 | 25.6 | A faire
| Bat B-C : Protection 1/2 Lune 2 faces Alu couleur Inox | Laurent WISSOCQ | 2024-06-04 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | A faire | 14 | 4.22 | 59.08 |  | 0 |  | 0 | -59.08 | A faire
| Bat B-C : Protection de bas de porte en Alu couleur Inox | Laurent WISSOCQ | 2024-06-04 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé | Sans Objet | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | A faire | 14 | 19.76 | 276.64 |  |  |  | 0 | -276.64 | A faire
| Bat A-B-C Signalétique | Laurent WISSOCQ | 2024-08-02 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet |  | S.O. | A faire | 1 | 1300.5 | 1300.5 |  | 1 | 1487.6 | 1487.6 | 187.1 | A faire
| Devis : Bat B-C plus value porte sur mesure 494 achat | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [5 empty] | 8 | Devis à faire | Devis Client | MALERBA | Fait | [9 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 519.39 | 0 | 0
| Devis : Bat A plus value porte sur mesure 1705,42 achat | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [5 empty] | 8 | Devis à faire | Devis Client | MALERBA | Fait | [9 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  | 1705.42 | 0 | 0
| Devis : PORTES BASE VIE 425€ Achat + 4H | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | LARI | Fait | [9 empty] | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 425 | 425 | 425
| Bureaux : GT Bois coté bureaux | Julien LAMBOROT, be@jlm-hdf.fr | 2024-05-07 | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | COFIM | Fait | [9 empty] | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT A-B-C : Tableaux et corbeilles | Laurent WISSOCQ | 2024-06-12 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 3 | 218 | 654 |  |  |  | 0 | -654
| Bat A : Store à enroulement 1u - Filtersun | Laurent WISSOCQ | 2024-06-12 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 168.12 | 168.12 |  | 1 | 147.93 | 147.93 | -20.19
| Bat A-B-C : BAL gris anthracite 100(bloc vertical 2x5)+1 unité | Laurent WISSOCQ | 2024-06-12 | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 |  |  | SIRANDRE 7016 | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 4310 | 4310 |  |  |  | 0 | -4310
| Bat A-B-C : Miroiterie - Miroirs 200*70cm | Laurent WISSOCQ | 2024-06-12 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [9 empty] | 3 | 125.49 | 376.47 |  | 3 | 125.82 | 377.46 | 0.99
| Bureaux : Boite à clef 250 Clés | Laurent WISSOCQ | 2024-06-12 | SUPPRIME | [7 empty] | Sans Objet | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 369 | 369 |  |  |  | 0 | -369
| Bureaux : Pupitre dans chaufferie | Laurent WISSOCQ | 2024-06-12 | Fait |  |  | 2024-09-25 | -51.915 |  |  | Trouvé sur internet | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 320 | 320 |  | 1 | 112.5 | 112.5 | -207.5
| Bat A : Rideau Sous-Traitant F&P | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 1331.22 | 1331.22 |  | 1 | 1649.22 | 1649.22 | 318
| Bureaux : Façades placards SOGAL | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | [9 empty] | 2 | 126.04 | 252.08 |  |  |  | 0 | -252.08
| Bureaux : Aménagement de placards | Laurent WISSOCQ | 2024-06-21 | A Faire | [7 empty] | A Commander | KAZED | Fait | [9 empty] | 2 | 74.74 | 149.48 |  |  |  | 0 | -149.48
| Bureaux : Rayonnage EPSIVOL Galva | Laurent WISSOCQ | 2024-06-28 | En cours | [7 empty] | A Commander |  | Fait | [9 empty] | 3 | 299 | 897 |  | 2 | 259 | 518 | -379
| Bureaux : Armoire Vestiaire 180*50*80 2 portes indu | Laurent WISSOCQ | 2024-06-28 | SUPPRIME | [7 empty] | Sans Objet |  | Fait | [9 empty] | 2 | 260 | 520 |  | 2 | 0 | 0 | -520
| Bureaux : Combiné Mur Sol Banc / Porte manteaux / Porte Paquets | Laurent WISSOCQ | 2024-06-28 | SUPPRIME | [6 empty] | FRANCE EQUIPEMENT | Sans Objet | AUTRE | Fait | [9 empty] | 2 | 619.03 | 1238.06 |  |  |  | 0 | -1238.06
| Bureaux : Meuble etabli MOBILO Plan hêtre - 5 tiroirs 200*194*49 | Laurent WISSOCQ | 2024-06-21 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [9 empty] | 1 | 1299 | 1299 |  | 1 | 1299 | 1299 | 0
| Bat A : Couvre joint de dilatation médium 20cm- 11,5ml | Laurent WISSOCQ | 2024-06-21 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | [9 empty] | 11.5 | 2.84 | 32.66 |  |  |  | 0 | -32.66
| Bat A : Bandeau MDF en faux-limon escalier | Laurent WISSOCQ | 2024-06-21 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | [9 empty] | 14 | 14 | 196 |  |  |  | 0 | -196
| Bat B-C : Bandeau MDF en faux-limon escalier | Laurent WISSOCQ | 2024-06-21 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | [9 empty] | 10.5 | 14 | 147 |  |  |  | 0 | -147
| GAINES TECHNIQUES MANQUANTES | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT, be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-09-25 | -51.915 |  |  |  | Reçue, posée | COFIM | Fait | [11 empty] | 0 |  | 2 | 215 | 430 | 430
| 1 PORTE MANQUANTE LOCAL FIBRE? |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| DUNKERQUE TS DEVIS D-24/09-81060 ADOMA - SEUILS | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  | 13 | 12.95 | 168.35 | 168.35
| DUNKERQUE TS DEVIS TYPE JOINT : 4744. JOINT SOUPLE EN Z Placards |  |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  | 200 | 5.89 | 1178 | 1178
| BAT A - Porte strat à remplacer |  |  | En cours |  |  | 2025-03-26 | -25.915 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | [11 empty] | 0 |  | 1 | 112.72 | 112.72 | 112.72
SAMER - CAZIN PERROCHAUD - TS | Cloison Verre |  | Reçue, posée | Menu int | Julien LAMBOROT |  |  |  | NZA | 23023 | 201758 | Réceptionné | 11520 | 23 | 1.4375 | Fait | 6834.15 | 6384.15 |  |  | 2 | -21 | -91.4 | -5.4688
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Cloison Verre |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 6834.15 | 6834.15 |  | 1 | 6384.15 | 6384.15 | -450
CAMPAGNE LES BOULONNAIS - MAIRIE -Salle Multiactivité LOT 06 MENUISERIES INTERIEURES | 2 Stores Tamisant,Portes Int,Signalétiques : 15 portes étiquettes, 3 sanitaires,Organigramme,Menuiserie châssis coulissant de l'accueil,Vitrophanie | 2024-05-17, 2023-05-05, 2024-03-29 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu int | Laurent WISSOCQ |  | 2024-06-10, 2023-09-18, 2023-08-31 | CAMPAGNE LES BOULONNAIS | IODA | 21110 | 200969 | Réceptionné | 128124.52 | 1117.25 | 69.8281 | Fait | 0, 0, 0, 0, 1650, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  | 1004 | -113.25 | -10.2 | -2.6517
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| 2 Stores Tamisant | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT | 2024-05-17 | Fait |  |  | 2024-06-10 | -67.2007 |  |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [7 empty] | A faire | A faire | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
| Portes Int | Laurent WISSOCQ | 2023-05-05 | Fait |  |  | 2023-09-18 | -105.2007 | 2023-09-18 - 2023-09-24 | 8 | Gamme ELAN de chez MALERBA EG H3171 CHENE KENDAL HUILE | Reçue, posée | MALERBA | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
| Signalétiques : 15 portes étiquettes, 3 sanitaires | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
| Organigramme | Julien LAMBOROT | 2024-03-29 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | [8 empty] | AR à Valider |  |  | 0 |  |  | 1762.8 | 0 | 0 |  | En cours
| Menuiserie châssis coulissant de l'accueil | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2023-08-31 | -107.7721 |  |  | Reçu | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 1 | 1650 | 1650 |  |  |  | 0 | -1650 |  | fait
| Vitrophanie | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LOMME - WESLEY LEBOUCQ - Porte d’entrée | Porte Alu + Volet Tirer Lacher |  | Reçue, posée | Menu Ext | Nicolas LOVERGNE |  | 2024-11-12 | WL-A |  | 23061 | 201839 | Réceptionné | 3247.7 | 32 | 2 | Fait | 0 | 0 |  |  | 14 | -18 | -56.3 | -16.6272
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte Alu + Volet Tirer Lacher | Nicolas LOVERGNE |  | Fait |  |  | 2024-11-12 | -45.0578 |  | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - RIBOT - LOT 05 MENUISERIES INTÉRIEURES RESTAURATION. - Avenant 1 |  |  |  | Menu int |  |  |  | CAPSO | TANDEM + | 21049 | 201864 | Réceptionné | 1382.87 | 44 | 2.75 | Fait | [5 empty] | -44 | -100 | -95.4537
SAINT OMER - BANQUE DE France MEXT ALU Avenant 2 |  |  |  | Menu Ext |  |  |  | DUVAL |  | 21107 | 201791 | Réceptionné | 3454.19 |  | 0 | A Faire | [5 empty] | 0 |  | 0
ST OMER - ECOLE MICHELET - Remplacement Ensemble Alu | Ensemble menuisé Aluminium,Remplacer porte abimée par transporteur | 2024-02-16, 2024-07-05 | Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT |  | 2024-04-15 | BC2024-426 |  | 23000 | 201554 | Réceptionné | 9975.62 |  | 0 | Fait | 5254.52, 0 | 0, 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Ensemble menuisé Aluminium | Laurent WISSOCQ | 2024-02-16 | Fait |  |  | 2024-04-15 | -75.2007 | 2024-04-22 - 2024-04-28 | 8 |  | Reçue, posée | PORTES EO ALU | Fait |  | Fait |  |  |  | Sans Objet |  | Fait | AR à Valider | 1 | 5254.52 | 5254.52 |  |  | 4986.42 | 0 | -5254.52
| Remplacer porte abimée par transporteur | Laurent WISSOCQ | 2024-07-05 | A Faire | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - EPICERIE SOCIALE - Remplacement de petit carreau en verre | Verre Jaune "cathédrale",Pare-close | 2024-03-22, 2024-04-18 | Reçue, posée, Reçue, posée | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-04-25, 2024-04-25 | BC2024-0066 |  | 23000 | 201517 | Réceptionné | 477.9 |  | 0 | Fait | 0, 0 | 0, 0 |  | ST OMER - EPICERIE SOCIALE - Remplacement de petit carreau en verre |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Verre Jaune "cathédrale" | Julien LAMBOROT | 2024-03-22 | Fait |  |  | 2024-04-25 | -73.7721 |  |  |  | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [7 empty] | Fait |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Pare-close | Laurent WISSOCQ | 2024-04-18 | Fait |  |  | 2024-04-25 | -73.7721 |  |  |  | Reçue, posée | ATELIER JLM | [8 empty] | Fait |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
TOURNEHEM - Salle de Sport - ADAP | Miroir 880*600 - 2U,Barre de tirage 30cm - 1u,Cloison Stratifié compacte,Cloisons stratifié compact,Barre cloison start à recommander | 2024-07-05, 2024-07-31 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, A Commander | CAPSO | Laurent WISSOCQ |  | 2024-04-11, 2024-04-10, 2024-09-12 | BC2023-3267 |  | 23000 | 200568 | Réceptionné | 15196.36 |  | 0 | Fait | 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Miroir 880*600 - 2U |  |  | Fait |  |  | 2024-04-11 | -75.7721 |  |  |  | Reçue, posée | KAP VERRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
| Barre de tirage 30cm - 1u |  |  | Fait |  |  | 2024-04-10 | -75.915 |  |  |  | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Cloison Stratifié compacte |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
| Cloisons stratifié compact | Laurent WISSOCQ | 2024-07-05 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | fait
| Barre cloison start à recommander | Sylvie BAUDART | 2024-07-31 | URGENT |  |  | 2024-09-12 | -53.7721 |  |  |  | A Commander | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | URGENT
ARQUES BLENDECQUES - TAGV GENS DU VOYAGE - Habillage ébrasements | Komacell |  | Reçue, posée | CAPSO |  |  |  | BC 2025-029 |  | 23000 | 201556 | Réceptionné | 10652.6 |  | 0 | Fait | 0 | 0 |  | ARQUES BLENDECQUES - TAGV GENS DU VOYAGE - Habillage ébrasements |  | 0 |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Komacell |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
AIRE DUCROT - Lames Parquet - 10u |  |  |  | CAPSO |  |  |  | BC2025-758 |  | 23000 | 201951 | Réceptionné | 1190.8 |  | 0 | Fait |  |  |  | AIRE DUCROT - Lames Parquet - 10u |  | 0 |  | 0
SAINT OMER - BANQUE DE France Menuiseries abimées par entreprise TS |  |  |  | Menu Ext |  |  |  | DUVAL |  | 21107 | 201901 | Réceptionné | 3841.56 | 17 | 1.0625 | Fait | [5 empty] | -17 | -100 | -13.2759
SAINT OMER - BANQUE DE France MINT Avenant 2 - Augmentations |  |  |  | Menu int |  |  |  | DUVAL |  | 21107 | 201836 | Réceptionné | 3222.44 | 0 | 0 | A Faire | [5 empty] | 0 |  | 0
SAINT OMER - BANQUE DE France MINT Avenant 2 - porte galandage |  |  |  | Menu int |  |  |  | DUVAL |  | 21107 | 201843 | Réceptionné | 2878.44 | 3 | 0.1875 | A Faire | [5 empty] | -3 | -100 | -3.1267
ST OMER - RIBOT - LOT 03 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS - SERRURERIE | Manche d'évacuation,Mext bois,Trappe accès Cave,Porte sous escalier avec coef thermique,Store intérieurs toile,GC Vitré R+2 Trémie escalier,GC Métal Ext,Plaques Laiton,Porte Automatique | 2024-01-12, 2024-02-28, 2023-02-24, 2023-03-17, 2024-03-06, 2024-09-13 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2024-01-22 | CAPSO | TANDEM + | 21049 | 200647 | Réceptionné | 189800 | 509.45 | 31.8406 | Fait | 15085, 34000, 86235, 5191, 750, 321, 2830.1, 672, 7196 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  | 373 | -136.45 | -26.8 | -2.1567
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Manche d'évacuation | Julien LAMBOROT | 2024-02-28 | Fait |  |  |  |  | 2024-03-18 - 2024-03-24 |  | RAL Blanc | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait, Attente validation | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Attente validation | 1 | 34000 | 34000 |  |  | 35000 | 0 | -34000 | Fait
| Mext bois | Julien LAMBOROT | 2023-02-24 | Fait |  |  | 2024-01-22 | -87.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | En cours | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 86235 | 86235 |  |  |  | 0 | -86235 | Fait
| Trappe accès Cave | Laurent WISSOCQ | 2024-03-06 | Fait |  |  |  |  | 2024-03-04 - 2024-03-10 |  | Trouver trappe | Reçue, posée | AUTRE | [10 empty] | 1 | 750 | 750 |  |  | 691.57 | 0 | -750
| Porte sous escalier avec coef thermique | Sylvie BAUDART |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 1 | 321 | 321 |  |  |  | 0 | -321
| Store intérieurs toile | Sylvie BAUDART | 2024-09-13 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [9 empty] | 13 | 217.7 | 2830.1 |  |  |  | 0 | -2830.1
| GC Vitré R+2 Trémie escalier |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [11 empty] | 2.1 | 320 | 672 |  |  |  | 0 | -672
| GC Métal Ext | Julien LAMBOROT |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | HOCHART Ferronerie | Fait | A faire | [8 empty] | 25.7 | 280 | 7196 |  |  | 135 | 0 | -7196
| Plaques Laiton | Julien LAMBOROT, Sylvie BAUDART | 2024-01-12 | Fait |  |  |  |  | 2024-06-10 - 2024-06-16 |  |  | Reçue, posée | A DEFINIR | A faire | A faire | [6 empty] | A faire |  | 43.1 | 350 | 15085 |  |  | 253.55 | 0 | -15085
| Porte Automatique | Julien LAMBOROT | 2023-03-17 | Fait |  |  |  |  | 2024-06-03 - 2024-06-09 |  | AXED | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Attente validation | Fait, Attente validation | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Attente validation | 1 | 5191 | 5191 |  |  | 10352.53 | 0 | -5191 | Fait
ST OMER - RIBOT - LOT 05 MENUISERIES INTÉRIEURES RESTAURATION. | Restauration habillages bois,Devis Habillage non récupérés,Décapage des éléments,Parquets et Plinthes,Escalier structure métal,Escalier Habillage bois,Bloc Portes intérieurs,GT Gaines techniques intérieures,Ebasements et tablettes,Meubles Bas,Plaque signalétique Laiton | 2024-01-31, 2023-12-27, 2024-01-12, 2024-03-05, 2023-12-22, 2023-09-29, 2023-09-29, 2024-02-28, 2024-02-28 | Reçue, posée, Sans Objet, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Int | Julien LAMBOROT |  | 2024-03-25, 2024-03-18, 2024-10-28, 2024-02-12, 2024-07-15, 2024-05-13, 2024-10-14, 2024-09-16 | CAPSO | TANDEM + | 21049 | 200367 | Réceptionné | 334000 | 3095.25 | 193.4531 | A Faire | 0, 0, 0, 0, 17100, 100581, 0, 2170.28, 1904.91, 17748, 176 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16961, 0 |  |  |  | -3095.25 | -100 | -27.8016
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Restauration habillages bois | Laurent WISSOCQ | 2024-01-31 | En cours |  |  | 2024-03-25 | -78.2007 | 2024-05-13 - 2024-05-19 |  |  | Reçue, posée | ATELIER JLM | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. |  |  |  | A faire |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Devis Habillage non récupérés | Julien LAMBOROT | 2023-12-27 | Fait | [7 empty] | Sans Objet | ATELIER JLM | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Décapage des éléments | Julien LAMBOROT | 2024-01-12 | Fait |  |  | 2024-03-18 | -79.2007 | 2024-03-18 - 2024-03-24 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [7 empty] | S.O. | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Parquets et Plinthes | Julien LAMBOROT | 2023-12-22 | Fait | 30/09/2024 | 4 | 2024-10-28 | -47.2007 | 2024-08-19 - 2024-08-25 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | [7 empty] | A faire | 300 | 57 | 17100 | High |  | 75 | 0 | -17100
| Escalier structure métal | Julien LAMBOROT | 2023-09-29 | Fait |  |  | 2024-02-12 | -84.2007 | 2024-02-12 - 2024-02-18 |  |  | Reçue, posée | DELALLEAU | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 | 100581 | 100581 |  |  | 100000 | 0 | -100581 | Fait
| Escalier Habillage bois | Julien LAMBOROT | 2023-09-29 | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 | 2024-07-15 - 2024-07-21 |  |  | Reçue, posée | DELALLEAU | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Fait |  | Fait | Fait, Validé | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Bloc Portes intérieurs | Julien LAMBOROT | 2024-02-28 | Fait |  |  | 2024-05-13 | -71.2007 | 2024-04-22 - 2024-04-28 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | [7 empty] | S.O. | Fait, Validé | 1 | 2170.28 | 2170.28 |  |  |  | 0 | -2170.28
| GT Gaines techniques intérieures | Julien LAMBOROT | 2024-02-28 | Fait |  |  | 2024-10-14 | -49.2007 | 2024-04-01 - 2024-04-07 |  |  | Reçue, posée | COFIM | Fait | [7 empty] | A faire | A faire | 1 | 1904.91 | 1904.91 |  |  | 1937.44 | 0 | -1904.91
| Ebasements et tablettes | Laurent WISSOCQ | 2024-03-05 | Fait |  |  |  |  | 2024-03-04 - 2024-03-10 |  |  | Reçue, posée | ATELIER JLM | Fait | [7 empty] | A faire | S.O. |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Meubles Bas | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-09-16 | -53.2007 |  |  | ST SADECO | Reçue, posée | AUTRE | Fait | En cours | [8 empty] | 1 | 17748 | 17748 |  | 1 | 16961 | 16961 | -787
| Plaque signalétique Laiton |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [11 empty] | 8 | 22 | 176 |  |  |  | 0 | -176
FRUGES COLLEGE JACQUES BREL - FRUGES LOT BARDAGE PAR BATIMENT | BARDAGES TS |  | Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | BOULET Bâtiment |  | 21067 | 200583 | Réceptionné | 629000 | 5295.21 | 330.9506 |  | 0 | 0 |  |  | 7900 | 2604.79 | 49.2 | 12.4235
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| BARDAGES TS | Laurent WISSOCQ |  | En cours | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ROUVROY - PHARMACIE 4 VENTS - Remplacement portes auto | Bat 1 Chassis PROBAIE,Bat 1 Ouvrants AXED,Bat 2 Ouvrants AXED,Devis Moteurs par JLM,Devis Plat Alu En pieds de chassis (5€/ml) | 2024-07-22 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  |  | J BRIDOUX | CER | 23010 | 201590 | Réceptionné | 6903.87 | 1 | 0.0625 | Fait | 2610, 1380, 1380, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -1 | -100 | -0.43454
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bat 1 Chassis PROBAIE | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  |  |  | 2024-03-11 - 2024-03-17 |  |  | Reçue, posée | PROBAIE | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | A faire | TUNNEL | Fait |  |  |  | 1 | 2610 | 2610 |  |  |  | 0 | -2610 | A faire
| Bat 1 Ouvrants AXED | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  |  |  | 2024-03-11 - 2024-03-17 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | A faire | TUNNEL | Fait |  |  |  | 1 | 1380 | 1380 |  |  |  | 0 | -1380 | A faire
| Bat 2 Ouvrants AXED | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  |  |  | 2024-03-11 - 2024-03-17 |  |  | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | A faire | TUNNEL | Fait |  |  |  | 1 | 1380 | 1380 |  |  |  | 0 | -1380 | A faire
| Devis Moteurs par JLM | Julien LAMBOROT | 2024-07-22 | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Devis Plat Alu En pieds de chassis (5€/ml) | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [6 empty] | DEVIS CLIENT | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
LAVENTIE - TRAVAUX SUR L HABITATION PHASE 2- LOT 02 COUVERTURE ZINGUERIE. |  |  |  | Menu Int | Laurent WISSOCQ |  |  | SARDA Manon |  | 21115 | 201036 | Réceptionné | 5087.43 | 73 | 4.5625 | [6 empty] | -73 | -100 | -43.0473
BERCK - LA BELLE EUGENIE - MENUISERIES EXTERIEURES | Garde-Corps Alu Extérieurs Bat A,Garde-Corps Alu Extérieurs Bat B,3,2ml Serrurerie GC Métal cage escalier,3 portes métal : Locaux Vélos 1 et 2, local PPT,1 Porte métal : local Poubelles,50ml Mains courantes acier,2 Echelles simple pour hauteur à atteindre 2700mm et avec 1000mm de longueur supplémentaire d'échelle, avec crochets C50, barre d'accroche, support antivol mural,Devis : Résidence LA BELLE EUGENIE - Vélociraptor Devis TS,Devis : Pose des GC au Chimique,BERCK BELLE EUGENIE re fabrication ouvrant,BERCK BELLE EUGENIE - Contrôle d'accès - Devis TS,Poser porte B1 avant le 13 mai,Accessoires + réglages bât B pour le 13 mai,Valider PLANS GC HORIZAL A14/A25,BERCK EUGENIE Devis fermeture provisoire et ébrasement alu,OPL bât A fin S37(consuel S37),Livraison S40,CDE SWAO 1 menuiseries A37,CDE ouvrant A18 | 2023-03-10, 2024-08-02, 2023-09-22, 2024-03-08 | Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Reçue, posée, A Programmer, Prise de cotes à faire, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours, AR Reçu, Validé, Fab en cours | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2024-02-23, 2024-06-24, 2024-02-23, 2024-10-17, 2024-06-24, 2024-10-25, 2024-11-15 | NACARAT |  | 21091 | 200822 | Réceptionné | 372000 | 1135.58 | 70.9737 |  | 0, 1152, 4055.1, 5500, 975.96, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4055.1, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 599.94, 216.86 |  |  |  | -1135.58 | -100 | -9.1579
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Garde-Corps Alu Extérieurs Bat A | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-02-23 | -82.6293 |  |  |  | Reçue, posée | HORIZAL | Fait | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | URGENT
| Garde-Corps Alu Extérieurs Bat B | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-02-23 | -82.6293 |  |  |  | Reçue, posée | HORIZAL | Fait | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | URGENT
| 3,2ml Serrurerie GC Métal cage escalier | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | AR Reçu, Validé, Fab en cours | [11 empty] | 3.2 | 360 | 1152 |  |  |  | 0 | -1152
| 3 portes métal : Locaux Vélos 1 et 2, local PPT | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-06-24 | -65.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 3 | 1351.7 | 4055.1 |  |  | 1490.75 | 0 | -4055.1
| 1 Porte métal : local Poubelles | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-06-24 | -65.2007 |  | 8 |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | MALERBA | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 3 | 1351.7 | 4055.1 |  |  | 1490.75 | 0 | -4055.1
| 50ml Mains courantes acier | Laurent WISSOCQ | 2023-03-10 | Fait | [6 empty] | Consulter HOCHART et ARBATI | Reçue, posée | HOCHART Ferronerie | Fait | [9 empty] | 50 | 110 | 5500 |  |  |  | 0 | -5500
| 2 Echelles simple pour hauteur à atteindre 2700mm et avec 1000mm de longueur supplémentaire d'échelle, avec crochets C50, barre d'accroche, support antivol mural | Laurent WISSOCQ | 2024-08-02 | A Faire | [7 empty] | A Programmer | SWAO | [10 empty] | 2 | 487.98 | 975.96 |  |  | 480.53 | 0 | -975.96
| Devis : Résidence LA BELLE EUGENIE - Vélociraptor Devis TS | Laurent WISSOCQ | 2023-09-22 | Faite, à modifier | [6 empty] | 2 tôles de protection | Prise de cotes à faire | OPALE PLIAGE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Devis : Pose des GC au Chimique | Julien LAMBOROT | 2024-03-08 | Faite, à modifier | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BERCK BELLE EUGENIE re fabrication ouvrant | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT |  | Devis Client |  |  | 2024-10-17 | -48.7721 | [17 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BERCK BELLE EUGENIE - Contrôle d'accès - Devis TS | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [6 empty] | Devis 201664 #!! | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Poser porte B1 avant le 13 mai | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Accessoires + réglages bât B pour le 13 mai | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Valider PLANS GC HORIZAL A14/A25 | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BERCK EUGENIE Devis fermeture provisoire et ébrasement alu | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [21 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| OPL bât A fin S37(consuel S37) | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Livraison S40 | Laurent WISSOCQ | [23 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| CDE SWAO 1 menuiseries A37 | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-10-25 | -47.6293 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 599.94 | 599.94 | 599.94
| CDE ouvrant A18 | be@jlm-hdf.fr |  | Fait |  |  | 2024-11-15 | -44.6293 |  |  |  | AR Reçu, Validé, Fab en cours | SWAO | Fait | Fait, Validé | Fait | Fait | Fait | 120 | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 216.86 | 216.86 | 216.86
BOURTHES - Terrain de Foot - Bardage | Bardage Equitone,Bardage Bois,BOURTHES - Devis CHENEAU,Alu habillage appuis de fenêtres et ébrasements RAL 7016 ?,Alu couvertines vertes sur Equitone,Alu Angles bardage Bois,Alu Couvertine de la corniche - RAL 1019,2 PANNEAUX MANQUANTS,3 PANNEAUX POUR RESERVES LIVRAISON S03 | 2024-05-24, 2024-06-07, 2024-05-24 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | BARDAGE | Laurent WISSOCQ |  | 2024-05-20, 2024-04-15, 2024-03-06, 2024-05-31, 2024-06-17, 2024-05-31, 2024-08-28 | Mairie de BOURTHES | IODA | 23022 | 201367 | Réceptionné | 54433 | 672 | 42 | A Faire | 5916.9, 3254.592, 0, 1080, 492.03, 12.978, 600, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  | 631 | -41 | -6.2 | -2.2597
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bardage Equitone | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-05-20 | -70.2007 |  |  |  | Reçue, posée | ATELIER DES FACADIERS | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation | S.O. | S.O. | S.O. | Fait | Fait | A faire | Fait, Validé | 110 | 53.79 | 5916.9 |  |  | 53.79 | 0 | -5916.9 | Fait
| Bardage Bois | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-04-15 | -75.2007 |  |  | SIVALBP Authentic 645 | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | Fait, Attente validation | S.O. | S.O. | S.O. | Fait | Fait | Fait | Fait, Validé | 101.2 | 32.16 | 3254.592 |  |  | 33.7 | 0 | -3254.592 | Fait
| BOURTHES - Devis CHENEAU | Julien LAMBOROT |  | Fait |  |  | 2024-03-06 | -80.915 |  |  | ZINC | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait |  |  | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Fait | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait
| Alu habillage appuis de fenêtres et ébrasements RAL 7016 ? | Laurent WISSOCQ | 2024-05-24 | Fait |  |  | 2024-05-31 | -68.6293 |  |  |  | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 54 | 20 | 1080 |  |  | 669 | 0 | -1080 | Fait
| Alu couvertines vertes sur Equitone | Laurent WISSOCQ | 2024-06-07 | Fait |  |  | 2024-06-17 | -66.2007 |  |  | RAL 6018 | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | [9 empty] | 21 | 23.43 | 492.03 |  |  |  | 0 | -492.03 | A faire
| Alu Angles bardage Bois | Laurent WISSOCQ | 2024-05-24 | Fait |  |  | 2024-05-31 | -68.6293 |  |  |  | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | [9 empty] | 1.4 | 9.27 | 12.978 |  |  |  | 0 | -12.978 | Fait
| Alu Couvertine de la corniche - RAL 1019 |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | [9 empty] | 40 | 15 | 600 |  |  |  | 0 | -600 | Fait
| 2 PANNEAUX MANQUANTS | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-08-28 | -55.915 |  |  |  | Reçue, posée | ATELIER DES FACADIERS | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 3 PANNEAUX POUR RESERVES LIVRAISON S03 |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
HAZEBROUCK - NOVEBAT - SNCF - Bardage Couverture | Bardage - Chevrons, Equerres,Bouchement porte panneau OSB 1Ens - 2m2,Bardage - Profil de départ - 36,5ml,Bardage - isolant Rockfaçade 160mm - 129m2,Bardage - Profils Angle entrant ou sortant - 46ml,Bardage - Bac Acier Cadence C1 Coloris VULCANO à Carré Q4 - 129m2,Bardage - Profils Alu pour menuiseries - 109,5ml,Toit Terrase - Isolant Rockacier 260mm - 85m2,Toit Terrase - Membrane EPDM - 85m2,Toiture - Bac acier Cadence C1 Coloris Vulcano à carré Q4 - 360m2,Toiture - Faitage en tôle - 24,9ml,Toiture - Profils de rives - 28ml,Zinguerie - GC Alu Brut sur console de DANI ALU - 10,6m,Zinguerie - Voliges Forme de pente du chéneau - 36ml x2,Zinguerie - Zinc naturel pour chéneau - 34ml,Zinguerie - Couvertine Bas de pente Alu RAL 7021 - 34ml,Zinguerie - Descente d'eau Zinc Basalte + Dauphin - 32ml,Grille de ventilation naturelle 800*1000mm - 2u,Toit Terrasse - GC Barrial de DANI ALU - 11,2ml,Toit terrasse - Dôme coupole accès 100*100 - Velux,Toit terrasse - Dôme coupole désenfumage 100*100 - Velux,Protection Solaire- Brise Soleil 5 Lames - Tellier 49,7ml,Toit terrasse - Echelle accès terrasse -,Toiture tuile - Tuile à Douille D150 - 3U,Toit Terrase - Sous-face bac acier support étanchéité - 85m2,Toiture - Isolant feutre LdV Bardage 50mm - 337m2,Toiture tuile - Sécurité - Crochet de service - 15U,Toiture Existante - Vélux GGU MK04 78*98 - 1u,Toiture Existante - Vélux GGU UK04 134*98 - 7u,Toiture Existante - Volets Electriques SSL Vélux UK04 134*98 - 7u,Toiture - Isolant Rockcomble 200mm+100mm - 337m2,Toiture Existante - Révision divers Provision 3500€,TS Nacelle | 2024-06-14, 2024-05-14, 2024-07-03, 2024-07-29, 2024-07-02, 2024-05-24, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-14, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-08-02, 2024-09-06, 2024-05-31, 2024-08-02, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-08-02, 2024-05-31, 2024-05-31, 2024-09-09, 2024-05-31, 2024-05-31 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Sans Objet, Reçue, posée, Reçue, posée, Sans Objet, Sans Objet, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Sans Objet, Sans Objet, Sans Objet, Reçue, posée, A Programmer, A Programmer, Sans Objet, Sans Objet, Sans Objet, Reçue, posée, Sans Objet, Sans Objet, Devis Client | Menu Ext | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT |  | 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-16, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-15, 2024-07-15, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-16, 2024-06-16, 2024-06-16, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-07-10, 2024-07-15, 2024-07-22, 2024-10-28, 2024-07-01, 2024-07-01, 2024-11-12, 2024-07-01, 2024-07-15 | NOVEBAT |  | 23035 | 201534 | Réceptionné | 210483 | 1405 | 87.8125 | Fait | 502.068, 7327.845, 1637.5905, 27.6, 1731.555, 574.8, 1380, 1188.15, 3822.55, 7760.8, 11228.93, 1175.49, 17671.5, 776.88, 575.65, 1121.1, 329.8, 2159.5, 1225, 955.3, 258.48, 1691.84, 525, 1020, 1195.92, 1759.68, 221.4, 876.09, 7637.77, 10673.075, 4481.47, 3500, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10673.26, 0, 0, 0 |  |  |  | -1405 | -100 | -20.0254
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Bardage - Chevrons, Equerres | Laurent WISSOCQ | 2024-06-14 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | CBI | A faire | Fait, Validé | [8 empty] | 361.2 | 1.39 | 502.068 |  |  |  | 0 | -502.068
| Bouchement porte panneau OSB 1Ens - 2m2 | Laurent WISSOCQ | 2024-07-29 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | [8 empty] | 3 | 9.2 | 27.6 |  |  |  | 0 | -27.6
| Bardage - Profil de départ - 36,5ml | Laurent WISSOCQ | 2024-05-24 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 38.32 | 15 | 574.8 |  |  | 14.85 | 0 | -574.8
| Bardage - isolant Rockfaçade 160mm - 129m2 | Laurent WISSOCQ | 2024-07-03 | Fait |  |  | 2024-07-16 | -62.0578 |  |  |  | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | Sans Objet |  |  |  |  | Sans Objet | S.O. |  | 135.45 | 12.09 | 1637.5905 |  |  | 12.98 | 0 | -1637.5905
| Bardage - Profils Angle entrant ou sortant - 46ml | Laurent WISSOCQ | 2024-07-02 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 48.3 | 35.85 | 1731.555 |  |  | 14.85 | 0 | -1731.555
| Bardage - Bac Acier Cadence C1 Coloris VULCANO à Carré Q4 - 129m2 | Laurent WISSOCQ | 2024-05-14 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | Fait |  |  |  |  | A faire | S.O. |  | 135.45 | 54.1 | 7327.845 |  |  | 54.1 | 0 | -7327.845
| Bardage - Profils Alu pour menuiseries - 109,5ml | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | A faire | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 115 | 12 | 1380 |  |  |  | 0 | -1380
| Toit Terrase - Isolant Rockacier 260mm - 85m2 | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 |  |  |  | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 89 | 42.95 | 3822.55 |  |  |  | 0 | -3822.55
| Toit Terrase - Membrane EPDM - 85m2 | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 |  |  |  | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 89 | 87.2 | 7760.8 |  |  |  | 0 | -7760.8
| Toiture - Bac acier Cadence C1 Coloris Vulcano à carré Q4 - 360m2 | Laurent WISSOCQ | 2024-05-14 | Fait |  |  | 2024-07-16 | -62.0578 |  |  |  | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 378 | 46.75 | 17671.5 |  |  | 45.593 | 0 | -17671.5
| Toiture - Faitage en tôle - 24,9ml | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-06-16 | -66.3436 |  |  | Devis FERNAGUT 518496 | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 24.9 | 31.2 | 776.88 |  |  |  | 0 | -776.88
| Toiture - Profils de rives - 28ml | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-06-16 | -66.3436 |  |  | Devis FERNAGUT 518496 | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 29 | 19.85 | 575.65 |  |  |  | 0 | -575.65
| Zinguerie - GC Alu Brut sur console de DANI ALU - 10,6m | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  | DANI ALU | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 11.1 | 101 | 1121.1 |  |  |  | 0 | -1121.1
| Zinguerie - Voliges Forme de pente du chéneau - 36ml x2 | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | CBI | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 340 | 0.97 | 329.8 |  |  |  | 0 | -329.8
| Zinguerie - Zinc naturel pour chéneau - 34ml | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 35 | 61.7 | 2159.5 |  |  | 0 | 0 | -2159.5
| Zinguerie - Couvertine Bas de pente Alu RAL 7021 - 34ml | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | Fait | A faire | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 35 | 35 | 1225 |  |  | 0 | 0 | -1225
| Zinguerie - Descente d'eau Zinc Basalte + Dauphin - 32ml | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Reçue, posée | FERNAGUT | Fait | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 1 | 955.3 | 955.3 |  |  |  | 0 | -955.3
| Grille de ventilation naturelle 800*1000mm - 2u | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-06 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Sans Objet | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé | [6 empty] | A faire |  | 2 | 845.92 | 1691.84 |  |  |  | 0 | -1691.84
| Toit Terrasse - GC Barrial de DANI ALU - 11,2ml | Laurent WISSOCQ, Nicolas LOVERGNE | 2024-08-02 | Fait |  |  | 2024-07-10 | -62.915 |  |  | DANI ALU | Reçue, posée | AUTRE | Fait | URGENT | [6 empty] | A faire |  | 12 | 85 | 1020 |  |  | 151.92 | 0 | -1020
| Toit terrasse - Dôme coupole accès 100*100 - Velux | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 |  |  |  | A Programmer | CBI | Fait | Fait, Validé | En cours | [5 empty] | S.O. |  | 1 | 1195.92 | 1195.92 |  |  |  | 0 | -1195.92
| Toit terrasse - Dôme coupole désenfumage 100*100 - Velux | Laurent WISSOCQ | 2024-05-31 | Fait |  |  | 2024-07-22 | -61.2007 |  |  |  | A Programmer | CBI | Fait | Fait, Validé | En cours | [5 empty] | S.O. |  | 1 | 1759.68 | 1759.68 |  |  |  | 0 | -1759.68
| Protection Solaire- Brise Soleil 5 Lames - Tellier 49,7ml | Nicolas LOVERGNE | 2024-09-09 | Fait |  | 0 | 2024-11-12 | -45.0578 |  |  | TELLIER ok Alu Laqué Couleur fenêtre | Reçue, posée | AUTRE | Fait | Fait, Validé | Fait | [5 empty] | Fait |  | 49.7 | 214.75 | 10673.075 |  | 1 | 10673.26 | 10673.26 | 0.185
| Toit terrasse - Echelle accès terrasse - | Nicolas LOVERGNE | 2024-08-02 | SUPPRIME | 07/10/2024 | 3 | 2024-10-28 | -47.2007 |  |  |  | Sans Objet | FERNAGUT | Fait | A faire | En cours | [5 empty] | S.O. |  | 1 | 221.4 | 221.4 |  |  |  | 0 | -221.4
| Toiture tuile - Tuile à Douille D150 - 3U | Nicolas LOVERGNE | 2024-08-02 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  | Faire confirmer à Julien DEVULDER | Sans Objet | LARI | Fait | A faire | En cours | [5 empty] | S.O. |  | 3 | 86.16 | 258.48 |  |  |  | 0 | -258.48
| Toit Terrase - Sous-face bac acier support étanchéité - 85m2 | Julien LAMBOROT | 2024-05-31 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Sans Objet | LARI | Sans Objet | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 89 | 13.35 | 1188.15 |  |  |  | 0 | -1188.15
| Toiture - Isolant feutre LdV Bardage 50mm - 337m2 | Julien LAMBOROT | 2024-05-31 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Sans Objet | CBI | Sans Objet | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 353 | 3.33 | 1175.49 |  |  |  | 0 | -1175.49
| Toiture tuile - Sécurité - Crochet de service - 15U | Julien LAMBOROT | 2024-05-31 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Sans Objet | A DEFINIR | Sans Objet | Fait, Validé | [6 empty] | A faire |  | 15 | 35 | 525 |  |  |  | 0 | -525
| Toiture Existante - Vélux GGU MK04 78*98 - 1u | Julien LAMBOROT | 2024-05-31 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Sans Objet | LARI | Sans Objet | Fait, Validé | En cours | [5 empty] | S.O. |  | 1 | 876.09 | 876.09 |  |  |  | 0 | -876.09
| Toiture Existante - Vélux GGU UK04 134*98 - 7u | Julien LAMBOROT | 2024-05-31 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Sans Objet | LARI | Sans Objet | Fait, Validé | En cours | [5 empty] | S.O. |  | 7 | 1091.11 | 7637.77 |  |  |  | 0 | -7637.77
| Toiture Existante - Volets Electriques SSL Vélux UK04 134*98 - 7u | Julien LAMBOROT | 2024-05-31 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  |  | Sans Objet | LARI | Sans Objet | Fait, Validé | En cours | [5 empty] | S.O. |  | 7 | 640.21 | 4481.47 |  |  |  | 0 | -4481.47
| Toiture - Isolant Rockcomble 200mm+100mm - 337m2 | Julien LAMBOROT | 2024-05-31 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-01 | -64.2007 |  |  | 200mm : 21,83€ / 100mm : 9,98€ | Sans Objet | LARI | Sans Objet | Fait, Validé | En cours |  |  |  |  | En cours | S.O. |  | 353 | 31.81 | 11228.93 |  |  |  | 0 | -11228.93
| Toiture Existante - Révision divers Provision 3500€ | Julien LAMBOROT | 2024-05-31 | SUPPRIME |  |  | 2024-07-15 | -62.2007 |  |  |  | Sans Objet |  | Sans Objet | Fait, Validé | [6 empty] | A faire |  | 1 | 3500 | 3500 |  |  |  | 0 | -3500
| TS Nacelle | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
SAMER - CAZIN PERROCHAUD - TS AVENANT 2 |  |  |  | Menu int |  |  |  | ARKEA | Kardous | 23023 | 201949 | Réceptionné | 9273.08 | 83 | 5.1875 | Fait |  |  |  |  | 2 | -81 | -97.6 | -26.2049
SAMER - CAZIN PERROCHAUD | BLOC PORTE PYRO,BLOC PORTE BUREAUX,1 Façade de gaine à diviser en 2,19 Trappes de visite (Ei15, EI30) Tailles 60*60 et 90*80,667 ml Plinthes MDF 100mm bord arrondi,33ml Coffre cache tuyau,42,5ml Protection d’angle - CS FRANCE,10 Protections de portes (4 faces) - SPM,Rideau Métal sur cuisine - MISCHLER,DEVIS AU GO 7 BATIS HS,PORTES EN SUS 5 U - DS 854,59,chasis fixe 1500x1000 fab atelier vitrage 44.2. cloison 100,Devis PROFIL Rattrapage épaisseurs cloisons,Devis Stockage des portes par HUET,TS SAMER ORGA MAJ - N° 22 107 254 | 2023-10-06, 2023-10-06, 2023-10-06 | Reçue, posée, Reçue, posée, AR Reçu, Validé, Fab en cours, Sans Objet, A Commander, Fabrication atelier, A Commander, Sans Objet, ??, Devis Client, Reçue, posée, Fabrication atelier, Devis Client, Devis Client, Devis Client | Menu Int | Laurent WISSOCQ |  | 2024-11-06, 2024-07-29 | ARKEA | MNZ / A4architectes | 23023 | 201400 | Réceptionné | 65938 | 614 | 38.375 | Fait | 0, 0, 244.46, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1857.44 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2880 |  |  | 458 | -156 | -25.5 | -7.0976
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| BLOC PORTE PYRO | Laurent WISSOCQ | 2023-10-06 | Fait |  |  |  |  | 2024-04-08 - 2024-04-14 |  | PYRO | Reçue, posée | HUET | [12 empty] | 0 | High |  |  | 0 | 0
| BLOC PORTE BUREAUX | Laurent WISSOCQ | 2023-10-06 | Fait |  |  |  |  | 2024-04-08 - 2024-04-14 |  |  | Reçue, posée | HUET | [12 empty] | 0 | High |  |  | 0 | 0
| 1 Façade de gaine à diviser en 2 | Laurent WISSOCQ | 2023-10-06 | Fait |  |  | 2024-11-06 | -45.915 |  |  | TMI | AR Reçu, Validé, Fab en cours |  | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. | S.O. | Sans Objet | Sans Objet | Fait | Fait, Validé | 1 | 244.46 | 244.46 | High |  | 535 | 0 | -244.46
| 19 Trappes de visite (Ei15, EI30) Tailles 60*60 et 90*80 | Laurent WISSOCQ |  | SUPPRIME | [7 empty] | Sans Objet | [13 empty] | 0 | High |  |  | 0 | 0
| 667 ml Plinthes MDF 100mm bord arrondi | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 33ml Coffre cache tuyau | Laurent WISSOCQ |  | SUPPRIME | [7 empty] | Fabrication atelier | [13 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
| 42,5ml Protection d’angle - CS FRANCE | Laurent WISSOCQ |  | SUPPRIME | [7 empty] | A Commander | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| 10 Protections de portes (4 faces) - SPM | Laurent WISSOCQ |  | SUPPRIME | [7 empty] | Sans Objet | [12 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Rideau Métal sur cuisine - MISCHLER | Laurent WISSOCQ |  | SUPPRIME | [6 empty] | Remplacé par châssis fixe vitré | ?? | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| DEVIS AU GO 7 BATIS HS | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| PORTES EN SUS 5 U - DS 854,59 | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT |  | Devis Client |  |  | 2024-07-29 | -60.2007 |  |  |  | Reçue, posée | LARI | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| chasis fixe 1500x1000 fab atelier vitrage 44.2. cloison 100 | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Fabrication atelier | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Devis PROFIL Rattrapage épaisseurs cloisons | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Devis Stockage des portes par HUET | Julien LAMBOROT |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| TS SAMER ORGA MAJ - N° 22 107 254 | Laurent WISSOCQ |  | Devis Client | [7 empty] | Devis Client | [11 empty] | 26 | 71.44 | 1857.44 |  | 64 | 45 | 2880 | 1022.56
ROUVROY - Pharmacie des 4 vents | Portes Auto - PROBAIE + AXED,MEXT Bois et Alu,PARE TEMPETE MEXT BOIS + poignée 1U,ENTREE BAT 2 : refabriquer le chassis ēgalement du sas 2 du bât 2 compris ouvrants moins value du vitrage ?(demande Mo),FW: DEVIS VITROPHANIE PHARMACIE DES 4 VENTS,BAT 1 : Butées de portes Ext au 2/3 Vers Ext,BAT 1 : Loquet chassis Drive Nuit,BAT 1 : Vitrage Cassé PROBAIE,BAT 1 : Organigramme,BAT 1 : Tôle larmée petite terrasse,BAT 1 : Panneau de portes accès à changer - PROBAIE,BAT 2 : Capot Ext Gauche SAS,BAT 2 : Stick retouche noir,BAT 2 : Vitrage Allège 2.1.2,BAT 2 : Plats Alus Laqués - 27ml -> 30ml,Bat 1 PLATS ALU laqués 27ml | 2024-05-17 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Ext | Laurent WISSOCQ |  | 2023-10-23, 2024-09-13 | J | CER | 23006 | 201252 | Réceptionné | 264900 | 837 | 52.3125 | Fait | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  | 649 | -188 | -22.5 | -2.1291
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Portes Auto - PROBAIE + AXED | Laurent WISSOCQ | 2024-05-17 | Fait | [6 empty] | AXED : Intégration du chassis avec la porte | Reçue, posée | AUTRE | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
| MEXT Bois et Alu | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2023-10-23 | -100.2007 |  |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 | High |  |  | 0 | 0
| PARE TEMPETE MEXT BOIS + poignée 1U | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | AUTRE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | En cours
| ENTREE BAT 2 : refabriquer le chassis ēgalement du sas 2 du bât 2 compris ouvrants moins value du vitrage ?(demande Mo) | Laurent WISSOCQ |  | Fait |  |  | 2024-09-13 | -53.6293 |  |  |  | Reçue, posée | [13 empty] | 0 | Medium |  |  | 0 | 0 |  | URGENT
| FW: DEVIS VITROPHANIE PHARMACIE DES 4 VENTS | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 1 : Butées de portes Ext au 2/3 Vers Ext |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 1 : Loquet chassis Drive Nuit |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 1 : Vitrage Cassé PROBAIE |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | PROBAIE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 1 : Organigramme |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 1 : Tôle larmée petite terrasse |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 1 : Panneau de portes accès à changer - PROBAIE |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | PROBAIE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 2 : Capot Ext Gauche SAS | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 2 : Stick retouche noir |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 2 : Vitrage Allège 2.1.2 |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | KAP VERRE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| BAT 2 : Plats Alus Laqués - 27ml -> 30ml |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | OPALE PLIAGE | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Bat 1 PLATS ALU laqués 27ml |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
CALAIS - Mme DELCLOY - DVA | Porte d'entrée,Médium Hydro 18mm,Plinthe automatique - TRENOIS Réf FRC051,Joint universel - TRENOIS Réf FRC155,Bloc porte intérieure GP 93 - Huisserie bois, pose tunnel,Cylindre sur porte Int créée,Butoir de porte | 2024-08-02 | En cours, Attente AR, A Commander, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu int | Nicolas LOVERGNE |  | 2024-11-11, 2024-11-11 |  | DVA | 23054 | 201728 | En cours | 5447.92 | 49 | 3.0625 | A Faire | 1946.71, 86.28, 22.53, 281.79, 25, 0.82, 20.93 | 2420.63, 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -49 | -100 | -26.9828
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Porte d'entrée | Nicolas LOVERGNE | 2024-08-02 | En cours | 07/10/2024 | 5 | 2024-11-11 | -45.2007 |  | 8 | Gache Elec | En cours, Attente AR | PORTES EO ALU | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | [5 empty] | 1 | 1946.71 | 1946.71 |  | 1 | 2420.63 | 2420.63 | 473.92
| Médium Hydro 18mm | Nicolas LOVERGNE | [8 empty] | CBI ou LARI | A Commander | A DEFINIR | A faire | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 86.28 | 86.28 |  |  |  | 0 | -86.28
| Plinthe automatique - TRENOIS Réf FRC051 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 22.53 | 22.53 |  |  |  | 0 | -22.53
| Joint universel - TRENOIS Réf FRC155 | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | TRENOIS | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 20.93 | 20.93 |  |  |  | 0 | -20.93
| Bloc porte intérieure GP 93 - Huisserie bois, pose tunnel | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | 21/10/2024 | 3 | 2024-11-11 | -45.2007 |  |  | Voir CBI | Reçue, posée | HUET | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 281.79 | 281.79 |  |  |  | 0 | -281.79
| Cylindre sur porte Int créée | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | [6 empty] | FOUSSIER ou TRENOIS | Reçue, posée | A DEFINIR | A faire |  |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 25 | 25 |  |  |  | 0 | -25
| Butoir de porte | Nicolas LOVERGNE |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | Fait, Validé |  | S.O. | S.O. | S.O. |  |  |  |  | 1 | 0.82 | 0.82 |  |  |  | 0 | -0.82
ARQUES H4 - Vitrages rayés par nettoyeur | Vitrages | 2025-02-11 | Reçue, posée | Menu Ext | Julien DUCROCQ |  | 2025-02-24 | NEXITY |  | 21113 | 201893 | Etude A faire | 23866 | 291 | 18.1875 | A Faire | 5136.71 | 2862.45 |  |  | 72 | -219 | -75.3 | -27.5287
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Vitrages |  | 2025-02-11 | Fait | 10/02/2025 | 2 | 2025-02-24 | -30.2007 |  |  | LEPEE | Reçue, posée | AUTRE | Fait |  |  | S.O. | [6 empty] | 1 | 5136.71 | 5136.71 |  | 1 | 2862.45 | 2862.45 | -2274.26 | Fait
[15 empty] | 3425.5094 | [6 empty] | -31198.15 | -11578.2 | -2857.1956
Archives
Name | Subitems | Etudes | Commande | Lot | Personne | Date Etude | Date Livraison | MOA | MOE | Num Chantier | Num Devis | Etat | CA HT | Nb Heures | Jo Equipe | Passation | Budget TOTAL | TOTAL Achat | Fichier | link to CAPSO | Dépense MO H | Ecart Heures | Gain H % | Gain H/CA % | Étude - Start | Étude - End | Durée etude
AREA - BANQUE D'ACCUEIL - Compléments |  |  |  | CAPSO |  |  |  | BC2024-1122 |  | 23000 | 201221 | Fait | 360.02 |  | 0 | Fait |  |  |  | AREA - BANQUE D'ACCUEIL - Compléments |  | 0 |  | 0
LA MADELEINE - Reprise mur percuté | [7 empty] | AUTODISTRIBUTION DHENIN |  | 21076 | 201029 |  | 2645.35 | 33 | 2.0625 | [6 empty] | -33 | -100 | -37.4242
LONGUENESSE - Construction d'un plateau d'analyses - MEXT MINT | COFFRE PORTE COULISSANTE,TRAPPE,VOIR KITCHENETTE,MEXT ALU KLINE,MINT Portes MALERBA,MINT Béquilles | 2023-07-14, 2023-09-22 | Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée, Reçue, posée | Menu Int | be@jlm-hdf.fr |  | 2023-11-22, 2023-11-29 | SCI DE LA PLAINE | Agence P&V | 23013 | 201331 | Fait | 51984 | 216 | 13.5 | Fait | 0, 0, 0, 0, 0, 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0 |  |  |  | -216 | -100 | -12.4654
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| COFFRE PORTE COULISSANTE |  |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | LARI | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| TRAPPE |  |  | Fait |  |  |  |  | 2023-10-09 - 2023-10-15 |  |  | Reçue, posée | HOCHART Ferronerie | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| VOIR KITCHENETTE | Laurent WISSOCQ |  | Fait | [7 empty] | Reçue, posée | LARI | Fait | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| MEXT ALU KLINE | be@jlm-hdf.fr | 2023-07-14 | Fait |  |  | 2023-11-22 | -95.915 | 2023-10-30 - 2023-11-05 |  |  | Reçue, posée | K-LINE | Fait | Fait, Validé | Fait | S.O. | S.O. |  | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| MINT Portes MALERBA | be@jlm-hdf.fr | 2023-09-22 | Fait |  |  | 2023-11-29 | -94.915 | 2023-10-30 - 2023-11-05 | 8 |  | Reçue, posée | MALERBA | Fait | Fait, Validé | Fait |  |  |  | Fait |  | Fait | Fait, Validé |  |  | 0 | Critical ⚠️️ |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
| MINT Béquilles | be@jlm-hdf.fr |  | Fait, Attente validation | [7 empty] | Reçue, posée | FOUSSIER | Fait | [9 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | Fait | fait
PHARMACIE DES 4 VENTS : Capotage alu DEP extension bâtiment 1 |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ | [9 empty] | 0 | A Faire | [5 empty] | 0
SAV : [COCQUEMPOT] Nouveau Message / Imm: [5010] RESIDENCE DE L EUROPE - Réf. 3548135 - porte d'entrée HS | [14 empty] | 0 | [6 empty] | 0
SAV ST OMER M. PRUVOST Fuites local art hybride 8 rue Simon Ogier 62500 St Omer |  |  |  |  | Laurent WISSOCQ, Julien LAMBOROT | [9 empty] | 0 | [6 empty] | 0
ST OMER - AXENTIA EPHAD Reprise couverture | Nacelle | 2023-04-28 | Sans Objet | Menu Int | [7 empty] | Nouveau |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
Subitems | Name | Owner | Etude A Faire pour | Etude | Date de commande | Délais fab (Semaine) | Date Livraison | Nb Semaine Livraison | Prev Livraison | Délais indicatif | Choix | Commande | Fournisseur | Choix Frs | Dossier Technique | Plans | EAF | Attente Electrique | Ep Doublage | Résa G.O. | Coupes Mise en situJLM | Prise de côtes | AR Fournisseur | Qté Budget | PU Budget | TOTAL Budget | Priority | Qté Achat | PU Achat | TOTAL Achat | Gain / Achat | Commande FRS | Statut
| Nacelle | Laurent WISSOCQ | 2023-04-28 | Fait | [7 empty] | Sans Objet | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
ST OMER - MISE EN PLACE SOLIVAGE R+2 | [7 empty] | MORIVAL Christophe |  | 21073 | 200779 |  | 2454.97 | 64 | 4 | [6 empty] | -64 | -100 | -78.2087
RINXENT SAV LGT B10 ? |  |  |  | SAV | Laurent WISSOCQ, Ludivine COMBAZ | [6 empty] | Fait |  |  | 0 | [6 empty] | 0
RINXENT B02 - SAV MAQUINGHEN CLAIRE 0626813006 - PROBLÈME VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE |  |  |  | SAV | Laurent WISSOCQ, Ludivine COMBAZ | [6 empty] | Etude A faire |  |  | 0 | [6 empty] | 0
[15 empty] | 19.5625 | [6 empty] | -313 | -300 | -128.0982