## ecques bureaux jlm
ECQUES BUREAUX JLM
Planning
Name | Sous-éléments | Owner | Status | Priority | Démarrage | Durée | Prévision - Start | Prévision - End | Dependent On | Planned Effort | Effort Spent | J Eq | Budget | Completion Date | link to JLM CHANTIERS
MEXT ALU | Ouvrant,Butoirs,FP | Julien LAMBOROT | Future steps | Low |  | 11 | 2025-04-28 | 2025-05-12 |  | 200 | 8 | 12.5 | 10000 | 2025-02-09 | ECQUES BUREAUX JLM
Subitems | Name | Owner | Statut | Date
Ouvrant
Butoirs
FP
Finition réglages | 1 er raglage |  | Working on it | Medium |  | 3 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | MEXT ALU | 22 | 20 | 1.375 | 2000 |  | ECQUES BUREAUX JLM
Subitems | Name | Owner | Statut | Date
| 1 er raglage | Laurent WISSOCQ, be@jlm-hdf.fr
Task 3 | [11 empty] | 0 |  |  | ECQUES BUREAUX JLM
[7 empty] | 2025-04-28 | 2025-06-11 |  |  |  | 13.875 |  | 2025-02-09
Execution
Name | Sous-éléments | Owner | Status | Priority | Démarrage | Durée | Prévision - Start | Prévision - End | Dependent On | Planned Effort | Effort Spent | J Eq | Budget | Completion Date | link to JLM CHANTIERS
Launch
Name | Sous-éléments | Owner | Status | Priority | Démarrage | Durée | Prévision - Start | Prévision - End | Dependent On | Planned Effort | Effort Spent | J Eq | Budget | Completion Date | link to JLM CHANTIERS