## jlm chantiers
JLM CHANTIERS
Projets
Nom | Admin | Santé du projet (RAG) | Progression du projet | Priorité | Lot | Étape | CA | Nb Heures | Effectif prévu | Nb J Equipe | Nb Heures Réalisées | Nb Heure restantes | Nb JEq restant | Date Démarrage | Calendrier planifié - Start | Calendrier planifié - End | Échéancier réel | Résumé du statut du projet | Description du projet
ECQUES BUREAUX JLM | Julien LAMBOROT | À risque | Future steps, Working on it | Élevée | Menu Ext | À venir | 80000 | 80 | 2 | 5 | 11 | 69 | 8 | 2025-04-21 | 2025-05-01 | 2025-05-12 | 2025-04-28 - 2025-05-12, 2025-06-09 - 2025-06-11 | https://jlm-hdf.monday.com/docs/8757584343 | Constrcution des bureau JLM
BETHUNE BUDAPEST | Nicolas LOVERGNE | Santé du projet | Done, Working on it |  | Menu Ext | À venir | 627508 | 2050 | 2 | 128 |  | 2050 | 129 | 2025-09-01 | 2025-10-29 | 2026-04-27 | 2025-03-16 - 2025-03-22, 2025-04-01 - 2025-04-15 | https://jlm-hdf.monday.com/docs/8882740002
PÉRENCHIES - Charpente Brisis | Julien LAMBOROT | Santé du projet | Done, Working on it |  | Charpente/Ossature | À venir | 7300 | 72 | 2 | 5 |  | 72 | 4.5 |  | 2025-04-21 | 2025-04-25 | 2025-03-16 - 2025-03-22, 2025-04-01 - 2025-04-15
PERENCHIES 10+14 - Portes de Hall | France CASTELAIN | Santé du projet | Done, Working on it |  | Menu Ext | À venir | 11800 | 20 | 2 | 1.25 |  | 20 | 1 |  | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-03-16 - 2025-03-22, 2025-04-01 - 2025-04-15
BOULOGNE 102 - GCC - 102 lgts - Serrurerie | Nicolas LOVERGNE | Santé du projet | Done, Working on it |  | Menu Ext | À venir | 235355 | 702 | 2 | 44 |  | 702 | 43.88 | 2025-04-29 | 2025-06-09 | 2025-08-07 | 2025-03-16 - 2025-03-22, 2025-04-01 - 2025-04-15
BOULOGNE 102 - GCC - 102 lgts - Mint | Nicolas LOVERGNE | Santé du projet | Done, Working on it |  | Menu Int | À venir | 163762 | 1205 | 2 | 75 |  | 1205 | 75 |  | 2025-11-10 | 2026-02-20 | 2025-03-16 - 2025-03-22, 2025-04-01 - 2025-04-15
TEST PROJET Joli | Julien DUCROCQ | Santé du projet |  |  |  | À venir | 100000 | 500 | 2 | 31.25 |  | 500 | 31.25 |  | 2025-07-01 | 2025-08-13