## campagne
CAMPAGNE
Gérez votre projet depuis ce tableau. Définissez les tâches, les admins, les échéances et plus encore. Consultez les données agrégées de tous vos projets dans le tableau de bord du portefeuille.
BARDAGE
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Nb Hommes | Effort Prévu Jours O. | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Bardage Zinc |  |  | En cours | 2023-09-12 | 2023-09-20 | 7 |  | 112 |  | 3 | 4.6667
Bardage Bois Ext |  |  | Étapes futures | 2023-09-21 | 2023-11-01 | 30 | Bardage Zinc | 691 |  | 4 | 21.5938
Bardage Int Lattes M1 |  |  | Étapes futures | 2023-11-02 | 2023-11-17 | 12 | Bardage Bois Ext | 316 |  | 3 | 13.1667
Enduit Ext |  |  | Étapes futures | 2023-11-20 | 2023-11-30 | 9 | Bardage Bois Ext | 86 |  | 2 | 5.375
Fin |  |  | Étapes futures | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0 | Bardage Bois Ext
|  |  |  | 2023-09-12 | 2023-12-21 | [5 empty] | 44.8021 |  | null
MENUISERIE INTERIEURE
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Nb Hommes | Effort Prévu Jours O. | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Portes Intérieures |  |  | En cours | 2023-10-02 | 2023-10-09 | 6 |  | 80 |  | 2 | 5
Stores |  |  | En cours | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 1 | Portes Intérieures | 8 |  | 1 | 1
Placards SOGAL |  |  | En cours | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | Stores | 10 |  | 1 | 1.25
Finitions : Tablette, moulures |  |  | En cours | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | Placards SOGAL | 0 |  | 0
Escalier escamotable |  |  | En cours | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 |  |  |  | 2 | 0
Isolations Parois Rampants |  |  | En cours | 2023-09-01 | 2023-09-20 | 14 |  | 286 |  | 3 | 11.9167
Isolations Parois Verticales |  |  | En cours | 2023-10-02 | 2023-10-10 | 7 |  | 256 |  | 3 | 10.6667
Habillage Parois Rampants |  |  | En cours | 2023-09-21 | 2023-09-29 | 7 | Isolations Parois Rampants | 158 |  | 3 | 6.5833
Habillage Parois Verticales |  |  | En cours | 2023-10-11 | 2023-10-17 | 5 | Isolations Parois Verticales | 112 |  | 3 | 4.6667
|  |  |  | 2023-09-01 | 2023-12-04 | [5 empty] | 41.0833 |  | null
Lancement
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Nb Hommes | Effort Prévu Jours O. | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Tâche 7 |  |  | Étapes futures | 2024-01-16 | 2024-01-24 | 7 | Fin | 5 | 5
Tâche 8 |  |  | Étapes futures | 2024-01-25 | 2024-02-02 | 7 | Tâche 7 | 6 | 3
Tâche 9 |  |  | Étapes futures | 2024-02-05 | 2024-02-13 | 7 | Tâche 8 | 12 | 16
Jalon - Lancement |  |  | Étapes futures | 2024-02-14 | 2024-02-14 | 0 | Tâche 9
|  |  |  | 2024-01-16 | 2024-02-14 | [5 empty] | no_numeric_values_available |  | null