## fruges
FRUGES
Gérez votre projet depuis ce tableau. Définissez les tâches, les admins, les échéances et plus encore. Consultez les données agrégées de tous vos projets dans le tableau de bord du portefeuille.
carea
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Nb Hommes | Effort Prévu Jours O. | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Ossature |  |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-17 | 4 |  | 136 |  | 2 | 8.5
Livraison |  |  |  | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 1 | Ossature |  | 0 | 0
Pose |  |  |  | 2023-10-24 | 2023-11-03 | 9 | Livraison | 108 |  | 2 | 6.75 | 2023-11-02
|  |  |  | 2023-10-12 | 2023-11-03 | [5 empty] | 15.25 | 2023-11-02 | null
Cage escalier gauche
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Nb Hommes | Effort Prévu Jours O. | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Echafaudage | [7 empty] | 0
Ossature |  |  |  | 2023-10-03 | 2023-10-06 | 4 |  | 18 |  | 2 | 1.125
pose panneaux |  |  |  | 2023-10-12 | 2023-10-18 | 5 | Ossature | 33 |  | 2 | 2.0625
|  |  |  | 2023-10-03 | 2023-10-18 | [5 empty] | 3.1875 |  | null
Cage escalier droit
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Nb Hommes | Effort Prévu Jours O. | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Echafaudage
Ossature |  |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 2 |  | 18 |  | 2 | 1.125
Pose panneaux |  |  |  | 2023-10-19 | 2023-10-25 | 5 | Ossature | 33 |  | 2 | 2.0625
|  |  |  | 2023-10-09 | 2023-10-25 | [5 empty] | 3.1875 |  | null
Zone cour
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Nb Hommes | Effort Prévu Jours O. | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Echafaudage
Ossature-isolation |  |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-03 | 2 |  |  |  | 2 | 0
Pose panneaux |  |  |  | 2023-10-06 | 2023-10-10 | 3 | Ossature-isolation |  |  | 2 | 0
|  |  |  | 2023-10-02 | 2023-10-10 | [5 empty] | 0 |  | null
FIN
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Nb Hommes | Effort Prévu Jours O. | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
FIN |  |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 0
|  |  |  | 2023-11-06 | 2023-11-06 | [5 empty] | no_numeric_values_available |  | null