## planning bethune
Planning BETHUNE
Gérez votre projet depuis ce tableau. Définissez les tâches, les admins, les échéances et plus encore. Consultez les données agrégées de tous vos projets dans le tableau de bord du portefeuille.
Préparation chantier
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Dossier technique |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-21 | 15
Validation dossier technique |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | Dossier technique
Commande et fabrication matériaux |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-05-07 | 30 | Validation dossier technique
Logement témoin |  |  |  | 2025-05-08 | 2025-05-14 | 5 | Commande et fabrication matériaux
Validation du logement témoin |  |  |  | 2025-05-15 | 2025-06-04 | 15 | Logement témoin
|  |  |  | 2025-03-03 | 2025-06-04 | [5 empty] | null
Exécution
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Logement 309 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 3 | Validation du logement témoin
Logement 297 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 3 | Logement 309 |  | 0
Logement 287 |  |  |  | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 3 | Logement 297
Logement 281 |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 3 | Logement 287
Logement 275 |  |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-28 | 3 | Logement 281
Logement 267 |  |  |  | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 3 | Logement 275
Logement 261 |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-08-05 | 3 | Logement 267
Logement 255 |  |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 3 | Logement 261
Logement 249 |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 3 | Logement 255
Logement 243 |  |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 3 | Logement 249
Logement 229 |  |  |  | 2025-08-19 | 2025-08-21 | 3 | Logement 243
Logement 221 |  |  |  | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 3 | Logement 229
Logement 215 |  |  |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3 | Logement 221
|  |  |  | 2025-07-08 | 2025-08-29 | [5 empty] | null