## planning etaples gran
Planning ETAPLES GRAND LARGE men int
Gérez votre projet depuis ce tableau. Définissez les tâches, les admins, les échéances et plus encore. Consultez les données agrégées de tous vos projets dans le tableau de bord du portefeuille.
Préparation chantier
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Dossier technique |  |  |  | 2024-08-26 | 2024-09-13 | 15
Validation dossier technique |  |  |  | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 1 | Dossier technique
Commande et fabrication matériaux |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-02-14 | 30 | Validation dossier technique
Logement témoin |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | Commande et fabrication matériaux
Validation du logement témoin |  |  |  | 2025-02-24 | 2025-03-13 | 14 | Logement témoin
|  |  |  | 2024-08-26 | 2025-03-13 | [5 empty] | null
Exécution
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Entrée 92 |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-20 | 5 | Validation du logement témoin
Entrée 72 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | Entrée 92 |  | 0
Entrée 48 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 5 | Entrée 72
Entrée 24 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 5 | Entrée 48
|  |  |  | 2025-03-14 | 2025-04-14 | [5 empty] | null