## planning longuenesse
Planning LONGUENESSE 85
Gérez votre projet depuis ce tableau. Définissez les tâches, les admins, les échéances et plus encore. Consultez les données agrégées de tous vos projets dans le tableau de bord du portefeuille.
Préparation chantier
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Chiffres | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Dossier technique |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-21 | 0 | 15 |  |  |  | 2025-03-14
Validation dossier technique |  |  |  | 2025-06-23 | 2025-06-23 |  | 1 | Dossier technique
Commande et fabrication matériaux |  |  |  | 2025-06-24 | 2025-08-04 |  | 30 | Validation dossier technique
Logement témoin |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-11-22 |  | 18 | Commande et fabrication matériaux
Validation du logement témoin |  |  |  | 2025-11-25 | 2025-12-12 |  | 14 | Logement témoin
|  |  |  | 2025-02-03 | 2025-12-12 | [5 empty] | 2025-03-14 | null
Exécution
Nom | Sous-tâches | Admin | Statut | Échéancier - Start | Échéancier - End | Chiffres | Durée | Dépend de | Effort prévu | Effort réalisé | Date d'achèvement | Statut d'achèvement
Bat B-C Mext |  |  |  | 2025-11-15 | 2025-12-24 |  | 28 | Validation dossier technique
Bat A Mext |  |  |  | 2025-12-25 | 2026-01-22 |  | 21 | Bat B-C Mext |  | 0
Bat B-C Mint |  |  |  | 2026-04-02 | 2026-05-13 |  | 30 | Bat A Mext
Bat A Mint |  |  |  | 2026-05-14 | 2026-07-15 |  | 45 | Bat B-C Mint
Bat B-C - Réglages, finitions |  |  |  | 2027-01-31 | 2027-02-06 |  | 5 | Bat B-C Mint
Bat A - Réglages, finitions |  |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-07 |  | 5 | Bat A Mint
|  |  |  | 2025-11-15 | 2027-03-07 | [6 empty] | null