## sous-traitants
SOUS-TRAITANTS
En cours
Name | Sous-éléments | Marché | Avenant | Total Facturé | Avancement % | Reste à facturer | RG | Contrat | Progression | Déclaration ST | PPSPS | Inspection commune | Période - Start | Période - End | RG
ECQUES - DELALLEAU - Escalier | facture 1 acompte,facture 2 | 17583.6 |  | 5275.08, 12308.52 | 100% | 0 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 1 acompte |  | 2025-06-26 | Payé | 5275.08 |  |  | 31-07-2025
| facture 2 |  | 2025-09-12 | En cours | 12308.52 |  |  | 31-10-2025
LE PARCQ - MULTIWAL - Mur mobile | facture fr25-0073 | 15750 |  | 6300 | 40% | 9450 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture fr25-0073 |  | 2025-06-16 | En cours | 6300 |  | 2025-07-30 | 31-07-2025
DUNKERQUE Angellier - Etude - 33Ther | facture 2024 - 10 070 | 140.7 |  | 140.7 | 100% | 0 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 2024 - 10 070 |  | 2024-10-01 | En cours | 140.7 |  | 2024-10-31 | 31-10-2024
ARQUES H2/H3 - SATT Concept Confort | facture 1 fa2307-0005 payée par jlm le 07/07/23 | 5010 | 0 | 5010 | 100% | 0 | 0 | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait | 2023-07-04 | 2023-07-06 | 0
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 1 fa2307-0005 payée par jlm le 07/07/23 |  | 2023-07-07 | Payé | 5010 | 0 | 2023-07-07 | 31-08-2023
Ajouter élément | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
ARQUES H4 - SATT Concept Confort PAIEMENT PAR NEXITY 11660 ET 10000 E JLM | PAIEMENT PAR NEXITY 12610 ET 10000 E JLM,FACTURE FA2310-0014 OCT 2023 ATTENTION DOUBLE PAIEMENT PAR JLM + NEXITY A REGULARISER PLUS TARD,FACTURE FA2311-0016 NOV 2023 paiement NEXITY | 11660 | 0 | 4658, 4658, 7002 | 140% | -4658 | 462, 778 | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait | 2023-10-23 | 2024-02-29 | 1240
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| PAIEMENT PAR NEXITY 12610 ET 10000 E JLM |  |  | Payé | 4658
| FACTURE FA2310-0014 OCT 2023 ATTENTION DOUBLE PAIEMENT PAR JLM + NEXITY A REGULARISER PLUS TARD |  | 2023-10-31 | Payé | 4658 | 462 | 2023-11-02 | 30-11-2023
| FACTURE FA2311-0016 NOV 2023 paiement NEXITY |  | 2023-11-30 | Payé | 7002 | 778 | 2023-12-29 | 31-12-2022
BAILLEUL - Escaliers - LAVOGEZ | Situ 1,Situ 2,Situ 3,facture garde corps rempant | 19526.01 | 2910.74 | 11715.61, 4881.50, 2928.90, 2910.74 | 100% | 0 |  | Fait | 50% |  |  | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Situ 1 |  | 2023-02-24 | Payé | 11715.61 |  |  | 31-03-2023
| Situ 2 |  | 2023-04-20 | Payé | 4881.5 |  |  | 31-05-2023
| Situ 3 |  | 2023-09-02 | Payé | 2928.9 |  |  | 31-10-2023
| facture garde corps rempant |  | 2023-09-29 | Payé | 2910.74 |  |  | 31-10-2023
BERCK - BELLE EUGENIE - HOCHART FERRONNERIE | Situ N°1 du 15/03/24 | 8648 |  | 3204 | 37% | 5444 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Situ N°1 du 15/03/24 |  | 2024-03-15 |  | 3204 |  | 2024-04-30 | 30-04-2024
BERCK - OXYGENE - Etude - 33Ther | facture 2023 11 035 | 248.3 |  | 248.3 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 2023 11 035 |  | 2023-11-01 | Payé | 248.3 |  | 2023-11-27 | 30-11-2023
BERCK - OXYGENE - SATT | FACTURE 1 FA242-0018 DU 13/02/2024 Payé par JLM bat B,Déclaration B à NEXITY 3220 e 2220 E PAR NEXITY ET 1000 E PAR JLM | 6580 | 220 | 2457, 2287 | 70% | 2056 | 273, 523 | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait |  |  | 796
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE 1 FA242-0018 DU 13/02/2024 Payé par JLM bat B |  | 2024-02-13 | Payé | 2457 | 273 | 2024-02-14 | 31-03-2024
| Déclaration B à NEXITY 3220 e 2220 E PAR NEXITY ET 1000 E PAR JLM |  | 2024-03-08 | Refusé | 2287 | 523 |  | 30-04-2024
BERCK OXYGENE - AMS 3500 e déclaré NEXITY 1500 E JLM MUR RIDEAU BAT A | facture f2440014 JLM,Facture f2440013 nexity | 5000 |  | 1500, 3500 | 100% | 0 |  | Fait | 75% | Fait | Fait | A faire
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture f2440014 JLM |  | 2024-04-12 | Payé | 1500 |  | 2024-05-31 | 31-05-2024
| Facture f2440013 nexity |  | 2024-04-12 | Payé | 3500 |  | 2024-05-31 | 31-05-2024
BERCK OXYGENE - AMS 5000 E JLM MUR RIDEAU BAT C 100% JLM | FACTURE F2460026 | 5000 |  | 5000 | 100% | 0 |  | Fait | 50% | Sans Objet | Fait | A faire
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE F2460026 |  | 2024-06-20 | Payé | 5000 |  | 2024-08-30 | 31-07-2024
BERCK - SIAM - Electricité | facture FA2030415 | 8270.4 |  | 8270.4 | 100% | 0 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture FA2030415 |  | 2023-11-13 | Payé | 8270.4 |  | 2023-12-29 | 31-12-2022
BOURTHES - Plans - Technibois | facture novembre 2023 11 517,facture décembre 2023 12 527 | 1050 |  | 315, 735 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture novembre 2023 11 517 |  | 2023-11-30 | Payé | 315 |  | 2023-12-29 | 31-12-2022
| facture décembre 2023 12 527 |  | 2023-12-29 | Payé | 735 |  | 2024-02-14 | 31-01-2023
HAZEBROUCK GARE - Plans - Technibois | facture juin 2024 06 559 | 840 |  | 840 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture juin 2024 06 559 |  | 2024-07-31 | Payé | 840 |  | 2023-12-29 | 31-08-2024
BRAY DUNES Mext - SATT 50% JLM 50%MO | Situ N°1 paiement jlm,Situ N°2 paiement jlm | 8220 | 0 | 4110, 3290 | 90% | 820 | 0, 820 | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait |  |  | 820
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Situ N°1 paiement jlm |  | 2023-07-21 | Payé | 4110 | 0 | 2023-07-31 | 31-08-2023
| Situ N°2 paiement jlm |  | 2023-08-31 | Payé | 3290 | 820 |  | 30-09-2023
CALAIS - Plans - Technibois | facture novembre 2023,facture juin 2024 06 558 |  |  | 378, 882 |  | -1260 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture novembre 2023 |  | 2023-11-30 | Payé | 378 |  | 2023-12-29 | 31-12-2022
| facture juin 2024 06 558 |  | 2024-07-31 | Payé | 882 |  |  | 31-08-2024
CAMPAGNE LES BOULONNAIS - Enduit - MS FACADE 70 % 5068 PD + 30% 2172 E JLM | FACTURE 1049-1 PAIEMENT JLM faire attestation de paiement,FACTURE 1049-2 PAIEMENT JLM faire attestation de paiement,FACTURE 1049-3 PAIEMENT JLM | 7240 |  | 2100, 2968, 2172 | 100% | 0 |  | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE 1049-1 PAIEMENT JLM faire attestation de paiement |  | 2023-12-22 | En cours | 2100 |  | 2024-02-29 | 31-01-2023
| FACTURE 1049-2 PAIEMENT JLM faire attestation de paiement |  | 2024-01-24 | En cours | 2968 |  | 2024-03-29 | 29-02-2024
| FACTURE 1049-3 PAIEMENT JLM |  | 2024-02-05 | Payé | 2172 |  | 2024-03-29 | 31-03-2024
ESTREE BLANCHE - Etude Plans - 33ThER | sit 1,facture 023 juillet | 493.45 | 44 | 493.45, 44 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| sit 1 |  | 2023-05-31 | Payé | 493.45 |  |  | 30-06-2023
| facture 023 juillet |  | 2023-07-03 | Payé | 44 |  | 2023-07-25 | 31-08-2023
BERCK L’ESTRAN - SATT Concept confort | Situ 1 FA2303-0002 | 2890 | -341 | 2549 | 100% | 0 | 0 | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet |  |  | 0
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Situ 1 FA2303-0002 |  | 2023-03-28 | Payé | 2549 | 0 | 2023-04-28 | 30-04-2023
GRANDE SYNTHE - Etude Plans - 33ThER | sit | 103.72 |  | 103.72 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| sit |  | 2023-06-01 | Payé | 103.72 |  |  | 30-06-2023
HAVERSKERQUE - Maison de Santé - Escalier DELALLEAU | Situ 1,Situ 2 Solde | 12865.3 | 0 | 10935.51, 1929.79 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Situ 1 |  | 2023-01-02 | Payé | 10935.51 |  |  | 28-02-2023
| Situ 2 Solde |  | 2023-03-16 | En cours | 1929.79 |  |  | 30-04-2023
HESDIN - SIAM - Electricité | Situ N°1 29/07/21,Situ N°2 22/02/22,Situ N°3 facture FA20220434 SITU N°3,Remplacement convecteurs C1 et C2,Informatique, TV et Caméra,RESTE | 61318.06 | 25722.6 | 12790.75, 32745.05, 11642.50, 4650.82, 19197.05, 6014.06 | 100% | 0 |  | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Situ N°1 29/07/21 |  | 2021-07-29 | Payé | 32745.05 |  |  | 31-08-2021
| Situ N°2 22/02/22 |  | 2022-02-22 | Payé | 11642.5 |  |  | 31-03-2022
| Situ N°3 facture FA20220434 SITU N°3 |  | 2022-12-28 | Payé | 12790.75 |  |  | 31-01-2022
| Remplacement convecteurs C1 et C2 |  | 2022-02-22 | Payé | 4650.82 |  |  | 31-03-2022
| Informatique, TV et Caméra |  | 2022-02-22 | Payé | 19197.05 |  |  | 31-03-2022
| RESTE |  |  | Refusé | 6014.06
HORNU - SIAM ELECTRICITE et TCE DEVIS 1642 + 1799 | facture FA20230353 | 52648.46 | 0 | 23752.84 | 45% | 28896 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture FA20230353 |  | 2023-09-28 | Payé | 23752.84 |  | 2023-10-31 | 31-10-2023
HORNU - VF SOL | facture 1206 du 29/09/2023 | 4008.97 |  | 4008.97 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 1206 du 29/09/2023 |  | 2023-09-29 | Payé | 4008.97 |  |  | 31-10-2023
LA MADELEINE - SIAM - Electricité | Facture 17/07/23 FA20230286,facture FA202061 | 6215.43 | 44284.22 | 6215.43, 44284.22 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Facture 17/07/23 FA20230286 |  | 2023-07-17 | Payé | 6215.43 |  |  | 31-08-2023
| facture FA202061 |  | 2022-09-29 | Payé | 44284.22 |  |  | 31-10-2022
LAVENTIE - HANNOTTE - Escalier DELALLEAU EN ATTENTE AVOIR A DEDUIRE PAPIER PEINT 350E HT | Situ 1 - Accompte,facture solde 20250317-002461,EN ATTENTE AVOIR RETENUE PAPIER PEINT 350E HT | 10288 | 0 | 2555.4, 7382.60, 350 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Situ 1 - Accompte |  | 2023-02-28 | Payé | 2555.4 |  | 2023-05-15 | 31-03-2023
| facture solde 20250317-002461 |  | 2025-03-17 | En cours | 7382.6 |  | 2025-05-30 | 30-04-2025
| EN ATTENTE AVOIR RETENUE PAPIER PEINT 350E HT |  |  | Payé | 350
LEFFRINCKOUCKE - SIAM - Electricité | facture FA2020303,Facture Situ N°1 | 10822.26 |  | 2164.42, 8657.84 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture FA2020303 |  | -619886 | Payé | 2164.42 |  |  | 30-11-0202
| Facture Situ N°1 |  | 2022-06-26 | Payé | 8657.84 |  |  | 31-07-2022
LONGUENESSE SYMPHONIE - Etude - 33ThER | facture 2023 11 038,facture 2024 01 042,Facture 29012024 f2024 01 044 |  |  | 836.04, 295.44, 443.16 |  | -1575 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 2023 11 038 |  | 2023-11-24 | Payé | 836.04 |  | 2023-11-24 | 31-12-2022
| facture 2024 01 042 |  | 2024-01-01 | Payé | 295.44 |  | 2024-01-25 | 29-02-2024
| Facture 29012024 f2024 01 044 |  | 2024-01-29 | Payé | 443.16 |  | 2024-02-28 | 29-02-2024
LUMBRES - LA BOULE LUMBROISE - Etudes Plans 33ThER | sit,facture juille 023 | 279.73 | 60 | 279.73, 59.72 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| sit |  | 2023-06-01 | Payé | 279.73 |  |  | 30-06-2023
| facture juille 023 |  | 2023-07-03 | Payé | 59.72 |  | 2023-07-25 | 31-08-2023
LUMBRES - LA BOULE LUMBROISE - SAUVAGE - GO | FACTURE 1 DU 30052023 PAIEMENT DIRECT CLIENT,FACTURE 2 TS PAIEMENT JLM | 17660.5 | 0 | 17660.50, 1517.66 | 109% | -1518 |  | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE 1 DU 30052023 PAIEMENT DIRECT CLIENT |  | 2023-05-30 | Payé | 17660.5 |  | 2023-07-14 | 30-06-2023
| FACTURE 2 TS PAIEMENT JLM |  | 2023-05-30 | En cours | 1517.66 |  |  | 30-06-2023
RINXENT Mext - SATT Concept Confort | Situ 1,Situ 2,Situ 3,Dispache,FACTURE SATT FA2306-0004 pose de porte de cavette,Facture solde FA2308-0009 | 9450 | 2630 | 6090, 1772.50, 997.50, 600, 2030, 590 | 100% | 0 | 0, 0, 0, 0, 0, 0 | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 0
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Situ 1 | Ludivine COMBAZ | 2023-01-30 | Payé | 6090 | 0 | 2023-02-28 | 28-02-2023
| Situ 2 | Ludivine COMBAZ | 2023-02-20 | Payé | 1772.5 | 0 | 2023-03-31 | 31-03-2023
| Situ 3 | Ludivine COMBAZ | 2023-02-20 | Payé | 997.5 | 0 | 2023-03-31 | 31-03-2023
| Dispache | Ludivine COMBAZ | 2023-02-20 | Payé | 600 | 0 | 2023-03-31 | 31-03-2023
| FACTURE SATT FA2306-0004 pose de porte de cavette | Ludivine COMBAZ | 2023-06-23 | Payé | 2030 | 0 | 2023-07-07 | 31-07-2023
| Facture solde FA2308-0009 |  | 2023-08-31 | Payé | 590 | 0 | 2023-09-01 | 30-09-2023
ROUVROY - Etude - 33ThER | Fact 1,fact 2,fact 3 2023-07 023,FACTURE 4 2023-08-026 | 1112.62 | 1845 | 1112.62, 1162.91, 609.74, 72.29 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Fact 1 |  | 2023-05-01 | Payé | 1112.62 |  | 2023-05-25 | 31-05-2023
| fact 2 |  | 2023-06-01 | Payé | 1162.91 |  | 2023-06-29 | 30-06-2023
| fact 3 2023-07 023 |  | 2023-07-03 | Payé | 609.74 |  | 2023-07-24 | 31-08-2023
| FACTURE 4 2023-08-026 |  | 2023-08-01 | Payé | 72.29 |  | 2023-08-25 | 31-08-2023
ROUVROY - Pharmacie - Portes Auto AXED | Situ 1 ok,fa00045427 13/09/2023,FA00056489 17/06/24 | 1400 | 9341.2 | 1400, 4670.60, 4670.60 | 100% | 0 |  | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Situ 1 ok |  | 2023-05-03 | Payé | 1400 |  | 2023-07-17 | 30-06-2023
| fa00045427 13/09/2023 |  | 2023-09-13 | Payé | 4670.6 |  |  | 31-10-2023
| FA00056489 17/06/24 |  | 2024-06-17 | En cours | 4670.6 |  |  | 31-07-2024
SANTES - SIAM - Electricité | facture FA20220343 | 6000 |  | 6000 | 100% | 0 |  | Fait | 100% | Fait | Fait | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture FA20220343 |  | 2022-11-16 | Payé | 6000 |  |  | 31-12-2021
ST OMER BDF - Etude - 33Ther | facture 2023 09 028,facture 2023 10 032,facture 2024 01 042,facture 2025 1 080 |  |  | 78.58, 185.44, 370.87, 26.80 |  | -662 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 2023 09 028 |  | 2023-09-01 | Payé | 78.58 |  | 2023-09-25 | 30-09-2023
| facture 2023 10 032 |  | 2023-10-02 | Payé | 185.44 |  | 2023-10-25 | 30-11-2023
| facture 2024 01 042 |  | 2024-01-01 | Payé | 370.87 |  | 2024-01-25 | 29-02-2024
| facture 2025 1 080 |  | 2025-01-31 | En cours | 26.8 |  | 2025-02-28 | 31-03-2025
ST OMER RIBOT - Escalier DELALLEAU 83000 e + 8800 E actu par CAPSO | DELALLEAU - Escalier payé par JLM,DELALLEAU - SITUATION 1 FEVRIER 2024 PAIEMENT DIRECT,DELALLEAU - SITUATION 2 AOUT 2024 PAIEMENT DIRECT,DELALLEAU - SITUATION 3 SEPT 2024 PAIEMENT DIRECT,DELALLEAU - SITUATION ACTUALISATION 22/01/2025 PAIEMENT JLM,DELALLEAU- SITUATION 4 PAIEMENT DIRECT 4150 e,DELALLEAU - SITUATION 4 PAIEMENT DIRECT,DELALLEAU 6 SITUATION 5 PAIEMENT DIRECT 4625 | 108800 | 0 | 17000, 58100, 8300, 6225, 8800, 0, 5810, 4565 | 100% | 0 |  | Fait | 75% | Fait | Fait | En cours | 2024-02-12 | 2024-02-12
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| DELALLEAU - Escalier payé par JLM |  | 2023-02-08 | Payé | 17000 |  | 2023-04-17 | 31-03-2023
| DELALLEAU - SITUATION 1 FEVRIER 2024 PAIEMENT DIRECT |  | 2024-02-23 | Payé | 58100 |  | 2024-03-29 | 31-03-2024
| DELALLEAU - SITUATION 2 AOUT 2024 PAIEMENT DIRECT |  | 2024-08-30 | Payé | 8300 |  | 2024-10-31 | 30-09-2024
| DELALLEAU - SITUATION 3 SEPT 2024 PAIEMENT DIRECT |  | 2024-09-26 | Payé | 6225 |  | 2024-11-29 | 31-10-2024
| DELALLEAU - SITUATION ACTUALISATION 22/01/2025 PAIEMENT JLM |  | 2025-01-22 | Payé | 8800 |  | 2025-01-23 | 28-02-2025
| DELALLEAU- SITUATION 4 PAIEMENT DIRECT 4150 e |  | 2025-01-22 | Refusé | 0 |  | 2025-02-28 | 28-02-2025
| DELALLEAU - SITUATION 4 PAIEMENT DIRECT |  | 2025-03-20 | En cours | 5810 |  | 2025-04-30 | 30-04-2025
| DELALLEAU 6 SITUATION 5 PAIEMENT DIRECT 4625 |  | 2025-04-17 | En cours | 4565 |  | 2025-05-30 | 31-05-2025
ST OMER RIBOT - Etude - 33Ther | facture 2023 08 026,FACTURE 2023 09 028,facture 20230032,FACTURE 01-11-23 2023 11 035,FACTURE 2023 11 038,facture f2024 04 051,facture f024 05 254,facture f024 06 060 | 289.16 |  | 289.16, 50.29, 251.44, 594.03, 455.74, 291.45, 97.15, 43.55 | 717% | -1784 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 2023 08 026 |  | 2023-08-01 | Payé | 289.16 |  | 2023-08-25 | 31-08-2023
| FACTURE 2023 09 028 |  | 2023-09-01 | Payé | 50.29 |  | 2023-09-25 | 30-09-2023
| facture 20230032 |  | 2023-10-02 | Payé | 251.44 |  | 2023-10-25 | 30-11-2023
| FACTURE 01-11-23 2023 11 035 |  | 2023-11-01 | Payé | 594.03 |  | 2023-11-27 | 30-11-2023
| FACTURE 2023 11 038 |  | 2023-11-24 | Payé | 455.74 |  | 2023-12-25 | 31-12-2022
| facture f2024 04 051 |  | 2024-04-29 | Payé | 291.45 |  | 2024-05-28 | 31-05-2024
| facture f024 05 254 |  | 2024-05-27 | Payé | 97.15 |  | 2024-06-28 | 30-06-2024
| facture f024 06 060 |  | 2024-06-26 | Payé | 43.55 |  | 2024-07-26 | 31-07-2024
ST OMER RIBOT - Manche d'évacuation PORTIS | PORTIS manche d'évacuation FACTURE U4 24106048 | 35000 | 0 | 35000 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | En cours | A faire | A faire | 2023-12-01 | 2024-02-29
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| PORTIS manche d'évacuation FACTURE U4 24106048 |  | 2024-12-19 | En cours | 35000 |  |  | 31-01-2024
WAILLY BEAUCAMP - Etude - 33ThER | sit,sit 2 | 185.44 | 390 | 185.44, 389.73 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| sit |  | 2023-05-01 | Payé | 185.44 |  | 2023-05-25 | 31-05-2023
| sit 2 |  | 2023-06-01 | Payé | 389.73 |  | 2023-06-23 | 30-06-2023
PREURES - Annexe Julien - Etude - 33ThER | Facture 29/01/2024 F2024-01-044 | 392.88 |  | 392.88 | 100% | 0 |  | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| Facture 29/01/2024 F2024-01-044 |  | 2024-01-29 | Payé | 392.88 |  | 2024-02-28 | 29-02-2024
CAMIERS - Etude - 33Ther | facture f2024 03 049 | 66 |  | 66 | 100% | 0 | 0 |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture f2024 03 049 |  | 2024-03-26 | Payé | 66 | 0 | 2024-04-25 | 30-04-2024
THUMERIE - Etude - 33Ther | facture f2024 03 049 | 91.15 |  | 91.15 | 100% | 0 | 0 |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture f2024 03 049 |  | 2024-03-26 | Payé | 91.15 | 0 | 2024-04-25 | 30-04-2024
TRAVAUX DIVERS planches types - Etude - 33Ther | facture f2024 03 049,facture f2024 04 051,facture f2024-05-054,facture f2024 06 060 | 223.15 |  | 223.15, 77.05, 90.45, 63.65 | 204% | -231 | 0 |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture f2024 03 049 |  | 2024-03-26 | Payé | 223.15 | 0 | 2024-04-25 | 30-04-2024
| facture f2024 04 051 |  | 2024-04-29 | Payé | 77.05 |  | 2024-05-28 | 31-05-2024
| facture f2024-05-054 |  | 2024-05-27 | Payé | 90.45 |  | 2024-06-28 | 30-06-2024
| facture f2024 06 060 |  | 2024-06-26 | Payé | 63.65 |  | 2024-07-26 | 31-07-2024
DUNKERQUE 3F - Etude - 33Ther | facture f2024 03 049,facture f2024 07 063 | 185.44 |  | 185.44, 469 | 353% | -469 | 0 |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture f2024 03 049 |  | 2024-03-26 | Payé | 185.44 | 0 | 2024-04-25 | 30-04-2024
| facture f2024 07 063 |  | 2024-07-25 | Payé | 469 |  | 2024-08-26 | 31-08-2024
MARCQ EN BAROEUL CLINIQUE - Etude - 33Ther | facture f2024 03 049,facture f2024-04-051,facture f2024 06 060,facture 2024 11 074 | 163.44 | 0 | 163.44, 70.35, 190.95, 244.55 | 410% | -506 | 0 |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture f2024 03 049 |  | 2024-03-26 | Payé | 163.44 | 0 | 2024-04-25 | 30-04-2024
| facture f2024-04-051 |  | 2024-04-29 | Payé | 70.35 |  | 2024-05-28 | 31-05-2024
| facture f2024 06 060 |  | 2024-06-26 | Payé | 190.95 |  | 2024-07-26 | 31-07-2024
| facture 2024 11 074 |  | 2024-11-25 | En cours | 244.55 |  | 2024-12-25 | 31-12-2023
BOULOGNE 102 - Etude - 33Ther | facture f2024 03 049,facture f2024 04 051,facture f2024 05 054,Facture 2024 07 063 | 97.43 |  | 97.43, 582.90, 130.65, 83.75 | 918% | -797 | 0 |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture f2024 03 049 |  | 2024-03-26 | Payé | 97.43 | 0 | 2024-04-25 | 30-04-2024
| facture f2024 04 051 |  | 2024-04-29 | Payé | 582.9 |  | 2024-05-28 | 31-05-2024
| facture f2024 05 054 |  | 2024-05-27 | Payé | 130.65 |  | 2024-06-28 | 30-06-2024
| Facture 2024 07 063 |  | 2024-07-25 | Payé | 83.75 |  | 2024-08-26 | 31-08-2024
ARQUES CAPO - Château Porion - BLANPAIN 58 853.85 e | situ 1 FA2406-2233,SIT 2 fa2407-2249,SIT 3 fa2407-2255 | 58853.85 |  | 23863.32, 8980.24, 26010.29 | 100% | 0 |  | Fait | 50% | Fait | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| situ 1 FA2406-2233 |  | 2024-05-31 | Payé | 23863.32 |  |  | 30-06-2024
| SIT 2 fa2407-2249 |  | 2024-07-01 | Payé | 8980.24 |  |  | 31-07-2024
| SIT 3 fa2407-2255 |  | 2024-07-25 | Payé | 26010.29 |  |  | 31-08-2024
BERCK - BELLE EUGENIE - SATT | SITU 1 AC2306-0004 ACOMPTE,SITU 2 AC2306-0004 ACOMPTE,SITU 3 AC2307-0007,Situ 3 Solde FA2402-0017 | 18710 | 0 | 8000, 7830, 2080, 800 | 100% | 0 | 0, 0, 0, 0 | Fait | 25% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet | 2023-05-23 | 2023-06-16 | -1871
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| SITU 1 AC2306-0004 ACOMPTE |  | 2023-06-01 | Payé | 8000 | 0 | 2023-06-01 | 30-06-2023
| SITU 2 AC2306-0004 ACOMPTE |  | 2023-06-16 | Payé | 7830 | 0 | 2023-06-21 | 31-07-2023
| SITU 3 AC2307-0007 |  | 2023-07-12 | Payé | 2080 | 0 | 2023-07-13 | 31-08-2023
| Situ 3 Solde FA2402-0017 |  | 2024-02-06 | En cours | 800 | 0 |  | 31-03-2024
LA MADELEINE - VALENGREEN - Dépose RIA | facture T2404186 | 1222.93 |  | 1222.93 | 100% | 0 |  |  | 0% | Sans Objet | Sans Objet | Sans Objet
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture T2404186 |  | 2024-04-30 | Payé | 1222.93 |  | 2024-06-28 | 31-05-2024
BERCK OXYGENE - AMS 4060 E - 1218 E JLM / 2842 E NEXITY POSE DE MENUISERIES | FACTURE F2460027,FACTURE F2460028 | 4060 |  | 1218, 2842 | 100% | 0 |  | Fait | 75% | Fait | Fait | A faire
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE F2460027 |  | 2024-06-20 | Payé | 1218 |  | 2024-08-30 | 31-07-2024
| FACTURE F2460028 |  | 2024-06-20 | Payé | 2842 |  | 2024-08-30 | 31-07-2024
MAZINGARBE - Etude - 33Ther | facture 2024-10 071,facture 2024 11 074 | 445.55 |  | 445.55, 348.40 | 178% | -348 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 2024-10 071 |  | 2024-10-25 | En cours | 445.55 |  | 2024-11-25 | 30-11-2024
| facture 2024 11 074 |  | 2024-11-25 | En cours | 348.4 |  | 2024-12-25 | 31-12-2023
Modèle Maison - Etude - 33Ther | facture 224 10 071,FACTURE 2024 11 074 |  | 616.4 | 616.40, 30.15 | 105% | -30 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 224 10 071 |  | 2024-10-25 | Payé | 616.4 |  | 2024-11-25 | 30-11-2024
| FACTURE 2024 11 074 |  | 2024-11-25 | En cours | 30.15 |  | 2024-12-25 | 31-12-2023
SAINT OMER RIBOT - INDIGO 3 140 E | facture 2411040 SIT 1 28/11/2024,facture 2504047 sit 2 30/04/2025 | 3140 |  | 2983, 157 | 100% | 0 |  | Fait | 50% | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 2411040 SIT 1 28/11/2024 |  | 2024-11-28 | Payé | 2983 |  | 2025-01-15 | 31-12-2023
| facture 2504047 sit 2 30/04/2025 |  | 2025-04-30 | En cours | 157 |  |  | 31-05-2025
DOUAI - SIAM - Electricité | facture 29/10/2024 fa20241049 | 47273.52 |  | 47273.52 | 100% | 0 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 29/10/2024 fa20241049 |  | 2024-10-29 | En cours | 47273.52 |  |  | 30-11-2024
SAINT OMER DUVAL - INDIGO 28 440 E | SITUATION 1 - 22/01/2025,SITUATION 2 - 25/02/2025,SITUATION 3 - | 28440 |  | 10452, 2027.60, 11050.80 | 83% | 4910 |  | Fait | 50% | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| SITUATION 1 - 22/01/2025 |  | 2025-01-22 | En cours | 10452 |  | 2025-02-28 | 28-02-2025
| SITUATION 2 - 25/02/2025 |  | 2025-02-25 | En cours | 2027.6 |  | 2025-04-15 | 31-03-2025
| SITUATION 3 - |  | 2025-07-25 | En cours | 11050.8 |  | 2025-09-30 | 31-08-2025
BOULOGNE - AMS | FACTURE F24N0050 28/11/2024,FACTURE F24X0045 25/10/2024,FACTURE F24X0047 31/10/2024,FACTURE F24D0055 11/12/2024,FACTURE F24N0052 29/11/2024,FACTURE F2510002 13/01/2025,FACTURE F2510007 24/01/2025,FACTURE F252005 25/02/2025,FACTURE F2510009 29/01/2025,FACTURE F2530026 20/03/2025 | 4590 |  | 360, 500, 500, 500, 360, 500, 500, 500, 250, 620 | 100% | 0 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE F24N0050 28/11/2024 |  | 2024-11-28 | Payé | 360 |  | 2025-01-15 | 31-12-2023
| FACTURE F24X0045 25/10/2024 |  | 2024-10-25 | Payé | 500 |  | 2024-12-25 | 30-11-2024
| FACTURE F24X0047 31/10/2024 |  | 2024-10-31 | Payé | 500 |  | 2024-12-31 | 30-11-2024
| FACTURE F24D0055 11/12/2024 |  | 2024-12-11 | Payé | 500 |  | 2025-01-31 | 31-01-2024
| FACTURE F24N0052 29/11/2024 |  | 2024-11-29 | Payé | 360 |  | 2025-01-31 | 31-12-2023
| FACTURE F2510002 13/01/2025 |  | 2025-01-13 | Payé | 500 |  | 2025-03-14 | 28-02-2025
| FACTURE F2510007 24/01/2025 |  | 2025-01-24 | Payé | 500 |  | 2025-03-14 | 28-02-2025
| FACTURE F252005 25/02/2025 |  | 2025-02-25 | Payé | 500 |  | 2025-03-25 | 31-03-2025
| FACTURE F2510009 29/01/2025 |  | 2025-01-29 | Payé | 250 |  |  | 28-02-2025
| FACTURE F2530026 20/03/2025 |  | 2025-03-31 | En cours | 620 |  | 2025-04-30 | 30-04-2025
SAMER - SOCABI - 6384.15 E | facture 2024-139 | 6384.15 |  | 3192.07 | 50% | 3192 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 2024-139 |  | 2024-10-15 | Payé | 3192.07 |  |  | 30-11-2024
CAMBRAI - AUTODISTRIBUTION - SIAM + AVENANT Salut Nicolas, Tu peux ajouter : 110H*45€=4950€ MATOS : 3191,73€ Cloison + porte : 870,84€ (MO et Matos) Soit : 9012,57€ | facture fa20241291,facture FA20250048,FACTURE 20250302,FACTURE 20250167,facture 20250536 | 111435.57 | 9012.57 | 33562.69, 22375.13, 11273.07, 45092.30, 9012.57 | 101% | -868 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture fa20241291 |  | 2024-12-19 | Payé | 33562.69 |  | 2025-01-31 | 31-01-2024
| facture FA20250048 |  | 2025-01-29 | Payé | 22375.13 |  |  | 28-02-2025
| FACTURE 20250302 |  | 2025-03-28 | Payé | 11273.07 |  |  | 30-04-2025
| FACTURE 20250167 |  | 2025-02-28 | Payé | 45092.3 |  |  | 31-03-2025
| facture 20250536 |  | 2025-05-22 | En cours | 9012.57 |  |  | 30-06-2025
ARQUES - SIAM - Electricité | FACTURE FA20241290 | 7430.26 |  | 7430.26 | 100% | 0 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE FA20241290 |  | 2024-12-19 | En cours | 7430.26 |  | 2025-01-20 | 31-01-2024
BERCK - Ecume - Etude - 33Ther | facture 2025 01 080 |  |  | 67 |  | -67 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 2025 01 080 |  | 2025-01-31 | Payé | 67 |  | 2025-02-28 | 31-03-2025
MAZINGARBE - Pose Mext- JC MENUISERIE 3500 E tisserin ET 840 E JLM + TS 26 Chassis *90e =2340 e | FACTURE 2025 3 0009 JLM,FACTURE 2025 3 0010 TISSERIN,FACTURE | 4340 | 2340 | 840, 3500, 1800 | 92% | 540 |  | Fait | 50% | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE 2025 3 0009 JLM |  | 2025-03-12 | Payé | 840 |  | 2025-04-11 | 30-04-2025
| FACTURE 2025 3 0010 TISSERIN |  | 2025-03-12 | Payé | 3500 |  | 2025-04-11 | 30-04-2025
| FACTURE |  | 2025-07-28 | Payé | 1800 |  | 2025-08-15 | 31-08-2025
BERCK ECOUFLE - GC ACIER - HEDOUX 100% paiement direct MO |  | 13204.5 |  |  | 0% | 13205 |  | Fait | 50% | Fait
ST OMER - BANQUE DE FRANCE - Escalier DELALLEAU 18029 ST OMER DEV / 1712.70 E JLM | SITUATION 1 20/04/2025 20250410-002502,SITUATION 2 31/08/2025 20250630-002600 | 19741.7 |  | 2620.80, 11027.67 | 69% | 6093 |  | Fait | 50% | Fait
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| SITUATION 1 20/04/2025 20250410-002502 |  | 2025-04-21 | Payé | 2620.8 |  | 2025-05-30 | 31-05-2025
| SITUATION 2 31/08/2025 20250630-002600 |  | 2025-08-29 | En cours | 11027.67 |  |  | 30-09-2025
BETHUNE - DUDAPEST - ALNOR 70/30% 88600 e DIRECT / 37970 JLM |  | 126570 |  |  | 0% | 126570 |  | Fait | 50% | Fait
[5 empty] | null | 186403 |  |  | 34% |  |  |  | 2023-02-01 | 2024-02-29
Nouveau groupe
Name | Sous-éléments | Marché | Avenant | Total Facturé | Avancement % | Reste à facturer | RG | Contrat | Progression | Déclaration ST | PPSPS | Inspection commune | Période - Start | Période - End | RG
FIDAL
Name | Sous-éléments | Marché | Avenant | Total Facturé | Avancement % | Reste à facturer | RG | Contrat | Progression | Déclaration ST | PPSPS | Inspection commune | Période - Start | Période - End | RG
JFBAT | FACTURE CONSTITUTION DE SOCIETE |  |  | 1332.72 |  | -1333 |  |  | 0% |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-03-02
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE CONSTITUTION DE SOCIETE |  | 2024-08-30 | Payé | 1332.72 |  |  | 30-09-2024
JFLC - OBJET SOCIAL | facture 0309 | 600 |  | 579.72 | 97% | 20 |  |  | 0% |  |  |  | 2023-02-16 | 2023-02-21
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 0309 |  | 2024-10-31 | En cours | 579.72 |  |  | 30-11-2024
JFLC - LEROY | FACTURE 1514,facture 3260,facture 0175 |  |  | 833.33, 1666.67, 300 |  | -2800 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE 1514 |  | 2023-12-21 | Payé | 833.33 |  |  | 31-01-2023
| facture 3260 |  | 2024-02-26 | Payé | 1666.67 |  |  | 31-03-2024
| facture 0175 |  | 2024-10-17 | En cours | 300 |  |  | 30-11-2024
JFLC - ACTIONS AMOPALE | FACTURE 7648 | 500 |  | 500 | 100% | 0 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE 7648 |  | 2024-07-25 | Payé | 500 |  |  | 31-08-2024
AMOPALE - transformation SAS | facture 7647 |  |  | 2247.21 |  | -2247 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 7647 |  | 2024-08-30 | En cours | 2247.21 |  |  | 30-09-2024
JLM - dénomination sociale | facture 232fid2010231 |  |  | 578.64 |  | -579 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| facture 232fid2010231 |  | 2024-09-30 | Payé | 578.64 |  |  | 31-10-2024
[5 empty] | null | -6939 |  |  | 0% |  |  |  | 2023-02-16 | 2023-03-02
MARCHE ECQUES JLM
Name | Sous-éléments | Marché | Avenant | Total Facturé | Avancement % | Reste à facturer | RG | Contrat | Progression | Déclaration ST | PPSPS | Inspection commune | Période - Start | Période - End | RG
CZEC | SITUATION JANVIER 2025,SITUATION FEVRIER 2025,SITUATION DECEMBRE | 1147744.1 |  | 400995, 343710, 15000 | 66% | 388039 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| SITUATION JANVIER 2025 |  | 2025-01-24 |  | 400995 |  |  | 28-02-2025
| SITUATION FEVRIER 2025 |  | 2025-03-27 |  | 343710 |  |  | 30-04-2025
| SITUATION DECEMBRE |  | 2024-12-27 |  | 15000 |  |  | 31-01-2024
CZEM contrat de maitrise d'oeuvre JLM | ACOMPTE 27 DECEMBRE,FACTURE 25060638 | 22180.67 |  | 4436.13, 16493.45 | 94% | 1251 |  |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| ACOMPTE 27 DECEMBRE |  | 2024-12-27 | Payé | 4436.13 |  |  | 31-01-2024
| FACTURE 25060638 |  | 2025-06-26 | En cours | 16493.45 |  |  | 31-07-2025
AUDOBAT | FACTURE 1 1055,FACTURE 1 1056,FACTURE 1 1054,FACTURE 2 1058 |  |  | 1763.66, 9836.41, 29509.22, 1336.56 |  | -42446 | 176.37, 983.64, 2950.92 |  | 0%
Subitems | Name | Qui ? | Date | Status | Montant | RG | Echéance | Echéance
| FACTURE 1 1055 |  | 2025-06-04 | Payé | 1763.66 | 176.37 |  | 31-07-2025
| FACTURE 1 1056 |  | 2025-06-06 | Payé | 9836.41 | 983.64 |  | 31-07-2025
| FACTURE 1 1054 |  | 2025-05-22 | Payé | 29509.22 | 2950.92 |  | 30-06-2025
| FACTURE 2 1058 |  | 2025-06-30 | Payé | 1336.56 |  |  | 31-07-2025
[5 empty] | null | 346844 |  |  | 0%